Материалы

к заседанию Совета министерства

на 3 августа 2012 года

ПОВЕСТКА

заседания Совета министерства

|  | Дата и время проведения: 3 августа 2012 г. в _______ Место проведения: кабинет 200 |
| --- | --- |

1. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012-2015 годы в 1-ом полугодии 2012 года

Докладчики:

Зябрева Любовь Михайловна – заместитель министра – начальник управления демографической и семейной политики министерства социального развития Новосибирской области

Трифонова Светлана Юрьевна – начальник отдела планирования и бюджетного финансирования министерства социального развития Новосибирской области

Щербакова Татьяна Григорьевна – начальник отдела бюджетного учёта и внутреннего аудита министерства социального развития Новосибирской области

2. Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2010-2012 годы» в 1-ом полугодии 2012 года

Докладчики:

Ануфриева Раиса Владимировна – заместитель министра – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития Новосибирской области

Трифонова Светлана Юрьевна – начальник отдела планирования и бюджетного финансирования министерства социального развития Новосибирской области

Щербакова Татьяна Григорьевна – начальник отдела бюджетного учёта и внутреннего аудита министерства социального развития Новосибирской области

3. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы» в 1-ом полугодии 2012 года

4. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы» в 1-ом полугодии 2012 года

Докладчики:

Меньшенин Геннадий Николаевич – начальник управления организации социального обслуживания

Трифонова Светлана Юрьевна – начальник отдела планирования и бюджетного финансирования министерства социального развития Новосибирской области

Щербакова Татьяна Григорьевна – начальник отдела бюджетного учёта и внутреннего аудита министерства социального развития Новосибирской области

5. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы» в 1-ом полугодии 2012 года

Докладчики:

Ануфриева Раиса Владимировна – заместитель министра – начальник управления организации социальных выплат министерства социального развития Новосибирской области

Трифонова Светлана Юрьевна – начальник отдела планирования и бюджетного финансирования министерства социального развития Новосибирской области

Щербакова Татьяна Григорьевна – начальник отдела бюджетного учёта и внутреннего аудита министерства социального развития Новосибирской области

6. О проекте распоряжения Правительства Новосибирской области «О наблюдательном совете государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат»

Докладчик:

Климахина Наталья Викторовна – начальник управления стратегии социального развития министерства социального развития Новосибирской области

По вопросу 1. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012-2015 годы в 1-ом полугодии 2012 года

Выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы

на 01.07.2012

| Наименование мероприятия | За отчетный год |  | в том числе за отчетный квартал |  | Процент исполнения ОБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |  |
| Министерство социального развития Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 575851,3 | 278902,6 | 246601,4 | 246591,4 | 99,996 |
| в том числе областной бюджет (МТ) | 167548 | 147596 | 147596 | 147596 |  |
| федеральный бюджет | 71732 | 32986,25 | 32986,25 | 32986,25 |  |
| местные бюджеты | 12740 | 2574 | 2240 | 2574 |  |
| внебюджетные источники | 50460 | 137,5 | 67 | 137,5 |  |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 8158,3 | 1593,1 | 1593,1 | 1593,1 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 29677 | 8717 | 8679,5 | 7347,6 | 84,65 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 19945 | 7048,7 | 2070 | 3246,4 |  |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Министерство культуры Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1980 | 1039 | 930 | 829 | 89,14 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| внебюджетные источники | 150 | 186,5 | 70 | 152 |  |
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1029,5 | 420 | 420 | 420 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Управление по делам молодежи Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2495,3 | 405 | 1025,1 | 405 | 39,51 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 619191,4 | 291076,7 | 259249,1 | 257186,1 | 99,2 |
| в том числе областной бюджет (МТ) | 167548 | 147596 | 147596 | 147596 |  |
| федеральный бюджет | 91677 | 40034,95 | 35056,25 | 36232,65 |  |
| местные бюджеты | 12780 | 2614 | 2280 | 2614 |  |
| внебюджетные источники | 50610 | 324 | 137 | 289,5 |  |
| ВСЕГО | 774258,4 | 334049,6 | 296722,3 | 296322,2 |  |

Индикаторы эффективности выполнения мероприятий

долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012-2015 годы

в первом полугодии 2012 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план (года) | факт (на 01.07.2012) |  |
| Задача 1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей |  |  |  |
| число разводов на 100 заключенных браков | 52 | 63,8 |  |
| доля детей, рождённых в браке, в общей численности рожденных детей (%) | 85,5 | 76,9 |  |
| доля рождений вторых и последующих детей в общей численности рождений (%) | 47 | 49,4 |  |
| Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей |  |  |  |
| удельный вес семей с детьми, получивших государственную поддержку в связи с воспитанием ребенка, в общей численности семей с детьми (%) | 5,1 | 0,2 | основные выплаты запланированы на III квартал 2012 года (многодетным семьям при поступлении детей в 1-й класс, ВУЗ и на приобретение школьной одежды) |
| доля лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность среди одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общем количестве граждан указанной категории, признанных безработными (%) | 1,4 | 1,7 |  |
| уровень трудоустройства одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, от общего количества граждан указанной категории, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы (%) | 55,8 | 76,4 |  |
| Задача 3. Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности |  |  |  |
| доля учеников, принимающих участие в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского, международного уровней различной направленности от общего количества обучающихся в Новосибирской области (%) | 65 | 55 |  |
| доля обучающихся общеобразовательных учреждений, занятых внеурочной деятельностью (%) | 72 | 75 |  |
| Задача 4. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие семейных форм отдыха, детского туризма |  |  |  |
| доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в общем числе детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях (%) | 79,1 | 50 |  |
| доля детей, охваченных спортивными мероприятиями, от общей численности детского населения Новосибирской области (%) | 70 | 60 |  |
| Задача 5. Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, создание эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (подпрограмма "Чужих детей не бывает") |  |  |  |
| число отказных и брошенных новорожденных детей (дети) | 142 | 7 |  |
| доля семей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей, состоящих на учёте в органах социальной защиты населения (%) | 6,8 | 5,57 |  |
| численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Новосибирской области (чел.) | 11650 |  | Значение показателя будет определено по итогам года |
| удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) | 76,4 |  | Значение показателя будет определено по итогам года |
| численность выпускников, получивших государственную поддержку в рамках постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (человек) | 2000 | 146 |  |
| численность детей-инвалидов (дети) | 7350 | 7400 |  |
| доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общем количестве детей-инвалидов (%) | 53,2 | 40,3 |  |
| доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших дополнительные образовательные услуги, от общей численности детей данной категории (%) | 87 | 87,9 |  |
| число родителей, ежегодно повысивших родительскую компетенцию по реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями (человек) | 700 | 495 |  |
| доля несовершеннолетних повторно совершивших преступления, от общего числа несовершеннолетних, совершивших преступление (%) | 23,7 | 26,7 | Рост доли несовершеннолетних, повторно совершивших преступления произошел за счет общего снижения на 4% (с 1069 до 1026) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними снижения на 3,3% (с 946 до 915) числа подростков, принимавших участие в совершении преступлений. |
| Задача 6. Улучшение качества здоровья детей. Обеспечение безопасного материнства |  |  |  |
| удельный вес детей I группы здоровья в общей численности детей (%) | 24 | 20 |  |
| общая заболеваемость детей Новосибирской области с психическими заболеваниями на 10 000 детского населения (дети) | 420 | 380 |  |
| Задача 7. Кадровое и информационное обеспечение реализации программы, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми |  |  |  |
| число специалистов, работающих с семьей и детьми, ежегодно получающих удостоверение о повышении квалификации (человек) | 250 | 231 |  |

Информация о ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012-2015 годы в 1 полугодии 2012 года

(по мероприятиям, исполнителем которых является министерство социального развития Новосибирской области)

| Наименование мероприятия | За отчетный год |  |  |  | в т.ч. за отчетный квартал |  |  |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства и детства (в т.ч. День семьи, День Матери, День защиты детей, День знаний, областной сход сельских женщин, Всемирный День ребенка, День семьи, любви и верности, рождественские праздники, «Губернаторские елки» и другие мероприятия) (мероприятие) | 24 | 50,0-150,0 | 15 | 6,5-130,0 | 12 | 6,5-150,0 | 12 | 6,5-130,0 | Проведены: 4 церемонии награждения многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть» (182 матери); церемония вручения сертификатов на областной семейный капитал 11-ти семьям. Изготовлены сувениры для проведения Схода сельских женщин Доволенского района (более 300 человек). Прошли областные мероприятия в рамках Дня семьи (акция «Здоровые дети – здоровая нация», праздники «Сердцу дорог край родной!», «Формула любви» для молодых семейных пар и др.), Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности и др. Причины отклонений фактического значения от планового: средства в сумме 9,0 тыс. рублей неосвоены по причине образовавшейся задолженности по налогам поставщика товаров |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в т.ч.: | x | 2500 | x | 776,434 | x | 615,124 | x | 606,124 |  |
| областной бюджет | x | 1100 | x | 776,434 | x | 616,124 | x | 606,124 |  |
| 3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов (в т.ч. межведомственных) по проблемам детей и семей с детьми, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальному сиротству, реабилитации детей-инвалидов и другим проблемам (мероприятие) | 4 | 30,0-100,0 | 4 | 29,69-80,0 | 3 | 50,0-80,0 | 3 | 50,0-80,0 | Обеспечено участия 2 членов Союза борьбы за народную трезвость во Всероссийском конгрессе общественного движения «Общее дело» в Храме Христа Спасителя в Москве. На территории Мошковского района проведён семинар «О проблемах в организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и семьями, состоящими на профилактическом учёте» (50 специалистов Мошковского и Болотнинкого районов получили сертификаты). Выделены средства на проведение 14-16 мая 2012 г. Межрегионального круглого стола и II Межрегионального семинара членов Ассоциации организаций, работающих в сфере профилактики отказов от новорожденных. Причины отклонений фактического значения от планового: В программу будут внесены изменения по факту переплаты |
| Сумма затрат по мероприятию 3, в т.ч.: | x | 190 | x | 209,69 | x | 180 | x | 180 |  |
| областной бюджет | x | 190 | x | 209,69 | x | 180 | x | 180 |  |
| 11. Выпуск и размещение социальной рекламы, направленной на укрепление института семьи (плакаты, баннеры и другое) (ед.) | 20 | 1,0-100,0 | 149 | 0,156-33,0 | 11 | 1,666-12,325 | 11 | 1,666-12,325 | Напечатано 103 баннера, 224 плаката, выполнен монтаж 28 баннеров на объектах в 5 районах области, вышли в эфир 8 видеосюжетов программы «Вести – Новосибирск», направленных на повышение общественного статуса семьи, в т.ч. об успешных семьях Новосибирской области, размещены на канале ОТС 3 программы, посвященные организации отдыха и оздоровления детей в 2012 году, в газетах «Аргументы недели», «Советская Сибирь», «Сибирская околица» размещались материалы, посвященных актуальным вопросам социального развития региона, в т.ч. пропаганде семейных ценностей и другие Причины отклонений фактического значения от планового: Увеличение количества единиц и снижение стоимости рекламной продукции связано с прогнозным характером плановых значений |
| Сумма затрат по мероприятию 11, в т.ч.: | x | 800 | x | 499,924 | x | 99,924 | x | 99,924 |  |
| областной бюджет | x | 800 | x | 499,924 | x | 99,924 | x | 99,924 |  |
| 12. Организация работы со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты населения, в т.ч. пропаганда семейных традиций и формирование семейных ценностей в средствах массовой информации; представление творческих семей, семейных династий и другое (шт.) | 20 | 10,0-50,0 | 70 | 10,0-157,566 | 20 | 10,0-157,566 | 20 | 10,0-157,566 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 12, в т.ч.: | x | 3000 | x | 1650 | x | 975 | x | 975 |  |
| областной бюджет | x | 3000 | x | 1650 | x | 975 | x | 975 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: | x | 8690 | x | 3250,548 | x | 2261,048 | x | 1911,048 |  |
| областной бюджет | x | 7210 | x | 3196,048 | x | 2241,048 | x | 1891,048 |  |
| федеральный бюджет | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| местные бюджеты | x | 1200 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| внебюджетные источники | x | 280 | x | 54,5 | x | 20 | x | 20 |  |
| Задача 2. Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Выплаты пособий, дотаций, стипендий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей-учащихся общеобразовательных учреждений (человек) | 29000 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 человек |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в т.ч.: | x | 58000 | x | 40,32 | x | 40,32 | x | 40,32 |  |
| областной бюджет | x | 58000 | x | 40,32 | x | 40,32 | x | 40,32 |  |
| 4. Ежемесячные выплаты детям с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией (550 руб. на ребенка), включая доставку получателям пособий (человек) | 200 | 6 | 51 | 550 | 51 | 550 | 51 | 550 | 51 человек Причины отклонений фактического значения от планового: в связи с тем, что данная выплата введена с текущего года и организована работа по информированию населения, количество получателей увеличивается ежемесячно по мере поступления заявлений от граждан |
| Сумма затрат по мероприятию 4, в т.ч.: | x | 1209,6 | x | 141,551 | x | 118,054 | x | 118,054 |  |
| областной бюджет | x | 1209,6 | x | 141,551 | x | 118,054 | x | 118,054 |  |
| 5. Финансовая поддержка семейных воспитательных групп, в т.ч. на улучшение питания воспитанников (воспитанников) | 10 | 16,8 | 7 | 7,142-10,892 | 7 | 7,142-10,892 | 7 | 7,142-10,892 | 7 воспитанников |
| Сумма затрат по мероприятию 5, в т.ч.: | x | 167,5 | x | 80 | x | 80 | x | 80 |  |
| областной бюджет | x | 167,5 | x | 80 | x | 80 | x | 80 |  |
| 7. Оплата обучения и содержания (в т.ч. питания) несовершеннолетних из малообеспеченных семей в МБОУ города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский кадетский корпус» (человек) | 5 | 51 | 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 детей |
| Сумма затрат по мероприятию 7, в т.ч.: | x | 255 | x | 120 | x | 70 | x | 70 |  |
| областной бюджет | x | 255 | x | 120 | x | 70 | x | 70 |  |
| 2.2. Оказание единовременной материальной помощи семьям с детьми по категориям (многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семейные воспитательные группы и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья многодетным семьям, имеющим пять и более детей (семья) | 40 | 100 | 29 | 50,0-100,0 | 29 | 50,0-100,0 | 29 | 50,0-100,0 | 29 семей |
| Сумма затрат по мероприятию 2, в т.ч.: | x | 4000 | x | 2438,409 | x | 2438,409 | x | 2438,409 |  |
| областной бюджет | x | 4000 | x | 2438,409 | x | 2438,409 | x | 2438,409 |  |
| 3. Выплата единовременной материальной помощи ребенку из многодетной семьи (в т.ч. совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в высшее учебное заведение (человек) | 300 | 10 | 148 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 детей |
| Сумма затрат по мероприятию 3, в т.ч.: | x | 3000 | x | 1492,468 | x | 60,497 | x | 60,497 |  |
| областной бюджет | x | 3000 | x | 1492,468 | x | 60,497 | x | 60,497 |  |
| 4. Выплата единовременной материальной помощи при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательного учреждения (человек) | 2600 | 5 | 310 | 5 | 17 | 5 | 17 | 5 | 17 детей |
| Сумма затрат по мероприятию 4, в т.ч.: | x | 13000 | x | 1560,273 | х | 83,653 | x | 83,653 |  |
| областной бюджет | x | 13000 | x | 1560,273 | x | 83,653 | x | 83,653 |  |
| 2.3. Обеспечение занятости одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: | x | 99632,10 | x | 12921,72 | x | 4960,93 | x | 6137,33 |  |
| областной бюджет | x | 89632,10 | x | 5873,02 | x | 2890,93 | x | 2890,93 |  |
| федеральный бюджет | x | 10000,00 | x | 7048,70 | x | 2070,00 | x | 3246,40 |  |
| местные бюджеты | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Проведение ежегодного турнира «Эрудит» на базе коррекционных образовательных учреждений 3-4 видов (мероприятие) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках турнира были проведены обучающие семинары для учащихся специальных (коррекционных) школ-интернатов, познавательные экскурсии, которые позволили повысить адаптационные возможности детей. |
| Сумма затрат по мероприятию 19, в т.ч.: | x | 50 | x | 50 | х | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | 50 | x | 50 | x | 0 | x | 0 |  |
| 20. Поддержка одаренных детей-инвалидов - выделение ежемесячных стипендий Губернатора Новосибирской области (человек) | 20 | 0,5 | 20 | 0,5 | 20 | 0,5 | 20 | 0,5 | 20 детей-инвалидов |
| Сумма затрат по мероприятию 20, в т.ч.: | x | 120 | x | 60 | x | 30 | x | 30 |  |
| областной бюджет | x | 120 | x | 60 | x | 30 | x | 30 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.: | x | 26303,0 | x | 8664,2 | x | 8299,5 | x | 7034,8 |  |
| областной бюджет | x | 26213,0 | x | 8574,2 | x | 8209,5 | x | 6944,8 |  |
| федеральный бюджет | x | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | 40,0 | x | 40,0 | x | 40,0 | x | 40,0 |  |
| внебюджетные источники | x | 50,0 | x | 50,0 | x | 50,0 | x | 50,0 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие семейных форм отдыха, детского туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Развитие современных форм оздоровления детей, семей с детьми, их отдыха и занятости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Организация оздоровления и отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, в т.ч. проведение профильных смен (путевка) | 80000 | 11,5-20,0 | 63108 | 1,5-22,0 | 62500 | 1,5-22,0 | 62500 | 1,5-22,0 | Приобретено 62500 путевок Причины отклонений фактического значения от планового: внесением изменений в ДЦП будет скорректировано количество путевок и их средняя стоимость |
| Сумма затрат по мероприятию 7, в т.ч.: | x | 290000 | x | 159242,24 | x | 149124,355 | x | 149124,355 |  |
| областной бюджет | x | 290000 | x | 159242,24 | x | 149124,355 | x | 149124,355 |  |
| в т.ч. обл. бюджет (МТ) |  | 116640 |  | 116640 |  | 116640 |  | 116640 |  |
| 8. Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных детских оздоровительных лагерях (путевка) | 7400 | 11,5-20,0 | 15438 | 8,4-22,0 | 14588 | 8,4-22,0 | 14588 | 8,4-22,0 | Приобретено 14 588 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Причины отклонений фактического значения от планового: внесением изменений в ДЦП будет скорректировано количество путевок и их средняя стоимость |
| Сумма затрат по мероприятию 8, в т.ч.: | x | 107214,8 | x | 79573,65 | х | 63865,65 | x | 63865,65 |  |
| областной бюджет | x | 24682,8 | x | 45087,4 | x | 29379,4 | x | 29379,4 |  |
| федеральный бюджет | x | 71732 | x | 32986,25 | x | 32986,25 | x | 32986,25 |  |
| местные бюджеты | x | 10800 | x | 1500 | x | 1500 | x | 1500 |  |
| 9. Предоставление в первоочередном порядке детям из многодетных семей, детям из семей вынужденных переселенцев путевок в детские оздоровительные лагеря и оказание им социальной помощи в организациях санаторно-курортного лечения в санаториях Новосибирской области (путевка) | 990 | 11,5-21,0 | 299 | 11,5-21,0 | 299 | 11,5-21,0 | 299 | 11,5-21,0 | 299 детям из многодетных семей и из числа семей вынужденных переселенцев |
| Сумма затрат по мероприятию 9, в т.ч.: | x | 20225 | x | 5518,8 | x | 5518,8 | x | 5518,8 |  |
| областной бюджет | x | 20225 | x | 5518,8 | x | 5518,8 | x | 5518,8 |  |
| 10. Обеспечение проезда детей к месту отдыха и обратно (человек) | 1600 | 1,7 | 1610 | 0,2-5,0 | 1610 | 0,2-5,0 | 1610 | 0,2-5,0 | Приобретено 1 610 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Причины отклонений фактического значения от планового: внесением изменений в ДЦП будет скорректировано количество путевок и их средняя стоимость |
| Сумма затрат по мероприятию 10, в т.ч.: | x | 2740 | x | 1240 | x | 1240 | x | 1240 |  |
| областной бюджет | x | 2000 | x | 500 | x | 500 | x | 500 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | х | 500 | x | 500 | x | 500 | x | 500 |  |
| местные бюджеты | x | 740 | x | 740 | x | 740 | x | 740 |  |
| 11. Организация оздоровления и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (человек) | 1500 | 7,5-12,0 | 550 | 10,9-18,5 | 550 | 10,9-18,5 | 550 | 10,9-18,5 | Оздоровлено 550 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Сумма затрат по мероприятию 11, в т.ч.: | x | 15000 | x | 7319,605 | x | 7319,605 | x | 7319,605 |  |
| областной бюджет | x | 15000 | x | 7319,605 | x | 7319,605 | x | 7319,605 |  |
| 16. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых базовыми круглогодичными центрами отдыха и оздоровления детей, по подготовке педагогических кадров (методическая и техническая оснащенность мультимедийным оборудованием, компьютерной и оргтехникой) и организация работы центров (проведение семинаров, в т.ч. проживание и питание участников) (центр) | 5 | 480 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | Выделены средства 2 круглогодичным центрам отдыха и оздоровления детей |
| Сумма затрат по мероприятию 16, в т.ч.: | x | 2400 | x | 1000 | x | 1000 | x | 1000 |  |
| областной бюджет | x | 2400 | x | 1000 | x | 1000 | x | 1000 |  |
| 17. Приобретение специализированного оборудования и расходных материалов для организации и проведения профильных смен (ед.) | 8 | 3,0-17,0 | 84 | 1,0-17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В первом квартале приобретены 84 единицы специализированного оборудования и расходных материалов для профильных смен Причины отклонений фактического значения от планового: внесением изменений в ДЦП будет скорректировано количество единиц оборудования, инвентаря и их средняя стоимость |
| Сумма затрат по мероприятию 17, в т.ч.: | x | 100 | x | 100 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | 100 | x | 100 | x | 0 | x | 0 |  |
| 4.2. Формирование у детей нравственных ценностей, культуры здоровья, создание условий для занятия физкультурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 4, в т.ч.: | x | 459977,9 | x | 254634 | x | 228718,41 | x | 228708,11 |  |
| областной бюджет | x | 366740,9 | x | 219407,75 | x | 193492,16 | x | 193481,86 |  |
| федеральный бюджет | x | 81677 | x | 32986,25 | x | 32986,25 | x | 32986,25 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | x | 117140 | x | 117140 | x | 117140 | x | 117140 |  |
| местные бюджеты | x | 11540 | x | 2240 | x | 2240 | x | 2240 |  |
| внебюджетные источники | x | 20 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| Задача 5. Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, создание эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (подпрограмма "Чужих детей не бывает") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми и подростками, оказания помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Повышение квалификации работников учреждений по работе с семьей и детьми, в т.ч. с выдачей удостоверения государственного образца (на условиях государственного заказа) (чел.) | 480 | 1,0-10,0 | 100 | 2,5 | 100 | 2,5 | 100 | 2,5 | Повышена квалификации 100 работников учреждений по работе с семьей и детьми (с выдачей удостоверения государственного образца) |
| Сумма затрат по мероприятию 4, в т.ч.: | x | 1450 | x | 250 | x | 250 | x | 250 |  |
| областной бюджет | x | 250 | x | 250 | x | 250 | x | 250 |  |
| внебюджетные источники | x | 1200 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| 5.2. Разработка, внедрение инновационных технологий, направленных на решение проблем детей и семей с детьми, профилактику социального сиротства, создание и развитие служб на базе действующих организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Финансовая поддержка деятельности 43 социальных участковых служб при комплексных центрах социального обслуживания населения, центрах помощи семье и детям в муниципальных образований Новосибирской области и городе Новосибирске (служба) | 43 | 500,0-900,0 | 43 | 230,25-1801,75 | 43 | 230,25-1801,75 | 43 | 230,25-1801,75 | Службы действуют в 34 муниципальных образованиях (за искл. р.п. Кольцово). Охвачено около 17,5 тыс. семей с детьми, из них более 4,6 тыс. семей, находящихся в социально опасном положении, либо состоящих на профилактическом учёте. Положительные изменения произошли в более 1,9 тыс. семьях, с учёта (социально опасное положение/профилактический учёт) в связи с улучшением ситуации сняты 396 семей (из них около 150 семей из числа семей, находящихся в социально опасном положении). В родные семьи (после временного помещения в специализированное учреждение, ограничения или лишения родительских прав) возвращено 244 детей, в т.ч. 20 детей после ограничения/лишения родительских прав. Семьям оказано более 144 тыс. индивидуальных и около 2,7 тыс. групповых услуг. |
| Сумма затрат по мероприятию 2, в т.ч.: | x | 32414 | x | 9532 | x | 9400 | x | 9532 |  |
| областной бюджет | x | 18800 | x | 9400 | x | 9400 | x | 9400 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | х | 18800 | х | 9400 | х | 9400 | х | 9400 |  |
| местные бюджеты | x | 0 | x | 122 | x | 0 | x | 122 |  |
| внебюджетные источники | x | 13614 | x | 10 | x | 0 | x | 10 |  |
| 3. Развитие деятельности выездных мобильных бригад при комплексных центрах социального обслуживания населения, центрах помощи семье и детям в муниципальных образований Новосибирской области (служба) | 33 | 104,0-160,0 | 33 | 52,25 | 33 | 52,25 | 33 | 52,25 | Службы действуют в 34 муниципальных образованиях (за исключением г. Новосибирска и р.п. Кольцово). Экстренную помощь получили 785 семей, ещё около 6,3 тыс. семей – плановую. Службой совершено 2 613 выездов, в т.ч. 1 947 плановых и 669 экстренных. Семьям оказано более 61,5 тыс. индивидуальных и 1,9 тыс. групповых услуг. |
| Сумма затрат по мероприятию 3, в т.ч.: | x | 4950 | x | 1756 | x | 1725 | x | 1725 |  |
| областной бюджет | x | 3450 | x | 1725 | x | 1725 | x | 1725 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | х | 3450 | х | 1725 | х | 1725 | х | 1725 |  |
| местные бюджеты | x | 0 | x | 27 | x | 0 | x | 27 |  |
| внебюджетные источники | x | 1500 | x | 4 | x | 0 | x | 4 |  |
| 4. Развитие службы «Телефонов доверия» для семей, несовершеннолетних, находящихся в кризисной ситуации в городах и районах Новосибирской области (служба) | 7 | 22 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | Создано 7 служб. Экстренная анонимная помощь специалистами службы «Телефон доверия» оказана по 2 110 обращениям (кроме того, поступило около 500 звонков-молчание/отбой). |
| Сумма затрат по мероприятию 4, в т.ч.: | x | 154 | x | 77 | x | 77 | x | 77 |  |
| областной бюджет | x | 154 | x | 77 | x | 77 | x | 77 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | х | 154 | х | 77 | х | 77 | х | 77 |  |
| 5. Оказание психологической помощи семьям с детьми, находящимся в состоянии развода, специалистами служб психологической помощи, созданными на базе комплексных центров социального обслуживания населения, центров помощи семье и детям муниципальных образований Новосибирской области (служба) | 13 | 170 | 13 | 40,0-80,0 | 13 | 40,0-80,0 | 13 | 40,0-80,0 | Действует 13 служб. Помощь по сохранению семейно-брачных отношений оказана 290 семьям, воспитывающим более 450 детей, сохранению детско-родительских отношений – 616 семьям (в них более 680 детей). Помощь специалистов получили 135 пар и 263 человека, желающих вступить в брак и (или) испытывающих трудности во взаимоотношениях с противоположным полом. В рамках профилактических мероприятий охвачено более 3,2 тыс. человек (проведено около 600 мероприятий). Организация деятельности по данному направлению позволила улучшить/наладить детско-родительские отношения в 546 семьях, 173 семьи смогли преодолеть трудности и сохранить семью, 272 пары/молодых человека, обратившихся за помощью, наладили взаимоотношения, решили проблемы. |
| Сумма затрат по мероприятию 5, в т.ч.: | x | 2210 | x | 560 | x | 560 | x | 560 |  |
| областной бюджет | x | 1120 | x | 560 | x | 560 | x | 560 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | х | 1120 | х | 560 | х | 560 | х | 560 |  |
| внебюджетные источники | x | 1090 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| 6. Разработка, изготовление и распространение комплекта методических агитационных материалов, направленных на пропаганду толерантного поведения молодежи, в т.ч. к детям с ограниченными возможностями (методичка, буклет, плакат, комплект мультимедийных материалов и др. для проведения тематических мероприятий, круглых столов, семинаров) (комплект) | 1500 | 0,3 | 3078 | 0,016 | 1500 | 0,3 | 3078 | 0,016 | Выпущено 3 макета плакатов (телефон доверия, толерантное отношение – 2 вида) по 1078 штук. Материалы распространены среди учреждений социального обслуживания Новосибирской области. Причины отклонений фактического значения от планового: число комплектов увеличилось в связи с экономией по котировкам |
| Сумма затрат по мероприятию 6, в т.ч.: | x | 500 | x | 49,895 | x | 49,895 | x | 49,895 |  |
| областной бюджет УДМ | x | 450 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет МСР | х | 50 | х | 49,895 | х | 49,895 | х | 49,895 |  |
| 9. Оказание содействия в создании на базе комплексных центров социального обслуживания населения, центров помощи семье и детям в муниципальных образований Новосибирской области служб (отделений) помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. беременным женщинам и матерям с детьми раннего возраста (служба) | 4 | 400,0-800,0 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | В четырёх кризисных отделениях для женщин (города Бердск и Искитим, Куйбышевский и Карасукский районы) реабилитационные услуги по преодолению трудной жизненной ситуации получили 457 женщин, которым оказано около 4 тыс. услуг. В рамках профилактических мероприятий охвачено 448 женщин (более 2 тыс. индивидуальных и 1,3 тыс. услуг). |
| Сумма затрат по мероприятию 9, в т.ч.: | x | 2400 | x | 400 | x | 400 | x | 400 |  |
| областной бюджет | x | 800 | x | 400 | x | 400 | x | 400 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | х | 800 | х | 400 | х | 400 | х | 400 |  |
| внебюджетные источники | x | 1600 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| 15. Оказание адресной помощи (товары для детей, продуктовые наборы) женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на базе государственного бюджетного учреждения «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» (по обращению) (человек) | 540 | 4,0-6,0 | 270 | 408,28-605,92 | 270 | 408,28-605,92 | 270 | 408,28-605,92 | Приобретено для детей и матерей. Это способствует улучшению материального положения более беременных женщин и женщин с новорожденными детьми, находящихся в трудной экономической ситуации. |
| Сумма затрат по мероприятию 15, в т.ч.: | x | 2836 | x | 130 | x | 130 | x | 130 |  |
| областной бюджет | x | 260 | x | 130 | x | 130 | x | 130 |  |
| внебюджетные источники | x | 2576 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| 5.3. Профилактика жестокого обращения с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Создание на базе Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» 2-х отделений в муниципальных районах Новосибирской области по оказанию услуг детям и женщинам, подвергшимся насилию, в т.ч. сексуальному (отделение) | 2 | 1125 | 2 | 322 | 2 | 322 | 2 | 322 | В Карасукском и Барабинском районе с апреля 2012 года (оплата труда 5 специалистов, организация семинаров, методическое обеспечение, курсы повышения квалификации) |
| Сумма затрат по мероприятию 5, в т.ч.: | x | 2500 | x | 322 | x | 322 | x | 322 |  |
| областной бюджет | x | 1000 | x | 322 | x | 322 | x | 322 |  |
| внебюджетные источники | x | 1500 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| 5.4. Профилактика абортов и отказов от новорожденных детей, проведение работы по сохранению ребенка в кровной семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Повышение качества предоставления услуг и улучшение условий проживания воспитанников в специализированных учреждениях для несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Финансовая поддержка специализированных учреждений Новосибирской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в части улучшения условий проживания воспитанников и реализации программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (учреждение) | 5 | 2000,0-4000,0 | 4 | 334,59-1357,89 | 4 | 334,59-1257,89 | 4 | 334,59-1257,89 | ГБУ НСО «Центр «Виктория»: осуществлена пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака (100 кв.м.), произведен монтаж ПС и СО ГБУ НСО г. Татарска: осуществлены ремонтные работы по облицовке фасада здания и карниза, внутренних помещений центра (гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов керамической плиткой) ГБУ НСО «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» - ремонт склада продуктов ГБУ НСО «Снегири» - ремонтные работы |
| Сумма затрат по мероприятию 2, в т.ч.: | x | 13000 | x | 3543,074 | x | 3443,074 | x | 3443,074 |  |
| областной бюджет | x | 13000 | x | 3543,074 | x | 3443,074 | x | 3443,074 |  |
| 3. Финансовая поддержка центров помощи семье и детям в части улучшения условий проживания воспитанников и реализации программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (учреждение) | 2 | 5000,0-7000,0 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | ГБУ НСО "Областной центр социальной помощи семье и детям "Морской залив" |
| Сумма затрат по мероприятию 3, в т.ч.: | x | 12000 | x | 2000 | x | 2000 | x | 2000 |  |
| областной бюджет | x | 12000 | x | 2000 | x | 2000 | x | 2000 |  |
| 6. Создание условий для повышения качества и расширения перечня предоставляемых услуг несовершеннолетним из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе действующих специализированных учреждений Новосибирской области для несовершеннолетних, отделений-приютов и отделений социальной реабилитации несовершеннолетних при комплексных центрах социального обслуживания населения и центрах социальной помощи семье и детям (учреждение (отделение) | 3 | 1500 | 3 | 750 | 3 | 750 | 3 | 750 | Средства направлены муниципалитетам межбюджетными трансфертами (Барабинский, Венгеровский районы и г. Бердск) Начаты мероприятия по освоению средств |
| Сумма затрат по мероприятию 6, в т.ч.: | x | 4500 | х | 2400 | х | 2250 | х | 2400 |  |
| областной бюджет | x | 4500 | x | 2250 | x | 2250 | x | 2250 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | x | 4500 | x | 2250 | x | 2250 | x | 2250 |  |
| местные бюджеты | x | 0 | x | 150 | x | 0 | x | 150 |  |
| 7. Улучшение материально-технической базы отделения «Социальная гостиница для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» ГБУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» (ремонтные работы, оснащение мебелью, реабилитационным оборудованием) (учреждение (отделение) | 1 | 3710 | 1 | 1289,164 | 1 | 1289,164 | 1 | 1289,164 | По адресу А. Невского, 39 проведены ремонтные работы по замене электропроводки на 1 этаже здания и уличного освещения, По адресу Крамского, 43 установлены приборы учета расхода тепловой энергии и холодного водоснабжения, проведена экспертиза технического состояния здания по адресу Крамского, 43. Проведенные ремонтно-технические работы, приобретенная оргтехника и мебель позволили улучшить условия проживания 47 семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и качества предоставляемых реабилитационных услуг. |
| Сумма затрат по мероприятию 7, в т.ч.: | x | 3710 | x | 1289,164 | x | 1289,164 | x | 1289,164 |  |
| областной бюджет | x | 3710 | x | 1289,164 | x | 1289,164 | x | 1289,164 |  |
| 8. Организация работы отделения диагностики и социальной реабилитации Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» (отделение) | 1 | 1662,6 | 1 | 162,6 | 1 | 162,6 | 1 | 162,6 | Приобретены: 1 проектор в комплекте с экраном и крепежом, 1 компьютер – ноутбук, 1 стол и 1 трибуна для проведения индивидуальных и групповых занятий. Улучшены условия предоставления социальных услуг (безопасность, доступность, качество). В нестационарной форме обслужено 509 человек, в т.ч. 345 несовершеннолетних. |
| Сумма затрат по мероприятию 8, в т.ч.: | х | 1662,6 | x | 162,6 | x | 162,6 | x | 162,6 |  |
| областной бюджет | x | 1662,6 | x | 162,6 | x | 162,6 | x | 162,6 |  |
| 11. Оплата содержания, обучения, воспитания подростков с девиантным поведением в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа (человек) | 8 | 320 | 7 | 48,9 | 7 | 71,4 | 5 | 68,4 | Оплачивается обучение 5 воспитанников из числа подростков с девиантным поведением Причины отклонений фактического значения от планового: Оплата проведена частично в соответствии с представленными документами |
| Сумма затрат по мероприятию 11, в т.ч.: | x | 2560 | x | 342,1 | x | 500 | x | 342,1 |  |
| областной бюджет | x | 2560 | x | 342,1 | x | 500 | x | 342,1 |  |
| 5.6. Внедрение современных форм и инновационных технологий для комплексного социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, в т.ч. в рамках службы ранней помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дальнейшее развитие служб ранней помощи на базе: ГАУ СО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Городской общественной организации инвалидов «Общество ДАУН СИНДРОМ»; МБУ Краснозёрского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»; МУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Юнона»; МБУ Мошковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения»; МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби» (служба) | 6 | 400,0-1000,0 | 3 | 200,0-600,0 | 3 | 200,0-600,0 | 3 | 200,0-600,0 | В отделении ранней помощи, действующем при КЦСОН Краснозерского района, помощь получило 26 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них в возрасте до 1 года – 4 ребёнка, в возрасте 1-4 года – 22 ребёнка. Из числа детей, получивших услуги специалистов отделения, 4 ребёнка в текущем году посещают дошкольное образовательное учреждение, навыками самообслуживания овладели 23 ребёнка (полностью – 15 детей, частично – 8), 24 родителя овладели приёмами реабилитации детей в домашних условиях. Позитивные изменения в состоянии здоровья отмечаются у 26 детей. Всего отделением предоставлено более 3,1 тыс. услуг. На базе ГАУ СО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» помощь получили 23 семьи с детьми раннего возраста, которым оказано 934 услуги, из них 465 социально-медицинских, 384 социально-психологических и 85 логопедических. У 85 % детей отмечаются явные позитивные изменения. Все родители (100%) были привлечены к процессу реабилитации и абилитации ребенка, получили консультативную помощь специалистов отделения, методические рекомендации по проведению реабилитационных мероприятий в домашних условиях. На основании заключенного государственного контракта Городской общественной организации инвалидов «Общество ДАУН СИНДРОМ» оказаны социально-психолого-педагогические услуги для 8 детей возраста от 0 до 1,5 лет (232 услуги), для 7 детей возраста от 1,5 до 3 лет (252 услуги), оказана социально-психологическая и социально-педагогическая помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья на дому (30 детей). |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в т.ч.: | x | 4400 | x | 1200 | x | 1200 | x | 1200 |  |
| областной бюджет | x | 2600 | x | 1200 | x | 1200 | x | 1200 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | x | 800 | x | 400 | x | 400 | x | 400 |  |
| внебюджетные источники | x | 1800 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| 2. Оказание содействия в организации деятельности выездных мобильных бригад на базе: Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области»; Новосибирской областной общественной организации детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями «Первоцвет»; Городской общественной организации инвалидов «Общество ДАУН СИНДРОМ» (домашнее визитирование) (служба) | 3 | 100,0-350,0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках визитирования была оказана социально-психологическая и социально-педагогическая помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья на дому (домашнее визитирование). В период с февраля по март 2012 г. специалисты Городской общественной организации инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ» осуществляли выезды на дом к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (30 детей), что позволило повысить доступность получения реабилитационных услуг. С каждым ребенком были проведены 2 занятия с психологом, 2 занятия с педагогом-дефектологом 2 занятия с логопедом, в каждом занятии принимали участие и родители, что помогло включению родителей в реабилитационный процесс. |
| Сумма затрат по мероприятию 2, в т.ч.: | x | 700 | x | 100 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | 200 | x | 100 | x | 0 | x | 0 |  |
| внебюджетные источники | x | 500 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| 5. Повышение доступности и качества проводимых услуг, укрепление материальной базы и ресурсного обеспечения в ГАУ СО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»; ГБСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; ГУАССО НСО «Обской детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (учреждение) | 4 | 700,0-1200,0 | 2 | 758,0-2099,323 | 2 | 758,0-999,323 | 2 | 758,0-999,323 | Проведены сантехнические работы, ремонт пола, замена окон в ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»; приобретена мебель в корпусы, и доукомплектованы кабинеты физиотерапии и смотровой кабинет в ГАУССО НСО «Обской детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; приобретен лечебно-натуротерапевтический комплекс «Галокамера» в ГБСУ СО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |
| Сумма затрат по мероприятию 5, в т.ч.: | x | 3668 | x | 2767,323 | x | 1667,323 | x | 1667,323 |  |
| областной бюджет | x | 3668 | x | 2767,323 | x | 1667,323 | x | 1667,323 |  |
| 7. Реализация технологии «Смогу жить самостоятельно» по постинтернатной адаптации, социальной реабилитации и социальному патронажу молодых инвалидов на базе Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Обской детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (технология) | 1 | 5000 | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 4000 | В рамках реализации технологии «Смогу жить самостоятельно» по постинтернатной адаптации, социальной реабилитации и социальному патронажу молодых инвалидов приобретен модульный молочный комплекс, создано 8 рабочих мест с целью производства молочной продукции, приобретено 29 единиц современных средств реабилитации для детей-инвалидов ГБСУ СО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |
| Сумма затрат по мероприятию 7, в т.ч.: | x | 5000 | x | 4000 | x | 4000 | x | 4000 |  |
| областной бюджет | x | 5000 | x | 4000 | x | 4000 | x | 4000 |  |
| 9. Приобретение современных средств реабилитации для специализированных учреждений для детей-инвалидов (шт.) | 23 | 10,0-50,0 | 27 | 3,0-27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На приобретение современных средств реабилитации для ГБСУ СО НСО «Ояшинский дом-интернат для умственно отсталых детей» израсходовано 450,0 тыс. рублей. Приобретено 25 кресел-колясок для детей больных ДЦП (для прогулок, передвижения внутри помещения, для выполнения медицинских реабилитационных и педагогических услуг, а также для нахождения детей в положении сидя), пневмотренажер «Аэрокомбинзон (используется в комплексной реабилитации детей с ДЦП, для восстановления двигательных функций), физиотерапевтическое оборудование «Амплипульс», «Солнышко» для осуществления лечебно-профилактического лечения 394 детей-инвалидов, восстановительного лечения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата). Причины отклонений фактического значения от планового: внесением изменений в ДЦП будет скорректировано количество единиц оборудования, инвентаря и их средняя стоимость |
| Сумма затрат по мероприятию 9, в т.ч.: | x | 900 | x | 450 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | 900 | x | 450 | x | 0 | x | 0 |  |
| 11. Обеспечение пролонгированного сопровождения социальными работниками семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет (социальный работник) | 65 | 72,0-120,0 | 65 | 72,0-120,0 | 65 | 72,0-120,0 | 65 | 72,0-120,0 | Организовано в 33 муниципальных образованиях области. Социальными работниками обеспечено пролонгированное сопровождение 548 семей, воспитывающих 562 ребёнка-инвалида в возрасте 0-7 лет. Кроме того, в пролонгированное сопровождение включены 138 семей, воспитывающих 140 детей-инвалидов старше 8 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. Положительная динамика отмечается у более 200 детей указанных категорий. Кроме того, услуги специалистов (без включения в пролонгированное сопровождение) получили 323 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями. Семьям оказано около 24,5 тыс. индивидуальных услуг Причины отклонений фактического значения от планового: внебюджетные средства в г. Обь направлены на приобретение программного обеспечения и методической литературы; средства местного бюджета Мошковского района - на проведение мероприятий ко Дню защиты детей |
| Сумма затрат по мероприятию 11, в т.ч.: | x | 7700 | x | 2395,4 | x | 2350 | x | 2395,4 |  |
| областной бюджет | x | 4700 | x | 2350 | x | 2350 | x | 2350 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | x | 4700 | x | 2350 | x | 2350 | x | 2350 |  |
| местные бюджеты | x | 0 | x | 19,9 | x | 0 | x | 19,9 |  |
| внебюджетные источники | x | 3000 | x | 25,5 | x | 0 | x | 25,5 |  |
| 12. Организация патронажа семей, воспитывающих детей-инвалидов, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Реализация программ домашней и семейной реабилитации (домашнее патронирование, служба добровольных помощников) (на условиях государственного заказа) (семья) | 15 | 6,6 | 15 | 6,6 | 15 | 3,3 | 15 | 3,3 | Проведен патронажа 15 семей, воспитывающих детей-инвалидов, проживающих в отдаленных населенных пунктах области, в целях развития социальной активности, воспитательного потенциала родителей/семей, воспитывающих детей-инвалидов. Проведены выездные консультации 15 семей, воспитывающих детей-инвалидов специалистами: врач - невролог/реабилитолог, психолог, логопед - дефектолог, ортопед. По окончании приема родителю (законному представителю) каждого ребенка выданы письменные рекомендации по реабилитации ребенка в домашних условиях. |
| Сумма затрат по мероприятию 12, в т.ч.: | x | 100 | x | 100 | x | 50 | x | 50 |  |
| областной бюджет | x | 100 | x | 100 | x | 50 | x | 50 |  |
| 17. Создание отделения альтернативной коммуникации для детей-инвалидов с психоэмоциональными нарушениями, проблемами контакта на базе Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (отделение) | 1 | 1300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | Деятельность отделения альтернативной коммуникации направлена на создание индивидуальных возможностей для развития коммуникации у ребёнка, а также доступной среды в учреждении и дома средствами альтернативной коммуникации. Под наблюдением находятся 11 детей с выраженными психоэмоциональными нарушениями и проблемами контакта. В рамках диагностической работы с детьми целевой группы и их семьями командой специалистов: врачом-реабилитологом, логопедом, психологом были проведены диагностические мероприятия. Оказано 550 услуг, из них 154 социально-медицинских, 220 социально-психологических и 176 логопедических услуг. |
| Сумма затрат по мероприятию 17, в т.ч.: | x | 1300 | x | 300 | x | 300 | x | 300 |  |
| областной бюджет | x | 500 | x | 300 | x | 300 | x | 300 |  |
| внебюджетные источники | x | 800 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| 18. Развитие службы персональных помощников (волонтеров) для семей, воспитывающих детей-инвалидов «Передай тепло по кругу» на базе государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (служба) | 1 | 300 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | В рамках проекта «Передай тепло по кругу», направленного на развитие добровольческой деятельности, реализовывались совместные проекты студентов, имеющие своей целью оказание действенной помощи семьям, воспитывающим детей с проблемами здоровья. В программе было 34 групповых и индивидуальных проекта, в т.ч. 18 студенческих, 7 индивидуальных. В проекте участвовали 242 студента НГПУ, 14 студентов из ИСР НГТУ, 8 детских коллективов (13 человек дошкольного возраста, 47 человек школьного возраста, 17 руководителей) и 102 человека в индивидуальных (всего 344 человека, 125 человек зрителей). |
| Сумма затрат по мероприятию 18, в т.ч.: | x | 300 | x | 200 | x | 200 | x | 200 |  |
| областной бюджет | x | 300 | x | 200 | x | 200 | x | 200 |  |
| 19. Организация оздоровительных заездов для детей-инвалидов с заболеваниями целиакией, фенилкетанурией и муковисцидозом на базе государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» (заезд) | 3 | 500 | 3 | 500 | 2 | 750 | 2 | 750 | В рамках первого заезда оздоровлены 31 ребёнок с родителями, второго заезда - 19 детей с родителями. |
| Сумма затрат по мероприятию 19, в т.ч.: | х | 1500 | х | 1500 | х | 1500 | х | 1500 |  |
| областной бюджет | х | 1500 | х | 1500 | х | 1500 | х | 1500 |  |
| 1.5.7. Создание интегративного пространства для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в среду обычных сверстников, формирование активной жизненной позиции родителей детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.8. Улучшение условий содержания и воспитания детей, являющихся воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для деинституциализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содействие открытию на базе муниципального образовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Кадеты Барабы» группы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста (группа) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | Средства перечислены межбюджетными трансфертами Барабинскому району |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в т.ч.: | x | 1000 | x | 1000 | x | 1000 | x | 1000 |  |
| областной бюджет | x | 1000 | x | 1000 | x | 1000 | x | 1000 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | x | 1000 | x | 1000 | x | 1000 | x | 1000 |  |
| 3. Организация и проведение социально-значимых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей («Радуга детства» , фестиваль приемных семей «Приемная семья - теплый дом», День усыновителя), проведение конференций, семинаров в сфере опеки, попечительства и защиты прав детей (мероприятие ) | 5 | 100,0-400,0 | 2 | 100,0-200,0 | 2 | 100,0-200,0 | 2 | 100,0-200,0 | Организованы и проведены социально-значимые мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей «Радуга детства», фестиваль приемных семей «Приемная семья - теплый дом» (для 300 детей-сирот), профильных смен и массовых мероприятий с воспитанниками детских домов и школ-интернатов (185 детей участвовали в зимней Спартакиаде) |
| Сумма затрат по мероприятию 3, в т.ч.: | x | 1600 | x | 746,108 | x | 746,108 | x | 746,108 |  |
| областной бюджет | x | 1600 | x | 746,108 | x | 746,108 | x | 746,108 |  |
| 5. Проведение во время учебного года профильных смен, массовых мероприятий с воспитанниками детских домов и школ-интернатов (зимние, летние спартакиады, спортивные соревнования, праздники, марафоны и другое) (мероприятие) | 3 | 220 | 1 | 198,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | В зимней спартакиаде на базе МКОУ «Мошковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья» участие приняло 175 детей-сирот. В рамках 3-х дневной спартакиады обеспечено наличие открытых спортивных площадок для лыжных гонок, шорт-трека, снегоступов, обеспечено пятиразовое питание, детям вручены сувениры. Это способствовало повышению адаптационных возможностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формированию здорового образа жизни. |
| Сумма затрат по мероприятию 5, в т.ч.: | x | 660 | x | 198,25 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | 660 | x | 198,25 | x | 0 | x | 0 |  |
| 7. Создание и развитие служб психолого-педагогического, социального и юридического сопровождения замещающих семей на базе учреждений социального обслуживания в городах и районах области (служба) | 34 | 126,0-350,0 | 34 | 72,05-72,35 | 34 | 72,05-72,35 | 34 | 72,05-72,35 | В 34 муниципальных образованиях Новосибирской области службы психолого-педагогического, социального и юридического сопровождения замещающих семей обеспечивают оказание необходимой помощи замещающим семьям. Помощь специалистов получили около 1,5 тыс. замещающих семей и 65 кандидатов в замещающие родители. При содействии специалистов указанных служб на воспитание в замещающие семьи передано 34 ребёнка. Всего специалистами служб замещающим семьям оказано более 17,5 тыс. индивидуальных и 1,8 тыс. групповых услуг. |
| Сумма затрат по мероприятию 7, в т.ч.: | x | 10220 | x | 2496,1 | x | 2450 | x | 2496,1 |  |
| областной бюджет | x | 4900 | x | 2450 | x | 2450 | x | 2450 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | x | 4900 | x | 2450 | x | 2450 | x | 2450 |  |
| местные бюджеты | x | 0 | x | 15,1 | x | 0 | x | 15,1 |  |
| внебюджетные источники | x | 5320 | x | 31 | x | 0 | x | 31 |  |
| 5.9. Формирование сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленной на их социализацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содействие созданию служб постинтернатного патроната и сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (служба) | 10 | 1056 | 10 | 1056 | 10 | 1056 | 10 | 1056 | Службы созданы в 10 муниципальных образованиях Новосибирской области. Реализация данного мероприятия способствует повышению адаптационных возможностей выпускников детских домов, увеличению численности выпускников, получивших |
| Сумма затрат по мероприятию 4, в т.ч.: | x | 9504 | x | 9504 | x | 9504 | x | 9504 |  |
| областной бюджет | x | 9504 | x | 9504 | x | 9504 | x | 9504 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | x | 9504 | x | 9504 | x | 9504 | x | 9504 |  |
| 6. Обеспечение сохранности жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или право пользования которыми сохраняется зя указанными детьми (человек) | 51 | 40,0-50,0 | 12 | 40,0-50,0 | 12 | 40,0-50,0 | 12 | 40,0-50,0 | Помощь оказана 12 детям-сиротам |
| Сумма затрат по мероприятию 6, в т.ч.: | x | 2556 | x | 587,698 | x | 587,698 | x | 587,698 |  |
| областной бюджет | x | 2556 | x | 587,698 | x | 587,698 | x | 587,698 |  |
| 5.10. Создание и развитие системы непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступление и подлежащих уголовной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение мероприятий в муниципальных образованиях, направленных на профилактику потребления наркотических средств среди подростков, отбывших наказание в местах лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества (мероприятие) | 34 | 20 | 34 | 10 | 34 | 10 | 34 | 10 | Проведено более 100 мероприятий, участие в которых приняло более 3,2 тыс. человек, из них целевой группы – 219 детей. Средства направлены в 34 муниципальных образования |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в т.ч.: | x | 680 | x | 340 | x | 340 | x | 340 |  |
| областной бюджет | x | 680 | x | 340 | x | 340 | x | 340 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | x | 680 | x | 340 | x | 340 | x | 340 |  |
| 3. Обеспечение обучения несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, компьютерной программе «Пользователь персонального компьютера» (чел.) | 15 | 3,3 | 15 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | На обучения 15 несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, компьютерной программе «Пользователь персонального компьютера» Межрегиональной общественной организацией "Социальное партнерство" выделено 50,0 тыс. рублей. Это способствовало снижению численности незанятых подростков данной категории, предотвращение повторения правонарушений и преступлений, создание условий для адаптации несовершеннолетних в обществе. |
| Сумма затрат по мероприятию 3, в т.ч.: | x | 50 | x | 50 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | 50 | x | 50 | x | 0 | x | 0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 5, в т.ч.: | x | 172795,1 | x | 51785,712 | x | 49388,962 | x | 49737,462 |  |
| областной бюджет | x | 122795,1 | x | 51299,212 | x | 49388,962 | x | 49250,962 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | x | 50408 | x | 30456 | x | 30456 | x | 30456 |  |
| федеральный бюджет | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| местные бюджеты | x | 0 | x | 334 | x | 0 | x | 334 |  |
| внебюджетные источники | x | 50000 | x | 152,5 | x | 0 | x | 152,5 |  |
| Задача 6. Улучшение качества здоровья детей. Обеспечение безопасного материнства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 6, в т.ч.: | x | 1935,3 | x | 1460,1 | x | 1460,1 | x | 1460,1 |  |
| областной бюджет | x | 1935,3 | x | 1460,1 | x | 1460,1 | x | 1460,1 |  |
| федеральный бюджет | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Задача 7. Кадровое и информационное обеспечение реализации программы, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Направление - Повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих с семьей и детьми, учреждений различной ведомственной принадлежности через проведение курсов повышения квалификации, узкоспециализированных курсов, обучающих семинаров, тренингов и стажировок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Обучение специалистов современным технологиям профилактики социального сиротства и социальной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (человек) | 500 | 2 | 91 | 3,6 | 91 | 3,6 | 91 | 3,6 | 91 специалист |
| Сумма затрат по мероприятию 8, в т.ч.: | x | 1000 | x | 330 | x | 330 | x | 330 |  |
| областной бюджет | x | 1000 | x | 330 | x | 330 | x | 330 |  |
| 7.2. Направление - Проведение обучающих и развивающих мероприятий по формированию родительской компетентности в семьях, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Направление - Информирование населения о деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области по решению вопросов семейной политики и мерах государственной поддержки детей и семей с детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содействие информированию населения о предоставляемых социальных услугах, привлечению общественности к решению проблем семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; организация издания информационных буклетов с адресами и телефонами учреждений и служб, предоставляющих услуги детям и подросткам (в т.ч., подвергшимся насилию) (шт.) | 200 | 0,1-0,5 | 28000 | 0,002 | 200 | 0,1-0,5 | 28000 | 0,002 | Издание информационных буклетов с адресами и телефонами учреждений и служб, предоставляющих услуги детям и подросткам, в т.ч., подвергшимся насилию (4 вида по 7 тыс. экз. каждого) |
| Сумма затрат по мероприятию 2, в т.ч.: | x | 63 | х | 57,95 | х | 57,95 | x | 57,95 |  |
| областной бюджет | x | 63 | х | 57,95 | х | 57,95 | x | 57,95 |  |
| 5. Оказание поддержки общественным организациям в издании социально-публицистического журнала по вопросам семейной политики, демографии и социальной защиты детства и социально-информационного журнала для специалистов и родителей детей-инвалидов | 2000 | 0,16 | 999 | 0,1 | 999 | 0,1 | 999 | 0,1 | Выпуск социального информационно-методического журнала для родителей и специалистов «Необычные люди, обычная жизнь» 999 экз., |
| Сумма затрат по мероприятию 5, в т.ч.: | x | 320 | x | 100 | x | 100 | x | 100 |  |
| областной бюджет | x | 200 | x | 100 | x | 100 | x | 100 |  |
| 6. Финансовая поддержка изготовления и распространения канцелярской продукции в качестве информационных носителей о возможностях получения помощи в случаях проявления насилия (экз.) | 500 | 0,05-0,15 | 500 | 0,05-0,15 | 500 | 0,05-0,15 | 500 | 0,05-0,15 | Изготовление и распространения канцелярской продукции в качестве информационных носителей о возможностях получения помощи в случаях проявления насилия (календари, содержащие информацию о возможностях получения помощи в случаях проявления насилия, 500 штук). |
| Сумма затрат по мероприятию 6, в т.ч.: | x | 50 | x | 50 | x | 50 | x | 50 |  |
| областной бюджет | x | 50 | x | 50 | x | 50 | x | 50 |  |
| 10. Издание информационно-просветительского журнала «Теплый дом», журнала о семейном устройстве «День аиста» (экз.) | 13400 | 0,1 | 30999 | 0,01-0,2 | 30999 | 0,01-0,2 | 30999 | 0,01-0,2 | Издание информационно-просветительского журнала «Теплый дом» (999 экз.), журнала о семейном устройстве «День аиста» (2 номера по 15000 экземпляров, из них 10000 из программы, остальные на привлеченные средства). Причины отклонений фактического значения от планового: будут внесены изменения в программу по количеству экземпляров и стоимости единицы |
| Сумма затрат по мероприятию 10, в т.ч.: | x | 1340 | x | 475,4 | x | 475,4 | x | 475,4 |  |
| областной бюджет | x | 1200 | x | 475,4 | x | 475,4 | x | 475,4 |  |
| федеральный бюджет | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| местные бюджеты | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| внебюджетные источники | x | 140 | x | 67 | x | 67 | x | 67 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 7, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | x | 4925 | x | 1333,35 | x | 1633,35 | x | 1333,35 |  |
| федеральный бюджет | x | 4665 | x | 1266,35 | x | 1566,35 | x | 1266,35 |  |
| местные бюджеты | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| внебюджетные источники | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по программе, в т.ч.: | x | 774258,40 | x | 334049,63 | x | 296722,30 | x | 296322,20 |  |
| областной бюджет | x | 619191,40 | x | 291076,68 | x | 259249,05 | x | 257186,05 |  |
| в т.ч. областной бюджет (МТ) | x | 167548 | x | 147596 | x | 147596 | x | 147596 |  |
| федеральный бюджет | x | 91677,00 | x | 40034,95 | x | 35056,25 | x | 36232,65 |  |
| местные бюджеты | x | 12780,00 | x | 2614,00 | x | 2280,00 | x | 2614,00 |  |
| внебюджетные источники | x | 50610,00 | x | 324,00 | x | 137,00 | x | 289,50 |  |

По вопросу 2.Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2010-2012 годы» в 1-ом полугодии 2012 года

Информация о выполнении ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области

на 2010 -2012 годы» за 1 полугодие 2012 года

Главной целью ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2010 - 2012 годы» является оказание адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, гражданам пожилого возраста и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Социальная помощь оказывается гражданам по различным направлениям: это оказание натуральной помощи (одежда, обувь, продукты питание), материальная помощь (единовременная денежная выплата), уменьшение стоимости предоставляемых государственных услуг (уменьшение стоимости услуг при проведении работ по землеустройству).

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2010 - 2012 годы» (далее – Программа) в 1 полугодии 2012 года министерством социального развития Новосибирской области освоено 45963,35 тыс. руб. (план – 45964,92 тыс. руб.; процент исполнения составил 99,99 %).

В 1 полугодии текущего года социальную поддержку получили 11545 человек на сумму 31373,89 тыс. рублей, в том числе натуральную помощь получили 674 человека на сумму 811,49 тыс. руб., единовременную денежную выплату 1792 человека – 17467,40 тыс. руб., возмещение услуг 158 чел – 415,27 тыс. руб, путевки в санатории и оздоровительные лагеря 2521 человек – 12679,73тыс. руб.

Единовременная денежная выплата была оказана гражданам в связи с тяжелым материальным положением, на оплату дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских услуг, оплаты проезда к месту лечения, на ремонт жилья в целях обеспечения пожаробезопасности домовладений (ремонт печей, дымоходов, замену электропроводки и т.д.), кроме того на протяжении трех лет управлением организации социальных выплат ведется работа по оказанию материальной помощи гражданам на условиях Социального контракта о взаимных обязательствах, которая предусматривает оказание социальной помощи гражданам на приобретение подсобного хозяйства или открытия собственного дела с целью дальнейшего выхода на самообеспечение.

В перечень мероприятий программы кроме задач, направленных на оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, входят задачи по организации и проведению социально - значимых мероприятий, государственных праздников, развитию сети учреждений социального обслуживания, формированию общественного мнения и проведению разъяснительной работы среди населения.

В феврале - марте прошел первый этап пятого - юбилейного конкурса профессионального мастерства работников территориальных органов министерства социального развития Новосибирской области «Милосердие, профессионализм, творчество - 2012». На базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально - оздоровительный центр» прошли спортивные соревнования, в которых приняли участие 176 специалистов отделов пособий и социальных выплат области.

В июне за счет средств Программы организованы мероприятия, посвященные празднованию «Дня социального работника».

Во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области с 4 квартала 2011 года при получении удостоверения «Ветеран труда Новосибирской области», гражданам вручается поздравительная открытка от имени Губернатора области, в первом квартале было отпечатано более 2000 открыток.

За счет средств ведомственной целевой программы изготавливаются бланки удостоверений «Ветеран труда НСО», в первом полугодии их было отпечатано 11046 штук.

В целях повышения грамотности населения по вопросам предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки были размещены видео сюжеты на телеканале Россия 1 «Вести - Новосибирск» и «Вести Сибири».

Репортажи на тему:

-	«Социальная поддержка семей, воспитывающих детей с наследственными
заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией. Информация об оздоровительном заезде детей в областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»;

-	«О работе отделения реабилитации инвалидов «Комплексного центра социального обслуживания населения Черепановского района».

По вопросу 3. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы» в 1-ом полугодии 2012 года

Информация

по исполнению  долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы»

за 1 полугодие 2012 года

Долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 10 августа 2011 года № 333-п.

Утвержденный объём финансирования Программы в 2012 году за счет средств областного бюджета составляет 20 000, тыс. руб.

В 1 полугодии 2012 года на реализацию мероприятий программы запланировано 7 176,4 тыс. руб., в том числе:

- 188,0 тыс. руб. - министерство культуры Новосибирской области;

- 6488,4 тыс. руб. - министерство социального развития Новосибирской области;

- 500,0 тыс. руб. – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Программные мероприятия реализованы на сумму 6 676,2 тыс. руб., что составило 93% от объема ассигнований, утвержденных в 1 полугодии 2012 года.

Министерство социального развития Новосибирской области.

С учетом выделенных ассигнований (6 488 442,20 рублей) на реализацию мероприятий Программы в 1 полугодие 2012 года удалось:

1) обучить 90 инвалидов навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет, дополнительными программными ресурсами (ОБ – 349,7 тыс.рублей).

Данное обучение позволило расширить круг социальных связей людей с ограниченными возможностями и принять активное участие в жизни общества. Общий объем оказанных услуг за данный период составил 2962 часов;

2) провести полный курс реабилитации на базе ООО «Реабилитационный центр «ОРТОС» для 47 инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (11 детей, 36 взрослый) с такими заболеваниями, как детский церебральный паралич, черепно-мозговая травма, последствия позвоночно – спинномозговой травмы и д.р.), что позволило снизить психо - эмоциональное напряжение и частично или полностью восстановить функции опорно-двигательного аппарата (ОБ – 2122,6 тыс.рублей);

3) оплатить частично подъемник лестничный для ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов», что позволит в дальнейшем улучшить условия проживания 650 инвалидов из сельской местности, находящихся на реабилитации (ОБ-100,0 тыс.рублей);

4) организовать ремонтные работы в 5 комнатах и приобрести 37 ед. мебели для ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов», что позволит улучшить условия проживания 650 инвалидов из сельской местности, находящихся на реабилитации (ОБ-335,0 тыс.руб.).

Отклонение от плановых значений произошло за счет изменения ценовой политики с момента разработки программы. Вместо 54 ед. мебели приобрели 37 ед.

5) приобрести 18 технических средств реабилитации (поручень защитный для раковины регулируемый, ступени для ванной и др.) и 4 ед. расходных материалов (комплект поручней для квартиры и др.) для оборудования демонстрационного зала в ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации для инвалидов» в целях создания информационной доступности и обучение пользованию техническими средствами реабилитации более 610 чел. (ОБ-70,0 тыс.рублей);

6) оборудовать прогулочными дорожками ГАУ НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» в целях создания условий по обеспечению доступной среды для 48 маломобильных граждан, в том числе 44 инвалидам (ОБ-10,0 тыс.рублей);

7) организовать проведение семинара по теме: «Совершенствование организации работы отделений социальной реабилитации инвалидов. Опыт, проблемы, перспективы» для заведующих и специалистов отделений социальной реабилитации инвалидов КЦСОН муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (52 чел.) на базе ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов». В ходе семинара были рассмотрены основные требования к работе отделений социальной реабилитации инвалидов, применение тарифов при предоставлении реабилитационных услуг инвалидам. Выступили специалисты областных и муниципальных реабилитационных учреждений по вопросам практической работы с инвалидами. Все участники семинара получили методическую литературу на бумажном и цифровом носителях (ОБ-10,0 тыс.руб.).

Провести 2 обучающих семинаров на базе ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации для инвалидов» для специалистов отделений социальной реабилитации инвалидов КЦСОН муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (ОБ- 10,0 тыс.рублей);

7) обустроить входную зону для 21 приоритетного объекта в Карасукском (3 объекта.), Коченевском (2 объекта), Кыштовском (1 объект), Ордынском (2 объекта), Сузунском (1 объект), Татарском (1 объект), Тогучинском (5 объектов), Усть-Тарском (1 объект), Чановском (3 объекта) районах и городах Оби (2 объекта) за счет местного бюджета – 1159,8 тыс.рублей, внебюджетные источники – 91,2 тыс.рублей.

Во 2 квартале выделены денежные средства в размере 1330,0 тыс. рублей из областного бюджета городу Бердску, Искитиму, р.п. Кольцово на обустройство входной зоны 19 приоритетных объектов;

8) приобрести 11 инвалидам с нарушением слуха видеофоны для пользования услугами диспетчерской службы, что позволит обеспечит доступность и оперативность в получении сурдопереводческих услуг для решения проблемных вопросов (ОБ-150,0 тыс.рублей);

9) оказать адресную поддержку 5 инвалидам с нарушением слуха и зрения для приобретения специального оборудования (портативный дисплея Брайля 40 Blue c беспроводной технологией Bluetooth, увеличитель Sapphire), которое позволит регулировать увеличение текстов, фотографий, изображения телевизора, а также вводить и отображать текстовую информацию в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. Данное оборудование позволяет пользоваться современными компьютерами незрячим и слабовидящим людям (ОБ-222,8 тыс. руб.);

10) провести обследование условий жизни 6 инвалидов с ограниченными физическими возможностями с целью изучения потребности в оборудовании жилого помещения специальными приспособлениями и подготовка проектно-сметной документации (ОБ- 100,0 тыс.рублей);

11) организовать работу по переоборудованию 4 автомобилей для инвалидов вспомогательным ручным управлением педалями «газ-тормоз» (ОБ-200,0 тыс. рублей);

12) издать и растиражировать методическую литературу в количестве 616 штук по социально-психологической, социокультурной, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации, социально-бытовой адаптации инвалидов (49,9 тыс. рублей);

13) оказать сурдопереводческие услуги 215 инвалидам с нарушением слуха диспетчерской службой, созданной на базе Новосибирской региональной общественной организации Всероссийского общества глухих (общий объем оказанных услуг 500 часов) ОБ- 50,0 тыс. рублей;

14) оказать услуги по комплексному социальному сопровождению инвалидов (40 человек - информационно - правовое сопровождение, 28 человек-сопровождение инвалидов на освидетельствование либо на переосвидетельствование в филиалах ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области, 32 человека – предоставлено в пользование технических средств реабилитации);

15) оказать государственную поддержку 8 социально ориентированным общественным организациям инвалидов на сумму более 1142,70 тыс. рублей на:

- проведение социально-значимых мероприятий, семинаров, выставок;

- приобретение музыкальной аппаратуры, спортивного инвентаря;

- приобретение технических средств реабилитации для инвалидов;

- обучение и повышение квалификации специалистов общественных организаций инвалидов;

- оказание правовой помощи и обеспечению комплектами материалов по правовым вопросам в доступных форматах для незрячих и слабовидящих граждан;

- оказание услуг инвалидам по физкультурно-оздоровительной реабилитации, социокультурной реабилитации, способствующие формированию у людей с ограниченными возможностями здоровья социальных знаний, норм и ценностей, необходимых для успешной социальной адаптации и интеграции в общество и др.

16) подготовить мероприятие, посвященное 26-годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС (ОБ-30,0 тыс. руб.). В рамках данного мероприятия изготовлено 175 буклетов для участников «круглого стола» по вопросам выполнения законодательства для граждан, подвергшихся радиации;

17) организовать поездку в Омскую область для участия 15 инвалидов с нарушением слуха в смотре-конкурсе художественной самодеятельности, что поспособствовало активному участию инвалидов в жизни общества, выработке активной жизненной позиции (ОБ-35,0 тыс.руб.);

18) приобрести автомобиль для сопровождения инвалидов, проживающих в отделенных населенных пунктах Черепановского района, в лечебно-профилактические учреждения, аптеки, службы социальной защиты населения (ОБ-100,0 тыс.руб.);

19) приобрести технические средства реабилитации (инвалидные коляски -4 шт., ходунки-6шт., костыли с устройством противоскольжения -10 шт., трости с устройством противоскольжения - 10 шт.) для сопровождения граждан, получающих инвалидность впервые (ОБ-100,0 тыс. руб.),

Это позволило адаптироваться в современных условиях на период до получения в собственность технических средств реабилитации через Фонд социального страхования РФ.

Исполнение кассового плана за 1 полугодие 2012 года составляет 100%.

Министерство культуры Новосибирской области.

С учетом выделенных ассигнований (188,0 тыс.рублей) на реализацию мероприятий Программы в 1 полугодии 2012 года удалось:

Пункт: «Приобретение оборудования для создания прокатного фонда (аудиоизданияна флеш-носителях, в том числе в стандарте  "Дейзи") на базе ГБУК "Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих" (ОБ-40,0 тыс.рублей).

В рамках выполнения указанного мероприятия приобретены цифровые книги на флешкартах (в количестве 134 наименований на 32 флешкартах). В плане программы было приобрести 10 носителей большей вместимостью информации (Общая стоимость 40 000 рублей). Было решено увеличить количество носителей с меньшей вместимостью информации, что позволяет охватить большее количество читателей единовременно.

Цифровые книги содержат литературу научно-познавательного и художественного содержания. Все приобретенные издания находятся в фонде библиотеки, и используются для обслуживания читателей библиотеки.

Кроме того, указанный книжный фонд предается для использования в библиотечные пункты при местных общественных организаций ВОС, социальных учреждений (20 библиотечных пунктов), в пункты выдачи публичных библиотек на территории Новосибирской области (38 пунктов), а также пользователям надомного и заочного абонемента. За период июнь- июль выдано 130 новинок 50 читателям.

Пункт: «Создание аудиотактильных комплексов по наиболее значимым историческим и культурным объектам в Новосибирской области, разработка адресных экскурсионных маршрутов, подготовка, экскурсоводов-волонтеров для незрячих и слабовидящих» (ОБ-18,0 тыс.рублей).

В рамках выполнения мероприятия согласно заключенному договору услуг по разработке и изготовлению комплектов пособий в рельефно-точечном, рельефно-графическом и крупно-шрифтовом форматах для проведения регулярных тематических познавательных экскурсий подготовлены и разработаны цифровые версии трехмногоформатных пособий:

- Для знакомства незрячих и слабовидящих людей с историей и архитектурой зданий Красного проспекта.

- Для знакомства незрячих и слабовидящих людей с историей и архитектурой зданий, построенных по проекту архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова.

- Для знакомства незрячих и слабовидящих людей с историей и архитектурой памятника «Монумент Славы».

К каждому из изданий записана аудиоэкскурсия в формате Мр3.  Окончание выполнения данного пункта предусмотрено в 3-м квартале.

Пункт: «Развитие портала "Незримый Новосибирск" для инвалидов  с нарушением зрения».

Для выполнения указанного мероприятия заключен договор оказания услуг на разработку комплекса программно-технических средств и информационных продуктов с целью расширения функциональных возможностей портала «Незримый Новосибирск» (доступного Интернет-ресурса для людей с нарушением зрения) в целях обеспечения удаленного доступа к информационным ресурсам. По итогам мероприятий будут созданы возможности отражения на портале «Незримый Новосибирск» социальных ресурсов, имеющихся в Новосибирской области, адресованных гражданам с физическими и сенсорными ограничениями; а также возможности использования портала для получения  гражданами информации и набора государственных услуг в рамках работы программы «Электронное Правительство».

Также в рамках данного мероприятия было запланированы расходы из местного бюджета в размере 100 000 рублей. Во исполнение ведомственной целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2011 – 2013 годы (пункт 3.1.4) заключены договоры на оказание услуг согласно которым: разработан комплекс программных средств, расширяющих возможности портала «Незримый Новосибирск» для организации ознакомления с мультимедийными материалами заданных форматов онлайн, а также скачивания материалов в формате презентаций (слайд-шоу).

В комплекс включена реализация возможности просмотра видеоматериалов и прослушивания аудиоматериалов на сайте, скачивания текстовых и презентационных материалов (сумма 37 756 рублей). Также подготовлены следующие разделы на портале: «Социальный навигатор», «Доступная среда», «Открытый мир увлечений» (сумма 62 244 рубля).

Пункт: «Создание мобильного информационного центра для оказания правовой, информационно-ресурсной, адаптивно-технологической помощи инвалидам в сельской местности».

Для предоставления социальных услуг инвалидам различных категорий на основании договора оказания услуг разработаны и изготовлены пособия по правовой, информационно-ресурсной и адаптивно-технологической помощи в доступных форматах (рельефно-точечном, крупношрифтовом и аудио форматах). Выпущены пособия по следующим темам: «Правовые основы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», «Правовые аспекты интеграции инвалидов в обществе», «Получение квот на ВТМП (высокотехнологичную медицинскую помощь) в офтальмологии для детей в Новосибирске и НСО». Пособия изготовлены в количестве 5 экземпляров каждого наименования и формата. Общий тираж 45 экземпляров.

Указанные пособия предаются для использования в библиотечные пункты при местных общественных организаций ВОС, социальных учреждений (20 библиотечных пунктов), в пункты выдачи публичных библиотек на территории Новосибирской области (38 пунктов).

Пункт: «Приобретение оборудования для развития ассистивного центра дополнительного образования для подготовки инвалидов по зрению в области специальных информационных технологий, ассистивных технических средств, английского языка».

В рамках реализации данного мероприятия было приобретено 2 специальных устройства для чтения «говорящих» книг со стереонаушниками для коллективного прослушивания на общую сумму 40 000 рублей. Оборудование используется для развития ассистивного центра дополнительного образования (на базе ГБУК НОСБ) для подготовки инвалидов по зрению в области специальных информационных технологий и изучения английского языка. Занятия проводятся по субботам (английский язык), 3 группы по 6-8 человек.

Исполнение кассового плана за первое полугодие 2012 года составляет 100%.

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области (далее – департамент).

Реализация мероприятий программы запланированы департаментом в 3 – 4 квартале 2012 года.

Данное изменение департамент согласовал с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

Реализация мероприятий программы запланированы министерством в 4 квартале 2012 года.

Данное изменение министерство согласовало с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Мероприятия, запланированные в Программе министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области финансирования не требует.

Пункт: «Оказание услуг по профессиональному, информационному консультированию инвалидов с целью выявления профессиональной ориентации».

Услуги по организации профессиональной ориентации получили 1056 инвалидов.

В первом полугодии 2012 года в государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения (далее - центры занятости населения) в целях поиска подходящей работы обратились 2,2тыс. инвалидов.

Пункт: «Организация профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации безработных инвалидов».

В первом полугодии к профессиональному обучению приступили 48 безработных инвалидов. Обучение организовано по 16 профессиям (специальностям). Наибольшее количество инвалидов обучаются таким профессиям, как оператор электронно-вычислительных машин (12 чел.) и кладовщик (11 чел.).

Пункт: «Содействие инвалидам в трудоустройстве на условиях временной занятости, включая оплачиваемые общественные работы».

В первом полугодии 2012 года при содействии центров занятости населения по договорам с работодателями на условиях временной занятости, включая оплачиваемые общественные работы, трудоустроены 246 инвалидов.

Пункт: «Обеспечение занятости инвалидов на квотируемых рабочих местах».

По состоянию на 30.06.2012 994 организации, которым установлена квота для приема на работу инвалидов, создали (выделили) 6,7 тыс. рабочих мест для трудоустройства инвалидов. На конец первого полугодия в этих организациях работали5596 инвалидов.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

Мероприятия, запланированные в Программе министерством, финансирования не требует.

Пункт: «Разработка методических рекомендаций о применении утвержденных требований по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения».

Министерством разработаны и направлены методические рекомендации для органов местного самоуправления о применении утвержденных требований по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Минтранс НСО).

Минтранс НСО в 1 полугодие 2012 года было запланировано 500,0 тыс.рублей на оборудование автобусов специальными устройствами для объявления остановок (бегущая строка и звуковое сопровождение).

По информации Минтранс НСО мероприятие не реализовано по причине отсутствий условий, регламентирующих предоставление и расходование субсидий из областного бюджета Новосибирской области местными бюджетами.

Минтрансом НСО разработаны соответствующие условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам и установлены путем внесения изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2012 №7-п «О субсидиях, иных межбюджетных трансфертах из областного бюджета Новосибирской области и порядке финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы».

Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании соглашений, заключенных между Минтрансом НСО и администрациями муниципальных образований Новосибирской области. Форма соглашения устанавливается Минтрансом НСО. В настоящий момент проекты соглашений находятся в стадии рассмотрения сторон.

По вопросу 4. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы» в 1-ом полугодии 2012 года

Информация

о выполнении долгосрочной целевой программы

«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области  на 2012 – 2016 годы» в 1-ом полугодии 2012 года

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012 – 2016 годы» в первом полугодии 2012 года направлены средства в сумме 26272,0 тыс. руб. мероприятия реализованы на сумму 27930,87 тыс. руб., что составляет (106,3 %).

В ходе реализации программы проведены мероприятия:

Министерство социального развития Новосибирской области

В соответствии с заключенным договором «Новый сибирский институт» проведен мониторинг социально-экономического положения граждан пожилого возраста. По результатам исследования подготовлена аналитическая записка, содержащая рекомендации о дополнительных мерах по социальной поддержке пожилых людей. На мероприятие использованы программные средства в сумме 270,0 тыс. рублей.

С целью повышения эффективности работы по оказанию социальных услуг населению, повышению роли некоммерческих организаций в этой работе совместно с общественными организациями в волонтерское движение вовлечено 222 человека.

Оказана адресная социальная помощь 57 родственникам погибших участников Великой Отечественной войны для поездки к местам захоронения их родителей.  Это способствует повышению социальной активности пожилых людей, а также позитивно отражается на уровне военно-патриотического воспитания населения.

В этих же целях 9 человек получили материальную помощь на установку надгробных памятников родственникам-участникам войны.

Средства в сумме 4170,0 тыс. рублей направлены на проведение ремонтных работ в домах инвалидов и ветеранов войны, вдовам погибших. В результате 97 пожилых граждан улучшили свои жилищные и социально-бытовые условия.

Доукомплектование пункта проката средствами реабилитации и ухода создало возможность 36 гражданам ежемесячно многократно пользоваться этими средствами. Это в значительной степени повышает активность пожилых людей, доступность для них социальных и других услуг. На эти цели затрачено 508,0 тыс. рублей.

Улучшению условий проживания пожилых людей и ветеранов способствовали следующие мероприятия:

- проведение ремонтных работ с целью создания 10 номеров повышенной комфортности в ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» на сумму 1000,0 тыс. рублей;

- приобретение оборудования и мебели на сумму 1500,0 тыс. рублей для 140 граждан, в 3 стационарных учреждениях;

- благоустройство территорий 3 стационарных учреждений и ремонт коммуникаций в них на общую сумму 8300 тыс. рублей;

- работы по ремонту жилого корпуса, коммуникаций в ГАУСО НСО «Областной дом милосердия» на сумму 3000,0 тыс. рублей, что позволит улучшить условия проживания и социального обслуживания 130 гражданам пожилого возраста, проживающим в учреждении.

В открытом на базе ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» экспериментальном кризисном отделении проведен комплекс реабилитационных мероприятий с 35 пожилыми гражданами, оказавшимися в сложной ситуации из-за конфликтов в семье.

На базе ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» организовано функционирование экспериментального полустационарного отделения для граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке. Медицинской реабилитацией, культурно-просветительскими мероприятиями, психологической помощью охвачено 23 пожилых гражданина.

Организовано обучение 195 граждан пожилого возраста современным информационным технологиям, навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет на базе ООО «Сфера» и народного факультета Новосибирского государственного технического университета. Обучение содействовало процессу социальной интеграции пожилых людей в современное общество, активизации их жизненной позиции. На оплату обучения перечислены денежные средства в сумме 369,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Новосибирской области – 229,5 тыс. рублей.

Для обеспечения доступа к ресурсам Интернет, повышению коммуникабельности пожилых людей создано 10 рабочих мест для ранее обученных граждан, проживающих в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов».

В целях укрепления здоровья пожилых людей, проживающих в ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина», повышения их жизненной активности приобретен спортивный инвентарь на сумму 725,0 тыс. рублей. Результатом стало привлечение к занятиям физической культурой дополнительно 40 пожилых людей.

Повышению роли и активности общественных организаций ветеранов в защите прав и законных интересов ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, укреплению жизненной позиции граждан, военно-патриотическому воспитанию населения способствовали:

- финансовая поддержка социально-ориентированных общественных организаций, которая оказана 26 организациям в объеме 1496,5 тыс. рублей;

- осуществление мер, направленных на проведение социально-значимых мероприятий, главными из которых в отчетном периоде были мероприятия, связанные с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того были проведены социально значимые мероприятия, посвященные памятным датам: Дню снятия блокады Ленинграда, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню защитника Отечества. На эти цели, включая прием у Губернатора Новосибирской области, перечислено 965,5 тыс. рублей.

Поздравление более 700 ветеранов войны и труда, вдов и детей погибших на дому и в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» повышает у пожилых людей чувство социальной защищенности, внимания к ним со стороны государства. Для реализации этих мероприятий потребовались средства в сумме 350,0 тыс. рублей.

Проведены торжественные собрания, возложения венков и цветов к Монументу славы воинов-сибиряков, стелам воинам, погибшим в Афганистане и других локальных войнах, и на Северном Кавказе. В ходе проведения мероприятий 194 ветеранам войн и военных конфликтов вручены памятные подарки.

Проведение мероприятий способствовало адаптации ветеранов боевых действий, ветеранов войн, членов семей и родителей погибших военнослужащих к реалиям современной жизни и повышению их социальной активности

В рамках реализации мероприятий по развитию социального туризма оказана помощь в организации выезда 29 ветеранов на отдых в Республику Алтай, туристической компанией оказаны услуги на сумму 272,0 тыс. рублей. Данное мероприятие способствует оздоровлению людей, улучшению эмоционального состояния, является новой формой осуществления в отношении них мер социальной заботы.

По результатам конкурса приобретены 396 путевок (продолжительность лечения – 14 дней) на оказание санаторно - оздоровительных услуг для тружеников тыла по цене 16,80 тыс. руб., что позволило организовать отдых и оздоровление ветеранов войны, укрепить состояние их здоровья и повысить социальную активность.

В рамках специального заезда в ГАУССО НСО «Маслянинский комплексный социально – оздоровительный центр» 30 инвалидам – ветеранам оказаны оздоровительные услуги. Стоимость одной путевки на 5 дней составила 5 тыс. руб. Общая стоимость путевки на 14 дней составляет 14 тыс. руб.

Проведен специальный заезд в санаторий «Парус» 50 ветеранов войны и тружеников тыла, что позволило организовать их отдых и оздоровление, укрепить состояние их здоровья и повысить социальную активность. На мероприятие затрачено 700,0 тыс. рублей.

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным учреждениям социального обслуживания в сумме 3650,0 тыс. рублей, в том числе:

- приобретение автомобилей комплексными центрами социального обслуживания населения (Коченевский, Чановский районы) на общую сумму 1000,0 тыс. рублей позволило создать мобильные бригады для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям;

- проведение ремонтных работ в комплексных центрах социального обслуживания населения (Коченевский, Чистозерный районы) на общую сумму 1000,0 тыс. рублей улучшило условия проживания для 66 граждан;

- для работников социальных служб, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам на дому приобретены специальная одежда и обувь на 1530,0 тыс. рублей (1275 сотрудников);

- приобретение для социальных работников 40 велосипедов (120,0 тыс. рублей) повысило их мобильность и возможности по оказанию услуг пожилым людям, проживающим в сельской местности.

Запланированные финансовые средства в первом полугодии использованы на 106,6 %.

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области

Организовано профессиональное обучение 5 граждан пожилого возраста по профессиям (специальностям) востребованным на рынке труда. По итогам полугодия закончили обучение 2 человека. Стоимость обучения составила 10,0 тыс. рублей. Оставшиеся из запланированных на второй квартал средства в сумме 25,0 тыс. рублей в соответствии с заключенным договором будут перечислены в августе текущего года, после завершения курса обучения 3 пожилыми людьми.

На базе ГКУ НСО «Центр занятости населения города Куйбышева» на проведен мастер-класс по вязанию крючком для женщин пожилого возраста. Теоретические знания и практические навыки получили 25 женщин в возрасте от 55 до 75 лет. Оплачены услуги в сумме 35,0 тыс. рублей.

Проведение мероприятия повышает возможности пожилых людей к самореализации,  способствует развитию самозанятости, что в конечном итоге положительно влияет на их социально-экономическое положение.

Запланированные финансовые средства в первом полугодии использованы на 100 %.

Департамент физической культуры и спорта

Проведен агитационный лыжный переход с участием 20 граждан пожилого возраста. Допущен перерасход денежных средств, запланированных на проведение перехода, на 3,2% (6 тыс. руб.) из за неполного использования средств программы, предусмотренных на данное мероприятие, при поквартальной разбивке финансирования мероприятий на текущий год. В программе на проведение данного мероприятия предусмотрено 200 тыс. руб.

Проведение мероприятия способствовало пропаганде здорового образа жизни среди граждан пожилого возраста, активизации занятий физкультурой и спортом.

Расходы, запланированные на приобретение комплектов спортивного инвентаря для оснащения физкультурно – оздоровительных клубов для граждан пожилого возраста, не реализованы в связи с необходимостью уточнения кодов бюджетной классификации по ассигнованиям на данное мероприятие.

Средства на проведение областной спартакиады граждан пожилого возраста не использованы в связи с изменением графика проведения мероприятий.

На реализацию мероприятий программы в I полугодии планировалось использовать 985 тыс. руб., использовано 195,5 тыс. руб., что составляет 19,8% от запланированных.

Министерство культуры Новосибирской области

Создание коллекции периодических справочно-информационных материалов для развития информационно-ресурсного центра на базе областной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Для выполнения указанного мероприятия был заключен договор оказания услуг с ФГБУН «Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук» по созданию комплекса справочно-информационных материалов и методики по их использованию.  Стоимость договора составила 400,0 тыс. рублей. В рамках договора проводятся следующие мероприятия:

- анализ потребностей пожилых людей в сфере здоровьесберегающих технологий. Проанкетировано 40 человек.

- разработка  и создание тактильного аудиовизуального комплекса  для пожилых  людей, включая граждан с полной или частичной потерей зрения  для  предоставления  им информационно-просветительских услуг, направленных на знакомство с зрениесберегающими и здоровьесберегающими технологиями. В настоящее время в студии библиотеки записано 3  аудиобеседы о здоровом образе жизни.

- приобретено специальное программное обеспечение для  персональных компьютеров, предназначенное для обеспечения увеличения текстов и изображений на экране монитора, озвучивания текстов в количестве 5 наименований. Указанное ПО установлено на специализированных пользовательских рабочих местах в библиотеке. За период июнь-июль указанными программами воспользовалось 12 человек.

- оказание серии  информационно-просветительских услуг с практической демонстрацией составляющей тактильного аудиовизуального комплекса. Данное направление в разработке.

- планируется проведение 7 тематических (зрениесберегающие, здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни), в том числе выездных (в районы области) мероприятий, с охватом не менее 500 человек.

Приобретение аудиоизданий для организации реабилитации и социальной адаптации слабовидящих граждан пожилого возраста.

В рамках выполнения указанного мероприятия приобретены: «говорящие» книги на кассетах (в количестве 189 наименований, 548 экземпляров), цифровые книги на флешкартах (210 наименований, 52 экземпляра). Литература научно-познавательного и художественного содержания. Все приобретенные издания находятся в фонде библиотеки, и используются для обслуживания читателей библиотеки. Кроме того, указанный книжный фонд предается для использования в библиотечные пункты при местных общественных организаций Всероссийского общества слепых, социальных учреждений (20 библиотечных пунктов), в пункты выдачи публичных библиотек на территории Новосибирской области (38 пунктов), а также пользователям надомного и заочного абонемента. За период  июнь- июль выдано 450 новинок 300 читателям. Освоены средства в сумме 350,0 тыс. рублей.

Приобретение комплектов специальной аппаратуры для создания мобильных мультимедийных центров для работы с гражданами пожилого возраста.

Во исполнение данного пункта были приобретены стационарные специальные устройства для коллективного прослушивания цифровых «говорящих» книг (в количестве 6 шт.). Данное оборудование используется в библиотечных пунктах при местных организациях Всероссийского общества слепых. Затрачены средства в сумме 140,0 тыс. рублей.

Запланированные на первое полугодие 2012 года средства использованы в объеме 100%.

По вопросу 5. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы» в

1-ом полугодии 2012 года

# Об итогах реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы» за 1-ое полугодие 2012 года

С начала 2012 года действует  долгосрочная целевая программа «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы» (далее – Программа).

На реализацию Программы из областного бюджета выделено 560 млн. рублей, из них на текущий год - 199,6 млн. рублей.

Средства муниципалитетов и средства из внебюджетных источников (собственные средства ДОУ) составят более 35 млн. рублей.

В рамках Программы запланированы наиболее важные, первоочередные мероприятия: реконструкция, капитальный и текущий ремонты спальных корпусов, санитарных комплексов, медицинских блоков, пищеблоков, обеспечение системами видеонаблюдения, доброкачественной водой, ограждение территории. В 2012 году будет улучшена МТБ в ДОУ расположенных 19 районах области.

В программу включены мероприятия, согласованные с главами муниципальных образований.

Поквартальное распределение средств программы на 2012 год представлено в Приложении №2.

В рамках реализации Программы в 1 полугодии 2012 года общий объем расходования средств, в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, составил - 122 056,5 тыс. руб. (98,1%), планировалось 124 388,0 тыс. руб.

Министерством социального развития Новосибирской области (заказчик-координатор Программы) перечислено исполнителям Программы - 120 488,0 тыс. руб. (100%). Исполнителями Программы освоено 92 301,7 тыс. руб. (77%).

Оказана финансовая поддержки Новосибирской епархией Русской Православной Церкви на выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений в 3 ДОУ на сумму 3 900,0 тыс. руб.

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (заказчик Программы) при плановых квартальных ассигнованиях областного бюджета 3 900,0 тыс. руб. фактические расходы составили 40,2% (1 568,5 тыс. руб.) от плана 1 полугодия 2012 года.

Расходы местного бюджета составили 23 233,0 тыс. руб., внебюджетных средств (собственные средства учреждения) – 6 218,3 тыс. руб.

На эти средства в 18 лагерях выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту жилых, санитарно-гигиенических корпусов, в 6 - проведены ремонтные работы в административных зданиях клуба, главных и административно-бытовых корпусах; в 6 отремонтированы столовые; в 4х - медицинские и хозяйственные блоки, овощехранилища, прачечные.

В 16 учреждениях приобретены мебель, мягкий инвентарь, оборудование; в 12 - спортивный инвентарь, оборудование для игровых и спортивных площадок; 10 - лагерей обеспечены доброкачественной водой; в 7 - произведен ремонт и монтаж систем отопления, приобретены электроконвекторы; 4 учреждения - оборудовали места купания; 5 - спортивные и игровые площадки; 11 лагерей - произвели монтаж и ремонт ограждения территории; 3 - провели благоустройство территории (ремонт дорожек, площадок, установка шатров и т. д.); в 5 - произведена установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации; в 11 - установлены системы видеонаблюдения.

По состоянию на 01.07.2012:

- Средства в сумме 3 644,6 тыс. руб. 28.06.2012 поступили на счета исполнителей Программы и перечислены подрядчику в первой декаде июля:

г. Бердск – 300,0 тыс. руб.;

г. Новосибирск – 1 666,0 тыс. руб.

Кочковский район – 1200,0 тыс. руб.;

Куйбышевский район – 64,6 тыс. руб.;

Черепановский район – 414,0 тыс. руб.

- Средства в сумме 24 901,6 тыс. руб. остались на счетах исполнителей Программы:

Барабинский район – 1 400,0 тыс. руб.;

Маслянинский район – 8 813,2 тыс. руб.;

Чановский район – 11 500,0 тыс. руб.;

Чулымский район – 3 188,4 тыс. руб.;

- Чановскому району выделены средства в размере 11 500,0 тыс. руб.

Проведен аукцион на выполнение работ по приобретению модуля, реконструкции фундамента для установки модуля, а также на приобретение мебели, холодильного, технологического и производственного оборудования. Цена контракта составила 17910,0 тыс. руб. подрядчик - ООО "СибирьСтройРегион" г. Новосибирск. С 17.07.2012 ведутся работы: строительная площадка огорожена, произведена вырубка деревьев и кустарников, снят грунт. Завезены материалы для кладки фундамента.

Срок выполнения работ – не более 60 рабочих дней со дня заключения контракта, т.е. 17 сентября 2012 года.

- Маслянинскому району выделены средства в размере 12 450,0 тыс. руб.

После проведения аукциона был заключен договор с ООО «Авангард Модуль» на приобретение и монтаж модульного сооружения, но подрядчик не преступил к исполнению своих обязательств. После расторжения контракта заключен контракт от 09.06.2012 с ООО "СибирьСройРегион" на сумму 6 289,4 тыс. руб.

В настоящий момент проведены демонтажные работы здания, вывезен строительный мусор, залит фундамент, установлена метало - каркасная коробка первого этажа, коробка второго этажа подготовлена для установки, материалы завезены на территорию объекта (метал, брус, утеплитель), территория строительной площадки огорожена забором. Работы должны были быть завершены 25 июля текущего года.

Работы по реконструкции прачечной не начаты (договор заключен с ООО "СибирьСтройРегион" от 04.06.2012 на сумму 1 285,4 тыс. руб.).

- Чулымскому району выделены средства в сумме 11 000,0 тыс. руб.

Выполнены проектные работы по капитальному ремонту жилых корпусов на сумму 711,7 тыс. руб. Выполнено инженерно – техническое обследование зданий на сумму 99,9 тыс. руб.

09.07.2012  проведен электронный аукцион на проведение капитального ремонта в жилых корпусах. Заключен договор с ООО "НовоКом" от 17.07.2012, цена контракта составила 7844,98 тыс. руб. Срок выполнения работ 120 дней со дня подписания контракта, т.е. 17 ноября 2012 года.

В настоящее время проведены демонтажные работы, в том числе разборка кровель и шифера, оконных коробок, дверных полотен. Произведена разборка покрытий полов веранды и в комнатах (2,3 корпус).

Конкурс на проведение ремонтных работ, на сумму высвободившихся средств (1 343,4 тыс. руб.) в ходе проведения аукциона не объявлен.

Приобретены металлокаркасные кровати, моечные ванны, тепловое оборудование (электроплиты), столовая мебель, ванны моечные, сушилки и др., кухонное и медицинское оборудование на сумму 524,0 тыс. руб. На сумму 476,0 тыс. руб. оборудование запланировано приобрести в сентябре 2012 года.

- Барабинскому району ДОЛ «Чайка» выделено 1650,0 тыс. руб.

Приобретены медицинское и спортивное оборудование, холодильник и мебель на сумму 250,0 тыс. руб.

На сумму 200,0 тыс. руб. (приобретение спортивного оборудования) проведены электронные торги, поставка запланирована на вторую декаду августа.

Проведен открытый электронный аукцион на выполнение работ по улучшению транспортной доступности. 28 июня 2012г. ООО "ДорсСтрой" приступил к выполнению работ. Выполнение работ запланировано до 10.08.2012.

- В рамках Программы министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 2012 году выделены финансовые средства на укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного учреждения ГАОУ ДОД НСО «ДООЦ им. О. Кошевого» в сумме 9100,0 тыс. рублей. В первом полугодие текущего года фактически было запланировано – 3900,0 тыс. руб., использовано - 1568,5 тыс. рублей, что составляет 40,2% от запланированной суммы на первое полугодие. Причинами отклонений фактического значения от планового, связано с несвоевременной регистрацией бюджетных обязательств (договоров) и документов исполнения (товарных накладных, актов выполненных работ) в казначействе. Фактическая поставка товаров в ДОУ и выполнение работ произведены.

Приложение №1

Поквартальное распределение средств долгосрочной целевой программе «Укрепление и развитие материально – технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы»

| Районы | Всего 2012 год | 1 квартал | 2 квартал | Итога за первое полугодие | Итога за второе полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Бердск | 13450,00 | 500,00 | 8850,0 | 9350,0 | 4100,0 |
| г. Искитим | 1500,00 | - | 800,0 | 800,0 | 700,0 |
| г. Новосибирск | 37500,00 | - | 23488,0 | 23 488,0 | 14012,0 |
| Барабинский | 2100,00 | 350,0 | 1750,0 | 2100,0 | - |
| Доволенский | 1500,00 | - | 1500,0 | 1500,0 | - |
| Искитимский | 950,00 | - | 950,0 | 950,0 | - |
| Карасукский | 1650,00 | - | 1650,0 | 1650,0 | - |
| Кочковский | 1200,00 | - | 1200,0 | 1200,0 | - |
| Краснозерский | 1100,00 | - | 1100,0 | 1100,0 | - |
| Куйбышевский | 1800,00 | 34,0 | 1766,0 | 1800,0 | - |
| Купинский | 8000,00 | 1780,0 | 6220,0 | 8000,0 | - |
| Маслянинский | 12450,00 | 622,30 | 11827,70 | 12450,0 | - |
| Ордынский | 600,00 | - | 600,0 | 600,0 | - |
| Сузунский | 4000,00 | 1966,0 | 2034,0 | 4000,0 | - |
| Татарский | 1600,00 | - | 1600,0 | 1600,0 | - |
| Чановский | 11500,00 | - | 11500,0 | 11500,0 | - |
| Черепановский | 850,00 | - | 850,0 | 850,0 | - |
| Чистоозерный | 1350,00 | 198,0 | 1152,0 | 1350,0 | - |
| Чулымский | 11000,00 | - | 4000,0 | 4000,0 | 7000,0 |
| ИТОГО | 114 100,00 | 5450,3 | 82837,7 | 88288,0 | 25812,0 |
| МСР | 57900,00 | 7500,0 | 24700,0 | 32200,0 | 25700,0 |
| Минобрнауки НСО | 9100,00 | 3100,0 | 800,0 | 3900,0 | 5200,0 |
| ДФКиС | 18500,00 | - | - | - | 18500,0 |
| ВСЕГО | 199600,00 | 16050,3 | 108337,7 | 124388,0 | 75212,0 |