Информация о ходе реализации мероприятий областной целевой программы

«Социальная поддержка инвалидов в Новосибирской области на 2009-2013 годы»

за 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. |  | Источник финансирования | Исполнитель | Полученный результат и эффективность от реализации мероприятия из вех источников финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Раздел I. Правовое, организационно-методическое и кадровое регулирование проблем инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация ежегодных встреч Губернатора Новосибирской области с руководителями общественных организаций инвалидов | мероприятие проведено без привлечения дополнительных финансовых средств |  |  | МСР | Встреч Губернатора Новосибирской области с руководителями общественных организаций инвалидов состоялась 26 ноября 2011 года. На встречи присутствовало 27 руководителей областных и местных общественных организаций инвалидов. Выявлены проблемы инвалидов и инвалидности, обозначены пути решения. |
| 1.1.2. | Актуализация банка данных об инвалидах | мероприятие проведено без привлечения дополнительных финансовых средств |  |  | МСР | - В 2011 году в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 08.06.2009 № 238-па «Об утверждении Положения о порядке ведения комплексного банка данных об инвалидах Новосибирской области» обновлен банк данных об инвалидах в районах и городских округах Новосибирской области, в целях обеспечения индивидуального учета социальных проблем каждого инвалида, адресности социально-медицинской помощи, планирования и эффективной реализации программ в сфере социальной защиты инвалидов в Новосибирской области и содержит индивидуальную информацию статистического характера, сведения по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов Новосибирской области. Новая программа позволяет делать более 40 видов выборки. |
| 1.1.3. | Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | мероприятие проведено без привлечения дополнительных финансовых средств |  |  | МСР | За 2011 год проведено 3 пресс-тура в областные реабилитационные учреждения и подготовлено 8 информаций, статей по вопросам социальной реабилитации инвалидов |
| 1.1.4. | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | 50,0 | 50,0 | ОБ | МСР | Новосибирской областной общественной организацией инвалидов Сибирским региональным Союзом «Чернобыль» общественной организации проведен семинар «Вопросы медицинского обеспечения участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и меры по его улучшению». В семинаре приняли участия представители Минздрав НСО, врачи, а также 36 чел. из Правления и актива союза «Чернобыль». Участники семинара ознакомились с новым приказом Минздрава НСО, порядком подготовки и прохождения документов через экспертный Совет, направления на лечение в госпитали, о работе дневного стационара, о прохождении диспансеризации, о зубопротезировании и другими документами. В результате совместной работы были представлены предложения по совершенствованию нормативно правовых актов. Представителям Минздрав НСО и врачам вручены благодарственные письма и подарки. Семинар помог не только обозначить проблемы, но и найти причины их возникновения и пути их решения. |
| 1.2. Организация проведения социально значимых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Международный день инвалидов (3 декабря) | 515,0 | 515,0 | ОБ | МСР | Общественной организацией «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» проведены серии выездных семинаров в рамках «Школы повышения эффективности деятельности МО ВОИ» приуроченных к Международному дню инвалидов. Семинары проходили в 3 этапа. В ходе проведения 1 семинара приняло участие 47 человек из местных организаций Новосибирской области ВОИ и получили информацию о формах и методах определения приоритетов при планировании мероприятий, технологии подготовки мероприятия и привлечения ресурсов для его проведения. Вторым этапом стал массовый выезд председателей и не менее 5 активистов из 16 местных организаций ВОИ (итого 210 человек) на теплоходе. В ходе этого этапа был проведен конкурс сценариев, освоены новые методики социокультурной реабилитации инвалидов. Третий этап проходил для мастеров народного творчества работающих волонтерами в местных организациях ВОИ. Приняло участие 37 человек. В ходе работы семинара рассматривали вопросы о повышении морально-духовных качеств инвалидов, стимулировании духовно-культурного развития. В рамках проведения Международного дня инвалида: 1) ОО «НОО ВОИ» подготовлен и проведен областное праздничное мероприятие «Мы вместе» на базе ДК «Металлург». В мероприятии, целью которого было развитие партнерских отношений между Правительством Новосибирской области и общественными организациями инвалидов приняло участие свыше 300 человек. 2) в соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области для инвалида 1 группы приобретен параподиум динамический. 3) общественной организацией «Советская местная организация Всероссийского общества инвалидов» проведен 10 дневный семинар для 21 руководителей общественных организаций инвалидов на тему «Социальное партнерство. Инновационные технологии в реабилитации инвалидов»; 4) НРОО ВОГ организован и проведен творческий фестиваль, в котором приняли участие коллективы (50 чел.) из г. Новосибирска и г. Искитима, г. Абакана. На мероприятии присутствовало 400 инвалидов по слуху. 5) проведен конкурс чтецов НООО «Общество книголюбов». Вручены памятны подарки, сувениры участникам конкурса, организовано чаепитие; 6) НОО ОООИ ВОС проведено праздничное мероприятие в целях подведения итогов и вручения ценных подарков победителям и призерам реабилитационных конкурсных программ. В данном мероприятии приняли участие 130 человек, члены ВОС из 7 местных организаций городов и области. НОО ОООИ ВОС проведена акция «Доброе сердце», в рамках которой членами общественной организации были организованы выезды на дом к 15 маломобильным одиноким членам ВОС с целью верчения им продуктовых наборов. Также Новосибирской епархии Русской Православной Церкви перечислены денежные средства на приобретение и формирование аптечек в фельдшерско-акушерские пункты в рамках проведения духовно-просветительской и социально-благотворительной акции – Поезд «За духовное возрождение России». НОООИ Сибирский региональный Союз «Чернобыль» проведено мероприятие, посвященное 25-й годовщине завершению работ на объекте «Укрытие». На мероприятии были вручены знаки Союза «Чернобыль» России 87 строителям объекта «Укрытие», организован поминальный обед. |
| 1.3.Совершенствование информационно-методического и кадрового обеспечения процесса реабилитации и социальной защиты инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Обучение специалистов областных и муниципальных учреждений социальной защиты населения, работающих с инвалидами по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов на базе областных учреждений по реабилитации инвалидов | 60,0 | 60,0 | ОБ | МСР | ООО «Юридическое бюро «Марк Аврелий» организован и проведен цикл обучающих семинаров по темам: «Правовые аспекты социального обслуживания инвалидов и правила ведения нормативной базы» (8- 9 февраля 2011г.), «Правовые аспекты социальной реабилитации инвалидов» (7 апреля 2011г.), «Гарантии трудовых прав инвалидов» (2-3 июня 2011г.), «Защита персональных данных» (2-3 ноября 2011г.), для 120 специалистов областных и муниципальных учреждений социальной защиты населения Новосибирской области. Всем участникам семинаров были выданы свидетельства об участии в обучающем семинаре. |
| Раздел II. Совершенствование комплексной реабилитации инвалидов 2.3. Совершенствование социокультурной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов творчества, художественного чтения инвалидов, благотворительных проектов, выставок | 150,0 | 150,0 | ОБ | МСР | В рамках проведения мероприятий посвященных 25-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС Союзом «Чернобыль» организована и проведена фотовыставка «Помнить, чтобы не повторилась» и выставка литературы «Чернобыль - Памяти негромкие слова» в ГПНТБ СОРАН. Выставки посетили более 100 чел. Данное мероприятие направленно на патриотическое и экологическое воспитание молодежи. Общественной организацией «Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов» организован и проведен спортивный фестиваль по боулингу среди инвалидов. В фестивале приняли участие инвалиды- члены Всероссийской общества инвалидов Новосибирской области – 128 чел. Данное мероприятие популяризирует боулинг, как средства физической и моральной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирует развитие спортивного мастерства и морально-волевых качеств инвалидов. Всероссийским обществом глухих проведена выставка декоративно прикладного творчества инвалидов по слуху «Рукам работа - душе праздник», всероссийским обществом слепых был организован первый молодежный форум инвалидов по зрению. Всероссийским обществом слепых проведен «Первый Молодежный Форум инвалидов по зрению Новосибирской области». Всего приняло участие 45 представителей из Искитимского, Черепановского, Сузунского, Колыванского, Краснозерского, Карасукского, Купинского, Ордынского районов Новосибирской области, а также из г. Бердска и Новосибирска. Программа Форума включала в себя различные мероприятия, направленные на выявление и решение социально значимых проблем молодых инвалидов по зрению в области образования, трудоустройства, реабилитации защиты своих прав и обязанностей. Проведение таких мероприятий способствует адаптации инвалидов, расширения круга общения и формированию активной жизненной позиции. |
| 2.4. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10. | Организация проведения ремонтных работ для улучшения условий проживания инвалидов в государственных стационарных учреждениях (отделениях) | 800,0 | 800,0 | ОБ | МСР | В ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» отремонтированы внутренние помещения корпуса № 1, торцевая стена и душевая комната корпуса № 2, что позволило открыть геронтопсихиатрическое отделение на 49 мест для предоставления стационарных социальных услуг инвалидам, страдающих психическими заболеваниями. |
| 2.5.Содействие занятости инвалидов, содействие в получении образования и профессии |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Предоставление государственной услуги по профессиональной ориентации (в том числе профессиональная информация и консультация, психологическая поддержка) | 82,6 | 92,3 | ФБ | Минтруд НСО | За 2011 год инвалиды получили более 5,0 тыс. профориентационных услуг с целью профессионального самоопределения, выбора оптимального вида занятости с учетом возможностей инвалидов, а также преодоления психологических последствий потери работы, адаптации к сложившейся ситуации, повышения самооценки, усиления мотивации к самостоятельному поиску работы. |
| 2.5.2. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации безработных инвалидов | 674,0 | 733,2 | ФБ | Минтруд НСО | Для повышения конкурентоспособности на рынке труда в 2011 году по направлению центров занятости населения приступили к профессиональному обучению 82 безработных инвалида. Обучение организовано по 27 профессиям (специальностям). Наибольшее количество инвалидов обучались таким профессиям, как оператор электронно-вычислительных машин (19 чел.), кладовщик (9 чел.), бухгалтер (8 чел.), повар, охранник (по 5 чел.). Гражданам, направленным центрами занятости населения на профессиональное обучение, выплачивалась стипендия. |
| 2.5.4. | Предоставление государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы на условиях временной занятости (по договору) | 570,8 | 1653,1 | ФБ | Минтруд НСО | В 2011 году при содействии центров занятости населения по договорам с работодателями на условиях временной занятости, включая оплачиваемые общественные работы, трудоустроены 302 инвалида. Временная занятость позволила увеличить доходы инвалидов (работая по договору, инвалид получал заработную плату и материальную поддержку за счет средств субвенции из федерального бюджета), а также обеспечила возможность постоянного трудоустройства - после завершения временных работ в организациях на постоянной основе остались работать 154 инвалида. |
| Раздел III. Развитие социальных услуг на условиях социального партнерства и формирования государственного заказа |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Содействие созданию специализированных рабочих мест для инвалидов с нарушением зрения. Приобретение оборудования | 2000,0 | 1378,0 | ВБ |  | В целях расширения перечня изготовляемой продукции инвалидами по зрению ООО «НПП «Полимерлайн» приобретено оборудование для изготовления пыжей, термопластавтомат для изготовления щеток дисковых для дорожно-уборочных машин, станок винтовой для изготовления ерша. |
| 3.6. | Содействие в проведении комплексной реабилитации инвалидов с тяжелыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата на конкурсной основе | 5940,0 | 5 939 100,4 | ОБ | МСР | Проведен полный курс реабилитации на базе ООО «Нейроортопедический Центр «ОРТОС» 128 инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (83 чел. взрослый, детей 45 чел.) с такими заболеваниями, как детский церебральный паралич, черепно-мозговая травма, последствия позвоночно – спинномозговой травмы и д.р. В результате лечения: - улучшение общего самочувствия – 100%; - повышение толерантности к физической нагрузке - 100%; - увеличилась общая двигательная активность – 100%; - обучены навыкам самообслуживания – 82%; - психологически адаптированы к восстановительному лечению – 67%; - переведено из положения сидя в кресле-коляске на ходунки, обучено ходьбе – 1,5%; - отметили улучшение памяти, внимания, сна, снижение раздражительности – 90%; - увеличение объёма движений в суставах и силы мышц конечностей – 97%; - отметили появление желания на дальнейшую работу – 98,5%. |
| 3.7. | Содействие в обучении инвалидов основам информатики на базе ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» | 180,0 | 180,0 | ОБ | МСР | Основам информатики на базе ГАУ НСО «ОЦСКРИ» обучено 50 человек. Программа обучения инвалидов основам информатики составляет на одного человека – 45 учебных часов по 45 мин. С учетом специфики заболеваний и возможностей инвалидов было сформировано 12 групп по 4-5 человек. При составлении программы поставлены следующие цели обучения: - Дидактическая: Обучить клиентов основам компьютерной грамотности. - Развивающая: Развивать знания клиентов в области информационных технологий. - Воспитательная: Показать важность знаний и приобретенных навыков в сфере информационных компьютерных технологий. За период курса у инвалидов были сформированы основные компетенции работы с компьютером, навык работы в программной среде Windows и с ее основными программами: текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel, графический редактор Paint, программа для создания презентаций Microsoft Power Point. В курс обучения входило также освоение работы в сети Internet (создание почтового ящика, общение в социальных сетях, регистрация на форумах и др.). Результат обучения компьютерной грамотности – социальная адаптация, повышение социальной активности инвалидов и пожилых людей, проживающих в г. Новосибирске и в районах Новосибирской области. |
| 3.12. | Оказание мер государственной поддержки социально ориентированным областным общественным организациям инвалидов | 2970,0 | 2970,0 | ОБ | МСР | В соответствии с поручениями Губернатора Новосибирской области и в целях доступности получения услуг по социокультурной реабилитации инвалидов для общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» приобретены 2 транспортных средства доступных для граждан с ограниченными возможностями на сумму 2240,0 тыс. руб. Также удалось оснастить 3 специализированных рабочих места для инвалидов с нарушением зрения, приобрести оборудование для проведения технического оснащения процесса комплексной реабилитации инвалидов по зрению. В целях проведения профессиональной реабилитации инвалидов Областной общественной организации инвалидов по зрению и инвалидов других категорий «Поиск» приобретено швейное оборудование (одноигольный полуавтомат для выполнения прямой пуговичной петли). С целью обеспечения доступности инвалидов спроектировано и изготовлено 2 пандуса к объектам социальной инфраструктуры. Для беспрепятственного доступа инвалидов к информации выделены денежные средства на обеспечение работы диспетчерской видеотелефонной службы для инвалидов по слуху на базе региональной общественной организации Всероссийского общества глухих. |
| Раздел IV.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Содействие в обеспечении инвалидам доступности объектов социальной инфраструктуры |  | 634,8 | МБ |  | В Тогучинском районе обеспечен беспрепятственный доступ в здание гостиницы, к 3 частным магазинам, в отделении Сбербанка и в 3 жилых домах. В Черепановском районе 3 школы и здание центрального почтового отделения оборудованы пандусами с поручнями. В Искитимском районе установлены 3 пандуса (здание администрации Улыбинского сельского совета, ДК ст. Евсинское, участковая больница с. Быстровка), оборудовано противоскользящее покрытие ступеней в здании администрации сельского совета, спортивного комплекса, дома культуры, а также проведен ремонт ступней, установлены поручни почтовом отделении связи и в сберкассе Бурмистровского сельского совета. |
|  |  |  | 64,5 | ВБ |  |  |
| ИТОГО: |  | 10 664 100,4 |  | ОБ |  |  |
|  |  | 2 478 600 |  | ФБ |  |  |
|  |  | 1 442 500 |  | ВБ |  |  |
|  |  | 634 800 |  | МБ |  |  |
|  |  | 15 220 000,4 |  |  |  |  |