## Лист1 (2)
Приложение № 4
Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы
«Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2010- 2012 годы» по итогам 12 месяцев 2011 года.
Мероприятия |  | Показатель | Единица измерения | С начала реализации программы |  |  | За отчетный год |  |  |  | Полученый результат
|  |  |  | Профинансировано |  | Освоено фактически | Профинансировано |  | Освоено фактически | Процент освоения(от фактического финансирования)
|  |  |  | план | факт |  | план | факт
Цель: Оказание адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, гражданам пожилого возраста и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Задача 1: Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям:
- гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации
Мероприятия:
1 | Оказание натуральной помощи в виде одежды, обуви и продуктов питания малоимущим гражданам и семьям, а также семьям, находящимся в социально-опасном положении | Кол-во человек | чел. | 650 | 2953 | 2953 | 350 | 2430 | 2430 | - | Социальную поддержку в виде продуктов питания, одежды получили 2430 чел., из категории малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 2035 | 2034.5 | 2034.5 | 1035 | 1034.5 | 1034.5 | 99.95%
2 | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации (пожар, наводнение, стихийное бедствие и т.д.) | Кол-во человек | чел. | 1320 | 4070 | 4070 | 650 | 2777 | 2777 | - | 2777 человек получили социальную поддержку на приобретение предметов первой необходимости, в связи с произошедшим пожаром, а также в связи с малообеспеченностью на топливо и оплату коммунальных услуг
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 29972.5 | 29895.4 | 29895.4 | 16161.7 | 16152.2 | 16152.2 | 99.94%
3 | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим семьям с детьми на основе Социального контракта о взаимных обязательствах | Кол-во человек | чел. | 87 | 92 | 92 | 60 | 65 | 65 | - | В 2011 году 65 семья получила материальную помощь для самостоятельного улучшения благосостояния семьи, открытие собственного дела, развитие подсобного хозяйства. За время действия программы количество семей получивших помощь 92.
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 100%
4 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, из числа участников государственной программы по добровольному переселению в Российскую Федерацию, оказавшихся в экстремальной ситуации | Кол-во человек | чел. | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | Один человек, из числа участников программы по добровольному переселению в Российскую Федерацию обратился за оказанием социальной помощи
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 82 | 82 | 82 | 15 | 15 | 15 | 100%
5 | Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов и участников ВОВ на улучшение жилищных и социально-бытовых условий (косметический ремонт квартир, ремонт кровли, полов, печей, ремонт (замена) сантехнического оборудования, приобретение бытовой техники и газификацию жилья) | Кол-во человек | чел. | 150 | 230 | 230 | 40 | 117 | 117 | - | Создание комфортных условий проживания инвалидам и ветеранам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ. Материальную помощь получили 117 человек
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 7121.9 | 7121.9 | 7121.9 | 4809.9 | 4809.9 | 4809.9 | 100%
- на проведение дорогостоящего лечения, посещение санаториев, оздоровительных лагерей
Мероприятия:
6 | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации в связи с проведением дорогостоящего медикаментозного или оперативного лечения | Кол-во человек | чел. | 550 | 409 | 409 | 300 | 208 | 208 | - | В связи с проведением дорогостоящего медикаментозного и оперативного лечения материальную помощь получили 208 человек
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 6065 | 6065 | 6065 | 3378 | 3378 | 3378 | 100%
7 | Предоставление путевок ветеранам труда, работникам бюджетной сферы, малоимущим гражданам на санаторно - курортное лечение | Кол-во путевок | пут. | 3859 | 4213 | 4213 | 1700 | 2226 | 2226 | - | Приобретено 1631 путевка для работников бюджетной сферы и 595 путевок для ветеранов труда
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 67930.4 | 67928.4 | 67928.4 | 31389.7 | 31387.7 | 31387.7 | 99.99%
8 | Предоставление в первоочередном порядке детям из многодетных семей, детям из семей вынужденных переселенцев путевок в детские оздоровительные лагеря и оказания им социальной помощи в организации санаторно-курортного лечения в санаториях Новосибирской области | Кол-во путевок | пут. | 2289 | 2289 | 2289 | 1095 | 1095 | 1095 | - | Социальная поддержка многодетных семей в организации отдыха детей, путевки получили 1092 м/семья и 3 семей из числа вынужденных переселенцев
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 40450 | 40450 | 40450 | 20225 | 20225 | 20225 | 100%
- ремонт и газификацию жилья, землеустройство
Мероприятия:
9 | Оказание социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста на ремонт жилья в целях обеспечения пожаробезопасности (ремонт печей, дымоходов, замена электропроводки, оборудования и т.д.) | Кол-во человек | чел. | 750 | 1283 | 1283 | 650 | 1184 | 1184 | - | В целях снижения пожаробезопасности 1184 человеку оказана материальная помощь гражданам на ремонт печей и замену электропроводки
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 8899.1 | 8899.1 | 8899.1 | 7269 | 7269 | 7269 | 100%
10 | Оказание единовременной социальной помощи малоимущим ветеранам и участникам боевых действий, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, инвалидам от общего заболевания, полученного в период прохождения военной службы, членам семей погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на ремонт и газификацию жилья | Кол-во человек | чел. | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 3 – м участникам боевых действий была оказана материальная помощь на ремонт жилья с целью улучшения жилищных условий
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100%
11 | Возмещение расходов на оказание социальной поддержки инвалидам войны и ветеранам Великой Отечественной войны и труда при проведении работ по землеустройству, связанных с оформлением документов о правах на земельные участки | Кол-во человек | чел. | 1445 | 1350 | 1350 | 400 | 491 | 491 | - | По 491 человекам, имеющим право на льготы, областным бюджетом возмещены расходы при проведении работ по землеустройству
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 3906.8 | 3817.5 | 3817.5 | 1175.1 | 1175.1 | 1175.1 | 100%
- многодетным семьям на обучение детей
Мероприятия:
12 | Выплата единовременной материальной помощи ребенку из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в ВУЗ | Кол-во человек | чел. | 561 | 405 | 405 | 300 | 300 | 300 | - | Материальная помощь детям из многодетных семей в связи с поступлением в ВУЗ. Размер выплаты 10000 рублей, ее получили 300 студентов
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 5610 | 5610 | 5610 | 3000 | 3000 | 3000 | 100%
13 | Выплата единовременной материальной помощи при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательного учреждения | Кол-во человек | чел. | 5557 | 3711 | 3711 | 2800 | 2800 | 2800 | - | Материальная помощь многодетным семьям в связи с поступлением ребенка в первый класс. Помощь выплачена на 2800 детей
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 27785 | 27785 | 27785 | 14000 | 14000 | 14000 | 100%
14 | Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей – учащихся общеобразовательных учреждений | Кол-во человек | детей | 13250 | 25234 | 25234 | 8750 | 19495 | 19495 |  | Денежная выплата на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей – учащихся общеобразовательных учреждений выплачена на 19495 детей.
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 22104.3 | 22104.3 | 22104.3 | 14104.3 | 14104.3 | 14104.3 | 100%
Итого затрат на решение задачи 1: |  |  |  | 225562 | 225343.1 | 225343.1 | 118612.7 | 118600.7 | 118600.7 | 99.99%
Задача 2: Организация и проведение социально-значимых мероприятий, государственных праздников
Мероприятия
15 | Организация и проведение новогодних и рождественских праздников для детей – сирот, детей – инвалидов, детей из малоимущих семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детей подвергшихся радиации | Количество | мер. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | Для организации новогодних и рождественских праздников было приобретено 59197 подарков, которые подарены детям
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 12458.6 | 12458.5 | 12458.5 | 7386.8 | 7386.7 | 7386.7 | 100%
16 | Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, в связи с проведением Дня Победы | Кол-во человек | чел. | 16503 | 16602 | 16602 | 7632 | 7632 | 7632 | - | 7632 инвалида и участника ВОВ получили единовременную материальную помощь в размере 1000 рублей
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 16503 | 16503 | 16503 | 7632 | 7632 | 7632 | 100%
17 | Оказание адресной социальной помощи семьям участников Великой Отечественной войны, умерших до 12 июня 1990 года, в установке надгробных памятников | Кол-во человек | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Оказана материальная помащь 10 семьям умершего до 12.06.1990 участника ВОВ,что позволило защитить её интересы и повысить жизненную активность
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
18 | Оказание адресной социальной помощи на организацию поездок детей погибших участников Великой Отечественной войны к местам их захоронения | Кол-во человек | чел. | 249 | 251 | 251 | 119 | 118 | 118 | - | В течение года 118 граждан, смогли посетить могилы отцов, погибших в годы Великой Отечественной войны
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 1882 | 1882 | 1882 | 970 | 970 | 970 | 100%
19 | Оказание финансовой поддержки Новосибирской епархии Русской Православной Церкви на проведение ежегодной духовно-просветительской благотворительной акции корабля – церкви «Андрей Первозванный» | Количество | мер. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | В ходе проведения духовно- просветительской благотворительной акции более 6000 человек, проживающих в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области, получили различные услуги: медицинской (обследование узкими специалистами), консультационной, натуральной помощи
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 1300 | 1300 | 1300 | 700 | 700 | 700 | 100%
20 | Проведение социально-значимых мероприятий (конкурсов профессионального мастерства, Декады пожилых людей и др.) и мероприятий, посвященных памятным датам в истории России: День Победы, День социального работника, День памяти воинов - интернационалистов, День защитника Отечества, День узника, День памяти и скорби, день Памяти жертв политических репрессий, жертв радиационных катастроф, и т.д., в том числе: | Количество | мер. | 47 | 53 | 53 | 27 | 33 | 33 | - | Проведены мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню защитника Отечества, в которых приняли участие 255 человек.. Проведение акции «Памяти отцов достойны. Проведение мероприятий посвященных Дню памяти радиационных катастроф, в которых приняли участие более 390 человек Проведение мероприятий посвященных Дню памяти и скорби. Бюджетные средства так же использованы на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы ,Дню памяти и скорби , Дню памяти жертв радиационных катастроф.Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в ОО «Клуб фронтовых встреч «Сибирячка», ОО ветеранов СибРК ВВ МВД России, ОО ветеранов войн и военной службы, ОО «Эхо»,»Память сердца», ГО ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов г. Новосибирска, Бердска, Кировского и Кольшанского районов, ОО Ветеранов фармацевтической службы, ОО «Российское Морское Собрание», РОО «Союз пенсионеров России», ОО ветеранов Вооруженных Сил. ИРОО «Институт современных социальных проблем», ОО «Родительский дом», ГООИ «Горицвет», повышенное внимание к ветеранам и забота о них в значительной мере содействовали процессу социальной интеграции пожилых людей в современное общество активизации их жизненной позиции.Проведены мероприятия, посвященные Декаде пожилых людей, Дню белых журавлей, в которых приняли участие более 10 тыс. человек. Проведение мероприятий способствует повышению социальной активности пожилых граждан.Организация встречи 130 тружеников тыла, чествование ветеранов труда военных лет.
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 10076.9 | 10058.5 | 10058.5 | 6542.1 | 6534.9 | 6534.9 | 99.89%
20.1 | проведение духовно-просветительской благотворительной акции «Поезд Памяти», в честь 65- летия Победы в Великой Отечественной войне | Количество | мер. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 915.8 | 915.8 | 915.8 | 0 | 0 | 0 | -
20.2 | проведение областной акции «Вдовы России» | Количество | мер. | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100%
20.3 | осуществление мер, направленных на проведение мероприятий, посвященных Дню семьи | Количество | мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
20.4 | поведение Губернатором области приема Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров Орденов Славы, посвященных празднованию Дня Героев России | Количество | мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
20.5 | проведение Губернатором области торжественных приемов ветеранов войны и труда, активистов ветеранского движения, посвященных празднованию Дня Победы | Количество | мер. | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 875 | 875 | 875 | 500 | 500 | 500 | 100%
20.6 | проведение 3- го съезда женщин участниц Великой Отечественной войны | Количество | мер. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | -
20.7 | вечер встреча поколений «Мы трудились, приближая Победу» | Количество | мер. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100%
Итого затрат на решение задачи 2: |  |  |  | 42320.5 | 42302 | 42302 | 23330.9 | 23323.6 | 23323.6 | 99.97%
Задача 3: Содействие повышению качества жизни граждан пожилого возраста а) Организация мероприятий по поддержанию жизненной активности пожилых людей, повышению их социальной адаптации, упрочению социальных связей
Мероприятия:
21 | Организация заезда ветеранов войны в санатории Новосибирской области | Количество человек | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | В целях увеличения продолжительности жизни ветеранов,предупреждения возникновения у них хронических заболеваний организован заезд ветеранов в санаторий "Парус", проведены торжественные мероприятия, организована культурная программа.
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100%
22 | Организация заезда тружеников тыла в ГБУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» | Количество человек | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100%
23 | Поздравление на дому одиноко проживающих участников Великой Отечественной войны, труда и вдов погибших военнослужащих | Количество человек | чел. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | Организовано поздравление ветеранов войны и вдов погибших участников войны.в приеме приняли участие 100 чел, подарки вручены500чел.
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100%
24 | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в учреждениях стационарного социального обслуживания | Количество человек | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | Организовано поздравление 200 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в учреждениях стационарного социального обслуживания
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100%
25 | Организация подписки на газеты для ветеранов войны и военной службы | Количество | чел. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | Организована подписка 320 ветеранам войны и военной службы на газету Ведомасти
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100%
26 | Проведение конкурса социально значимых проектов (грантов) направленных на решение социальных вопросов пожилых граждан | Количество | мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | В конкурсе приняли участие 22 проекта, победителями определены 9 проектов. Реализация проектов позволит усилить активность общественных организаций в решении социальных проблем пожилых людей, защите их прав и законных интересов
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 1549.1 | 1549.1 | 1549.1 | 1549.1 | 1549.1 | 1549.1 | 100%
27 | Организация обучения граждан пожилого возраста современным информационным технологиям | Количество | чел. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | Денежные средства использованы для подготовки и издания 500 экз. учебного пособия «Компьютерная грамотность» для слушателей Народного факультета НГТУ», и на обучение 120 граждан пожилого возраста по дисциплине «Компьютерная грамотность». Обучение содействовало процессу социальной интеграции пожилых людей в современное общество активизации их жизненной позиции
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
б) Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности с привлечением субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по направлениям:
Мероприятия:
28 | Оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Количество | чел. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | Оказание материальной помощи 80 неработающим пенсионерам на приобретение лекарств, топлива, бытовой техники в целях улучшения материального положения
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 100%
29 | Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов и участников ВОВ на улучшение жилищных и социально-бытовых условий (косметический ремонт квартир, ремонт кровли, полов, печей, ремонт (замена) сантехнического оборудования, приобретение бытовой техники и газификацию жилья | Количество | чел. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | Создание комфортных условий проживания инвалидам и ветеранам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ. Материальную помощь получили 65 человек
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 100%
30 | Оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам на газификацию жилья | Количество | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Итого затрат на решение задачи 3: |  |  |  | 6010.1 | 6010.1 | 6010.1 | 6010.1 | 6010.1 | 6010.1 | 100%
Задача 4: Повышение качества и доступности социальных услуг
31 | Осуществление мер, направленных на развитие государственных учреждений социального обслуживания населения, территориальных органов министерства в том числе: | Количество | орг. | 29 | 28 | 28 | 11 | 11 | 11 | - | Укреплена материально техническая база в отделах пособий Железнодорожный, Калининского , Каргатского, Убинского, Кочковский, Татарский, Искитимского районаи т.д. Проведены ремонтные работ в стационаре активного долголетия ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» для улучшения условий проживания граждан пожилого возраста.
|  | Количество | чел. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 7153.7 | 7112.4 | 7112.4 | 5227.7 | 5227.7 | 5227.7 | 100%
31.1 | Осуществление мер направленных на улучшение условий проживания граждан пожилого возраста в учреждениях стационарного социального обслуживания Новосибирской области | Количество | орг. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -
31.2 | укрепление материально - технической базы территориальных органов министерств | Количество | орг. | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 6153.7 | 6112.4 | 6112.4 | 4227.7 | 4227.7 | 4227.7 | 100%
32 | Осуществление мер, направленных на развитие государственных учреждений подведомственных министерству (укрепление материально - технической базы, проведение капитального ремонта, услуги в области информационных технологий), в том числе: | Количество | орг. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Количество | чел. | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 2997.7 | 2996.4 | 2996.4 | 0 | 0 | 0 | -
32.1 | оплата услуг по организации и проведению семинаров, конференций, конкурсов, спартакиад, выставок, смотров в учреждениях социального обслуживания | Количество | чел. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 432.7 | 431.9 | 431.9 | 0 | 0 | 0 | -
33 | Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, в том числе: | Количество | орг. | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | - | Оказана финансовая поддержка на завершение общестроительных работ Епархиальному Дому Милосердия (Академгородок) Создание условий для повышения доступности услуг священнослужителей населению. Организована поездка делегации РСВА на конференцию в Москву; проведены мероприятия, посвященных Дню Победы с семьями погибших военнослужащих с участием 240 вдов военнослужащих, погибших в локальных войнах. Организовано участие делегации инвалидов боевых действий в мероприятиях в Санкт- Петербурге, посвященных 25-летию Российской организации инвалидов войны в Афганистане. В мероприятиях приняли участие 12 чел. Проведен День защиты детей с детьми погибших военнослужащих.Изготовлены 3 памятных досоки для увековечения памяти воинов-Новосибирцев, погибших в локальных войнах. проведены мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах.В мероприятиях приняли участие более 300 чел. 25 ветеранам, находившимся на лечении в госпитале № 2 ветеранов войн в День памяти вручены памятные подарки. Вручение памятных подарков повысило эффективность их социально-медицинской реабилитации, способствовало их дальнейшей социальной интеграции в общество.
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 7612.3 | 7612.3 | 7612.3 | 3612.3 | 3612.3 | 3612.3 | 100%
33.1 | На завершение общестроительных работ Епархиальному Дому Милосердия (Академгородок) | Количество | орг. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -
|  | Финансовые затраты | тыс.руб. | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 100%
33.2 | Оказание финансовой поддержки Благотворительному фонду «Мемориальный комплекс маршала А.И. Покрышкина» | Количество | орг. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -
33.3 | общественным организациям ветеранов боевых действий, семей военнослужащих, погибших в локальных войнах | Количество | орг. | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 807.6 | 807.6 | 807.6 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 100%
34 | Создание и содержание участковых служб, служб психологической помощи, мобильных бригад на базе КЦСОН и центров помощи семье и детям, с целью организации оказания социальных, психологических, юридических услуг семьям с детьми, семьям, находящимся в состоянии развода, обучение специалистов служб в рамках программы Новосибирской области «Чужих детей не бывает» (создание, содержание, развитие и популяризация деятельности) | Количество | служ. | 28 | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | - | Организация социального патронажа 30 участников специализированной социально-реабилитационной программы «Твой выбор», оказание услуг по предоставлению социальной помощи 55 женщинам, в том числе несовершеннолетним матерям и беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказание специализированных услуг 10 детям раннего возраста , организация юридической помощи населению, организация и проведение психологического практикума для 50 специалистов по социальной работе и 20 психологов комплексных центров, центров помощи семье и детям, проведение семинара «Школа родителей» для 72 родителей и семей, находящихся в состоянии кризиса, повышение профессионального уровня специалистов учреждений социальной сферы , организация психологических услуг женщинам с новорожденными детьми с генетическими аномалиями и пороками развития (4 тренинга, 26 консультаций, 5 лекций)
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 1823.6 | 1813.8 | 1813.8 | 1494.8 | 1494.8 | 1494.8 | 100%
35 | Обеспечение социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания специальной одеждой, обувью и инвентарем, в том числе выплата компенсаций социальным работникам за приобретение комплектов специальной одежды, обуви и инвентаря | Количество чел. | чел. | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | - | Приобретено 1761 комплект специальной одежды для нужд территориальных органов Новосибирской области, что позволило улучшить условия труда социальных работников Новосибирской области.
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 3310 | 3307.1 | 3307.1 | 3310 | 3307.1 | 3307.1 | 99.91%
36 | Приобретение удостоверений «Ветеран труда Новосибирской области» | Количество | удост. | 14601 | 14601 | 14601 | 14601 | 14601 | 14601 | - | Изготовлено 14601 удостоверений для обеспечения основания ветеранов труда на меры соц. поддержки
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 274.5 | 100%
Итого затрат на решение задачи 4: |  |  |  | 23171.8 | 23116.5 | 23116.5 | 13919.3 | 13916.4 | 13916.4 | 99.98%
Задача 5: Повышение квалификации работников социальной сферы
Мероприятия:
37 | Профессиональная подготовка, переподготовка, и повышение квалификации работников социальной сферы | Количество чел. | чел. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 специалистов повысили свою прфессиональную квалификацию по образовательной программе "О деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на базе НОУ "МИЭП Центр"
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 97.2 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 100%
Итого затрат на решение задачи 5: |  |  |  | 97.2 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 100%
Задача 6: Повышение грамотности населения по вопросам предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки
Мероприятия:
38 | Организация работы со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты населения, в том числе: | Количество | пуб | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | - | Повышение уровня информированности населения по вопросам социальной поддержки, формирование положительного имиджа системы социальной защиты, современных институтов социума, а также установок на самостоятельность и социальную ответственность граждан за личное благополучие, оказание информационных услуг путем изготовления информационных аудиовизуальных материалов и размещения их в эфире региональных блоков вещания (НСО) телепрограммы "Телеканал "Россия", Подготовлен и издан спец.выпуск газеты для семейного чтения "Планета"Семья"(тираж 500 экз) Проведены тренинги на базе областных учреждений социального обслуживания.
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 855 | 754.5 | 754.5 | 515 | 515 | 515 | 100%
38.1 | пропаганда семейных традиций и формирование семейных ценностей в средствах массовой информации; представление творческих семей, семейных династий и т.д. | Количество | пуб. | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 450 | 440 | 440 | 300 | 300 | 300 | 100%
38.2 | организация и проведение мероприятий в рамках социальной поддержки семей Новосибирской области | Количество | мер. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
38.3 | Проведение межведомственных конференций круглых столов с привлечением общественных организаций по вопросам укрепления семейных традиций и повышения статуса семьи | Количество | мер. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
38.4 | Проведение мониторинга по изучению социального самочувствия населения области, состояния демографического положения в области с проведением региональной конференции и изданием ежегодного доклада по вопросам демографического развития Новосибирской области | Количество | мер. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | -
39 | Издание удостоверений для многодетных семей Новосибирской области | Количество | удост. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | Изготовлено 15 000 удостоверений для многодетных семей в целях реализации их права на меры социальной поддержки многодетных семей Новосибирской области
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 100%
40 | Проведение межведомственной конференции по подведению итогов реализации программ Новосибирской области «Чужих детей не бывает» и «Первые ступеньки к развитию», направленных на профилактику социального сиротства и развития услуг, предоставляемых семьям с детьми | Количество | мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Проведение региональной конференции «Семья и дети: новые подходы в профилактике социального сиротства» позволило повысить уровень профессиональной компетенции специалистов, курирующих работу служб по оказанию помощи семьям с детьми, способствовало распространению новых технологий работы с семьей и детьми
|  | Финансовые затраты | тыс. руб. | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 100%
Итого затрат на решение задачи 6: |  |  |  | 1532.5 | 1412 | 1412 | 1117.5 | 1117.5 | 1117.5 | 100%
Итого затрат на Программу: |  |  |  | 298694.1 | 298232.3 | 298232.3 | 163039.1 | 163016.9 | 163016.9 | 99.99%