Аналитическая записка об исполнении

ведомственной целевой программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области, на 2014 – 2016 годы»

за 1 полугодие 2014 года

Целью ведомственной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области, на 2014 – 2016 годы» (далее – программа) является оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе малоимущим семьям, малоимущим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Социальная помощь оказывается гражданам по различным направлениям: это оказание натуральной помощи (одежда, обувь, продукты питание), материальная помощь (единовременная денежная выплата), уменьшение стоимости предоставляемых государственных услуг (уменьшение стоимости услуг при проведении работ по землеустройству).

Программой на 2014 год в целях осуществления мероприятий запланирован объем финансирования 153512,5 тыс. руб. Объем финансирования первого полугодия 2014 года был запланирован на уровне 99 602,96 тыс. руб., освоение средств составило 79336,22 тыс. руб.

За счет средств программы в начале текущего года была погашена кредиторская задолженность в сумме 8199,21 тыс. руб. по мероприятию 7 «Приобретение новогодних подарков для детей – сирот, детей – инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детей граждан, подвергшихся воздействию радиации. Организация и проведение новогодних и рождественских праздников».

На оказание социальной помощи 2612 гражданам направлено 19937,0 тыс. руб., в том числе на:

оказание материальной помощи 1188 гражданам на сумму 12437,0 тыс. руб.;

оказание социальной помощи 383 малоимущим семьям на основании Социального контракта – 7500,00 тыс. руб.;

натуральная помощь выдана1041 гражданину.

Ко Дню Победы проведено поздравление 4545 участников и ветеранов ВОВ с вручением поздравительных открыток и материальной помощи на общую сумму 22725,0 тыс. руб.

В целях оздоровления ветеранам труда, работникам бюджетной сферы, малообеспеченным гражданам предоставлены 694 путевки на санаторно - курортное лечение, освоено 9153,19 тыс. руб.

В рамках реализации задачи по организации и проведение социально – значимых мероприятий, государственных праздников на сумму 1077,84 тыс. руб. был проведен конкурс профессионального мастерства работников территориальных органов министерства социального развития Новосибирской области «Милосердие, профессионализм творчество», изготовлены поздравительные открытки участникам и ветеранам ВОВ ко Дню Победы, ветеранам труда Новосибирской области, подготовлено праздничное мероприятие ко Дню социального работника.

В целях повышения информированности населения по вопросам предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки в рамках реализации программы по договорам на 200,0 тыс. руб. были размещены 6 видео сюжетов на телеканале Россия 1 «Вести - Новосибирск» и «Вести Сибири».

В 10 отделах пособий и социальных выплат укреплена материально-техническая база: приобретено 8 автомобилей на сумму 5317,42 тыс. руб., в 2 отделах сделан текущий ремонт на сумму 400,0 тыс. руб.

Так же в первом полугодии текущего года за счет средств программы проведена профессиональная реабилитация 587 сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства и территориальных органов министерства на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр» на сумму 11900,0 тыс. руб.