**Аналитическая записка**

**о выполнении мероприятий подпрограммы**

**«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы» за I полугодие 2014 года**

Целью подпрограммы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы» государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014-2019 годы» (далее – Программа) является создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества.

Утвержденный объём финансирования Программы в I полугодии 2014 года за счёт средств областного бюджета составил 39 520,06 тыс. руб., в том числе:

- 38 579,06 тыс. руб. министерство социального развития Новосибирской области;

- 741,00 тыс. рублей министерство культуры Новосибирской области;

- 200,00 тыс. рублей департамент физической культуры и спорта Новосибирской области.

В течение шести месяцев 2014 года мероприятия Программы реализованы на сумму 39 064,79 тыс. руб.

В ходе реализации Программы проведены мероприятия:

**Министерство социального развития Новосибирской области:**

Освоены средства в сумме 45 064,79 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета Новосибирской области 39 064,79 тыс. рублей, внебюджетные источники 6000,0 тыс. рублей, а так же средства местных бюджетов 121,6 тыс. рублей.

Остаток 324,26 тыс. руб., в т.ч. 311,06 тыс. руб. – финансовая поддержка унитарных и автономных учреждений – остаток субсидий на лицевом счете превышает 5 % от годового ПФХД, 13,2 тыс. руб. – возврат финансовой единовременной поддержки на приобретение надгробных памятников.

За счет лимитов I квартала 2014 года была реализована кредиторская задолженность 2013 года в сумме 1 438,41 тыс. руб. – министерством социального развития; 1 600,00 тыс. руб. – погашение субсидий на иные цели за счет собственных средств учреждений, организующих и осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста.

Оказана финансовая единовременная поддержка 27 близким родственникам погибших участников Великой Отечественной войны для организации поездки к местам их захоронения. Это способствует повышению социальной активности пожилых людей, а также позитивно отражается на уровне военно-патриотического воспитания населения. В этих же целях 35 человек получили финансовую единовременную поддержку на приобретение надгробных памятников умершим участникам Великой Отечественной войны. За I полугодие 2014 года освоено 590,90 тыс. руб. Отклонение от плановых показателей вызвано возвратом по причине неправильного указания заявителем лицевого счета.

В целях улучшения социально-бытовых условий инвалидам и ветеранам войны, вдовам погибших (умерших) участников войны направлены средства в сумме 4 429,98 тыс. руб., что позволило провести ремонт в домах 104 граждан указанной категории. Отклонение от плановых показателей вызвано снижением стоимости смет на проведение ремонтных работ, представленных заявителями. А также из средств данного мероприятия оплачены услуги банка в размере 2,82 тыс. рублей по пункту 1.11 «Оказание единовременной материальной помощи ветеранам войны на приобретение жилья» (кредиторская задолженность 2013 года).

В целях содействия укреплению здоровья граждан пожилого возраста, обеспечения санаторно-оздоровительным отдыхом ветеранов войны и труда направлено 7 343,95 тыс. руб., что позволило организовать отдых и оздоровление 411 ветеранов, в том числе 25 ветеранов в рамках специального заезда, посвященного 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Повышению роли и активности общественных организаций ветеранов в защите прав и законных интересов ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, укреплению жизненной позиции граждан, военно-патриотическому воспитанию населения способствовали:

- финансовая поддержка социально-ориентированных общественных организаций в объеме 1 249,1 тыс. руб.;

- осуществление мер, направленных на проведение социально-значимых мероприятий, в том числе посвященных знаменательным датам России и Новосибирской области, затрачено 2 363,00 тыс. руб.;

- организация мероприятий по поздравлению общественных организаций с юбилейными датами со дня образования организаций, на которые выделены средства в сумме 250,00 тыс. рублей;

- организация подписки на периодические издания для 300 ветеранов войны, труда и военной службы на сумму 150,00 тыс. руб.

На мероприятия в рамках развития социального туризма и активного отдыха граждан пожилого возраста выделены средства в сумме 272,00 тыс. руб. Этими мероприятиями охвачено 45 ветеранов.

В целом поддержка оказана 27 общественным организациям. В мероприятиях по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, дней воинской славы России приняло участие более 45 000 человек. Проведены тематические мероприятия, такие как «Мы трудились, приближая Победу», «Вдовы России». Наиболее значимыми стали мероприятия, приуроченные: Дню снятия блокады города Ленинграда, Дню вывода Советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества.

Для организации и проведения конкурса на звание «Лучший социальный работник» направлены средства в сумме 149,0 тыс. рублей. Проведение конкурса способствовало повышению профессионального уровня соцработников, повышению авторитета служб социальной защиты среди населения Новосибирской области. Отклонение от фактического показателя вызвано заключением дополнительного соглашения к контракту о переносе сроков оплаты на III квартал 2014 года.

Проведено два торжественных приема Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения, ветеранов администрации области. На данные мероприятия направлены средства в сумме 500,74 тыс. руб.

Средства в сумме 189,98 тыс. руб. использованы для приобретения 11 228 удостоверений «Ветеран труда Новосибирской области», что дает возможность гражданам пользоваться мерами социальной поддержки, предусмотренные для данной категории.

В целях создания условий повышенной комфортности проживания для 10 ветеранов войны и труда в стационарных учреждениях социального обслуживания на проведение ремонтных работ направлены средства в сумме 1 000,00 тыс. рублей (ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» 600,00 тыс. руб., ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» 400,00 тыс. руб.).

На проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в учреждениях стационарного социального обслуживания направлены средства ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» в размере 1 600,00 тыс. рублей. Планируется улучшить социально-бытовые условия проживания более 50 граждан пожилого возраста.

ГАСУ СО НСО «Бибихинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ГАУ ССО НСО «Обской психоневрологический интернат»; ГАУ ССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов»; ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации для инвалидов» - направлены средства в размере 5 488,93 тыс. руб. для ремонта и реконструкции помещений пищеблоков, обеденных залов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Отклонение плановых показателей вызвано внесением изменений в закон Новосибирской области от 10.12.2013 №401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на плановый период 2015 и 2016 годов», 1 200,00 тыс. рублей перенесено на III квартал 2014 года.

Приобретение оборудования и мебели для ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат»; ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»; ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»; ГАУ ССО НСО «Каменский психоневрологический интернат»; ГАУ ССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» на общую сумму 2 000,0 тыс. руб. позволит повысить качество жизни, оказания социальных услуг и улучшение социально-бытовых условий проживания около 650 граждан пожилого возраста.

Приобретение комплектов спортивного инвентаря, оборудования и тренажеров для государственных учреждений позволит создать условия для укрепления здоровья граждан, проживающих в учреждениях, организующих и осуществляющих социальное обслуживание граждан. На реализацию этих задач выделены денежные средства в размере 2 150,0 тыс. руб.

В целях повышения качества предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения, в том числе в сельской местности муниципальным районам и городским округам Новосибирской области предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 4 449,00 тыс. рублей. Из них:

- в шесть муниципальных районов (Баганский, Болотнинский, Краснозерский, Маслянинский, Чановский, Чулымский) выделены средства в сумме 3 000,00 тыс. рублей на проведение работ по ремонту и обустройству зданий и помещений учреждений социального обслуживания населения в целях повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста. Кочковскому и Чулымскому районам выделены средства (по 500 тыс. рублей) на приобретение автомобилей, оборудования и комплектующих частей для автомобилей, в целях организации мобильных бригад при комплексных центрах социального обслуживания населения для организации неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста;

- в целях повышения эффективности социального обслуживания граждан пожилого возраста выделены денежные средства в размере 120,00 тыс. руб. (Колыванский, Новосибирский, Ордынский, Усть-Таркский районы) для обеспечения велосипедами социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста на дому в сельских населенных пунктах;

- для организации и проведения социально значимых мероприятий, в том числе посвященных памятным и знаменательным датам России и Новосибирской области выделены денежные средства в размере 329,0 тыс. руб. в целях повышения активной жизненной позиции, привития патриотических чувств молодежи, воспитания уважения к истории и традициям государства, привлечения внимания населения к проблемам пожилого возраста.

Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви в целях создания условий для повышения доступности услуг священнослужителей населению оказана финансовая помощь на завершение общестроительных работ Епархиального Дома Милосердия в сумме 2 000,0 тыс. руб. и на проведение ежегодной духовно-просветительской благотворительной акции корабля-церкви «Андрей Первозванный» 700,00 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в Закон Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» сокращены предельные объемы финансирования по пунктам «Открытие экспериментального кризисного отделения для социальной поддержки граждан пожилого возраста при возникновении конфликтов в семье», «Открытие экспериментального полустационарного отделения для граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке».

**Департамент физической культуры и спорта:**

Освоены средства в сумме 200,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы в I полугодии 2014 года организован и проведен агитационный лыжный переход, в котором приняли участие более 20 ветеранов спорта. В период прохождения агитационного перехода проводилось награждение спортивным инвентарем ветеранов спорта, руководителей поселковых советов, образовательные школы. Во встречах участников перехода приняли участие более 1 500 человек. Переход сопровождал ансамбль песни и пляски «Чалдоны».

В связи с внесением изменений в Закон Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» сокращены предельные объемы финансирования по пунктам «Проведение декады физкультуры и спорта для граждан пожилого возраста», «Областной фестиваль ветеранов спорта «За здоровый образ жизни», посвященный Всероссийскому Дню физкультурника».

**Министерство культуры Новосибирской области:**

В связи с внесением изменений в Закон Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» увеличены предельные объемы финансирования по мероприятиям «Создание коллекции периодических справочно-информационных материалов для развития информационно-ресурсного центра на базе областной библиотеки для незрячих и слабовидящих», «Приобретение комплектов специальной аппаратуры для создания мобильных мультмедийных центров для работы с гражданами пожилого возраста», «Проведение учреждениями культуры мероприятий, посвященных Дню пожилых людей» (в связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности).

За I полугодие 2014 года погашена кредиторская задолженность в размере 610,00 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по пункту «Проведение учреждениями культуры мероприятий, посвященных Дню пожилых людей» на сумму 131,00 тыс. руб. не реализована, т.к. остаток субсидий на лицевом счете организации превышает 5 % от годового ПФХД.

Начальник управления организации

социального обслуживания населения И.А. Гончарик