## 4 квартал
ИНФОРМАЦИЯ
ДФКиС
о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы" | [11 empty] | МТЗиТР
за I полугодие 2014 года | [11 empty] | МСР
МК
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость тыс. руб. | кол-во | стоимость тыс. руб. | кол-во | стоимость тыс. руб. | кол-во | стоимость тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель: создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| %, чел., учр. | %, чел., учр. | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 1. Принятие мер, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, которым улучшены социально-бытовые условия проживания, от их общего количества | 43.7% | 43.6% | х | х | х | х | х | х | х | х | Увеличение доли инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, которым улучшены социально-бытовые условия
Количество инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, которым улучшены социально-бытовые условия проживания | 115 чел. | 104 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Улучшение социально-бытовых условий проживания инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших участников войны.
Охват социальным обслуживанием в соответствии с требованиями национальных стандартов вновь выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании в рамках Программы | 100% | 100% | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1 Проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста и наиболее востребованных социальных услуг, выявление пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании (мероприятий) | х | х | 1 | 350 | 1 | 340.3 | 1 | 45 | 1 | 35.3 | Выявление проблем граждан пожилого возраста, их социально-экономических потребностей, в том числе в обслуживании на дому. Кредиторская задолженность за 2013 год - 305,00 тыс. руб. В отчетном квартале отклонение от плановых показателей связано с переносом финансирования на 3 квартал 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 350 | х | 340.3 | х | 45 | х | 35.3
областной бюджет | х | х | х | 350 | х | 340.3 | х | 45 | х | 35.3
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.2 Подготовка ежегодной аналитической записки о социальном положении граждан пожилого возраста в Новосибирской области (шт.) | х | х | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Анализ социального положения граждан пожилого возраста, уточнение мероприятий по улучшению качества их жизни.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.3 Создание коллекции периодических справочно-информационных материалов для развития информационно-ресурсного центра на базе областной библиотеки для незрячих и слабовидящих | х | х |  |  | 4 | 52.5 |  |  | 4 | 52.5 | В соответствии с изменениями в закон Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" увеличено финансирование по данному пункту - оплата кредиторской задолженности за 2013 год,
Сумма затрат, в том числе: | х | х |  |  |  | 210 |  |  |  | 210
областной бюджет | х | х |  |  |  | 210 |  |  |  | 210
федеральный бюджет | х | х
местные бюджеты | х | х
внебюджетные источники | х | х
1.5 Приобретение комплектов специальной аппаратуры для создания мобильных мультмедийных центров для работы с гражданами пожилого возраста | х | х |  |  | 16 | 25 |  |  | 16 | 25 | В соответствии с изменениями в закон Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" увеличено финансирование по данному пункту - оплата кредиторской задолженности за 2013 год,
Сумма затрат, в том числе: | х | х |  |  |  | 400 |  |  |  | 400
областной бюджет | х | х |  |  |  | 400 |  |  |  | 400
федеральный бюджет | х | х
местные бюджеты | х | х
внебюджетные источники | х | х
1.6 Привлечение населения к участию в волонтерском движении (волонтеров) | х | х | 273 | 0 | 269 | 0 | 269 | 0 | 269 | 0 | Увеличение численности волонтеров в целях улучшения социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.7 Оказание адресной социальной помощи на организацию поездок участников войны к местам боев и детей погибших участников Великой Отечественной войны к местам захоронения, а также семьям участников войны, умерших до 12 июня 1990 г., в установке надгробных памятников (чел.) | х | х | 100 | 8,0-12,0 | 62 | 8,0-12,0 | 42 | 8,0-12,0 | 50 | 8,0-12,0 | Преимущестенно поездки осуществлялись по территории РФ. Недоиспользование средств вызвано возвратом по причине закрытия счетов заявителей. Мероприятия способствовали увековечиванию памяти 35 участников войны, позволили 27 гражданам посетить могилы своих отцов. Отклонение от плановых показателей вызвано возвратом по причине неправильного указания заявителем лицевого счета.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1200 | х | 590.9 | х | 504 | х | 490.91
областной бюджет | х | х | х | 1200 | х | 590.9 | х | 504 | х | 490.91
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.8 Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам войны, вдовам погибших участников войны на улучшение социально-бытовых условий (косметический ремонт квартир, ремонт кровли, полов, печей, сантехнического оборудования и др.) (чел.) | х | х | 115 | 49.8 | 104 | 42.53 | 68 | 49.8 | 72 | 47.5 | Отклонение от плановых показателей вызвано снижением стоимости смет на проведение ремонтных работ, представленных заявителями. Оплачены услуги банка в размере 2,82 тыс.руб. по п. 1.11.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 5730 | х | 4429.98 | х | 3421.5 | х | 3422.89
областной бюджет | х | х | х | 5730 | х | 4429.98 | х | 3421.5 | х | 3422.89
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.9 Укомплектование средствами реабилитации и ухода пункта проката для граждан пожилого возраста (средств) | х | х | 41 | 6.439 | [6 empty] | Обеспечение средствами реабилитации и ухода граждан пожилого возраста
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 264 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 264 | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х |  |  | х |  | х |  | х
1.10 Приобретение удостоверений "Ветеран труда Новосибирской области" | х | х | 14000 | 0.019607 | 11228 | 0.0169 | 4846 | 0.0196 | 5614 | 0.0169 | Обеспечение основания для реализации права на меры социальной поддержки 14000 ветеранам труда Новосибирской области. Превышение количественного показателя вызвано снижением стоимости поставщиком
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 274.5 | х | 189.98 | х | 95 | х | 94.99
областной бюджет | х | х | х | 274.5 | х | 189.98 | х | 95 | х | 94.99
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.11 Оказание единовременной материальной помощи ветеранам войны на приобретение жилья | х | х | 0 | 0 | 1 | 352.91 | 0 | 0 | 0 |  | Оплата кредиторской задолженности за 2013 год. Услуги банка в размере 2,82 тыс.руб. оплачены за счет п. 1.8
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 352.91 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х |  | х | 352.91 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе | х | х | х | 7818.5 | х | 6514.07 | х | 4065.5 | х | 4654.09 | Отклонение показателя связано с внесением изменений в закон Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" от 16.05.2014 № 436-оз
областной бюджет | х | х | х | 7818.5 | х | 6514.07 | х | 4065.5 | х | 4654.09 | Отклонение показателя связано с внесением изменений в закон Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" от 16.05.2014 № 436-оз
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Задача 2. Содействие укрепелению здоровья граждан пожилого возраста | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля ветеранов труда, охваченных санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 0.72% | 0.72% | х | х | х | х | х | х | х | х
Охват ветеранов труда санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 450 чел. | 386 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой | 11% | 9% | х | х | х | х | х | х | х | х | Ежегодное увеличение доли граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой.
Доля ветеранов войны, охваченных санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 2.01% | 1.68% | х | х | х | х | х | х | х | х
Охват ветеранов войны санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 50 чел. | 25 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 Проведение областной спартакиады граждан пожилого возраста (мероприятие) | х | х | 1 | 300 |  |  | 0 |  |  |  | Участие более 500 граждан пожилого возраста в соревнованиях по 8 видам спорта
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 300 | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.3 Проведение агитационного лыжного перехода (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  |  |  | Участие в лыжном переходе приняли 20 граждан пожилого возраста в целях пропаганды здорового образа жизни
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.4 Проведение декады физкультуры и спорта для граждан пожилого возраста (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | [6 empty] | В связи с внесением изменений в Закон Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-оз "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предельные объемы финансирования по данному мероприятию сокращены
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.5 Приобретение комплектов спортивного инвентаря, оборудования и тренажеров для укомплектования залов лечебной физкультуры в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (комплектов) | х | х | 3 | 716.7 | 3 | 716.7 | 2 | 575 | 2 | 575 | Созданы условия для укрепления здоровья 60-70 человек
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2150 | х | 2150 | х | 1150 | х | 1150
областной бюджет | х | х | х | 2150 | х | 2150 | х | 1150 | х | 1150
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.6 Организация оздоровления ветеранов войны и труда (чел.) | х | х | 500 | 17.7 | 411 | 17.87 | 31 | 17.87 | 31 | 17.87 | Обеспечение санаторно-оздоровительным отдыхом ветеранов войны и труда, оплата кредиторской задолженности за 2013 год в размере 352,91 тыс.руб.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 8850 | х | 7343.95 | х | 562.8 | х | 562.8
областной бюджет | х | х | х | 8850 | х | 7343.95 | х | 562.8 | х | 562.8
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.7 Областной фестиваль ветеранов спорта "За здоровый образ жизни", посвященный Всероссийскому Дню физкультурника (мероприятие) | х | х | 1 | 100 | [6 empty] | В связи с внесением изменений в Закон Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-оз "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предельные объемы финансирования по данному мероприятию сокращены
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 100 | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе | х | х | х | 11800 | х | 9693.95 | х | 1712.8 | х | 1712.8
областной бюджет | х | х | х | 11800 | х | 9693.95 | х | 1712.8 | х | 1712.8
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Задача 3. Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля граждан пожилого возраста, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания, которым улучшены социально-бытовые условия проживания | 41.9% | 41.9% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество граждан пожилого возраста, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания, которым улучшены социально-бытовые условия проживания | 653 чел. | 653 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля ветеранов войны и труда, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания в номерах повышенной комфортности, от общего количества ветеранов войны и труда, проживающих в этих учреждениях | 21.2% | 1.76% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество ветеранов войны и труда, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания в номерах повышенной комфортности | 192 чел. | 16 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля государственных учреждений стационарного социального обслуживания, оснащенных оборудованием и мебелью в рамках Программы | 52.9% | 64.7% | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение от плановых показателей вызвано снижением стоимости оборудования, мебели.
Количество государственных учреждений стационарного социального обслуживания, оснащенных оборудованием и мебелью в рамках Программы | 3 учр. | 5 учр. | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение показателя вызвано снижением стоимости приобретаемой мебели в результате проведения конкурсных процедур
Доля муниципальных учреждений социального обслуживания, в которых в рамках Программы улучшены условия для предоставления социальных услуг и социальногог обслуживания граждан пожилого возраста | 41.9% | 41.9% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество муниципальных учреждений социального обслуживания, в которых в рамках Программы улучшены условия для предоставления социальных услуг и социальногог обслуживания граждан пожилого возраста | 6 учр. | 6 учр. | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1 Предоставление межбюджетных трансфертов для проведения работ по ремонту и обустройству зданий и помещений учреждений социального обслуживания населения муниципальных районов в целях повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста (чел.) | х | х | 200 | 15 | 200 | 15 |  |  |  |  | Создание условий для предоставления социальных услуг и социального обслуживания в соответствии с требованиями национальных стандартов для 47 человек в7 учреждениях.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 3000 | х | 3000 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 3000 | х | 3000 | х |  | х
федеральный бюджет | хх | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.2 Осуществление мер, направленных на улучшение условий проживания ветеранов войны и труда в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (количество мест) | х | х | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | Создание условий проживания повышенной комфортности для 50 ветеранов войны и труда в 2 учреждениях социального обслуживания
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 1000 | х | 1000
областной бюджет | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 1000 | х | 1000
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3 Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания в целях повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста (количество мест) | х | х | 301 | 65.7 | 50 | 32 | 50 | 32 | 50 | 32 | Улучшение социально-бытовых условий проживания 653 граждан пожилого возраста в 4 учреждениях.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 19774 | х | 1600 | х | 7600 | х | 7600
областной бюджет | х | х | х | 12774 | х | 1600 | х | 1600 | х | 1600
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 7000 | х | 6000 | х | 6000 | х | 6000
3.4 Ремонт и реконструкция помещений пищеблоков, обеденных залов государственных учреждений стационарного социального обслуживания (пищеблоки, обед. залы) | х | х | 4 | 1750 | 5 | 1097.79 | 4 | 1750 | 5 | 1097.79 | Приведение помещений не мене 4 пищеблоков и обеденных залов в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Отклонение от плановых показателей вызвано внесением изменений в закон Новосибирской области от 10.12.2013 №401-оз "Об областном бюджете Новосибирской области на плановый период 2015 и 2016 годов", перенесено на 3 квартал 2014 года
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 7000 | х | 5488.93 | х | 7000 | х | 5488.93
областной бюджет | х | х | х | 7000 | х | 5488.93 | х | 7000 | х | 5488.93
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5 Приобретение технологического кухонного, холодильного оборудования для государственных учреждений стационарного социального обслуживания (пищеблоки) | х | х | 4 | 500 | [6 empty] | Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по хранению продуктов питания и приготовлению пищи в 4 пищеблоках.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2000 | х |  | х |  | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 2000 | х |  | х |  | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6 Приобретение оборудования и мебели для повышения качества жизни и оказания социальных услуг в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (чел.) | х | х | 653 | 3.1 | 653 | 3.1 | 353 | 3.9 | 353 | 3.9 | Повышение качества жизни, оказания социальных услуг и улучшение социально-бытовых условий проживания 653граждан пожилого возраста в 4 учреждениях.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2000 | х | 2000 | х | 1400 | х | 1400
областной бюджет | х | х | х | 2000 | х | 2000 | х | 1400 | х | 1400
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе | х | х | х | 34774 | х | 19088.93 | х | 17000 | х | 15488.93
областной бюджет | х | х | х | 27774 | х | 13088.93 | х | 11000 | х | 9488.93
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 7000 | х | 6000 | х | 6000 | х | 6000
Задача 4. Совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста (в том числе проживающих в сельской местности) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля социальных работников, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому, обеспеченных специальной одеждой, обувью и инвентарем | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество социальных работников, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому, обеспеченных специальной одеждой, обувью и инвентарем | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество граждан пожилого возраста, получивших в рамках Программы социальные услуги в экспериментальных отделениях социального обслуживания граждан пожилого возраста | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1 Предоставление межбюджетных трансфертов для приобретения автомобилей, оборудования и комплектующих частей для автомобилнй, в целях организации мобильных бригад при комплексных центрах социального обслуживания населения для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста (автомобиль) | х | х | 2 | 500 | 2 | 500 |  |  |  |  | Приобретение 2 автомобилей, оборудования и комплектующих частей для автомобилей, для организации работы мобильных бригад по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, проживающих в отдаленных малонаселенных пунктах.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.3 Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения велосипедами социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста на дому в сельских населенных пунктах (чел.) | х | х | 40 | 3 | 40 | 3 |  |  |  |  | Повышение эффективности социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 120 | х | 120 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 120 | х | 120 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.4 Открытие экспериментального кризисного отделения для социальной поддержки граждан пожилого возраста при возникновении конфликтов в семье (чел.) | х | х | 50 | 24 | [6 empty] | В связи с внесением изменений в Закон Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-оз "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предельные объемы финансирования по данному мероприятию сокращены
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1200 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1200 | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.5 Открытие экспериментального полустационарного отделения для граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке (чел.) | х | х | 70 | 17.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | В связи с внесением изменений в Закон Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-оз "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предельные объемы финансирования по данному мероприятию сокращены
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1200 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1200 | х |  | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе | х | х | х | 3520 | х | 1120 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 3520 | х | 1120 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Задача 5. Поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста, содействие их социальной адаптации и упрочнению социальных связей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Охват граждан пожилого возраста в рамках Программы обучением по профессиям, востребованным на рынке труда | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Охват граждан пожилого возраста обучением художественным промыслам и ремеслам для реализации самозанятости в рамках Программы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | 15.4% | 8.89% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | 92640 | 53557 | х | х | х | х | х | х | х | х | В мероприятиях по поддержанию социальной активности и адаптации граждан пожилого возраста приняло участие чел. Отклонение вызвано повышением активности граждан.
Количество граждан пожилого возраста, обученных современным информационным технологиям и навыкам пользования персональным компьютером в рамках Программы | 420 |  | х | х | х | х | х | х | х | х
5.4 Обучение граждан пожилого возраста навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет (чел.) | х | х | 220 | 2.2273 | [5 empty] | 0 | Оплата кредиторской задолженности за 2013 год.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 490 | х | 95 | х |  | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 350 | х | 95 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 140 | х |  | х |  | х
5.5 Создание компьютерных мест для организации обучения граждан пожилого возраста навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (место) | х | х | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | Обучение 225 граждан пожилого возраста навыкам пользования компьютером и сетью Интернет.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 300 | х | 300
областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 300 | х | 300
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.6 Финансовая поддержка социально ориентированных ветеранских общественных организаций, в том числе: общественных организаций, объединяющих ветеранов войны и труда, ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | х | х | 11 | 159.0091 | 11 | 113.55 | 3 | 159 | 8 | 62.5 | Финансовая поддержка 8 социально ориентированных общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, в целях активизации их детельности. Отклонение показателя связано с средним объемом запрашиваемой помощи общественными организациями, размер которого позволил увеличить количество получателей субсидий
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1749.1 | х | 1249.1 | х | 500 | х | 500
областной бюджет | х | х | х | 1749.1 | х | 1249.1 | х | 500 | х | 500
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.7 Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на проведение ежегодной духовно-просветительской благотворительной акции корабля-церкви "Андрей Первозванный" (мероприятие) | х | х | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | Оказание более 2000 человек, проживающих в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области, медицинской, консультационной и адресной натуральной помощи, услуг священнослужителей.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 700 | х | 700 | х | 700 | х | 700
областной бюджет | х | х | х | 700 | х | 700 | х | 700 | х | 700
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.8 Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на проведение ежегодной духовно-просветительской благотворительной акции Поезд памяти" (мероприятие) | х | х | 1 | 1500 | [6 empty] | Оказание более 1500 граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области, медицинской (обследование узкими специалистами), консультационной, адресной натуральной помощи.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1500 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1500 | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.9 Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на завершение общестроительных работ Епархиального Дома Милосердия (мероприятие) | х | х | 1 | 2000 | 1 | 2000 |  |  |  |  | Создание условий для повышения доступности услуг священнослужителей населению.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2000 | х | 2000 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 2000 | х | 2000 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.10 Проведение учреждениями культуры мероприятий, посвященных Дню пожилых людей (количество декад) | х | х | [8 empty] | В связи с внесением изменений в Закон Новосибирской области от 10.12.2013 № 401-оз "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предельные объемы финансирования по данному мероприятию увеличены на 131,0 тыс.рублей, не реализованы во 2 квартале в связи превышением остатков субсидий на лицевом счете организации 5 % от годового ПФХД
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 0 | х |  | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.12 Проведение вечера встречи поколений граждан пожилого возраста "Мы трудились, приближая Победу (мероприятий) | х | х | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | Организация встречи более 100 труженников тыла, чествование ветеранов труда военных лет.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.14 Проведение областной акции "Вдовы России" (акция) | х | х | 1 | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  | Оказание материальной помощи 40 - вдовам погибших участников войны.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 50 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.16 Организация торжественных приемов Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения, ветеранов администрации области (мероприятия) | х | х | 3 | 266.7 | 2 | 250.37 | 1 | 135.14 | 1 | 135.14 | Чествование 53 Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы и 115 ветеранов войны и ветеранского движения. Отклонение плановых показателей связано с переносом финансирования с 1 на 2 квартал 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 800 | х | 500.74 | х | 135.14 | х | 365.88
областной бюджет | х | х | х | 800 | х | 500.74 | х | 135.14 | х | 365.88
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.17 Поздравление ветеранов войны, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (чел.) | х | х | 100 | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | Чествование не менее 100 ветеранов войны, проживающих в учреждениях социального обслуживания.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х |  | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х |  | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.18 Осуществление мер, направленных на проведение социально значимых мероприятий и мероприятий посвященных памятным датам в истории России и Новосибирской области (мероприятия) | х | х | 12 | 261 | 10 | 261 | 4 | 261 | 4 | 261 | Повышение активной жизненной позиции у населения Новосибирской области в целях привития патриотических чувств молодежи, воспитания уважения к истории и традициям государства, привлечения внимания населения к проблемам граждан пожилого возраста. 205,00 тыс. руб - - оплата кредиторской задолженности за 2013 год.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 3132 | х | 2692 | х | 1358 | х | 1358
областной бюджет | х | х | х | 3132 | х | 2692 | х | 1358 | х | 1358
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | , |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
5.20 Организация мероприятий в рамках развития социального туризма и активного отдыха граждан пожилого возраста с привлечением волонтеров | х | х | 3 | 157.3 | 2 | 136 | 2 | 136 | 2 | 136 | Обеспечение участия не менее 200 граждан пожилого возраста в выездных мероприятиях
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 472 | х | 272 | х | 272 | х | 272
областной бюджет | х | х | х | 472 | х | 272 | х | 272 | х | 272
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.21 Организация подписки на газеты для ветеранов войны, труда и военной службы | х | х | 300 | 0.5 | 307 | 0.48 | 300 | 0.5 | 307 | 0.48 | Отклонение от плановых показателей связано с уменьшением стоимости единицы
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 150 | х | 150 | х | 150 | х | 150
областной бюджет | х | х | х | 150 | х | 150 | х | 150 | х | 150
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х
5.22 Организация мероприятий по поздравлению ветеранов и общественных организаций с юбилейными, социально значимыми и памятными датами | х | х | 7 | 50 | 9 | 27.7 | 2 | 50 | 3 | 33.33 | Отклонение от плановых показателей связано с уменьшением стоимости единицы
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 350 | х | 250 | х | 100 | х | 100
областной бюджет | х | х | х | 350 | х | 250 | х | 100 | х | 100
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х
Итого затрат на решение задачи 5, в том числе | х | х | х | 11843.1 | х | 8358.84 | х | 3615.14 | х | 3845.88
областной бюджет | х | х | х | 11703.1 | х | 8358.84 | х | 3615.14 | х | 3845.88
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 140 | х | 0 | х | 0 | х | 0
Задача 6. Содействие повышению профессионального уровня специалистов социальных служб | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество социальных работников, обученных новым технологиям работы в рамках Программы | 30 чел. |  | х | х | х | х | х | х | х | х
6.1 Организация обучения персонала учреждений социального обслуживания новым технологиям работы (чел.) | х | х | 30 | 3.28 | [5 empty] | 0 | Оплата кредиторской задолженности за 2013 год
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 98.6 | х | 90 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 98.6 | х | 90 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
6.2 Подготовка и проведение регионального конкурса на звание "Лучший социальный работник" (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | отклонение от фактического показателя вызвано заключением дополнительного соглашения к контракту о переносе сроков оплаты на III квартал 2014 года
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 149 | х | 200 | х | 149
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 149 | х | 200 | х | 149
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
6.3 Тиражирование методических материалов по различным проблемам граждан пожилого возраста (экз.) | х | х | 500 | 0.1 | 500 | 0.1 |  |  |  | 0 | Обеспечение специалистов 59 учреждений социального обслуживания населения методическими материалами с целью внедрения новых технологий и методов работы, повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста. 37,59 тыс. руб. - оплата кредиторской задолженности за 2013 год.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 50 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
6.4 Разработка программ для граждан пожилого возраста: "Здоровье и быт граждан третьего возраста"; "Активное долголетие"; "Семейная академия" на базе ГАУ СО НСО НОГЦ (программа) | х | х | 1 | - | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | Обучение формам и методам профилактики заболеваний граждан пожилого возраста в домашних условиях, овладение навыками оказания само- и взаимопомощи 2000 гражданами пожилого возраста, получающими услуги в учреждениях стационарного социального обслуживания.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | - | х | 0 | ф | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 6, в том числе: | х | х | х | 348.6 | х | 289 | х | 200 | х | 149
областной бюджет | х | х | х | 348.6 | х | 289 | х | 200 | х | 149
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
Итого затрат по программе, в том числе: | х | х | х | 70104.2 | х | 45064.79 | х | 26593.44 | х | 25850.7
областной бюджет | х | х | х | 62964.2 | х | 39064.79 | х | 20593.44 | х | 19850.7
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 7140 | х | 6000 | х | 6000 | х | 6000

## приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к годовому отчету о реализации
долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании долгосрочной целевой программы Нвоосибирской области по итогам 2013 года
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
| с начала реализации программы |  |  | отчетный год
| план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сумма затрат, в том числе: | 145773.9 | 142914.88 | 98.0387 | 76024.2 | 72548.02 | 95.4275 | Отклонение 4073,86 тыс. руб. связано с уменьшением предельных объмов финансирования на основании писем МФиНП НСО, а также отклонением платежных поручений в декабре 2013 года федеральным управлением казначейства НСО.
областной бюджет | 131493.9 | 127330.74 | 96.834 | 68884.2 | 64810.34 | 94.0859 | Отклонение 4073,86 тыс. руб. связано с уменьшением педельных объмов финансирования на основании писем МФиНП НСО, а также отклонением платежных поручений в декабре 2013 года федеральным управлением казначейства НСО.
федеральный бюджет
местные бюджеты | 0 | 1055.89 |  | 0 | 452.5 |  | В рамках реализации мероприятий программы мунмципальными районами затрачены на их проведение средства местного бюджета в сумме 452,5 тыс. руб., в том числе на проведение социально значимых мероприятий 443,9 тыс. руб., на приобретение специальной одежды 8,6 тыс. руб.
внебюджетные источники | 14280 | 14528.25 | 101.7384 | 7140 | 7285.18 | 102.0333 | В рамках реализации мероприятий программы мунмципальными районами затрачены на их проведение внебюджетные средства в сумме 145,18 тыс. руб., в том числе на проведение социально значимых мероприятий 141,88 тыс. руб., на приобретение специальной одежды 3,3 тыс. руб.

## трасферты
СВЕДЕНИЯ
об освоении межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы" в 2014 году
№ п/п | Наименование мероприятия | Единица изме-рения | Количе-ство | Стои-мость за единицу | План по ОБ | Освоено средств
[6 empty] | Всего | ОБ | МБ | ВБ | ВБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
| Предоставление межбюджетных трансфертов для проведения работ по ремонту и обустройству зданий и помещений учреждений социального обслуживания населения муниципальных | коли-чество учрежде-ний | 6 учрежд. | 100,0-1340 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274.8
районов в целях повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста
| Баганский |  | 1 | 100,0-300,0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болотнинский |  | 1 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснозерский |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Маслянинский |  | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чановский |  | 1 | 550,00-800,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чулымский |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 3: |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление межбюджетных трансфертов для приобретения автомобилей, оборудования и комплектующих частей для автомобилей, в целях организации мобильных бригад при комплексных центрах социального обслуживания населения для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста | авто-мобили | 2 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кочковский |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чулымский |  | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому | район, город
| Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения велосипедами социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста в сельских населенных пунктах на дому | коли-чество вело-сипе-дов |  | 3 | 120 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0
| Колыванский |  | 11 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новосибирский |  | 14 | 3 | 42 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0
| Ордынский |  | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усть-Таркский |  | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 4: |  |  |  | 1120 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0
| Осуществление мер, направленных на проведение социально значимых мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам в истории России: День Победы, День защитника Отечества, День памяти и скорби, День узника, Дни памяти жертв политических репрессий, жертв радиационных катастроф и др. | район, город | 34 | 7,0 - 20 | 329 | 235 | 58.2 | 121.6 | 55.2
| Баганский |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Барабинский |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болотнинский |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Венгеровский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Доволенский |  |  | 7 | 7 | 7.4 | 7 | 0.4 | 0
| Здвинский |  |  | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
| Искитимский |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карасукский |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Каргатский |  |  | 7 | 7 | 98.7 | 3.5 | 90 | 5.2
| Колыванский |  |  | 7 | 7 | 69.5 | 3.5 | 16 | 50
| Коченевский |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кочковский |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснозерский |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Куйбышевский |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Купинский |  |  | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0
| Кыштовский |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Маслянинский |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мошковский |  |  | 10 | 10 | 20.1 | 4.9 | 15.2 | 0
| Новосибирский |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ордынский |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Северный |  |  | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0
| Сузунский |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Татарский |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тогучинский |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Убинский |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усть-Таркский |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чановский |  |  | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
| Черепановский |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чистоозерный |  |  | 7 | 7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0
| Чулымский |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Бердск |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Искитим |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
| г. Обь |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| р.п. Кольцово |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 5: |  |  |  | 329 | 235 | 58.2 | 121.6 | 55.2
Всего по межбюджетным трансфертам: |  |  |  |  | 4449 | 274.8 | 98 | 121.6 | 55.2