## 4 квартал
ИНФОРМАЦИЯ
ДФКиС
о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы" | [11 empty] | МТЗиТР
за 2013 года | [11 empty] | МСР
МК
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость тыс. руб. | кол-во | стоимость тыс. руб. | кол-во | стоимость тыс. руб. | кол-во | стоимость тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель: создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| %, чел., учр. | %, чел., учр. | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 1. Принятие мер, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, которым улучшены социально-бытовые условия проживания, от их общего количества | 42.2% | 43.3% | х | х | х | х | х | х | х | х | Увелисение показателя вызвано увеличением количества граждан, получивших единоврмеенную материальную помощь
Количество инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, которым улучшены социально-бытовые условия проживания | 190 чел. | 211 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Улучшение социально-бытовых условий проживания 211 инвалидам и ветеранам войны, вдовам погибших участников войны ежегодно. Увеличение планового показателя увеличением объемов финансирова-ния по мероприятию п. 1.7.
Охват социальным обслуживанием в соответствии с требованиями национальных стандартов вновь выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании в рамках Программы | 100% | 100% | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1 Проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста и наиболее востребованных социальных услуг, выявление пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании (мероприятий) | х | х | 1 | 367.1 | 1 | 0 | 1 | 305 | 1 |  | Проведение мероприятия способствовало уточнению проблем граждан пожилого возраста и наиболее востребованных ими социальных услуг. В соответствии с письмом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области средства перераспределены на 1 квартал 2014 года
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 367.1 | х | 0 | х | 305 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 367.1 | х | 0 | х | 305 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.2 Подготовка ежегодной аналитической записки о социальном положении граждан пожилого возраста в Новосибирской области (шт.) | х | х | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Анализ социального положения граждан пожилого возраста, уточнение мероприятий по улучшению качества их жизни.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.3 Создание коллекции периодических справочно-информационных материалов для развития информационно-ресурсного центра на базе областной библиотеки для незрячих и слабовидящих (материалов) | х | х | 125 | 4 | 130 | 2.2308 | 0 |  | 0 |  | Ранее недоступными здоровьесберегающими технологиями воспользовалось 517 граждан. Превышение количественных показателей при снижении затрат вызвано уменьшением поставщиком стоимости за единицу.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 500 | х | 290 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 500 | х | 290 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.4 Приобретение аудиоизданий для организации реабилитации и социальной адаптации слабовидящих граждан пожилого возраста (экз.) | х | х | 1000 | 0.4 | 1061 | 0.377 | 0 |  | 0 |  | Обеспечена реабилитация 2358 читатель спецбиблиотеки. Увеличение количества приобретенных аудиоизданий вызвано снижением поставщиком стоимости за единицу.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 400 | х | 400 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 400 | х | 400 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.5 Приобретение комплектов специальной аппаратуры для создания мобильных мультимедийных центров для работы с гражданами пожилого возраста (комплектов) | х | х | 28 | 25 | 40 | 7.5 | 0 |  | 0 |  | Доступ к информационным социо-культурным технологиям получили 1720 человек. Превышение количественных показателей при снижении затрат вызвано уменьшением поставщиком стоимости за единицу.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 700 | х | 300 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 700 | х | 300 | х | 0 |  | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.6 Привлечение населения к участию в волонтерском движении (волонтеров) | х | х | 260 | 0 | 273 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Увеличение численности волонтеров с до 273 человек вызвано повышение активности населения вызванной проведением комплекса мероприятий в рамках подготовки празднования 70-й годовщины Дня Победы
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.7 Оказание адресной социальной помощи на организацию поездок участников войны к местам боев и детей погибших участников Великой Отечественной войны к местам захоронения, а также семьям участников войны, умерших до 12 июня 1990 г., в установке надгробных памятников (чел.) | х | х | 160 | 8,0-12,0 | 111 | 12.3886 |  |  |  |  | Отклонение показателя (количество человек) вызвано технической ошибкой при подготовке проекта постановления о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 10.08.2011 № 334-п. Отклонение показателя (стоимость за единицу) вызвано увеличением фактически возмещенных расходов
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1375.1 | х | 1375.136 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1375.1 | х | 1375.136 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.8 Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам войны, вдовам погибших участников войны на улучшение социально-бытовых условий (косметический ремонт квартир, ремонт кровли, полов, печей, сантехнического оборудования и др.) (чел.) | х | х | 189 | 29.391 | 210 | 29.2225 | 18 | 29.0028 | 40 | 26.209 | Улучшение социально-бытовых условий проживания 210 инвалидам и ветеранам войны, вдовам погибших участников войны ежегодно. Отклонение от плановых показателей вызвано размером стоимости смет, представленных заявителями
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 5554.9 | х | 6136.72 | х | 522.05 | х | 1048.36
областной бюджет | х | х | х | 5554.9 | х | 6136.82 | х | 522.05 | х | 1048.36
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.9 Укомплектование средствами реабилитации и ухода пункта проката для граждан пожилого возраста (средств) | х | х | 41 | 6.439 | 41 | 6.439 | 31 | 6.4516 | 31 | 6.4516 | Обеспечение средствами реабилитации и ухода 41 гражданина пожилого возраста.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 264 | х | 264 | х | 200 | х | 200
областной бюджет | х | х | х | 264 | х | 264 | х | 200 | х | 200
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х |  |  | х |  | х |  | х
1.10 Приобретение удостоверений "Ветеран труда Новосибирской области" | х | х | 14000 | 0.019607 | 14400 | 0.019062 | 480 | 0 |  |  | Обеспечение основания для реализации права на меры социальной поддержки 14400 ветеранам труда Новосибирской области. Превышение количественного показателя вызвано снижением стоимости поставщиком
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 274.5 | х | 274.49 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 274.5 | х | 274.49 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.11. Оказание единовременной материаль-ной помощи ветеранам войны на приобретение жилья (чел.) | х | х | 1 | 2500 | 1 | 2147.09 | 1 | 2500 | 1 | 2147.09 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Снижение показателя связано с уменьшением предельных объмов финансирования.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2500 |  | 2147.09 |  | 2500 |  | 2147.09
областной бюджет | х | х | х | 2500 |  | 2147.09 |  | 2500 |  | 2147.09
федеральный бюджет | х | х | х
местные бюджеты | х | х | х
внебюджетные источники | х | х | х
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе | х | х | х | 11935.6 | х | 11187.536 | х | 3527.05 | х | 3395.45 | Отклонение показателя связано со снижением предельных объмов финансирования на основании письма МФ НСО.
областной бюджет | х | х | х | 11935.6 | х | 11187.536 | х | 3527.05 | х | 3395.45 | Отклонение показателя связано со снижением предельных объмов финансирования на основании письма МФ НСО.
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Задача 2. Содействие укрепелению здоровья граждан пожилого возраста | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля ветеранов труда, охваченных санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 0.48% | 0.46% | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение показателей охвата услугой населения и объемов финансирования вызвано перераспределением средств на 1 квартал 2014 года в связи с изменением графиков заездов в санатории
Охват ветеранов труда санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 450 чел. | 439 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение показателей охвата услугой населения и объемов финансирования вызвано перераспределением средств на 1 квартал 2014 года в связи с изменением графиков заездов в санатории
Доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой | 9% | 9% | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля ветеранов войны, охваченных санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 1.34% | 1.34% | х | х | х | х | х | х | х | х
Охват ветеранов войны санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 50 чел. | 50 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 Проведение областной спартакиады граждан пожилого возраста (мероприятие) | х | х | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 1 | 1 | 300 | Участие более 690 граждан пожилого возраста в соревнованиях по 8 видам спорта
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 300 | х | 300
областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 300 | х | 300
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.3 Проведение агитационного лыжного перехода (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участие в лыжном переходе приняли 2500 граждан пожилого возраста вцелях пропаганда здорового образа жизни
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.4 Проведение декады физкультуры и спорта для граждан пожилого возраста (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 100 | 1 | 200 | 1 | 100 | Участие в декаде более 700 граждан пожилого возраста ежегодно. Отклонение показателя связано со снижением предельных объмов финансирования.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 100 | х | 200 | х | 100
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 100 | х | 200 | х | 100
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.5 Приобретение комплектов спортивного инвентаря, оборудования и тренажеров для укомплектования залов лечебной физкультуры в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (комплектов) | х | х | 2 | 725 | 2 | 725 | 1 | 725 | 1 | 725 | Созданы условий для укрепления здоровья 60-70 человек
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1450 | х | 1450 | х | 725 | х | 725
областной бюджет | х | х | х | 1450 | х | 1450 | х | 725 | х | 725
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.6 Организация оздоровления ветеранов войны и труда (чел.) | х | х | 500 | 17.7 | 489 | 17.3765 | 150 | 25.82 | 139 | 24.9647 | Отклонение показателей охвата услугой населения и объемов финансирования вызвано перераспределением средств на 1 квартал 2014 года в связи с изменением графиков заездов в санатории
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 8850 | х | 8497.09 | х | 3873 | х | 3470.09
областной бюджет | х | х | х | 8850 | х | 8497.09 | х | 3873 | х | 3470.09
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.7 Областной фестиваль ветеранов спорта "За здоровый образ жизни", посвященный Всероссийскому Дню физкультурника (мероприятие) | х | х | 1 | 600 | 1 | 100 | 1 | 600 | 1 | 100 | Участие в фестивалеюолее 70 ветеранов спорта Новосибирской области. Отклонение показателя связано со снижением предельных объмов финансирования.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 600 | х | 100 | х | 600 | х | 100
областной бюджет | х | х | х | 600 | х | 100 | х | 600 | х | 100
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе | х | х | х | 11600 | х | 10647.09 | х | 5698 | х | 4695.09
областной бюджет | х | х | х | 11600 | х | 10647.09 | х | 5698 | х | 4695.09
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Задача 3. Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля граждан пожилого возраста, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания, которым улучшены социально-бытовые условия проживания | 28.7% | 28.7% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество граждан пожилого возраста, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания, которым улучшены социально-бытовые условия проживания | 653 чел. | 653 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля ветеранов войны и труда, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания в номерах повышенной комфортности, от общего количества ветеранов войны и труда, проживающих в этих учреждениях | 20.1% | 24.5% | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение показателя вызвано снижением стоимости ремонтных работ в результате проведение конкурсных процедур
Количество ветеранов войны и труда, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания в номерах повышенной комфортности | 182 чел. | 222 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение показателя вызвано снижением стоимости ремонтных работ в результате проведение конкурсных процедур
Доля государственных учреждений стационарного социального обслуживания, оснащенных оборудованием и мебелью в рамках Программы | 35.3% | 35.3% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество государственных учреждений стационарного социального обслуживания, оснащенных оборудованием и мебелью в рамках Программы | 3 учр. | 4 учр. | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение показателя вызвано снижением стоимости приобретаемой мебели в результате проведение конкурсных процедур
Доля муниципальных учреждений социального обслуживания, в которых в рамках Программы улучшены условия для предоставления социальных услуг и социальногог обслуживания граждан пожилого возраста | 27.9% | 27.9% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество муниципальных учреждений социального обслуживания, в которых в рамках Программы улучшены условия для предоставления социальных услуг и социальногог обслуживания граждан пожилого возраста | 7 учр. | 7 учр. | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1 Предоставление межбюджетных трансфертов для проведения работ по ремонту и обустройству зданий и помещений учреждений социального обслуживания населения муниципальных районов в целях повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста (чел.) | х | х | 47 | 14.9 | 47 | 14.8936 | 47 | 0 | 47 | 0 | Создание условий для предоставления социальных услуг и социального обслуживания в соответствии с требованиями национальных стандартов для 47 человек в7 учреждениях.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 700 | х | 700 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 700 | х | 700 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | хх | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.2 Осуществление мер, направленных на улучшение условий проживания ветеранов войны и труда в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (количество мест) | х | х | 10 | 100 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий проживания повышенной комфортности для 50 ветеранов войны и труда в 2 учреждениях социального обслуживания
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3 Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания в целях повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста (количество мест) | х | х | 301 | 65.7 | 301 | 62.3721 | 15 | 66.6667 | 150 | 0 | В соответствии с письмом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области средства перераспределены на 1 квартал 2014 года. Улучшение социально-бытовых условий проживания 653 граждан пожилого возраста в 4 учреждениях.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 19774 | х | 18774 | х | 1000 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 12774 | х | 11774 | х | 1000 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 7000 | х | 7000 | х | 0 | х | 0
3.4 Ремонт и реконструкция помещений пищеблоков, обеденных залов государственных учреждений стационарного социального обслуживания (пищеблоки, обед. залы) | х | х | 4 | 1750 | 4 | 1750 |  |  |  |  | Приведение помещений 4 пищеблоков и обеденных залов в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 7000 | х | 7000 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 7000 | х | 7000 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5 Приобретение технологического кухонного, холодильного оборудования для государственных учреждений стационарного социального обслуживания (пищеблоки) | х | х | 4 | 500 | 3 | 466.6667 |  |  |  |  | Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по хранению продуктов питания и приготовлению пищи в 3 пищеблоках. В соответствии с письмом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области средства перераспределены на 1 квартал 2014 года
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2000 | х | 1400 | х | 600 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 2000 | х | 1400 | х | 600 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6 Приобретение оборудования и мебели для повышения качества жизни и оказания социальных услуг в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (чел.) | х | х | 653 | 3.1 | 653 | 3.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества жизни, оказания социальных услуг и улучшение социально-бытовых условий проживания 653граждан пожилого возраста в 4 учреждениях.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2000 | х | 2000 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 2000 | х | 2000 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе | х | х | х | 32474 | х | 30874 | х | 1600 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 25474 | х | 23874 | х | 1600 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 7000 | х | 7000 | х | 0 | х | 0
Задача 4. Совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста (в том числе проживающих в сельской местности) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля социальных работников, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому, обеспеченных специальной одеждой, обувью и инвентарем | 100% | 100% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество социальных работников, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому, обеспеченных специальной одеждой, обувью и инвентарем | 2500 чел. | 2500 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество граждан пожилого возраста, получивших в рамках Программы социальные услуги в экспериментальных отделениях социального обслуживания граждан пожилого возраста | 120 чел. | 120 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1 Предоставление межбюджетных трансфертов для приобретения автомобилей, оборудования и комплектующих частей для автомобилнй, в целях организации мобильных бригад при комплексных центрах социального обслуживания населения для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста (автомобиль) | х | х | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 0 | 2 | 0 | Приобретение 2 автомобилей для организации работы мобильных бригад по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, проживающих в отдаленных малонаселенных пунктах.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.2 Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому (чел.) | х | х | 2500 | 1.2 | 2500 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение 2500 социальных работников 33 муниципальных учреждений специальной одеждой, обувью и инвентарем. В целях выполнения мероприятия, с учетом сложившихся на рынке цен, недостающие средства выделены за счет местных бюджетов (Довольненский район 5,1 т.р., Кочковский район 3,5 т.р.)
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 3000 | х | 3008.6 | х | 0 | х | 8.6
областной бюджет | х | х | х | 3000 | х | 3000 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 8.6 | х | 0 | х | 8.6
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.3 Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения велосипедами социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста на дому в сельских населенных пунктах (чел.) | х | х | 40 | 3 | 40 | 3.0825 |  |  | 0 | 0 | Повышение эффективности социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста. В целях выполнения мероприятия, с учетом сложившихся на рынке цен, недостающие средства выделены за счет внебюджетных источников (г. Обь 3,3 т.р.)
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 120 | х | 123.3 | х | 0 | х | 3.3
областной бюджет | х | х | х | 120 | х | 120 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 3.3 | х | 0 | х | 3.3
4.4 Открытие экспериментального кризисного отделения для социальной поддержки граждан пожилого возраста при возникновении конфликтов в семье (чел.) | х | х | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | Совершенствование стандартов услуг социального обслуживания населения и снятие трудных жизненных ситуаций 50 граждан пожилого возраста
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1200 | х | 1200 | х | 1200 | х | 1200
областной бюджет | х | х | х | 1200 | х | 1200 | х | 1200 | х | 1200
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.5 Открытие экспериментального полустационарного отделения для граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке (чел.) | х | х | 70 | 17.1 | 70 | 17.1429 |  | 0 |  | 0 | Предоставление временного пребывания в течение дня 70 гражданам пожилого возраста в целях сохранения нравственных ценностей, недопущения попадания в стационарные учреждения социального обслуживания.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1200 | х | 1200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1200 | х | 1200 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе | х | х | х | 6520 | х | 6531.9 | х | 1200 | х | 1211.9
областной бюджет | х | х | х | 6520 | х | 6520 | х | 1200 | х | 1200
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 8.6 | х | 0 | х | 8.6
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 3.3 | х | 0 | х | 3.3
Задача 5. Поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста, содействие их социальной адаптации и упрочнению социальных связей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Охват граждан пожилого возраста в рамках Программы обучением по профессиям, востребованным на рынке труда | 50 чел. | 51 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Увеличение показателя связано со снижением стоимости обучения
Охват граждан пожилого возраста обучением художественным промыслам и ремеслам для реализации самозанятости в рамках Программы | 50 чел. | 60 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение вызвано повышением интереса граждан пожилого возраста к проводимым мастер-классам
Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | 13.5% | 13.5% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | 81060 чел. | 81560 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | В мероприятиях по поддержанию социальной активности и адаптации граждан пожилого возраста приняло участие 81560 чел. Отклонение вызвано повышением активности граждан.
Количество граждан пожилого возраста, обученных современным информационным технологиям и навыкам пользования персональным компьютером в рамках Программы | 420 чел. | 445 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Увеличение показателя вызвано увеличением числа граждан, прошедших обучение, на вновь созданных компьютерных местах в учреждениях стационарного обслуживания
5.1 Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации граждан пожилого возраста по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда (чел.) | х | х | 50 | 7 | 51 | 6.6139 | 7 | 6.8129 | 10 | 3.5 | Профессиональное обучение по востребованным профессиям более 50 граждан пожилого возраста с целью дальнейшего трудоустройства и повышения благосостояния семьи.Отклонение показателя связано со снижением предельных объмов финансирования на основании письма МФ НСО.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 350 | х | 337.31 | х | 47.69 | х | 35
областной бюджет | х | х | х | 350 | х | 337.31 | х | 47.69 | х | 35
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.2 Организация мастер классов в сфере художественных промыслов и ремесел для развития самозанятости граждан пожилого возраста (мастер-класс) | х | х | 2 | 35 | 2 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | В мастер-классах приняло участие 60 граждан пожилого возраста
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 70 | х | 70 | х | 35 | х | 35
областной бюджет | х | х | х | 70 | х | 70 | х | 35 | х | 35
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.3 Обучение граждан пожилого возраста современным информационным технологиям, навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет на базе народного факультета Новосибирского государственного технического университета (чел.) | х | х | 120 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение в рамках Программы не менее 120 граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к информационным и социокультурным ресурсам.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 240 | х | 240 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 140 | х | 140 | х | 0 | х | 0
5.4 Обучение граждан пожилого возраста навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет (чел.) | х | х | 100 | 2.35 | 100 | 1 | 100 | 1.35 | 0 | 0 | В соответствии с письмом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области средства перераспределены на 4 квартал Обучение в рамках Программы 100 граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности. Отклонение связано с уменьшением педельных объмов финансирования на основании писем МФиНП НСО.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 235 | х | 100 | х | 135 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 235 | х | 100 | х | 135 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.5 Создание компьютерных мест для организации обучения граждан пожилого возраста навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (место) | х | х | 10 | 30 | 10 | 30 | 7 | 28.5714 | 7 | 28.5714 | Обучение 225 граждан пожилого возраста навыкам пользования компьютером и сетью Интернет.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 200 | х | 200
областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 200 | х | 200
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.6 Финансовая поддержка социально ориентированных ветеранских общественных организаций, в том числе: общественных организаций, объединяющих ветеранов войны и труда, ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | х | х | 6 | 116.5167 | 8 | 87.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовая поддержка 8 социально ориентированных общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, в целях активизации их детельности. Отклонение показателя связано с средним объемой запрашиваемой помощи общественными организациями, размер которого позволил увеличить количество получателей субсидий
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 699.1 | х | 699.1 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 699.1 | х | 699.1 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.7 Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на проведение ежегодной духовно-просветительской благотворительной акции корабля-церкви "Андрей Первозванный" (мероприятие) | х | х | 1 | 700 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание более 2000 человек, проживающих в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области, медицинской, консультационной и адресной натуральной помощи, услуг священнослужителей.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 700 | х | 700 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 700 | х | 700 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.8 Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на проведение ежегодной духовно-просветительской благотворительной акции Поезд памяти" (мероприятие) | х | х | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 1 | 1500 | Оказание более 1500 граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области, медицинской (обследование узкими специалистами), консультационной, адресной натуральной помощи.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1500 | х | 1500 | х | 1500 | х | 1500
областной бюджет | х | х | х | 1500 | х | 1500 | х | 1500 | х | 1500
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.9 Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на завершение общестроительных работ Епархиального Дома Милосердия (мероприятие) | х | х | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 0 | 0 |  |  | Создание условий для повышения доступности услуг священнослужителей населению.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2000 | х | 2000 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 2000 | х | 2000 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.10 Проведение учреждениями культуры мероприятий, посвященных Дню пожилых людей (количество декад) | х | х | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | Участие более 30 тысяч граждан пожилого возраста в мероприятиях Декады пожилых людей.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 500 | х | 500 | х | 500 | х | 500
областной бюджет | х | х | х | 500 | х | 500 | х | 500 | х | 500
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.11 Проведение фестиваля хоровых коллективов старшего поколения "Славим мудрость и молодость души" (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | Участие более 700 граждан пожилого возраста в 45 самодеятельных творческих коллективах.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 200 | х | 200
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 200 | х | 200
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.12 Проведение вечера встречи поколений граждан пожилого возраста "Мы трудились, приближая Победу (мероприятий) | х | х | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | Организация встречи более 100 труженников тыла, чествование ветеранов труда военных лет.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.13 Проведение межрегионального фестиваля творческих инициатив людей старшего поколения "Пусть не прервется нить традиций" (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | Отклонение показателя связано со снижением предельных объмов финансирования на основании письма МФ НСО.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 0 | х | 200 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х |  | х | 200 | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.14 Проведение областной акции "Вдовы России" (акция) | х | х | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | Оказание материальной помощи 40 - вдовам погибших участников войны.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.16 Организация торжественных приемов Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения, ветеранов администрации области (мероприятия) | х | х | 3 | 266.6667 | 3 | 265.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чествование 53 Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы и 115 ветеранов войны и ветеранского движения. Средства в сумме 3,6 тыс. рублей в соответствии с письмом МФи НП НСО перенесены на 1 квартал 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 800 | х | 796.4 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 800 | х | 796.4 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.17 Поздравление ветеранов войны, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (чел.) | х | х | 100 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чествование не менее 100 ветеранов войны, проживающих в учреждениях социального обслуживания.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.18 Осуществление мер, направленных на проведение социально значимых мероприятий и мероприятий посвященных памятным датам в истории России и Новосибирской области (мероприятия) | х | х | 12 | 177.6667 | 11 | 222.0709 | 2 | 142.5 | 2 | 332.89 | Повышение активной жизненной позиции у населения Новосибирской области в целях привития патриотических чувств молодежи, воспитания уважения к истории и традициям государства, привлечения внимания населения к проблемам граждан пожилого возраста. Отклонение связано с уменьшением педельных объмов финансирования, а также привлечением к реализации мероприятий средств местных бюджетов и внебюджетных источников в муниципальных районах
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2132 | х | 2442.78 | х | 285 | х | 665.78
областной бюджет | х | х | х | 2132 | х | 1857 | х | 285 | х | 80
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | , | 0 | х | 443.9 | х | 0 | х | 443.9
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 141.88 | х | 0 | х | 141.88
5.19 Организация и проведение мероприятий, посвященных дню рождения трижды Героя советского Союза А.И. Покрышкина | х | х | 1 | 2622 | 1 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранение памяти о подвиге трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина, формирование у населения Новосибирской области чувства гордости и уважения к боевому прошлому страны.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2622 | х | 2622 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 2622 | х | 2622 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.21 Организация подписки на газеты для ветеранов войны, труда и военной службы (чел.) | х | х | 370 | 0.54054 | 370 | 0.54054 | 0 |  |  |  | Обеспечение 370 граждан пожилого возраста периодической печатью в целях получения информации. Превышение показателя связано с предоставлением ФГУП "Почта Росии" льготных тарифных планов для ветеранов
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.22 Организация мероприятий по поздравлению ветеранов и общественных организаций с юбилейными, социально значимыми иипамятными датами (мероприятие) | х | х | 5 | 40 | 5 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | Проведение 5 меропритий, направленных на стимулирование работы активистов-ветеранов и общественных организаций по патриотическому воспитанию молодежи, защите прав и интересов граждан пожилого возраста.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | х | х | х
местные бюджеты | х | х | х
внебюджетные источники | х | х | х
Итого затрат на решение задачи 5, в том числе | х | х | х | 13148.1 | х | 13107.59 | х | 3102.69 | х | 3135.78
областной бюджет | х | х | х | 13008.1 | х | 12381.81 | х | 3102.69 | х | 2550
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 443.9 | х | 0 | х | 443.9
внебюджетные источники | х | х | х | 140 | х | 281.88 | х | 0 | х | 141.88
Задача 6. Содействие повышению профессионального уровня специалистов социальных служб | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество социальных работников, обученных новым технологиям работы в рамках Программы | 30 чел. | 30 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
6.1 Организация обучения персонала учреждений социального обслуживания новым технологиям работы (чел.) | х | х | 30 | 3.2167 | 30 |  | 30 | 3.2167 | 30 | 0 | Отклонение показателя фактического финансирования связано с уменьшением педельных объмов финансирования, а также отклонением платежных поручений в декабре 2013 года федеральным управлением казначейства НСО.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 96.5 | х | 0 | х | 96.5 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 96.5 | х |  | х | 96.5 | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
6.2 Подготовка и проведение регионального конкурса на звание "Лучший социальный работник" (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | Повышение значимости социальной работы, рост профессионального мастерства социальных работников.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
6.3 Тиражирование методических материалов по различным проблемам граждан пожилого возраста (экз.) | х | х | 500 | 0.1 | 500 |  | 500 | 0.1 | 500 | 0 | Обеспечение специалистов 59 учреждений социального обслуживания населения методическими материалами с целью внедрения новых технологий и методов работы, повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста. Отклонение связано с уменьшением педельных объмов финансирования, а также отклонением платежных поручений в декабре 2013 года федеральным управлением казначейства НСО.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 0 | х | 50 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 0 | х | 50 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
6.4 Разработка программ для граждан пожилого возраста: "Здоровье и быт граждан третьего возраста"; "Активное долголетие"; "Семейная академия" на базе ГАУ СО НСО НОГЦ (программа) | х | х | 1 | - | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | Обучение формам и методам профилактики заболеваний граждан пожилого возраста в домашних условиях, овладение навыками оказания само- и взаимопомощи 2000 гражданами пожилого возраста, получающими услуги в учреждениях стационарного социального обслуживания.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | - | х | 0 | ф | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 6, в том числе: | х | х | х | 346.5 | х | 200 | х | 146.5 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 346.5 | х | 200 | х | 146.5 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
Итого затрат по программе, в том числе: | х | х | х | 76024.2 | х | 72548.116 | х | 15274.24 | х | 12438.22
областной бюджет | х | х | х | 68884.2 | х | 64810.436 | х | 15274.24 | х | 11840.54
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 452.5 | х | 0 | х | 452.5
внебюджетные источники | х | х | х | 7140 | х | 7285.18 | х | 0 | х | 145.18

## приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к годовому отчету о реализации
долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании долгосрочной целевой программы Нвоосибирской области по итогам 2013 года
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
| с начала реализации программы |  |  | отчетный год
| план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сумма затрат, в том числе: | 145773.9 | 142914.88 | 98.0387 | 76024.2 | 72548.02 | 95.4275 | Отклонение 4073,86 тыс. руб. связано с уменьшением педельных объмов финансирования на основании писем МФиНП НСО, а также отклонением платежных поручений в декабре 2013 года федеральным управлением казначейства НСО.
областной бюджет | 131493.9 | 127330.74 | 96.834 | 68884.2 | 64810.34 | 94.0859 | Отклонение 4073,86 тыс. руб. связано с уменьшением педельных объмов финансирования на основании писем МФиНП НСО, а также отклонением платежных поручений в декабре 2013 года федеральным управлением казначейства НСО.
федеральный бюджет
местные бюджеты | 0 | 1055.89 |  | 0 | 452.5 |  | В рамках реализации мероприятий программы мунмципальными районами затрачены на их проведение средства местного бюджета в сумме 452,5 тыс. руб., в том числе на проведение социально значимых мероприятий 443,9 тыс. руб., на приобретение специальной одежды 8,6 тыс. руб.
внебюджетные источники | 14280 | 14528.25 | 101.7384 | 7140 | 7285.18 | 102.0333 | В рамках реализации мероприятий программы мунмципальными районами затрачены на их проведениевнебюджетные средства в сумме 145,18 тыс. руб., в том числе на проведение социально значимых мероприятий 141,88 тыс. руб., на приобретение специальной одежды 3,3 тыс. руб.

## трасферты
СВЕДЕНИЯ
об освоении межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий долгосрочной целеаой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Единица изме-рения | Количе-ство | Стои-мость за единицу | План по ОБ | Освоено средств
[6 empty] | Всего | ОБ | МБ | ВБ | ВБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
| Предоставление межбюджетных трансфертов для проведения работ по ремонту и обустройству зданий и помещений учреждений социального обслуживания населения муниципальных | коли-чество учрежде-ний | 7 учрежд. | 100,0-1340 | 700 | 700 | 700 | 0 |  |  | 5746.68
районов в целях повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста
| Баганский |  | 1 | 100,0-300,0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| Здвинский |  | 1 | 100,0-300,0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| Татарский |  | 1 | 100,0-450,0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| Тогучинский |  | 1 | 100,0-300,0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| Усть-Таркский |  | 1 | 100,0-300,0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| Черепановский |  | 1 | 100,0-530,0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| Чистоозерный |  | 1 | 100,0-500,0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| Итого по задаче 3: |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 0 | 0
| Предоставление межбюджетных трансфертов для приобретения автомобилей, оборудования и комплектующих частей для автомобилей, в целях организации мобильных бригад при комплексных центрах социального обслуживания населения для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста | авто-мобили | 2 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
| Кыштовский |  | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
| г. Искитим |  | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
| Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому | район, город | 33 | 25,0 - 170 | 3000 | 3008.6 | 3000 | 8.6 | 0
| Баганский |  |  | 30,0 - 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
| Барабинский |  |  | 75,0 - 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
| Болотнинский |  |  | 60,0 - 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0
| Венгеровский |  |  | 40,0 - 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
| Доволенский |  |  | 45,0 - 90 | 90 | 95.1 | 90 | 5.1 | 0
| Здвинский |  |  | 40,0 - 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
| Искитимский |  |  | 70,0 - 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0
| Карасукский |  |  | 40,0 - 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
| Каргатский |  |  | 45,0 - 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
| Колыванский |  |  | 45,0 - 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
| Коченевский |  |  | 40,0 - 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
| Кочковский |  |  | 35,0 - 60 | 60 | 63.5 | 60 | 3.5 | 0
| Краснозерский |  |  | 45,0 - 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
| Куйбышевский |  |  | 90,0 - 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0
| Купинский |  |  | 35,0 - 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0
| Кыштовский |  |  | 35,0 - 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0
| Маслянинский |  |  | 35,0 - 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0
| Мошковский |  |  | 55,0 - 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0
| Новосибирский |  |  | 65,0 - 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0
| Ордынский |  |  | 55,0 - 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| Северный |  |  | 25,0 - 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
| Сузунский |  |  | 40,0 - 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
| Татарский |  |  | 60,0 - 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0
| Тогучинский |  |  | 45,0 - 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
| Убинский |  |  | 50,0 - 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
| Усть-Таркский |  |  | 30,0 - 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0
| Чановский |  |  | 40,0 - 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
| Черепановский |  |  | 45,0 - 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
| Чистоозерный |  |  | 40,0 - 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
| Чулымский |  |  | 45,0 - 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
| г. Бердск |  |  | 45,0 - 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
| г. Искитим |  |  | 45,0 - 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
| г. Обь |  |  | 40,0 - 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
| Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения велосипедами социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста в сельских населенных пунктах на дому | коли-чество вело-сипе-дов | 40 | 3 | 120 | 123.3 | 120 | 0 | 3.3
| Баганский |  | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Венгеровский |  | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Купинский |  | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Новосибирский |  | 15 | 3 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
| Ордынский |  | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| г. Обь |  | 5 | 3 | 15 | 18.3 | 15 | 0 | 3.3
| Итого по задаче 4: |  |  |  | 4120 | 4131.9 | 4120 | 8.6 | 3.3
| Осуществление мер, направленных на проведение социально значимых мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам в истории России: День Победы, День защитника Отечества, День памяти и скорби, День узника, Дни памяти жертв политических репрессий, жертв радиационных катастроф и др. | район, город | 34 | 7,0 - 20 | 329 | 914.78 | 329 | 443.9 | 141.88
| Баганский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Барабинский |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Болотнинский |  |  | 10 | 10 | 244 | 10 | 153.5 | 80.5
| Венгеровский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Доволенский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Здвинский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Искитимский |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Карасукский |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Каргатский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Колыванский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Коченевский |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Кочковский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Краснозерский |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Куйбышевский |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Купинский |  |  | 10 | 10 | 137 | 10 | 127 | 0
| Кыштовский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Маслянинский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Мошковский |  |  | 10 | 10 | 225.4 | 10 | 158 | 57.4
| Новосибирский |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
| Ордынский |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Северный |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Сузунский |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Татарский |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Тогучинский |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Убинский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Усть-Таркский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Чановский |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Черепановский |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Чистоозерный |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Чулымский |  |  | 7 | 7 | 10.98 | 7 | 0 | 3.98
| г. Бердск |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
| г. Искитим |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| г. Обь |  |  | 7 | 7 | 12.4 | 7 | 5.4 | 0
| р.п. Кольцово |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Итого по задаче 5: |  |  |  | 329 | 914.78 | 329 | 443.9 | 141.88
Всего по межбюджетным трансфертам: |  |  |  |  | 5149 | 5746.68 | 5149 | 452.5 | 145.18