## 4 квартал
ИНФОРМАЦИЯ | [12 empty] | ДФКиС
о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы" | [12 empty] | МТЗиТР
в 2012 году | [12 empty] | МСР
МК
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель: создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| %, чел., учр. | %, чел., учр. | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 1. Принятие мер, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, которым улучшены социально-бытовые условия проживания, от их общего количества | 39.6% | 39.6% | х | х | х | х | х | х | х | х | Улучшение бытовых условий способствует повышению качества жизни пожилых людей |  | названия индикаторов
Количество инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, которым улучшены социально-бытовые условия проживания | 122 чел. | 181 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Увеличение количества граждан, получивших поддержку вызвано размером предоставленных смет на производство ремонтых работ |  | пояснить
Охват социальным обслуживанием в соответствии с требованиями национальных стандартов вновь выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании в рамках Программы | 100% | 100% | х | х | х | х | х | х | х | х | Своевременное предоставление мер социальной поддержки вновь выявленным нуждающимся в них пенсионерам повышает уровень социальной защищенности населения
1.1 Проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста и наиболее востребованных социальных услуг, выявление пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании (мероприятий) | х | х | 1 | 270 | 1 | 270 |  |  |  |  | По результатам исследования подготовлена аналитическая записка, рассмотренная на совете по социально-экономическому положению граждан пожилого возраста при Губернаторе Новосибирской области
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 270 | х | 270 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 270 | х | 270 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.2 Подготовка ежегодной аналитической записки о социальном положении граждан пожилого возраста в Новосибирской области (шт.) | х | х | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Проведение анализа способствует уточнению мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пожилых граждан |  | название пункта
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.3 Создание коллекции периодических справочно-информационных материалов для развития информационно-ресурсного центра на базе областной библиотеки для незрячих и слабовидящих (материалов) | х | х | 100 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие способствовало освоению 500 гражданами здоровьесберегающих технологий
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 400 | х | 400 | х | 0 | х | 0 |  |  | в отчете
областной бюджет | х | х | х | 400 | х | 400 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.4 Приобретение аудиоизданий для организации реабилитации и социальной адаптации слабовидящих граждан пожилого возраста (экз.) | х | х | 1000 | 0.4 | 1000 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | В результате запроса котировки образовалась экономия в сумме 50,0 тыс. руб., направленная на приобретение комплектов аппаратуры мультимедийных центров. Реабилитационными мероприятиями охвачено более 2000 слабовидящих граждан пожилого возраста
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 400 | х | 350 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 400 | х | 350 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.5 Приобретение комплектов специальной аппаратуры для создания мобильных мультимедийных центров для работы с гражданами пожилого возраста (комплектов) | х | х | 28 | 25 | 28 | 26.7857 | 0 |  | 0 |  | на приобретение комплектов аппаратуры использована экономия в сумме 50,0 тыс. руб., полученая при приобретении аудиозаписей. Обеспечен доступ к информационным ресурсам более 320 граждан
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 700 | х | 750 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 700 | х | 750 | х | 0 |  | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.6 Привлечение населения к участию в волонтерском движении (волонтеров) | х | х | 247 | 0 | 252 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | Увеличение количества волонтеров вызвано повышающейся активностью молодежи в вопросах добровольного оказания помощи пожилым гражданам |  | пояснить
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.7 Оказание адресной социальной помощи на организацию поездок участников войны к местам боев и детей погибших участников Великой Отечественной войны к местам захоронения, а также семьям участников войны, умерших до 12 июня 1990 г., в установке надгробных памятников (чел.) | х | х | 100 | 12 | 126 | 9.495 | 19 | 10.22 | 19 | 10.5589 | Увеличение количества граждан, получивших поддержку, вызвано разницей в сумме средств на поездки к местам захоронения между поездками в страны СНГ (10 т.р.) и по территории РФ (8,0 т.р.). Преимущестенно поездки осуществлялись по территории РФ. Недоиспользование средств в сумме 3,63 т.р. вызвано возвратом по причине неправильного указания заявителем лицевого счета. Мероприятия способствовали увековечиванию памяти 33 участников войны, позволили 93 гражданам посетить могилы своих отцов
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1200 | х | 1196.37 | х | 204.25 | х | 200.62
областной бюджет | х | х | х | 1200 | х | 1196.37 | х | 204.25 | х | 200.62
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.8 Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам войны, вдовам погибших участников войны на улучшение социально-бытовых условий (косметический ремонт квартир, ремонт кровли, полов, печей, сантехнического оборудования и др.) (чел.) | х | х | 121 | 46.3946 | 181 | 31.0152 | 5 | 13.076 | 5 | 13.076 | Увеличение количества граждан, получивших поддержку вызвано стоимостью предоставленных смет на производство ремонтых работ. Мероприятие способствовало повышению уровня социальной защиты инвалидов и ветеранов войны, родственников погибших
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 5613.75 | х | 5613.75 | х | 65.38 | х | 65.38
областной бюджет | х | х | х | 5613.75 | х | 5613.75 | х | 65.38 | х | 65.38 |  |  | плановый показатель года 6080
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | по данным ГН 5495,69
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.9 Укомплектование средствами реабилитации и ухода пункта проката для граждан пожилого возраста (средств) | х | х | 79 | 6.44 | 79 | 6.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доукомплектование пункта проката средствами реабилитации и ухода создало возможность более 500 гражданам пользоваться этими средствами. Это в значительной степени повышает активность пожилых людей, доступность для них социальных и других услуг.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 508 | х | 508 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 508 | х | 508 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.10 Приобретение удостоверений "Ветеран труда Новосибирской области" | х | х | х
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.11. Оказание единовремен-ной материаль-ной помощи ветеранам войны на приобретение жилья (чел.) | х | х | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | В результате внесения изменений в программу решен вопрос выделения денежных средств в сумме 500,0 тыс. руб. на приобретение жилья Герою Советского Союза А.Я. Анцупову.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500
областной бюджет | х | х | х | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500
федеральный бюджет | х | х | х
местные бюджеты | х | х | х
внебюджетные источники | х | х | х
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе | х | х | х | 9591.75 | х | 9588.12 | х | 769.63 | х | 766 | В утвержденной верссии арифметическая ошибка |  | в утвержденной не та сумма
областной бюджет | х | х | х | 9591.75 | х | 9588.12 | х | 769.63 | х | 766
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х | 0 | х |  | х
Задача 2. Содействие укрепелению здоровья граждан пожилого возраста | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля ветеранов труда, охваченных санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 4.74% | 4.74% | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | формулировки
Охват ветеранов труда санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 420 чел. | 537 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Увеличение количества предоставленных путевок вызвано экономией при проведении аукциона
Доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой | 7% | 7.003% | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля ветеранов войны, охваченных санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 0.67% | 0,67% | х | х | х | х | х | х | х | х
Охват ветеранов войны санаторно-оздоровительными услугами в рамках Программы | 50 чел. | 50 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1 Приобретение комплектов спортивного инвентаря для оснащения физкультурно-оздоровительных клубов для граждан пожилого возраста (комплект) | х | х | 6 | 100 | 6 | 600 | 6 | 100 | 0 | 600 | Приобретение 6 комплектов инвентаря для пунктов проката создает возможность дополнительного привлечения от 100 до 500 граждан к занятию физической культурой и спортом |  | сколько пользуется
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 600 | х | 600 | х | 600 | х | 600
областной бюджет | х | х | х | 600 | х | 600 | х | 600 | х | 600
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.2 Проведение областной спартакиады граждан пожилого возраста (мероприятие) | х | х | 1 | 300 | 1 | 304.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Использованы средства экономии при проведении лыжного перехода в сумме 4,5 т.р. Мероприятие проходило в 2 этапа, в финальных состязаниях (г. Куйбышев) приняло участие 186 граждан пожилого возраста. Всего 936 граждан.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 234.56 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 234.56 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.3 Проведение агитационного лыжного перехода (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 179.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | В результате проведения мероприятия образовалась экономия в сумме 4,5 т.р., направленная на проведение спартакиады. В мероприятии приняло участие 20 пожилых граждан |  | спартакиада экономия
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 179.94 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 179.94 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.4 Проведение декады физкультуры и спорта для граждан пожилого возраста (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | Мероприятия способствовали привлечению более 1000 пожилых людей к занятием физической культурой и их оздоровлению |  | сколько чел.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 200 | х | 200
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 200 | х | 200
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.5 Приобретение комплектов спортивного инвентаря, оборудования и тренажеров для укомплектования залов лечебной физкультуры в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (комплектов) | х | х | 2 | 725 | 2 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивного инвентаря создало возможность дополнительно привлечь к занятию физической культурой и спортом 80 граждан пожилого возраста в 2 стационарных учреждениях социального обслуживания |  | убирать
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1450 | х | 1450 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1450 | х | 1450 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.6 Организация оздоровления ветеранов войны, труда и ветеранов-инвалидов (чел.) | х | х | 500 | 17.7 | 537 | 16.4804 | 60 | 22.496 | 61 | 22.1272 | Увеличение количества предоставленных путевок вызвано экономией при проведении аукциона. Оздоровление ветеранов войны и труда способствовало их социальной поддержке и повышеню жизненной активности
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 8850 | х | 8850 | х | 1349.76 | х | 1349.76
областной бюджет | х | х | х | 8850 | х | 8850 | х | 1349.76 | х | 1349.76
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе | х | х | х | 11600 | х | 11514.5 | х | 2149.76 | х | 2149.76
областной бюджет | х | х | х | 11600 | х | 11514.5 | х | 2149.76 | х | 2149.76
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х | 0 | х |  | х
Задача 3. Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля граждан пожилого возраста, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания, которым улучшены социально-бытовые условия проживания | 10.4% | 10.4% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество граждан пожилого возраста, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания, которым улучшены социально-бытовые условия проживания | 488 чел. | 488 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля ветеранов войны и труда, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания в номерах повышенной комфортности, от общего количества ветеранов войны и труда, проживающих в этих учреждениях | 19% | 19% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество ветеранов войны и труда, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания в номерах повышенной комфортности | 172 чел. | 172 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | формулировка
Доля государственных учреждений стационарного социального обслуживания, оснащенных оборудованием и мебелью в рамках Программы | 18.8% | 18.8% | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | формулировка
Количество государственных учреждений стационарного социального обслуживания, оснащенных оборудованием и мебелью в рамках Программы | 3 учр. | 3 учр. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | формулировка
Доля муниципальных учреждений социального обслуживания, в которых в рамках Программы улучшены условия для предоставления социальных услуг и социальногог обслуживания граждан пожилого возраста | 11.6% | 11.6% | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | формулировка
Количество муниципальных учреждений социального обслуживания, в которых в рамках Программы улучшены условия для предоставления социальных услуг и социальногог обслуживания граждан пожилого возраста | 5 учр. | 5 учр. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | формулировка
3.1 Предоставление межбюджетных трансфертов для проведения работ по ремонту и обустройству зданий и помещений учреждений социального обслуживания населения муниципальных районов в целях повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста (чел.) | х | х | 200 | 15 | 200 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 5 районах проведены работы по ремонту зданий отделений милосердия комплексных центров социального обслуживания, улучшены условия проживания 200 гражданам пожилого возраста |  | уточнить по срокам перечисления
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 3000 | х | 3040 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 3000 | х | 3000 | х |  | х
федеральный бюджет | хх | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 40 | х |  | х
3.2 Осуществление мер, направленных на улучшение условий проживания ветеранов войны и труда в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (количество мест) | х | х | 10 | 100 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | В ГАУССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. Калинина" количество граждан пожилого возраста, проживающих в комнатах повышенной комфортности увеличилось на 10 чел.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3 Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания в целях повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста (количество мест) | х | х | 296 | 65.6 | 316 | 61.08 |  |  |  |  | В 4 учреждениях стационарного социального обслуживания улучшили условия проживания 316 граждан, превышение целевого показателя связано со снижением подрядчиками стоимости договоров
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 19300 | х | 19300 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 12300 | х | 12300 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 7000 | х | 7000 | х |  | х
3.4 Ремонт и реконструкция помещений пищеблоков, обеденных залов государственных учреждений стационарного социального обслуживания (пищеблоки, обед. залы) | х | х | 4 | 1750 | 4 | 1750 |  |  |  |  | Работы проведены в 4 учреждениях стационарного социального обслуживания, что способствовало повышению качества предоставления социальных услуг |  | пункта нет
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 7000 | х | 7000 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 7000 | х | 7000 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5 Приобретение технологического кухонного, холодильного оборудования для государственных учреждений стационарного социального обслуживания (пищеблоки) | х | х | 4 | 500 | 4 | 500 |  |  |  |  | Оборудование приобретено для 4 учрежденияй стационарного социального обслуживания, что способствовало повышению качества предоставления социальных услуг |  | 620
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2000 | х | 2000 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 2000 | х | 2000 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6 Приобретение оборудования и мебели для повышения качества жизни и оказания социальных услуг в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (чел.) | х | х | 488 | 3.06 | 488 | 3.06 |  |  |  |  | Оборудование и мебель приобретены для 3 учреждений стационарного социального обслуживания, что способствовало улучшению условий проживания 488 граждан
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1500 | х | 1500 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1500 | х | 1500 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе | х | х | х | 33800 | х | 33840 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 26800 | х | 26800 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 7000 | х | 7040 | х | 0 | х | 0
Задача 4. Совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста (в том числе проживающих в сельской местности) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля социальных работников, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому, обеспеченных специальной одеждой, обувью и инвентарем | 33.8% | 33.8% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество социальных работников, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому, обеспеченных специальной одеждой, обувью и инвентарем | 1275 чел. | 1275 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество граждан пожилого возраста, получивших в рамках Программы социальные услуги в экспериментальных отделениях социального обслуживания граждан пожилого возраста | 120 чел. | 120 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
0 | х | х | 2 | 500 | 2 | 500 |  | 0 |  | 0 | Создано 2 мобильные бригады для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг. Каждая бригада охватывает социальными услугами более 200 человек ежегодно. | МСР совместно с МРиГО
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1000 | х | 1000 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.2 Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому (чел.) | х | х | 1275 | 1.2 | 1275 | 1.3061 |  | 0 |  | 0 | Обеспечены специальной одеждой 1275 сотрудников, занимающихся надомным обслуживанием пожилых людей | МСР совместно с МРиГО
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1530 | х | 1665.3 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1530 | х | 1530 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х | 11.8 | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 123.5 | х |  | х
4.3 Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения велосипедами социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста на дому в сельских населенных пунктах (чел.) | х | х | 40 | 3 | 40 | 3 |  | 0 |  | 0 | Приобретение велосипедов способствует увеличению количества граждан, охваченных социальным обслуживанием на дому | МСР совместно с МР
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 120 | х | 120 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 120 | х | 120 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.4 Открытие экспериментального кризисного отделения для социальной поддержки граждан пожилого возраста при возникновении конфликтов в семье (чел.) | х | х | 50 | 24 | 50 | 24 |  |  |  |  | В открытом на базе ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» экспериментальном кризисном отделении проведен комплекс реабилитационных мероприятий с 50 пожилыми гражданами, оказавшимися в сложной ситуации из-за конфликтов в семье
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1200 | х | 1200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1200 | х | 1200 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.5 Открытие экспериментального полустационарного отделения для граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке (чел.) | х | х | 70 | 17.14 | 70 | 17.14 |  |  |  |  | На базе ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» организовано функционирование экспериментального полустационарного отделения для граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке. Медицинской реабилитацией, культурно-просветительскими мероприятиями, психологической помощью охвачено 70 пожилых граждан
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1200 | х | 1200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1200 | х | 1200 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе | х | х | х | 5050 | х | 5185.3 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 5050 | х | 5050 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х | 11.8 | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 123.5 | х |  | х
Задача 5. Поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста, содействие их социальной адаптации и упрочнению социальных связей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Охват граждан пожилого возраста в рамках Программы обучением по профессиям, востребованным на рынке труда | 50 чел. | 52 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Увеличение количества прошедших обучений вызвано снижением исполнителем стоимости
Охват граждан пожилого возраста обучением художественным промыслам и ремеслам для реализации самозанятости в рамках Программы | 50 чел. | 50 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | 11.5% | 11.5% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | 69480 чел. | 69480 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество граждан пожилого возраста, охваченных в рамках Программы мероприятиями в рамках развития социального туризма и активного отдыха | 50 чел. | 57 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Увеличение количества граждан охваченных мероприятиями в рамках социального туризма вызвано снижением стоимости путевок
Количество граждан пожилого возраста, обученных современным информационным технологиям и навыкам пользования персональным компьютером в рамках Программы | 445 чел. | 445 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | почему больше
5.1 Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации граждан пожилого возраста по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда (чел.) | х | х | 50 | 7 | 52 | 6.7308 | 15 | 7.4567 | 17 | 6.5794 | Превышение количества граждан, прошедших обучение связано со снижением стоимости исполнителем. Обучение проведено в целях дальнейшего трудоустройства и повышения благосостояния семьи. От общего количества 70% граждан прошли обучение по професси "оператор персонального компьютера".
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 350 | х | 350 | х | 111.85 | х | 111.85
областной бюджет | х | х | х | 350 | х | 350 | х | 111.85 | х | 111.85
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.2 Организация мастер классов в сфере художественных промыслов и ремесел для развития самозанятости граждан пожилого возраста (мастер-класс) | х | х | 2 | 35 | 2 | 35 |  |  |  |  | Проведение мастер-классов вповышает возможности пожилых людей к самореализации, способствует развитию самозанятости, что в конечном итоге положительно влияет на их социально-экономическое положение. В мероприятиях приняли участие 60 граждан пожилого возраста
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 70 | х | 70 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 70 | х | 70 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.3 Обучение граждан пожилого возраста современным информационным технологиям, навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет на базе народного факультета Новосибирского государственного технического университета (чел.) | х | х | 120 | 2 | 120 | 2 |  |  |  |  | Обучение способствует повышению активности граждан пожилого возраста, дает возможность электронного доступа к государственным услугам
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 240 | х | 240 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 100 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 140 | х | 140 | х |  | х
5.4 Обучение граждан пожилого возраста навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет (чел.) | х | х | 125 | 2 | 125 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение способствует повышению активности граждан пожилого возраста, предоставляет возможность электронного доступа к государственным услугам. В 4 квартале произведена оплата в качестве окончательного расчета по г.к. 687 от 28.05.2012
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 216.25 | х | 216.25 | х | 6.5 | х | 6.5
областной бюджет | х | х | х | 216.25 | х | 216.25 | х | 6.5 | х | 6.5 |  |  | по контракту 86,5, в лимитах квартала 80, остаток 6,5
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | гк 687 216250
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.5 Создание компьютерных мест для организации обучения граждан пожилого возраста навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (место) | х | х | 10 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие рабочих мест способствует повышению активности граждан пожилого возраста, дает возможность электронного доступа к государственным услугам. Обучение прошли 164 человека.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.6 Финансовая поддержка социально ориентированных ветеранских общественных организаций, в том числе: общественных организаций, объединяющих ветеранов войны и труда, ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | х | х | 15 | 159.94 | 30 | 79.97 | 2 | 85.75 | 2 | 85.75 | Увеличение количества общественных организаций, получивших финансовую поддержку вызвано ростом числа письменных обращений общественных организаций |  | Сумма в F 248 увеличилась на 2 (новых только 2 орг. Обь и Калин
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2399.1 | х | 2399.1 | х | 171.5 | х | 171.5
областной бюджет | х | х | х | 2399.1 | х | 2399.1 | х | 171.5 | х | 171.5 |  |  | 2233.4
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.7 Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на проведение ежегодной духовно-просветительской благотворительной акции корабля-церкви "Андрей Первозванный" (меропр.) | х | х | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | Мероприятие способствовало росту количества граждан, проживающих в 47 отдаленных населенных пунтах, получивших меры социальой поддержки (3000 чел. Из них 450 натуральную помощь)
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 700 | х | 700 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 700 | х | 700 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.8 Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на проведение ежегодной духовно-просветительской благотворительной акции Поезд памяти" (мероприятие) | х | х
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.9 Оказание финансовой помощи Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на завершение общестроительных работ Епархиального Дома Милосердия (мероприятие) | х | х
| х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
| х | х | х |  | х |  | х |  | х
| х | х | х |  | х |  | х |  | х
| х | х | х |  | х |  | х |  | х
| х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.10 Проведение учреждениями культуры мероприятий, посвященных Дню пожилых людей (количество декад) | х | х | 1 | 500 | 1 | 500 |  | 0 |  |  | Снижение показателя вызвано неверно представленными минфином данными о возврате средств (фактическая сумма возвращенных средств 172 рубля). В мероприятиях приняло участие более 30 тыс. человек. Проводились культурно-массовые мероприятия, оказывалась материальная помощь одиноко проживающим пожилым людям
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 500 | х | 499.83 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 500 | х | 499.83 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.11 Проведение фестиваля хоровых коллективов старшего поколения "Славим мудрость и молодость души" (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  |  |  | Мероприятие способствовало повышению активности граждан пожилого возраста, развитию творческой инициативы. Более 150 граждан из 45 творческих коллективов приняло участие в выступлениях.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.12 Проведение вечера встречи поколений граждан пожилого возраста "Мы трудились, приближая Победу (мероприятий) | х | х | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие способствовало повышению уровня военно-патриотического воспитания молодых людей. Проведено чевсивование более 100 труженников тыла
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.13 Проведение межрегионального фестиваля творческих инициатив людей старшего поколения "Пусть не прервется нить традиций" (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 200 |  | 0 |  | 0 | Мероприятие способствовало повышению активности граждан пожилого возраста, развитию творческой инициативы
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.14 Проведение областной акции "Вдовы России" (акция) | х | х | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие способствовало повышению уровня военно-патриотического воспитания молодых людей. Оказана материальная помощь 200 вдовам
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.15 Поздравление на дому одиноко проживающих участников войны и вдов погибших военнослужащих (чел.) | х | х | 500 | 0.6 | 500 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказано внимание 500 участникам войны, вручение им на дому памяиных подарков. Мероприятие способствовало повышению уровня военно-патриотического воспитания молодых людей
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.16 Организация торжественных приемов Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения, ветеранов администрации области (мероприятия) | х | х | 3 | 266.67 | 2 | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 | Мероприятия способствовали патриотическому воспитанию населения, в ходе мероприятий оказана материальная помощь более 200 ветеранов войны и труда
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 800 | х | 800 | х | 200 | х | 200
областной бюджет | х | х | х | 800 | х | 800 | х | 200 | х | 200
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.17 Поздравление ветеранов войны, проживающих в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (чел.) | х | х | 200 | 0.25 | 200 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стационарных учреждениях проведено поздравление 200 ветеранов войны. Мероприятие способствовало повышению уровня военно-патриотического воспитания молодых людей |  |  | казначейский реестровый расход за
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0 |  |  |  | январь - 0,00,
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0 |  |  |  | февраль - 6 820 800,00
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  | март - 4 217 480,00
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  | апрель - 10 166 109,36
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.18 Осуществление мер, направленных на проведение социально значимых мероприятий и мероприятий посвященных памятным датам в истории России и Новосибирской области (мероприятия) | х | х | 12 | 188.5 | 12 | 230.2925 | 1 | 50 | 1 | 50 | Проведение мероприятий способствует повышению активной жизненной позиции населения, привитию молодежи патриотических чувств |  | формулировка
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2262 | х | 2763.51 | х | 50 | х | 50 |  |  | плановая года 2262
областной бюджет | х | х | х | 2262 | х | 2262 | х | 50 | х | 50
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х | 446.01 | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 55.5 | х |  | х
5.20 Организация мероприятий в рамках развития социального туризма и активного отдыха граждан пожилого возраста с привлечением волонтеров (мероприятия) | х | х | 3 | 157.3333 | 3 | 157.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий способствовало повышению жизненной активности 57 пожилых людей |  | 2020-05-01
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 472 | х | 472 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 472 | х | 472 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
5.21 Организация подписки на газеты для ветеранов войны, труда и военной службы (чел.) | х | х | 300 | 0.67 | 300 | 0.66667 | 150 | 0 | 150 | 0 | Мероприятие способствовало повышению социальной защищенности 300 граждан пожилого возраста, их доступа к средствам массовой информации |  | 2021-05-01
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 5, в том числе | х | х | х | 9409.35 | х | 9464.68 | х | 539.85 | х | 539.85 | в утвержденной версии арифметическая ошибка
областной бюджет | х | х | х | 9269.35 | х | 9269.18 | х | 539.85 | х | 539.85
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 140 | х | 195.5 | х |  | х
Задача 6. Содействие повышению профессионального уровня специалистов социальных служб | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | формулировки
Количество социальных работников, обученных новм технологиям работы в рамках Программы | 15 чел. | 15 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
6.1 Организация обучения персонала учреждений персонала учреждений социального обслуживания новым технологиям работы (чел.) | х | х | 15 | 3.24 | 15 | 3.24 | 15 | 0 | 15 | 0 | Повышен уровень подготовки 15 специалистов, занимающихся надомным социальным обслуживанием
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 48.6 | х | 48.6 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 48.6 | х | 48.6 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
6.2 Подготовка и проведение регионального конкурса на звание "Лучший социальный работник" (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие способствовало повышению уровня подготовки специалистов, обмену новыми технологиями работы, повышению престижа социальной работы
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
6.3 Тиражирование методических материалов по различным проблемам граждан пожилого возраста (экз.) | х | х | 500 | 0.05 | 1235 | 0.040486 | 0 | 0 | 0 | 0 | Издание методических материалов способствует повышению уровня подготовки специалистов 59 учреждений социального обслуживания. Увеличение количества материалов на 735 шт. вызвано снижением стоимости за единицу |  | количество учрежд.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 50 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
6.4 Разработка программ для граждан пожилого возраста: "Здоровье и быт граждан третьего возраста"; "Активное долголетие"; "Семейная академия" на базе ГАУ СО НСО НОГЦ (программа) | х | х | 1 | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Обучение методам профилактики заболеваний и методам оказания самопомощи более 700 граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | - | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | - | х | 0 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
6.5 Разработка методических рекомендаций по технологии социально оздоровительного туризма для граждан пожилого возраста на базе ГАУ СО НСО НОГЦ (рекомендация) | х | х | 1 | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Обеспечение 59 учреждений социального обслуживанияметодическими пособиями
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | - | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | - | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 6, в том числе: | х | х | х | 298.6 | х | 744.61 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 298.6 | х | 298.6 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х | 446.01 | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х |  | х
Итого затрат по программе, в том числе: | х | х | х | 69749.7 | х | 70337.21 | х | 3459.24 | х | 3455.61 |  |  |  | 100.8423
областной бюджет | х | х | х | 62609.7 | х | 62520.4 | х | 3459.24 | х | 3455.61 |  |  |  | 99.8574
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х | 457.81 | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 7140 | х | 7359 | х | 0 | х | 0

## приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к годовому отчету о реализации
долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании долгосрочной целевой программы Нвоосибирской области по итогам 2012 года
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
| с начала реализации программы |  |  | отчетный год
| план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сумма затрат, в том числе: | 69749.7 | 70337.21 | 100.8423 | 69749.7 | 70337.21 | 100.8423 | Отклонение связано с привлечением муниципальными районами на реализацию мероприятий Программы внебюджетных средств и средств местных бюджетов на общую сумму 676,81 тыс. руб.
областной бюджет | 62609.7 | 62520.4 | 99.8574 | 62609.7 | 62520.4 | 99.8574 | Отклонение связано с возвратом денежных средств по причине неверно указанного заявителем лицевого счета получателя.
федеральный бюджет
местные бюджеты | 0 | 457.81 |  | 0 | 457.81 |  | В рамках реализации мероприятий программы мунмципальными районами затрачены на их проведение средства местного бюджета в сумме 457,81 тыс. руб., в том числе на проведение социально значимых мероприятий 446,01 тыс. руб., на приобретение специальной одежды 11,8 тыс. руб.
внебюджетные источники | 7140 | 7359 | 103.0672 | 7140 | 7359 | 103.0672 | В рамках реализации мероприятий программы мунмципальными районами затрачены на их проведение внебюджетные средства в сумме 219,0 тыс. руб., в том числе на проведение социально значимых мероприятий 55,5 тыс. руб., на приобретение специальной одежды 123,5 тыс. руб., на проведение ремонтных работ 40,0 тыс. руб.

## трасферты
СВЕДЕНИЯ
об освоении межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий долгосрочной целеаой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Единица изме-рения | Количе-ство | Стои-мость за единицу | Освоено средст
[5 empty] | Всего | ОБ | МБ | ВБ | ВБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
| Предоставление межбюджетных трансфертов для проведения работ по ремонту и обустройству зданий и помещений учреждений социального обслуживания населения муниципальных | коли-чество учрежде-ний | 5 | 100,0-1340 | 3040 | 3000 | 0 | 40
районов в целях повышения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста
| Колыванский |  | 1 | 770 | 770 | 770 | 0 | 0
| Коченевский |  | 1 | 100,0-500 | 500 | 500 | 0 | 0
| Ордынский |  | 1 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0
| Черепановский |  | 1 | 100,0- 530 | 570 | 530 | 0 | 40
| Чистоозерный |  | 1 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
| Итого по задаче 3: |  |  |  | 3040 | 3000 | 0 | 40
| Предоставление межбюджетных трансфертов для приобретения автомобилей, оборудования и комплектующих частей для автомобилей, в целях организации мобильных бригад при комплексных центрах социального обслуживания населения для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста | авто-моби-ли | 2 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0
| Коченевский |  | 1 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
| Чановский |  | 1 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
| Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания, обслуживающих граждан пожилого возраста на дому | район, город | 33 | 25,0 - 170 | 1665.3 | 1530 | 11.8 | 123.5
| Баганский |  |  | 30,0 - 50 | 30 | 30 | 0 | 0
| Барабинский |  |  | 75,0 - 150 | 198.5 | 75 | 0 | 123.5
| Болотнинский |  |  | 60,0 - 120 | 60 | 60 | 0 | 0
| Венгеровский |  |  | 40,0 - 80 | 40 | 40 | 0 | 0
| Доволенский |  |  | 45,0 - 90 | 45 | 45 | 0 | 0
| Здвинский |  |  | 40,0 - 80 | 40 | 40 | 0 | 0
| Искитимский |  |  | 70,0 - 140 | 70 | 70 | 0 | 0
| Карасукский |  |  | 40,0 - 80 | 40 | 40 | 0 | 0
| Каргатский |  |  | 45,0 - 90 | 45 | 45 | 0 | 0
| Колыванский |  |  | 45,0 - 90 | 45 | 45 | 0 | 0
| Коченевский |  |  | 40,0 - 80 | 40 | 40 | 0 | 0
| Кочковский |  |  | 35,0 - 60 | 35 | 35 | 0 | 0
| Краснозерский |  |  | 45,0 - 90 | 45 | 45 | 0 | 0
| Куйбышевский |  |  | 90,0 - 170 | 90 | 90 | 0 | 0
| Купинский |  |  | 35,0 - 70 | 35 | 35 | 0 | 0
| Кыштовский |  |  | 35,0 - 70 | 35 | 35 | 0 | 0
| Маслянинский |  |  | 35,0 - 60 | 35 | 35 | 0 | 0
| Мошковский |  |  | 55,0 - 110 | 55 | 55 | 0 | 0
| Новосибирский |  |  | 65,0 - 130 | 71.8 | 65 | 6.8 | 0
| Ордынский |  |  | 55,0 - 100 | 55 | 55 | 0 | 0
| Северный |  |  | 25,0 - 50 | 25 | 25 | 0 | 0
| Сузунский |  |  | 40,0 - 80 | 40 | 40 | 0 | 0
| Татарский |  |  | 60,0 - 120 | 60 | 60 | 0 | 0
| Тогучинский |  |  | 45,0 - 80 | 45 | 45 | 0 | 0
| Убинский |  |  | 50,0 - 100 | 50 | 50 | 0 | 0
| Усть-Таркский |  |  | 30,0 - 60 | 30 | 30 | 0 | 0
| Чановский |  |  | 40,0 - 80 | 40 | 40 | 0 | 0
| Черепановский |  |  | 45,0 - 90 | 45 | 45 | 0 | 0
| Чистоозерный |  |  | 40,0 - 80 | 40 | 40 | 0 | 0
| Чулымский |  |  | 45,0 - 90 | 45 | 45 | 0 | 0
| г. Бердск |  |  | 45,0 - 90 | 45 | 45 | 0 | 0
| г. Искитим |  |  | 45,0 - 90 | 45 | 45 | 0 | 0
| г. Обь |  |  | 40,0 - 80 | 45 | 40 | 5 | 0
| Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения велосипедами социальных работников, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста в сельских населенных пунктах на дому | коли-чество вело-сипе-дов | 40 | 3 | 120 | 120 | 0 | 0
| Баганский |  | 7 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0
| Колыванский |  | 10 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0
| Новосибирский |  | 15 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0
| Усть-Таркский |  | 8 | 3 | 24 | 24 | 0 | 0
| Итого по задаче 4: |  |  |  | 2785.3 | 2650 | 11.8 | 123.5
| Осуществление мер, направленных на проведение социально значимых мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам в истории России: День Победы, День защитника Отечества, День памяти и скорби, День узника, Дни памяти жертв политических репрессий, жертв радиационных катастроф и др. | район, город | 34 | 7,0 - 20 | 830.51 | 329 | 446.01 | 55.5
| Баганский |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Барабинский |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Болотнинский |  |  | 10 | 117 | 10 | 75.5 | 31.5
| Венгеровский |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Доволенский |  |  | 7 | 9.8 | 7 | 2.8 | 0
| Здвинский |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Искитимский |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Карасукский |  |  | 10 | 20 | 10 | 10 | 0
| Каргатский |  |  | 7 | 65.36 | 7 | 58.36 | 0
| Колыванский |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Коченевский |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Кочковский |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Краснозерский |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Куйбышевский |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Купинский |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Кыштовский |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Маслянинский |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Мошковский |  |  | 10 | 50 | 10 | 40 | 0
| Новосибирский |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
| Ордынский |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Северный |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Сузунский |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Татарский |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
| Тогучинский |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Убинский |  |  | 7 | 14 | 7 | 7 | 0
| Усть-Таркский |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Чановский |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Черепановский |  |  | 10 | 30 | 10 | 20 | 0
| Чистоозерный |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| Чулымский |  |  | 7 | 163.9 | 7 | 132.9 | 24
| г. Бердск |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
| г. Искитим |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| г. Обь |  |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
| р.п. Кольцово |  |  | 7 | 106.45 | 7 | 99.45 | 0
| Итого по задаче 5: |  |  |  | 830.51 | 329 | 446.01 | 55.5
Всего по межбюджетным |  |  |  |  | 6655.81 | 5979 | 457.81 | 219
трансфертам: