## ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы"
за 1 полугодие 2014 год
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель. Обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в Новосибирской области
количество детей, которое могут принять ДОУ для обеспечения отдыха и оздоровления в летний период (в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности) | 21970 человек | х | х | х | х | х | х | х | х | х
количество детей, которое могут принять ДОУСОНО для обеспечения отдыха и оздоровления в летний период (в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности) | 430 человек | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Раздел 1. Основные мероприятия Программы по задачам
Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры
количество ДОУ, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) | 21 учреждений | х | х | х | х | х | х | х | х | х
количество ДОУСОНО, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) | 0 учреждения | х | х | х | х | х | х | х | х | х
доля ДОУ, имеющих удовлетворительную транспортную доступность (в общем количестве детских оздоровительных учреждений) | 98% | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1. Организация работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, в том числе по разработке проектно-сметной документации, обследованию строительных конструкций зданий, приобретению сопутствующего ремонту оборудования и материалов, приобретению и монтажу модульных сооружений | х | х | 21 | 5451.38 | 21 | 3564.6522 | 19 | 3946.5789 | 19 | 2400.1619
Областной бюджет МТ |  |  |  | 51665.9 | 0 | 45115.9 | 0 | 31465.9 |  | 31465.9
город Бердск |  |  |  | 3900 |  | 3900 |  | 3900 |  | 3900 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год
город Искитим |  |  |  | 6690 |  | 6690 |  | 1690 |  | 1690 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год (навес над бассейном, кап.ремонт комнат)
город Новосибирск |  |  |  | 10865.9 |  | 10865.9 |  | 10865.9 |  | 10865.9 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год
город Обь |  |  |  | -
Барабинский район |  |  |  | 5560 |  | 5560 |  | 2560 |  | 2560 | работы по утеплению и облицовке жилого корпуса "Зернышко". Аукцион на приобретение модульного административного корпуса в "Чайка".
Доволенский район |  |  |  | 2100 |  | 2100 |  | 0 |  | 0
Искитимский район |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | реконструкции здания, сцены с навесом
Карасукский район
Кочковский район |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000
Краснозерский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Куйбышевский район |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  | 4450 |  | 4450 | реконструкция бассейна, кап.ремонт спальных корпусов
Купинский район
Маслянинский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ордынский район |  |  |  | 1550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | реконструкция под отрядные места
Сузунский район |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | реконстр.бани ДООЦ"Патриот", отрядные места ДОЛ "Мичуринец"
Татарский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Черепановский район |  |  |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | идут работы по реконтср. спальлного корпуса, летней веранды, бассейна
Чистоозерный район |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | реконструкция зала (игровая, кружки)
Чулымский район
0
Солнечный мыс-2 |  |  |  | 14329 |  | 13044.4 |  | 11504.4 |  | 11504.4
Солнечная поляна |  |  |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600
Минобр НСО
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 114479 | х | 74857.6967 | х | 74985 | х | 45603.0767
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет -всего, в том числе: | х | х | х | 94479 | х | 64767.5617 | х | 54985 | х | 35512.9617
МСР | х | х | х | 17929 | х | 16644.396 | х | 1260 | х | 1039.796
Минобрнауки НСО | х | х | х | 0 | х | 3007.2657 | х | 0 | х | 3007.2657 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год (капитальный ремонт котельной в ДОЛ "О.Кошевого") Погашение кредиторской задодженности за 2013 г. При планировании 2014 г. финансирование по Миобру НСО было полностью сокращено. При внесении изменений в бюджет НСО Минобру сумма была выделена, но в утвержденной ДЦП данная сумма не была утверждена. При внесении изменений в ДЦП суммы плана будут скорректированы.
ДФК и С | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 76550 | х | 45115.9 | х | 53725 | х | 31465.9 | Проведены мероприятия по реконструкции и текущему ремонту заданий и помещений в ДОЛах. В том числе 16 455,9 тыс. руб. погашена кредиторская задолженность за 2013 г. (г. Новосибирск, г. Бердск и г. Искитим).
местные бюджеты | х | х | х | 20000 | х | 5906.574 | х | 20000 | х | 5906.554
город Бердск |  |  |  | 395.971 |  | 396 |  | 395.971 |  | 395.971 | реомнт кровли, столовой в ДОЛ "им. Ад.Нахимова"
город Искитим |  |  |  | 263.1 |  | 230.8 |  | 230.8 |  | 230.8 | установка навеса над бассейном
город Новосибирск
город Обь
Барабинский район |  |  |  | 3231.9 |  | 1031.3 |  | 1031.3 |  | 1031.3 | проведен аукцион на приобретение модульного санитарного корпуса.душевые кабины, заменены дверные блоки в жилом корпусе. Заменены оконные блоки в грязелечебнице
Доволенский район
Искитимский район |  |  |  | 5553.027 |  | 2883.6 |  | 2883.6 |  | 2883.6 | заключен контракт на строительство баскетбольной площадки. Ведется строительство спального корпуса для детей
Карасукский район
Кочковский район | [9 empty] | 0
Краснозерский район |  |  |  | 283.5 |  | 111.991 |  | 112 |  | 112 | текущи реомнт зданий
Куйбышевский район |  |  |  | 720.434 |  | 514.283 |  | 514.283 |  | 514.283 | текущий ремонт душевых, элетросетей
Купинский район
Маслянинский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ордынский район |  |  |  | 120.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | реконстр.отрядных мест
Сузунский район |  |  |  | 880 |  | 388.7 |  | 388.7 |  | 388.7 | замена окон ВТПЛ "Мирный", отрядное место "Мирный", реконстр.туалета "Патриот"
Татарский район |  |  |  | 199.9 |  | 199.9 |  | 199.9 |  | 199.9 | Ремонт спального корпуса, частичная замена пола, частичная замена ограждения, установка бытовой площадки
Чановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Черепановский район |  |  |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | идет реконтср. спальлного корпуса, летней веранды, бассейна - "Радуга"
Чистоозерный район |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 | Разработка проектно сметной документации
Чулымский район
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 4183.561 | х | 0 |  | 4183.561
город Бердск |  |  |  | 3215 |  | 2807.161 |  | 2807.161 |  | 2807.161 | ремотнт кровли корпусов, корпусов в ДОСЦ "Орбита", ДОЛ "им.Нахимова", реомнт корпусов №1-5, столовой, клуба в ДОЦ "им.В.Дубинина"
город Искитим |  |  |  | 169.4 |  | 169.4 |  | 169.4 |  | 169.4 | ремонт пристройки к столовой, корпуса №3
город Новосибирск
город Обь
Барабинский район |  |  |  | 1107 |  | 1107 |  | 1107 |  | 1107 | ремонт санузлов, установлены душевые кабины, заменены дверные блоки в жилом корпусе. Заменены оконные блоки в грязелечебнице.
Доволенский район
Искитимский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Карасукский район
Кочковский район
Краснозерский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Куйбышевский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Купинский район
Маслянинский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ордынский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Сузунский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Татарский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Черепановский район |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | текущий ремонт
Чистоозерный район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чулымский район
1.2. Организация работ по улучшению транспортной доступности ДОУ (реконструкция дороги) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет -всего, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.3. Проведение круглых столов, встреч с представителями научных организаций (в том числе для обсуждения вопросов, касающихся создания безопасных условий отдыха и оздоровления детей) | х | х | 0 | данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | 0 | данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | 0 | данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | 0 | данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
1.4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (религиозные организации) на выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, в том числе по разработке проектно-сметной документации, обследованию строительных конструкций зданий, приобретению сопутствующего ремонту оборудования и материалов | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
Итого затрат на решение задачи 1, | х | х | х | 114479 | х | 74857.6967 | х | 74985 | х | 45603.0767
в том числе: | х | х | х |  | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет - всего, | х | х | х | 94479 | х | 64767.5617 | х | 54985 | х | 35512.9617
в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
МСР | х | х | х | 17929 | х | 16644.396 | х | 1260 | х | 1039.796
Минобрнауки НСО | х | х | х | 0 | х | 3007.2657 | х | 0 | х | 3007.2657
ДФКиС | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 76550 | х | 45115.9 | х | 53725 | х | 31465.9
местные бюджеты | х | х | х | 20000 | х | 5906.574 | х | 20000 | х | 5906.554
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 4183.561 | х | 0 | х | 4183.561
Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности
доля ДОУ, соответствующих современным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (в текущем году от общего количества детских оздоровительных учреждений) | 100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
доля детских оздоровительных учреждений, соответствующих требованиям противопожарной безопасности (в текущем году от общего количества детских оздоровительных учреждений) | 100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
доля ДОУСОНО, соответствующих современным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (в текущем году от общего количества детских оздоровительных учреждений) | 80% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
доля ДОУ, соответствующих современным требованиям противопожарной безопасности (в текущем году от общего количества детских оздоровительных учреждений) | 85% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
доля детских оздоровительных учреждений, в которых установлена система в видеонаблюдения (нарастающим итогом от общего количества детских оздоровительных учреждений) | 100% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1. Проведение мероприятий по обеспечению санитарно- эпидемиологической безопасности в ДОУ в соответствии с требованиями и нормами СанПиН: приобретение мебели и мягкого инвентаря; приобретение медицинского оборудования, мебели в медицинские кабинеты и изоляторы; приобретение холодильного и технологического оборудования; приобретение спортивного инвентаря, оборудования для игровых и спортивных площадок; обеспечение доброкачественной водой (замена труб, насосов, ремонт скважин, приобретение и установка фильтров); оборудование мест купания (приобретение и ремонт бассейнов, оборудование пляжа); приобретение, монтаж и ремонт ограждения территории ДОУ; ремонт и монтаж систем отопления; благоустройство территории (ремонт дорожек, площадок, установка шатров и т. д.) | х | х | 20 | 1901.4 | 18 | 462.0225 | 16 | 1111.1875 | 16 | 398.6564
сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 38028 | х | 8316.4052 | х | 17779 | х | 6378.5032
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюдже, в том числе: | х | х | х | 8530 | х | 5483.9052 | х | 3030 | х | 3546.0032
МСР | х | х | х | 280 | х | 151.69 | х | 280 | х | 151.69
Минобрнауки НСО | х | х | х | 0 | х | 1260.2132 | х | 0 | х | 1260.2132 | Погашение кредиторской задодженности за 2013 г. При планировании 2014 г. финансирование по Миобру НСО было полностью сокращено. При внесении изменений в бюджет НСО Минобру сумма была выделена, но в утвержденной ДЦП данная сумма не была утверждена. При внесении изменений в ДЦП суммы плана будут скорректированы.
ДФК и С | х | х | х | 1000 | х | 187.902 | х | 500 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 7250 | х | 3884.1 | х | 2250 | х | 2134.1
местные бюджеты | х | х |  | 5500 | х | 1283 | х | 2750 | х | 1283
внебюджетные источники | х | х |  | 23998 | х | 1549.5 | х | 11999 | х | 1549.5
МТ |  |  |  | 3884.1 |  | 3884.1 | 0 | 2134.1 | 0 | 2134.1 | 0
город Бердск |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
город Искитим |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
город Новосибирск |  |  |  | 1634.1 |  | 1634.1 |  | 1634.1 |  | 1634.1 | Погашение кредиторской задодженности за 2013 год
город Обь | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Барабинский район |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
Доволенский район |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
Искитимский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Карасукский район |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 0 | приобретение мебели
Кочковский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | обеспечение доброкачественной водой
Краснозерский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Куйбышевский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Купинский район |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 0 | приобретение мяг.инв. холодильного оборудованиыя-торги
Маслянинский район |  |  |  | 300 |  | 300 |  | 0 |  | 0 | сцена в летнем шатре
Ордынский район |  |  |  | 450 |  | 450 |  | 0 |  | 0 | устройство плаца
Сузунский район |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | ограждение- "Мирный", "Мичуринец", мяг.инвентарь "Мирный"
Татарский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Черепановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чистоозерный район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чулымский район | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Солнечный мыс 2
местные бюджеты | х | х | х | 2061.129 | х | 1283.029 | 0 | 1283.029 |  | 1283.029
город Бердск |  |  |  | 79 |  | 79 |  | 79 |  | 79 | насосная станция, приобретение картофелечистки в ДОЛ "им.Нахимова",
город Искитим |  |  |  | 85.6 |  | 85.6 |  | 85.6 |  | 85.6 | приобретение мебели
город Новосибирск
город Обь
Барабинский район
Доволенский район
Искитимский район |  |  |  | 450 |  | 355 |  | 355 |  | 355 | приобретние игровых площадок, приоретение мебели, ремонт резервной скважины в ДООЦ "Радужный"
Карасукский район
Кочковский район
Краснозерский район |  |  |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 | Монтаж и пусконаладка водоподготовительной установки
Куйбышевский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Купинский район | [10 empty] | приобретение мебели, технологич. оборудования
Маслянинский район |  |  |  | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | устройство сцены в шатре
Ордынский район |  |  |  | 55.129 |  | 55.129 |  | 55.129 |  | 55.129 | плац, мягкий инвентарь
Сузунский район |  |  |  | 920 |  | 252.7 |  | 252.7 |  | 252.7 | перенос подстанции "Патриот", ограждение -"Мирынй", "Мичуринец"
Татарский район |  |  |  | 55.6 |  | 55.6 |  | 55.6 |  | 55.6 | Приобретение полотенец Приобретение водонагревателей и тенов для электроплиты Приобретение рассады
Чановский район |  |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | Приобретены стеллажи в столовую, мебель
Черепановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чистоозерный район |  |  |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 | Проведена дезинфекция, Дератизация Аккарицидная обработка
Чулымский район
внебюджетные источники | х | х | х | 1064.46 | х | 1549.483 | х | 964.5 |  | 1549.483
город Бердск |  |  |  | 787.46 |  | 1372.483 |  | 787.5 |  | 1372.483 | приобретение мягкого твердого инв., технологич.оборудования в столовую, обустройство территории, ремонт водоснабжения в ДОЛ "им.Нахимова", , ДОЦ "им.Дубинина", ДООЦТ "Юность".
город Искитим |  |  |  | 134 |  | 134 |  | 134 |  | 134 | приобретение мебели
город Новосибирск
город Обь
Барабинский район
Доволенский район
Искитимский район |  |  |  | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 43 | приобретены стиральная машина и сушильный шкаф
Карасукский район
Кочковский район
Краснозерский район |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Приобрете-ние мебели (тумбочки, столы, шкафы)
Куйбышевский район | [10 empty] | мебель и технологическое оборудование приобретение
Купинский район
Маслянинский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ордынский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Сузунский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Татарский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Черепановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чистоозерный район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чулымский район
2.2. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в ДОУ: обеспечение эвакуационных выходов из зданий и помещений в соответствии с современными требованиями пожарного надзора; оснащение системами беспроводной передачи информации на пульт связи подразделений пожарной охраны; приобретение средств пожаротушения и защиты; установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации; устройство площадки с твердым покрытием размером не менее 12х12 для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года («пирс»); огнезащитная обработка деревянных конструкций; установка систем видеонаблюдения в ДОУ | х | х | 11 | 900 | 11 | 69.3179 | 10 | 365 | 10 | 76.2497
сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 9900 | х | 762.497 | х | 3650 | х | 762.497
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюдже, в том числе: | х | х | х | 3400 | х | 250 | х | 400 | х | 250
МСР | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
Минобрнауки НСО | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
ДФК и С | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 3400 | х | 250 | х | 400 | х | 250 | Погашена кредиторская задолженность за 2013 г. (г. Новосибирск)
местные бюджеты | х | х | х | 6500 | х | 268.87 | х | 3250 | х | 268.87
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 243.627 | х | 0 | х | 243.627
МТ |  |  |  | 1050 |  | 250 |  | 250 |  | 250
город Бердск
город Искитим |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
город Новосибирск |  |  |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 | Погошение кредиторской задолженности за 2013 год
город Обь
Барабинский район
Доволенский район
Искитимский район
Карасукский район
Кочковский район
Краснозерский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Куйбышевский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Купинский район
Маслянинский район
Ордынский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Сузунский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Татарский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Черепановский район |  |  |  | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | пожарная безопасность "Солнышко"
Чистоозерный район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чулымский район |  |  |  | -
местные бюджеты | х | х | х | 756.653 |  | 268.87 |  | 268.9 |  | 268.87
город Бердск |  |  |  | 24.25 |  | 24.25 |  | 24.25 |  | 24.25 | Приобретение средств пожаротушения, обслуживание системы пожарной сигнализации ДОЛ "Нахимова", ДООЦТ "Юность"
город Искитим |  |  |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 |  | 28.9 | видеокамера
город Новосибирск
город Обь
Барабинский район
Доволенский район
Искитимский район
Карасукский район
Кочковский район
Краснозерский район |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | Работы по восстановлению системы видеонаблюдения
Куйбышевский район |  |  |  | 65.506 |  | 29.97 |  | 29.97 |  | 29.97 | Покупка огнетушителей,газодымозащитные комплекты
Купинский район |  |  |  | 43.6 |  | 43.6 |  | 43.63 |  | 43.6 | пожаробезопасность
Маслянинский район
Ордынский район |  |  |  | 30.597 |  | 2.35 |  | 2.35 |  | 2.35 | обслужиание огнетушителей
Сузунский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Татарский район |  |  |  | 58.8 |  | 58.8 |  | 58.8 |  | 58.8 | Приобретение огнетушителей (30 штук), установка и ремонт пожарной сигнализации, проведение прозвонки. Электросете
Чановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Черепановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чистоозерный район |  |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 | Контрольно измерительные работы, АПС, Установка датчиков и модулей порошкового пожаротушения
Чулымский район
внебюджетные источники | х | х | х | 212 |  | 243.627 | х | 212 |  | 243.627
город Бердск |  |  |  | 126.6 |  | 158.227 |  | 126.6 |  | 158.227 | ремонт АПС и видеонаблюдения ДОСЦ "Орбита", ремонт пожарной сигнализации, средсва пожаротушения ДОЛ "им.Нахимова"
город Искитим |  |  |  | 85.4 |  | 85.4 |  | 85.4 |  | 85.4 | установка громкой связи и оповещения
город Новосибирск
город Обь
Барабинский район
Доволенский район
Искитимский район
Карасукский район
Кочковский район
Краснозерский район
Куйбышевский район
Купинский район
Маслянинский район
Ордынский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Сузунский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Татарский район
Чановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Черепановский район |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Чистоозерный район
Чулымский район
2.3. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (религиозные организации) на проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с современными требованиями и нормами СанПиН | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюдже, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 0 | х | 0 |  | 0 |  | 0
местные бюджеты |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого затрат на решение задачи 2, | х | х | х | 47928 | х | 9078.9022 | х | 21429 | х | 7141.0002
в том числе: | х | х | х |  | х |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет - всего, | х | х | х | 11930 | х | 5733.9052 | х | 3430 | х | 3796.0032
в том числе: | х | х | х |  | х |  | х |  | х
МСР | х | х | х | 280 | х | 151.69 | х | 280 | х | 151.69
Минобрнауки НСО | х | х | х | 0 | х | 1260.2132 | х | 0 | х | 1260.2132
ДФКиС | х | х | х | 1000 | х | 187.902 | х | 500 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 10650 | х | 4134.1 | х | 2650 | х | 2384.1
местные бюджеты | х | х | х | 12000 | х | 1551.87 | х | 6000 | х | 1551.87
внебюджетные источники | х | х | х | 23998 | х | 1793.127 | х | 11999 | х | 1793.127
Итого затрат на достижение цели, | х | х | х | 162407 | х | 83936.5988 | х | 96414 | х | 52744.0768
в том числе:
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет - всего, | х | х | х | 106409 | х | 70501.4668 | х | 58415 | х | 39308.9648
в том числе:
МСР | х | х | х | 18209 | х | 16796.086 | х | 1540 | х | 1191.486
Минобрнауки НСО | х | х | х | 0 | х | 4267.4789 | х | 0 | х | 4267.4789
ДФКиС | х | х | х | 1000 | х | 187.902 | х | 500 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 87200 | х | 49250 | х | 56375 | х | 33850
местные бюджеты | х | х | х | 32000 | х | 7458.444 | х | 26000 | х | 7458.424
внебюджетные источники | х | х | х | 23998 | х | 5976.688 | х | 11999 | х | 5976.688
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительные учреждения Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
МСР - министерство социального развития Новосибирской области;
Минобрнауки НСО - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта Новосибирской области.