## Отчет
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы"
за 2012 год
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план |  | факт |  |  | план |  | факт
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | стоимость за 3 кв | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель. Обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в Новосибирской области
количество детей, которое могут принять ДОУ для обеспечения отдыха и оздоровления в летний период (в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности) | 20500 человек | 20500 человек | х | х | х |  | х | х | х | х | х
количество детей, которое могут принять ДОУСОНО для обеспечения отдыха и оздоровления в летний период (в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности) | 330 человек | 330 человек | х | х | х |  | х | х | х | х | х
Раздел 1. Основные мероприятия Программы по задачам
Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры
количество ДОУ, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) | 28 учреждений | 39 учреждений | х | х | х |  | х | х | х | х | х | Превышение планового показателя связано с тем, что фактическая стоимость проведения работ в ряде ДОУ оказалась меньше чем планировалась (по итогам проведения аукционов), кроме того в ряде муниципальных районов и городких округов было увеличено финансирование за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
количество ДОУСОНО, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) | 3 учреждения | 3 учреждения | х | х | х |  | х | х | х | х | х
доля ДОУ, имеющих удовлетворительную транспортную доступность (в общем количестве детских оздоровительных учреждений) | 98% | 98% | х | х | х |  | х | х | х | х | х
1.1. Организация работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, в том числе по разработке проектно-сметной документации, обследованию строительных конструкций зданий, приобретению сопутствующего ремонту оборудования и материалов, приобретению и монтажу модульных сооружений | х | х | 28 | 5869.6 | 39 | 4214.0846 | 3588.7244 | 39 | 847.4849 | 39 | 879.5118 | Приведены в соответствие с современными требованиями безопасности и комфортности объекты в 39 ДОУ. Превышение планового показателя связано с тем, что фактическая стоимость проведения работ в ряде ДОУ оказалась меньше чем планировалась (по итогам проведения аукционов), кроме того в ряде муниципальных районов и городких округов было увеличено финансирование за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 164349.3 | х | 164349.3 | 139960.2507 | х | 33051.91 | х | 34300.96
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет -всего, в том числе: | х | х | х | 143208.3 | х | 143231.6 | 115833.61 | х | 27397.99 | х | 27397.99
МСР | х | х | х | 41900 | х | 41900 | 23357.4 | х | 18542.6 | х | 18542.6
Минобрнауки НСО | х | х | х | 7000 | х | 7023.3 | 2467.91 | х | 4379.8 | х | 4555.4 | Превышение планового значения показателя обусловлено использованием экономии образовавшейся в результате проведения торгов по п.2.1. и 2.2.
ДФК и С | х | х | х | 16000 | х | 16000 | 13800 | х | 2200 | х | 2200
межбюджетные трансферты | х | х | х | 78308.3 | х | 78308.3 | 76208.3 | х | 2100 | х | 2100
местные бюджеты | х | х | х | 21141 | х | 21227.32 | 15573.449 | х | 5653.92 | х | 5653.92
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 9802.2547 | 8553.1917 | х | 0 | х | 1249.05
1.2. Организация работ по улучшению транспортной доступности ДОУ (реконструкция дороги) | х | х | 2 | 1620.3 | 3 | 994.7667 | 793.2 | 3 | 201.5667 | 3 | 201.5667 | Улучшена транспортная доступность 3 ДОУ
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 3240.6 | х | 2984.3 | 2379.6 | х | 604.7 | х | 604.7
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет -всего, в том числе: | х | х | х | 1870.6 | х | 1870.6 | 1870.6 | х | 0 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 1870.6 | х | 1870.6 | 1870.6 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 1370 | х | 1113.7 | 509 | х | 604.7 | х | 604.7 | Отклонение связано с разницей фактического выделения средств из местного бюджета на финансирование мероприятий Программы
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
1.3. Проведение круглых столов, встреч с представителями научных организаций (в том числе для обсуждения вопросов, касающихся создания безопасных условий отдыха и оздоровления детей) | х | х | 2 | данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | 2 | данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |  | 1 | данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | 1 | данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | Проведено две встречи, которые способствовали принятию решения по применению и использованию инновационной продукции
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
1.4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (религиозные организации) на выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, в том числе по разработке проектно-сметной документации, обследованию строительных конструкций зданий, приобретению сопутствующего ремонту оборудования и материалов | х | х | 3 | 2166.7 | 3 | 2166.6667 | 1900 | 3 | 266.6667 | 3 | 266.6667 | Приведены в соответствие с современными требованиями безопасности и комфортности объекты 3 ДОУСОНО.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 6500 | х | 6500 | 5700 | х | 800 | х | 800
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 6500 | х | 6500 | 5700 | х | 800 | х | 800
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
Итого затрат на решение задачи 1, | х | х | х | 174089.9 | х | 183745.4747 | 148039.8507 | х | 34281.02 | х | 35705.67
в том числе: | х | х | х |  | х |  |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет - всего, | х | х | х | 151578.9 | х | 151602.2 | 123404.21 | х | 28022.4 | х | 28198
в том числе: | х | х | х | [6 empty] | х
МСР | х | х | х | 48400 | х | 48400 | 29057.4 | х | 19342.6 | х | 19342.6
Минобрнауки НСО | х | х | х | 7000 | х | 7023.3 | 2467.91 | х | 4379.8 | х | 4555.4
ДФКиС | х | х | х | 16000 | х | 16000 | 13800 | х | 2200 | х | 2200
межбюджетные трансферты | х | х | х | 80178.9 | х | 80178.9 | 78078.9 | х | 2100 | х | 2100
местные бюджеты | х | х | х | 22511 | х | 22341.02 | 16082.449 | х | 6258.62 | х | 6258.62
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 9802.2547 | 8553.1917 | х | 0 | х | 1249.05
Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности
доля ДОУ, соответствующих современным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (в текущем году от общего количества детских оздоровительных учреждений) | 65% | 65% | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х
доля детских оздоровительных учреждений, соответствующих требованиям противопожарной безопасности (в текущем году от общего количества детских оздоровительных учреждений) | 75% | 75% | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х
доля ДОУСОНО, соответствующих современным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (в текущем году от общего количества детских оздоровительных учреждений) | 80% | 80% | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х
доля ДОУ, соответствующих современным требованиям противопожарной безопасности (в текущем году от общего количества детских оздоровительных учреждений) | 75% | 75% | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х
доля детских оздоровительных учреждений, в которых установлена система в видеонаблюдения (нарастающим итогом от общего количества детских оздоровительных учреждений) | 39% | 39% | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х
2.1. Проведение мероприятий по обеспечению санитарно- эпидемиологической безопасности в ДОУ в соответствии с требованиями и нормами СанПиН: приобретение мебели и мягкого инвентаря; приобретение медицинского оборудования, мебели в медицинские кабинеты и изоляторы; приобретение холодильного и технологического оборудования; приобретение спортивного инвентаря, оборудования для игровых и спортивных площадок; обеспечение доброкачественной водой (замена труб, насосов, ремонт скважин, приобретение и установка фильтров); оборудование мест купания (приобретение и ремонт бассейнов, оборудование пляжа); приобретение, монтаж и ремонт ограждения территории ДОУ; ремонт и монтаж систем отопления; благоустройство территории (ремонт дорожек, площадок, установка шатров и т. д.) | х | х | 30 | 2722.13 | 34 | 1405.7374 | 1432.1111 | 34 | 32.4486 | 34 | 33.5131 | Приведены в соответствие с современными требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности объекты 34 ДОУ. Превышение планового показателя связано с тем, что фактическая стоимость проведения работ в ряде ДОУ оказалась меньше чем планировалась (по итогам проведения аукционов), кроме того в ряде муниципальных районов и городких округов было увеличено финансирование за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 81663.9 | х | 47795.0728 | 48691.7772 | х | 1103.251 | х | 1087.451
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюдже, в том числе: | х | х | х | 40684.9 | х | 40684.9 | 39974.5 | х | 710.4 | х | 694.6
МСР | х | х | х | 7000 | х | 7000 | 7000 | х | 0 | х | 0
Минобрнауки НСО | х | х | х | 1600 | х | 1584.2 | 889.6 | х | 710.4 | х | 694.6 | Экономия в ходе проведения торгов
ДФК и С | х | х | х | 2000 | х | 2000 | 2000 | х | 0 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 30084.9 | х | 30084.9 | 30084.9 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х |  | 10000 | х | 6928.9658 | 8557.1213 |  | 371.8 |  | 371.8 | Отклонение связано с разницей фактического выделения средств из местного бюджета на финансирование мероприятий Программы
внебюджетные источники | х | х |  | 30979 | х | 181.207 | 160.156 |  | 21.051 |  | 21.051 | Отклонение связано с тем, что ДОУ заработали меньше, чем планировали потратить на софинансирование мероприятий, а в некоторых случаях по итогам торгов суммы на выполнения мероприятий потребовались меньшие чем планировались.
2.2. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в ДОУ: обеспечение эвакуационных выходов из зданий и помещений в соответствии с современными требованиями пожарного надзора; оснащение системами беспроводной передачи информации на пульт связи подразделений пожарной охраны; приобретение средств пожаротушения и защиты; установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации; устройство площадки с твердым покрытием размером не менее 12х12 для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года («пирс»); огнезащитная обработка деревянных конструкций; установка систем видеонаблюдения в ДОУ | х | х | 15 | 934.72 | 18 | 358.5526 | 348.2786 | 18 | 10.2739 | 18 | 10.2739 | Приведены в соответствие с современными требованиями противопожарной безопасности объекты 18 ДОУ. Превышение планового показателя связано с тем, что фактическая стоимость проведения работ в ряде ДОУ оказалась меньше чем планировалась (по итогам проведения аукционов), кроме того в ряде муниципальных районов и городких округов было увеличено финансирование за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 14020.8 | х | 6453.946 | 6269.015 | х | 184.931 | х | 184.931
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюдже, в том числе: | х | х | х | 5492.8 | х | 5492.8 | 5478.1 | х | 14.7 | х | 14.7
МСР | х | х | х | 2000 | х | 2000 | 2000 | х | 0 | х | 0
Минобрнауки НСО | х | х | х | 500 | х | 485.2 | 485.3 | х | 0 | х | 0 | Экономия в ходе проведения торгов
ДФК и С | х | х | х | 500 | х | 500 | 500 | х | 0 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 2492.8 | х | 2492.8 | 2492.8 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 8528 | х | 873.034 | 611.336 | х | 261.7 | х | 261.7 | Отклонение связано с разницей фактического выделения средств из местного бюджета на финансирование мероприятий Программы
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 88.112 | 179.579 | х | 0 | х | 0
2.3. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (религиозные организации) на проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с современными требованиями и нормами СанПиН | х | х | 2 | 921.7 | 2 | 921.7 | 0 | 2 | 921.7 | 0 | 921.7 | Приведены в соответствие с современными требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности объекты 2 ДОУСОНО
сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1843.4 | х | 1843.4 | 0 | х | 1843.4 | х | 1843.4
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюдже, в том числе: | х | х | х | 1843.4 | х | 1843.4 | 0 | х | 1843.4 | х | 1843.4
межбюджетные трансферты | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
местные бюджеты |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого затрат на решение задачи 2, | х | х | х | 97528.1 | х | 56061.8188 | 54960.7922 | х | 2553.8 | х | 2538
в том числе: | х | х | х |  | х |  |  | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет - всего, | х | х | х | 48021.1 | х | 47990.5 | 45452.6 | х | 2553.8 | х | 2538
в том числе: | х | х | х |  | х |  |  | х |  | х
МСР | х | х | х | 10843.4 | х | 10843.4 | 9000 | х | 1843.4 | х | 1843.4
Минобрнауки НСО | х | х | х | 2100 | х | 2069.4 | 1374.9 | х | 710.4 | х | 694.6
ДФКиС | х | х | х | 2500 | х | 2500 | 2500 | х | 0 | х | 0
межбюджетные трансферты | х | х | х | 32577.7 | х | 32577.7 | 32577.7 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 18528 | х | 7801.9998 | 9168.4572 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 30979 | х | 269.319 | 339.735 | х | 0 | х | 0
Итого затрат на достижение цели, | х | х | х | 271618 | х | 239807.2935 | 203000.643 | х | 36834.82 | х | 38243.67
в том числе:
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет - всего, | х | х | х | 199600 | х | 199592.7 | 168856.81 | х | 30576.2 | х | 30736
в том числе:
МСР | х | х | х | 59243.4 | х | 59243.4 | 38057.4 | х | 21186 | х | 21186 | Расхождение итоговой цифры отчета с приложением № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 № 384-п (далее - Постановление) связано с технической опечаткой допущенной в Постановлении
Минобрнауки НСО | х | х | х | 9100 | х | 9092.7 | 3842.81 | х | 5090.2 | х | 5250
ДФКиС | х | х | х | 18500 | х | 18500 | 16300 | х | 2200 | х | 2200
межбюджетные трансферты | х | х | х | 112756.6 | х | 112756.6 | 110656.6 | х | 2100 | х | 2100 | Расхождение итоговой цифры отчета с приложением № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 № 384-п (далее - Постановление) связано с технической опечаткой допущенной в Постановлении
местные бюджеты | х | х | х | 41039 | х | 30143.0198 | 25250.9063 | х | 6258.62 | х | 6258.62
внебюджетные источники | х | х | х | 30979 | х | 10071.5737 | 8892.9267 | х | 0 | х | 1249.05
Применяемые сокращения:
ДОУ - государственные и муниципальные детские оздоровительные учреждения Новосибирской области;
ДОУСОНО - детские оздоровительные учреждения социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации);
МСР - министерство социального развития Новосибирской области;
Минобрнауки НСО - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта Новосибирской области.

## Приложение 3
Информация о финансировании долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы" по итогам 2012 года.
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Примечание
| с начала реализации программы |  |  | отчетный год
| план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сумма затрат, в том числе: | 271618 | 239807.3 | 88.2884 | 271618 | 239807.3 | 88.2884
областной бюджет | 199600 | 199592.7 | 99.9963 | 199600 | 199592.7 | 99.9963
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты | 41039 | 30143 | 73.4496 | 41039 | 30143 | 73.4496 | Отклонение связано с разницей фактического выделения средств из местного бюджета на финансирование мероприятий Программы
внебюджетные источники | 30979 | 10071.6 | 32.5111 | 30979 | 10071.6 | 32.5111 | Отклонение связано с тем, что детские оздоровительные учреждения заработали меньше, чем планировали потратить на софинансирование мероприятий, а в некоторых случаях по итогам торгов суммы на выполнения мероприятий потребовались меньшие чем планировались.

## Приложение 4 (2)
Информация о финансовых средствах, направленных бюджетам муниципальных районов и городских округов и расположенным на их территориях организациям за 12 месяцев 2012 года.
Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы"
тыс. рублей
№ п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Единица измерения | Количество | Всего | в том числе
[5 empty] | за счет средств областного бюджета | за счет других источников финансирования (внебюджетные средства) | За счет средств федерального бюджета | за счет других источников финансирования (муниципальный бюджет, внебюджетные средства) | за счет других источников финансирования (муниципальный бюджет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры
1.1. Организация работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, в том числе по разработке проектно-сметной документации, обследованию строительных конструкций зданий, приобретению сопутствующего ремонту оборудования и материалов, приобретению и монтажу модульных сооружений
1 | город Бердск | учреждение | 3 | 17785.1 | 11950 | 4308.1 |  |  | 1527
2 | город Искитим | учреждение | 1 | 8.6 | 0 | 0 |  |  | 8.6
3 | город Новосибирск | учреждение | 9 | 36635.4 | 28842.5 | 2910 |  |  | 4882.9
4 | Барабинский район | учреждение | 2 | 3362.1 | 0 | 520 |  |  | 2842.1
5 | Доволенский район | учреждение | 2 | 1603.67 | 817 | 0 |  |  | 786.67
6 | Искитимский район | учреждение | 1 | 2571.075 | 950 | 177.275 |  |  | 1443.8
7 | Карасукский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кочковский район | учреждение | 1 | 1930 | 1200 | 0 |  |  | 730
9 | Краснозерский район | учреждение | 1 | 1963.05 | 1000 | 300 |  |  | 663.05
10 | Купинский район | учреждение | 1 | 1765.4 | 1612.8 | 0 |  |  | 152.6
11 | Маслянинский район | учреждение | 2 | 10357.1 | 10279.4 | 0 |  |  | 77.7
12 | Ордынский район | учреждение | 1 | 122.619 | 0 | 0 |  |  | 122.619
13 | Сузунский район | учреждение | 3 | 5120.2 | 3000 | 0 |  |  | 2120.2
14 | Татарский район | учреждение | 1 | 200 | 0 | 0 |  |  | 200
15 | Чановский район | учреждение | 1 | 11671.7 | 10000 | 0 |  |  | 1671.7
16 | Черепановский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | Чистоозерный район | учреждение | 1 | 300 | 0 | 0 |  |  | 300
18 | Чулымский район | учреждение | 1 | 12355 | 8656.6 | 0 |  |  | 3698.4
| Итого по п.1.1.: |  | 31 | 107751.014 | 78308.3 | 8215.375 | 0 | 0 | 21227.339
1.2. Организация работ по улучшению транспортной доступности ДОУ (реконструкция дороги)
1 | Барабинский район | учреждение | 1 | 1700.9 | 1200 | 0 |  |  | 500.9
2 | Купинский район | учреждение | 1 | 612.8 | 0 | 0 |  |  | 612.8
3 | Маслянинский район | учреждение | 1 | 670.6 | 670.6 | 0 |  |  | 0
| Итого по п.1.2.: |  | 3 | 2984.3 | 1870.6 | 0 | 0 | 0 | 1113.7
| Итого по задаче 1: |  | 31 | 110735.314 | 80178.9 | 8215.375 | 0 | 0 | 22341.039
Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности
2.1. Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в ДОУ в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности.
1 | город Бердск | учреждение | 1 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 0
2 | город Искитим | учреждение | 1 | 2214.4 | 1500 | 126.2 |  |  | 588.2
3 | город Новосибирск | учреждение | 6 | 7942 | 7392 | 0 |  |  | 550
4 | Барабинский район | учреждение | 2 | 900 | 900 | 0 |  |  | 0
5 | Доволенский район | учреждение | 2 | 683 | 683 | 0 |  |  | 0
6 | Искитимский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Карасукский район | учреждение | 1 | 2350 | 1650 | 0 |  |  | 700
8 | Кочковский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Краснозерский район | учреждение | 1 | 155 | 100 | 55 |  |  | 0
10 | Куйбышевский район | учреждение | 2 | 1137.5 | 1072.7 | 0 |  |  | 64.8
11 | Купинский район | учреждение | 1 | 6439.2 | 6387.2 | 0 |  |  | 52
12 | Маслянинский район | учреждение | 2 | 4132.4 | 1500 | 0 |  |  | 2632.4
13 | Ордынский район | учреждение | 1 | 640.4 | 600 | 0 |  |  | 40.4
14 | Сузунский район | учреждение | 3 | 2147 | 1000 | 0 |  |  | 1147
15 | Татарский район | учреждение | 1 | 1600 | 1600 | 0 |  |  | 0
16 | Чановский район | учреждение | 1 | 2336.2 | 1500 | 0 |  |  | 836.2
17 | Черепановский район | учреждение | 1 | 1118 | 850 | 0 |  |  | 268
18 | Чистоозерный район | учреждение | 1 | 1400 | 1350 | 0 |  |  | 50
19 | Чулымский район | учреждение | 1 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 0
| Итого по п. 2.1. |  | 28 | 37195.1 | 30084.9 | 181.2 | 0 | 0 | 6929
2.2. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в ДОУ
1 | город Бердск | учреждение | 1 | 500 | 500 | 0 |  |  | 0
2 | город Искитим | учреждение | 1 | 122.1 | 0 | 88.1 |  |  | 34
3 | город Новосибирск | учреждение | 6 | 1732.6 | 1265.5 | 0 |  |  | 467.1
4 | Барабинский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Доволенский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Искитимский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Карасукский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Кочковский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Краснозерский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Куйбышевский район | учреждение | 1 | 857.6 | 727.3 | 0 |  |  | 130.3
11 | Купинский район | учреждение | 1 | 24 | 0 | 0 |  |  | 24
12 | Маслянинский район | учреждение | 1 | 117.6 | 0 | 0 |  |  | 117.6
13 | Ордынский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | Сузунский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | Татарский район | учреждение | 1 | 100 | 0 | 0 |  |  | 100
16 | Чановский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | Черепановский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | Чистоозерный район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | Чулымский район | учреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого по п.2.2.: |  | 12 | 3453.9 | 2492.8 | 88.1 | 0 | 0 | 873
| Итого по задаче 2: |  | 29 | 40649 | 32577.7 | 269.3 | 0 | 0 | 7802
1 | город Бердск | учреждение | 3 | 19285.1 | 13450 | 4308.1 | 0 | 0 | 1527
2 | город Искитим | учреждение | 1 | 2345.1 | 1500 | 214.3 | 0 | 0 | 630.8
3 | город Новосибирск | учреждение | 8 | 46310 | 37500 | 2910 | 0 | 0 | 5900
4 | Барабинский район | учреждение | 2 | 5963 | 2100 | 520 | 0 | 0 | 3343
5 | Доволенский район | учреждение | 2 | 2286.67 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 786.67
6 | Искитимский район | учреждение | 1 | 2571.075 | 950 | 177.275 | 0 | 0 | 1443.8
7 | Карасукский район | учреждение | 1 | 2350 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 700
8 | Кочковский район | учреждение | 1 | 1930 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 730
9 | Краснозерский район | учреждение | 1 | 2118.05 | 1100 | 355 | 0 | 0 | 663.05
10 | Куйбышевский район | учреждение | 2 | 1995.1 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 195.1
11 | Купинский район | учреждение | 1 | 8841.4 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 841.4
12 | Маслянинский район | учреждение | 2 | 15277.7 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 2827.7
13 | Ордынский район | учреждение | 1 | 763.019 | 600 | 0 | 0 | 0 | 163.019
14 | Сузунский район | учреждение | 3 | 7267.2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 3267.2
15 | Татарский район | учреждение | 1 | 1900 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 300
16 | Чановский район | учреждение | 1 | 14007.9 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 2507.9
17 | Черепановский район | учреждение | 1 | 1118 | 850 | 0 | 0 | 0 | 268
18 | Чистоозерный район | учреждение | 1 | 1700 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 350
19 | Чулымский район | учреждение | 1 | 13355 | 9656.6 | 0 | 0 | 0 | 3698.4
| ВСЕГО: |  | 33 | 151384.314 | 112756.6 | 8484.675 | 0 | 0 | 30143.039