## 2013 дост среда за 12 мес
Минтруд НСО
ИНФОРМАЦИЯ | [11 empty] | МОНиИП
о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы" | [11 empty] | ДФКиС
на 01 января 2014 года | [11 empty] | МСР
МЗ
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период | Минтранс НСО
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  | МК
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. |  | МСиЖКХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель: Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА ЦЕЛИ 1 | %, чел., учр. | %, чел., учр. | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 1. Совершенствование механизмов создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество разработанных нормативных правовых документов, методических рекомендаций (шт.) | 10 шт. |  | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.Анкетирование инвалидов в целях определения потребности в профессиональном обучении трудоустройстве, организации предпренимательской деятельности (чел.) | х | х | 1700 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.2.Анкетирование с целью выяснения наиболее востребованных реабилитационных услуг инвалидами и эффективность их оказания (анкетный опрос, интервьюирование, маркетинговый анализ) (ед.) | х | х | 0.1 | 0 | 1 | 132.12 | 0.1 | 0 | 1 | 132.12 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 132.12 | х | 0 | х | 132.12
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 132.12 | х | 0 | х | 132.12
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.3. Проведение мониторинга наиболее востребованных объектов социальной инфраструктуры | х | х | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | [5 empty] | 0
областной бюджет | х | х | [5 empty] | 0
федеральный бюджет | х | х
местные бюджеты | х | х
внебюджетные источники | х | х
1.6.Издание и тиражирование новых современных реабилитационных технологий и методических рекомендаций по социально-психологической, социокультурной, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздаровительным и спортивным мероприятиям, содействие внедрению их в практическую деятельность (экз.) | х | х | 170 | 0.2 | 170 | 0.2 | 170 | 0.2 | 170 | 0.2 | Издано 10 методических рекомендаций.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 34 | х | 34 | х | 34 | х | 34
областной бюджет МСР |  | х | x | 34 | x | 34 | х | 34 | х | 34
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Издание и тиражирование новых современных реабилитационных технологий и методических рекомендаций по социально-психологической, социокультурной, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздаровительным и спортивным мероприятиям, содействие внедрению их в практическую деятельность (экз.) |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
Сумма затрат, в том числе: |  |  | х | 0 | х | 0 | х |  | х | 0 |  | 40
областной бюджет |  |  | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  | 10
федеральный бюджет |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | 50
местные бюджеты |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | 440
внебюджетные источники |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | 20
1.7.Проведения обследования условий жизни инвалидов с ограниченными физическими возможностями, проживающих в городах и районах области, с целью изучения потребности в оборудовании жилого помещения специальными приспособлениями. Подготовка проектно-сметной документации (чел.) | х | х | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 600
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | 100
областной бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.8.Фомирование, тиражирование и распространение перечня объектов и маршрутов, доступных для инвалидов (ед.) | х | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.9.Организация ежегодных встреч Губернатора Новосибирской области с руководителями общественных организаций инвалидов (ед.) | х | х | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе | х | х | х | 34 | Х | 166.12 | x | 34 | 0 | 166.12
областной бюджет | х | х | х | 34 | х | 166.12 | х | 34 | х | 166.12
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнидеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля приоритетных объектов, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества объектов, подлежащих обследованию (3872) (нарастающим итогом) | 11.4% | 9.8% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество обустроенных тактильных пешеходных переходов, доступных для маломобильных жителей | 49 шт. | 3 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество оборудованных автобусов в муниципальных образованиях специальными устройствами для объявления остановок (бегущая строка и звуковое сопровождение) | 31 шт. | 0 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2. Приобритение мебели для обеспечения комфортных условий проживания инвалидов в областных реабилитационных учреждениях (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.3.Проведение текущего ремонта в стационарных отделениях государственных реабилитационных учреждений инвалидов (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.4.Оборудование прогулочных дорожек, пандусов для инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания (ед.) | х | х | 2 | 10,0-100,0 | 1 | 90 | 2 | 10,0-100,0 | 1 | 90 | В Государственном автономном учреждении стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат» в целях создания условий по обеспечению доступной среды для маломобильных граждан, оборудованы прогулочные дорожки и пандусы.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 110 | х | 90 | х | 110 | х | 90
областной бюджет | х | х | х | 110 | х | 90 | х | 110 | х | 90
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.5. Разработка электронных учебников для подготовки инвалидов по программам профессионального образования (ед.) | х | х | 4 | 75 | 0 | 0 | 4 | 75 |  |  | Аукцион признан несостоявшимся в связи с поступлением 1 заявки от исполнителя.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 0 | х | 300 | х
областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 0 | х | 300 | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.6.Обустройство беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, жилого фонда, находящимся в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (ед.) | х | х | 254 | 65,0-75,0 | 109 | 65,0-75,0 | 109 | 80 | 109 | 65,0-75,0 | Выделены средства в виде иных межбюджетных трансфертов 15 муниципальным районам и 1 городскому округу Новосибирской области на обустройство доступности инвалидов к 109 приоритетным объектам социальной инфраструктуры.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 15547.5 | х | 8657 | х | 15547.5 | х | 8657
областной бюджет | х | х | х | 8657 | х | 8657 | х | 8657 | х | 8657
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 5618.5 | х |  | х | 5618.5 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 1272 | х |  | х | 1272 | х | 0
Итого затрат на решение задачи 2 п. 2.1., в том числе | х | х | х | 15957.5 | х | 8747 | х | 15957.5 | х | 8747
областной бюджет | х | х | х | 9067 | х | 8747 | х | 9067 | х | 8747
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
местные бюджеты | х | х | х | 5618.5 | х | 0 | х | 5618.5 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 1272 | х | 0 | х | 1272 | х | 0
2.2.1.Устройство тактильных пешеходных переходов, доступных для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных групп населения, проживающих в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, имеющих развитую дорожную сеть, приближенную к месту проживания инвалидов (ед.) | х | х | 41 | 55,0-65,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с внесением изменений в Закон НСО от 10.12.2013 № 401-ОЗ предельные объемы финансирования увеличины.Оплата кредиторской задолженности 2013 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2271 | 0 | 827.285 | х | 0 | х | 827.285
областной бюджет | х | х | х | 1040 | 0 | 827.285 | х | 0 | х | 827.285
федеральный бюджет | х | х | х |  | 0 | 0 | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 787 | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 444 | 0 | 0 | х | 0 | х | 0
2.2.2.Оборудование автобусов специальными устройствами для объявления остановок (бегущая строка и звуковое сопровождение) в городских округах Новосибирской области с учетом развитой улично-дорожной сети (ед.) | х | х | 24 | 15,0-100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с внесением изменений в Закон НСО от 10.12.2013 № 401-ОЗ предельные объемы финансирования увеличины.Оплата кредиторской задолженности 2013 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2208 | х | 325 | х | 0 | х | 325
областной бюджет | х | х | х | 1300 | х | 325 | х | 0 | х | 325
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 808 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 100 | х | 0 | х | 0 | х | 0
Итого затрат на решение задачи 2 п.2.2, в том числе | х | х | х | 4479 | x | 1152.285 | x | 0 | x | 1152.285
областной бюджет | х | х | х | 2340 | х | 1152.285 | х | 0 | х | 1152.285
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 1595 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 544 | х | 0 | х | 0 | х | 0
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе | х | х | х | 20436.5 | х | 9899.285 | х | 15957.5 | х | 9899.285
областной бюджет | х | х | х | 11407 | х | 9899.285 | х | 9067 | х | 9899.285
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 7213.5 | х | 0 | х | 5618.5 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 1816 | х | 0 | х | 1272 | х | 0
Задача 3. Обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к реабилитационным услугам | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям (в отчетном году) | 43 тыс. чел. | 43 тыс. чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Охват инвалидов занятиями адаптивной физической культурой и спортом ( в отчетном году) | 5 700 чел. | 5 700 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в центры занятости населения в целях поиска работы (в отчетном году) | 28% | 32.7% | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1.1.Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.1.2.Организация и проведение фестивалей, конкурсов творчества инвалидов, благотворительных проектов, выставок. (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.1.3.Проведение семинаров, конференций, тренингов, совещаний, "круглых столов", олимпиад, мастер-классов, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности. (учреждений) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.1., в том числе | х | х | х | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.2.1.Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (3 декабря) (ед.) | х | х | 1 | 1480 | 1 | 844 | 1 | 844 | 1 | 844 | Муниципальным районам и городским округам НСО выделены средства о в виде иных межбюджетных трансфертов для организации мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (3 декабря).
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1480 | х | 844 | х | 844 | х | 844
областной бюджет | х | х | х | 1480 | х | 844 | х | 844 | х | 844
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.2.2.Мероприятия, посвященные юбилейным датам общественных организаций инвалидов. (мероприятие) | х | х | 1 | 100 | 2 | 50 | 1 | 100 | 2 | 50 | Средства выделены 2 общественным организациям в виде субсидий.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.2., в том числе | х | х | х | 1580 | x | 944 | x | 944 | x | 944
областной бюджет | х | х | х | 1580 | х | 944 | х | 944 | х | 944
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.3.1.Организация проведения семинаров, научно-практических конференций, совещаний, мастер-классов по проблемам социальной и социокультурной реабилитации инвалидов, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3.2.Организация проведения лекционных курсов, семинаров с участием специалистов министерства здравоохоранения Новосибирской области в целях профилактики инвалидности (шт.) | х | х | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3.3.Организация курса по адаптивной физической культуре для специалистов, работающих с инвалидами в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3.4.Организация переподготовки, подготовки и повышения квалификации специалистов учреждений социальной защиты населения. (чел) | х | х | 10 | 15 | 1 | 150 | 10 | 15 | 1 | 150 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 150 | х | 150 | х | 150 | х | 150
областной бюджет | х | х | х | 150 | х | 150 | х | 150 | х | 150
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.3., в том числе | х | х | х | 150 | x | 150 | x | 150 | x | 150
областной бюджет | х | х | х | 150 | х | 150 | х | 150 | х | 150
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.4.1. Оказание поддержки сборным командам инвалидов и спортсменам-инвалидам для участия в спортивных соревнованиях различного уровня (ед.) | х | х | 1,0-3,0 | 100,0-250,0 | 1 | 250 | 2 | 100,0-150,0 | 1 | 250 | В апреле 2014 года в городе Коломна прошло Первенство России по волейболу среди лиц с нарушением слуха (юноши, девушки). Участие приняло 19 спортсменов и 2 тренера.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 250 | х | 250 | х | 250 | х | 250
областной бюджет | х | х | х | 250 | х | 250 | х | 250 | х | 250
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
3.4.2. Укрепление материально-технической базы ГАУ НСО "Физкультурно-спортивная школа инвалидов Новосибирской области" (ед.) | х | х | 10 | 25,0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | В связи с внесением изменений в Закон НСО от 10.12.2013 № 401-ОЗ предельные объемы финансирования уменьшены.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 250 | х | 0 | х | 125 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 250 | х | 0 | х | 125 | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.4.3. Организация и проведение образовательных программ по адаптивной физической культуре (ед.) | х | х | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 40 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 40 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.4., в том числе | х | х | х | 540 | x | 250 | x | 375 | x | 250
областной бюджет | х | х | х | 540 | х | 250 | х | 375 | х | 250
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.5.1.Оказание услуг по профессиональному, информационному консультированию инвалидов с целью выявления профессиональной ориентации (чел.) | х | х | 2000 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 184 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5.2.Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных инвалидов (чел.) | х | х | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5.3.Содействие инвалидам в трудоустройстве на условиях временной занятости, включая оплачиваемые общественные работы (чел.) | х | х | 300 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5.4.Обеспечение занятости инвалидов на квотируемых рабочих местах (чел.) | х | х | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.5., в том числе | х | х | х | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.6.1.Приобретение оборудования для создания прокатного фонда (аудиоиздания на флеш-носителях, в том числе в стандарте"Дейзи") на базе ГБУК "Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих"(ед.) | х | х | 25 | 4 | 10 | 10 | 25 | 4 | 10 | 10 | В рамках выполнения указанного мероприятия приобретены: цифровые книги на флешкартах (в количестве 200 наименований на 40 флешкартах).
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.2.Выпуск краеведческих материалов об исторических и культурных объекта Новосибирской области в формате, пригодном для знакомства незрячих и слабовидящих граждан (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.3.Создание аудиотактильных комплексов по наиболее значимым историческим и культурным объектам в Новосибирской области, разработка адресных экскурсионных маршрутов, подготовка экскурсоводов-волонтеров для незрячих и слабовидящих (шт.) | х | х | 5 | 12 | 1 | 36 | 5 | 12 | 1 | 36 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 60 | х | 36 | х | 60 | х | 36
областной бюджет | х | х | х | 60 | х | 36 | х | 60 | х | 36
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х |  | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.4.Развитие портала "Незримый Новосибирск" для инвалидов с нарушением зрения (ед.) | х | х | 10 | 6,0-7,0 | 1 | 30 | 10 | 6,0-7,0 | 1 | 30 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 65 | х | 30 | х | 65 | х | 30
областной бюджет | х | х | х | 65 | х | 30 | х | 65 | х | 30
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х |  | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.5.Создание мобильного информационного центра для оказания правовой, информационно- ресурсной, адаптивно-технологической помощи инвалидам в сельской местности (шт.) | х | х | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 |  | 0 |  | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 |  |  |  | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.7.Создание комплектов информационных материалов в доступных форматах для посетителей офтальмологического отделения учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) (ед.) | х | х | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 15 | х | 0 | х | 15
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 15 | х | 0 | х | 15
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.8.Приобретение оборудования для развития ассистивного центра дополнительного образования для подготовки инвалидов по зрению в области специальных информационных технологий, ассистивных технических средств, английского языка (ед.) | х | х | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | На курсах компьютерной грамотности на базе библиотеки (в том числе территориального отдела) пошли обучение 32 человека.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 40 | х | 50 | х | 40
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 40 | х | 50 | х | 40
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.6., в том числе | х | х | х | 275 | x | 221 | х | 275 | х | 221
областной бюджет | х | х | х | 275 | x | 221 | х | 275 | х | 221
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | x | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | x | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | x | 0 | х | 0 | х | 0
3.7.1.Приобретение технических средств реабилитации и расходных материалов для оборудования демонстрационных залов (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.7.2. Разработка специальных программ довузовской подготовки инвалидов и других маломобильных групп населения (ед.) | х | х | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.7.3. Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на реализацию социально значимых проектов, направленных на создание безбарьерной среды и повышение уровня доступности образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.7. , в том числе | х | х | х | 100 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе | х | х | х | 2645 | х | 1565 | х | 1744 | х | 1565
областной бюджет | х | х | х | 2645 | х | 1565 | х | 1744 | х | 1565
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
Задача 4. Привлечение организаций негосударственного сектора (некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) к оказанию реабилитационных услуг, в том числе на условиях государственного заказа и оказание содействия инвалидам в обеспечении специальным оборудованием | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям в организациях негосударсвенного сектора, от общего количества инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации инвалида (в отчетном году) | 12% | 12% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество специализированных рабочих мест для инвалидов, созданных в организациях различных форм собственности | 10 шт. | 10 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество инвалидов, получивших услуги по сурдопереводу (в отчетном году) | 1 390 чел. | 1 461 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1.Обучение инвалидов с нарушением зрения чтению и письму рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля) (чел.) | х | х | 30 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 120 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 80 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 40 | х | 0 | х | 0 | х
4.2.Предоставление инвалидам услуг по сурдопереводу (часов) | х | х | 700 | 0,34-0,36 | 0 | 0 | 196 | 0,34-0,36 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 250 | х | 0 | х | 70 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 250 | х | 0 | х | 70 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.3.Предоставление сурдопереводческих услуг инвалидам с нарушением слуха диспетчерской службой, созданной на базе Новосибирской региональной общественной организации Всероссийского общества глухих на условиях формирования государственного заказа (ед.) | х | х | 1250 | 0.16 | 1250 | 0.16 | 1250 | 0.16 | 1250 | 0.16 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 200 | х | 200
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 200 | х | 200
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.4.Организация проведения в специализированных центрах, учреждениях, организациях (на конкурсной основе)комплексной реабилитиации инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. (чел.) | х | х | 114 | 45.2 | 50 | 45.125 | 50 | 45.2 | 50 | 45.125 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 5154 | х | 2256.25 | х | 2256.3 | х | 2256.25
областной бюджет | х | х | х | 5154 | х | 2256.25 | х | 2256.3 | х | 2256.25
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.5.Оказание государственной поддержки социально ориентированным общественным организациям инвалидов, в том числе на оказание реабилитационных услуг инвалидов (ед.) | х | х | 40 | 50,0-100,0 | 24 | 50,0-100,0 | 24 | 50,0-100,0 | 24 | 50,0-100,0 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года. Оказана государственная поддержка 2 социально ориентированным общественным организациям инвалидов.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 4705.2 | х | 2910 | х | 2910 | х | 2910
областной бюджет | х | х | х | 4705.2 | х | 2910 | х | 2910 | х | 2910
федеральный бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х | 0 | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х | 0 | х |  | х
4.6.Содействие созданию новых рабочих мест и оснащение действующих на базе общественных организаций инвалидов и их предприятий (ед.). | х | х | 10 | 80 | 4 | 0 | 4 | 40 | 4 | 200 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года в счет лимитов 2014 года. По результатам конкурсного отбора субсидия предоставлена ООО «Полимерлайн» для организации 4 рабочих мест инвалидам по зрению.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 800 | х | 800 | х | 400 | х | 800
областной бюджет | х | х | х | 800 | х | 800 | х | 400 | х | 800
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.7.Оказание услуг инвалидам по обучению вождения автомобилем. (чел) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.8.Организация предоставления услуги "социальное такси" для инвалидов, проживающих на территории муниципальных образований Новосибирской области. (чел.) | х | х | 2500 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1125 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1125 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.9.Организация работы по переоборудованию автомобилей для инвалидов (чел.) | х | х | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.10.Организация работы службы сопровождения инвалидов. (чел.) | х | х | 1500 | 2 | 699 | 2.1888 | 1074 | 2 | 699 | 2.1888 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года. Оказаны услуги по комплексному социальному сопровождению 480 инвалидам, имеющим полную или частичную потерю зрения, 219 инвалидам по слуху.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 3000 | х | 1530 | х | 1530 | х | 1530
областной бюджет | х | х | х | 3000 | х | 1530 | х | 1530 | х | 1530
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.11.Организация обучения инвалидов основам работы на компьютере, в том числе с информационными ресурсами сети Интернет. (чел.) | х | х | 192 | 3,5-5,6 | 0 | 0 | 144 | 3,5-5,6 | 0 | 0 | Оплата кредиторской задолженности 2013 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 780 | х | 289.75 | х | 289.8 | х | 289.75 |  |  | 0
областной бюджет | х | х | х | 780 | х | 289.75 | х | 289.8 | х | 289.75
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.12.Приобритение инвалидам с нарушением слуха видеофонов для пользования услугами диспетчерской службы. (чел.) | х | х | 10 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | Возврат платежного поручения оплата в счет лимитов 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 148.8 | х | 15 | х | 15 | х | 15
областной бюджет | х | х | х | 148.8 | х | 15 | х | 15 | х | 15
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе | х | х | х | 16283 | x | 8001 | x | 7671.1 | x | 8001
областной бюджет | х | х | х | 16243 | х | 8001 | х | 7671.1 | х | 8001
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 40 | х | 0 | х | 0 | х | 0
Итого затрат по программе, в том числе: | х | х | х | 39398.5 | x | 19631.405 | x | 25406.6 | x | 19631.405
областной бюджет | х | х | х | 30329 | х | 19631.405 | х | 18516.1 | х | 19631.405
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 7213.5 | х | 0 | х | 5618.5 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 1856 | х | 0 | х | 1272 | х | 0
|  |  |  | 26674 |  | 17776 |  | 17466.1 |  | 17776 | 0
|  |  |  | 500 |  | 250 |  | 375 |  | 250 | 0
|  |  |  | 440 |  | 0 |  | 300 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2340 |  | 1152.285 |  | 0 |  | 1152.285 | 0
|  |  |  | 275 |  | 221 |  | 275 |  | 221 | 0
|  |  |  | 30229 | 0 | 19399.285 | 0 | 18416.1 | 0 | 19399.285 | 0