## 2012 дост среда
Минтруд НСО
ИНФОРМАЦИЯ | [11 empty] | МОНиИП
о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы" | [11 empty] | ДФКиС
на 01 января 2013 год | [11 empty] | МСР
МЗ
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период | Минтранс НСО
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  | МК
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  | МСиЖКХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель: Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА ЦЕЛИ 1 | %, чел., учр. | %, чел., учр. | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 1. Совершенствование механизмов создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество разработанных нормативных правовых документов, методических рекомендаций (шт.) | 5 шт. | 14 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение от плановых показателей произошло в связи с уменьшением стоимости разработки одного экземпляра методических рекомендаций
1.1.Анкетирование инвалидов в целях определения потребности в профессиональном обучении трудоустройстве, организации предпренимательской деятельности (чел.) | х | х | 500 | 0 | 679 | 0 | 500 | 0 | 679 | 0 | На вопросы анкеты ответили 679 инвалидов, состоящих на учете и обратившихся в центры занятости населения
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.2.Анкетирование с целью выяснения наиболее востребованных реабилитационных услуг инвалидами и эффективность их оказания (анкетный опрос, интервьюирование, маркетинговый анализ) (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.3.Проведение мониторинга наиболее востребованных объектов социальной инфраструктуры и объектов сервиса, предназначенных для обеспечения безопасности участников дорожного движения, на предмет их доступности (ед.) | х | х | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | В 2012 году проведена инвентаризация и паспартизация социально значимых объектов, определение степени их доступности для инвалидов и малобильных групп населения. Из 5270 обследованных объектов первоочередному обустройству подлежат 3618 объектов. Не подлежат обустройству 469 объектов в связи с отсутствием технической возможносмти и(или) отнесение зданий к памятникам архитектуры. 1164 объекта оборудовано пандусами и поручнями.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.4.Разработка методических рекомендаций о применении утвержденных требований по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения (ед.) | х | х | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | Министерством строительства и жилищно-коммуунального хозяйства Новосибирской области разработанны методические рекомендации для органов местного самоутравления муниципальных образований Новосибирской области о применении утвержденных требований по обеспече6нию доступности зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.5.Разработка порядка оказания реабилитационных услуг для отделений социальной реабилитации инвалидов КЦСОН и реабилитационных учреждений (ед.) | х | х | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Постановлением Правительства Новосибирской области от 06.02.2012 № 49-п (в ред. от 30.07.2012 № 365-п) утвержден порядок и условия осуществления полустационарного и стационарного социального обслуживания инвалидов, комплексных центрах социальной адаптации для инвалидов, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями на территории Новосибирской области.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.6.Издание и тиражирование новых современных реабилитационных технологий и методических рекомендаций по социально-психологической, социокультурной, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздаровительным и спортивным мероприятиям, содействие внедрению их в практическую деятельность (экз.) | х | х | 100 | 0.2 | 616 | 0.032 |  |  |  |  | Отклонение от плановых значений произошло в связи с уменьшением стоимости одного экземпляра, что позволило увеличить тираж изданных методических рекомендаций и следовательно распространить их среди большего числа инвалидов. Изданные методические рекомендации были направлены в отделы организации социального обслуживания населения и комплексные центры социального обслуживания населения для применения рекомендаций на практике.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 20 | х | 19.96 | х |  | х
областной бюджет МСР |  | х | x | 20 | x | 19.96
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Издание и тиражирование новых современных реабилитационных технологий и методических рекомендаций по социально-психологической, социокультурной, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздаровительным и спортивным мероприятиям, содействие внедрению их в практическую деятельность (экз.) |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ратирожированны методические рекомендации по оснащению спортивным оборудованием спортивных сооружений Министерства спорта Российской Федерации в количестве 20 штук.
Сумма затрат, в том числе: |  |  | х | 20 | х | 20 | х | 0 | х | 0 |  | 40
областной бюджет |  |  | x | 20 | x | 20 | x | 0 | x | 0 |  | 10
федеральный бюджет |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | 50
местные бюджеты |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | 440
внебюджетные источники |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | 20
1.7.Проведения обследования условий жизни инвалидов с ограниченными физическими возможностями, проживающих в городах и районах области, с целью изучения потребности в оборудовании жилого помещения специальными приспособлениями. Подготовка проектно-сметной документации (чел.) | х | х | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено обследование условий жизни 15 инвалидов с целью изучения потребности в оборудовании жилого помещения специальными приспособления-ми и подготовка проектно-сметной документации. | 600
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 225 | х | 225 | х | 0 | х | 0 |  | 100
областной бюджет | х | х | х | 225 | х | 225 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.8.Фомирование, тиражирование и распространение перечня объектов и маршрутов, доступных для инвалидов (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.9.Организация ежегодных встреч Губернатора Новосибирской области с руководителями общественных организаций инвалидов (ед.) | х | х | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ежегодная встреча Губернатора Новосибирской области с руководителями общественных организаций состоялась в рамках торжественного мероприятий посвященных Международному дню инвалидов 01.12.2012 во Дворце молодежи "Юнность", на данном мероприятии руководителям 6 общественных организаций были вручены почетные грамоты, активистам общественных организаций вручены благодарственные письма и памятные подарки. Также встречи Губернатора Новосибирской области с руководителями общественных организаций проходит в рамках Совета по делами инвалидов. | 1260
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |  | 19700
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе | х | х | х | 265 | Х | 264.96 | x | 0 | 0 | 0
областной бюджет | х | х | х | 265 | х | 264.96 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнидеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля приобретенных объектов, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества объектов, подлежащих обследованию (5270) (нарастающим итогом) | 3.5% | 2.3% | х | х | х | х | х | х | х | х | Плановый показатель достигнут не был в связи с тем, что в 2012 году администрации районав и городов и городов не запланировали обустройство объектов за счет средств местного бюджета.
Количество обустроенных тактильных пешеходных переходов, доступных для маломобильных жителей | 57 шт. | 8 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | Плановый показатель достигнут не был в связи с тем, что в г. Оби в наличии 2 муниципальных автобуса из запланированных. В 2012 году администрации муниципальных районов и городов не запланировали обустройство объектов за счет средств местного бюджета.
Количество оборудованных автобусов в муниципальных образованиях специальными устройствами для объявления остановок (бегущая строка и звуковое сопровождение) | 20 шт. | 30 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | Увеличение числа оборудованных автобусов, связанно с уменьшением стоимости оборудования.
2.1.1.Обеспечение реабилитационного учреждения подъемным устройством (ед.) | х | х | 1 | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2012 году в ГАУ НСО "Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов" за счет средств областного бюджета установлен лесничный подъемник позволило обеспечить доступность услуг более 30-ти инвалидам.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | x | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | x | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х |  |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х |  |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х |  |  | х |  | х |  | х
2.1.2. Приобритение мебели для обеспечения комфортных условий проживания инвалидов в областных реабилитационных учреждениях (ед.) | х | х | 37 | 0,6-6,2 | 37 | 0,6-6,2 |  |  |  |  | Пробретено 37 ед. мебели для ГАУ НСО "Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов" это позволило улучшить условия проживания более 600 инвалидов в областных реабилитационных учреждения и повысить качество оказываемых услуг
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 135 | х | 135 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 135 | х | 135 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.3.Проведение текущего ремонта в стационарных отделениях государственных реабилитационных учреждений инвалидов (ед.) | х | х | 5 | 40 | 5 | 40 |  |  |  |  | Проведены ремонтные реботы в 5 комнатах ГАУ НСО "Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов"что позволило улучшить условия проживания более 200 инвалидов из сельской местности, находящихся на реабилитации.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.4.Оборудование прогулочных дорожек, пандусов для инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания (ед.) | х | х | 2 | 10 | 2 | 10 |  |  |  |  | В 2012 году в ГАУ НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»оборудована тротуарной плиткой одна прогулочная дорожка, ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» оборудована пандусом одна прогулочная дорожка это способствовало обеспечению доступной среды для 48 маломобильных граждан, в том числе 44 инвалидам .
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 20 | х | 20 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 20 | х | 20 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.5. Разработка электронных учебников для подготовки инвалидов по программам профессионального образования (ед.) | х | х | 3 | 75 | 3 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | Выполненные услуги не оплачены в связи с несвоевременным предоставлением документации исполнителем
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 225 | х | 0 | x | 225 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 225 | х | 0 | x | 225 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.6.Обустройство беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, жилого фонда, находящимся в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (ед.) | х | х | 186 | 60,0-70,0 | 121 | 17,3-209,0 | 85 | 60,0-70,0 | 20 | 17,3-209,0 | В связи с тем, что количество по плану было учтено только за счет средств областного бюджета Новосибирской области, а количество по факту учитывает еще средства местных бюджетов и внебюджетгых источников. В 2012 году удалось обустроить 121 социально значимый объект, что способствовало обеспечению доступности получения услуг.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 11007.5 | х | 8391.7 | х | 5906 | х | 699.22
областной бюджет | х | х | х | 3850 | х | 3850 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 5935.5 | х | 3476.9 | х | 2730.82 | х | 272.22
внебюджетные источники | х | х | х | 1222 | х | 1064.8 | х | 584.2 | х | 427
Итого затрат на решение задачи 2 п. 2.1., в том числе | х | х | х | 11787.5 | x | 8946.7 | x | 6131 | x | 699.22
областной бюджет | х | х | х | 4630 | х | 4405 | х | 225 | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 5935.5 | х | 3476.9 | х | 2730.82 | х | 272.22
внебюджетные источники | х | х | х | 1222 | х | 1064.8 | х | 584.2 | х | 427
2.2.1.Устройство тактильных пешеходных переходов, доступных для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных групп населения, проживающих в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, имеющих развитую дорожную сеть, приближенную к месту проживания инвалидов (ед.) | х | х | 57 | 50,0-65,5 | 8 | 65.1 | 10 | 50,0-65,5 | 8 | 65.1 | Администрации районов подтвердили свое согласие на участие в реализации Программы на условиях софинансирования, некоторые районы не запланировали средства для обустройства тактильных пешеходных переходов, в связи с этим плановый показатель достигнут не был. Данное мероприятие позволит обеспечить доступность и безопасность передвижения инвалидов.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2861 | х | 520.86 | х | 2861 | х | 520.86
областной бюджет | х | х | х | 655 | х | 520.86 | х | 655 | х | 520.86
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 1744 | х |  | х | 1744 | х
внебюджетные источники | х | х | х | 462 | х |  | х | 462 | х
2.2.2.Оборудование автобусов специальными устройствами для объявления остановок (бегущая строка и звуковое сопровождение) в городских округах Новосибирской области с учетом развитой улично-дорожной сети (ед.) | х | х | 20 | 81,0-100,0 | 31 | 14.4 | 20 | 81,0-100,0 | 31 | 14.4 | В 2012 году оборудованно 31 муниципальных автобусов. Средства областного бюджета были освоены в неполном объеме в связи с тем что, в г. Оби в наличии только 2 муниципальных автобуса из запланированных. Данное мероприятие направлено на обеспечение возможности инвалидам получать услуги по перевозке общественным транспортом.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1630 | х | 442.33 | х | 1630 | х | 442.33
областной бюджет | х | х | х | 500 | х | 421.13 | х | 500 | х | 421.13
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 1050 | х | 21.2 | х | 1050 | х | 21.2
внебюджетные источники | х | х | х | 80 | х |  | х | 80 | х
Итого затрат на решение задачи 2 п.2.2, в том числе | х | х | х | 4491 | x | 963.19 | x | 4491 | x | 963.19
областной бюджет | х | х | х | 1155 | х | 941.99 | х | 1155 | х | 941.99
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 2794 | х | 21.2 | х | 2794 | х | 21.2
внебюджетные источники | х | х | х | 542 | х | 0 | х | 542 | х | 0
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе | х | х | х | 16278.5 | х | 9909.89 | х | 10622 | х | 1662.41
областной бюджет | х | х | х | 5785 | х | 5346.99 | х | 1380 | х | 941.99
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 8729.5 | х | 3498.1 | х | 5524.82 | х | 293.42
внебюджетные источники | х | х | х | 1764 | х | 1064.8 | х | 1126.2 | х | 427
Задача 3. Обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к реабилитационным услугам | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям (в отчетном году) | 40 тыс. чел. | 40,5 тыс.чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | В 2012 году социальные услуги по различным направлениям плучили более 40,5 тыс. чел. Это связанно с уменьшением, в результате аукциона стоимости услуг
Охват инвалидов занятиями адаптивной физической культурой и спортом ( в отчетном году) | 5000 чел. | 5000 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | В 2012 году охват инвалидов занятиями адаптивной физической культурой и спортом составил 5000 человек. Был достигнут плановый показатель.
Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в центры занятости населения в целях поиска работы (в отчетном году) | 27% | 32.9% | х | х | х | х | х | х | х | х | В 2012 году в центры занятости населения обратились большее человек, чем было запланированно.
3.1.1.Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) (ед.) | х | х | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация рекламно-информационного сопровождения фотовыставки в рамках фестиваля народного творчества в ДК «Юнность», размещение рекламы проходило в интернете благодаря этому на конкурс поступило 750.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 10 | х | 10 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 10 | х | 10 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.1.2.Организация и проведение фестивалей, конкурсов творчества инвалидов, благотворительных проектов, выставок. (ед.) | х | х | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 5 фестивалей для инвалидов в которых было задействовано более 1000 человек.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.1.3.Проведение семинаров, конференций, тренингов, совещаний, "круглых столов", олимпиад, мастер-классов, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности. (учреждений) | х | х | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 5 семинаров, в которых приняли участие более 100 человек.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 50 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.1., в том числе | х | х | х | 110 | x | 110 | x | 0 | x | 0
областной бюджет | х | х | х | 110 | х | 110 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.2.1.Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (3 декабря) (ед.) | х | х | 1 | 860 | 1 | 860 | 1 | 553 | 1 | 553 | Проведено мероприятие посвященное Международному дню инвалидов. В мероприятиях приняли участие более 30,0 тыс. человек.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 860 | х | 860 | х | 553 | х | 553
областной бюджет | х | х | х | 860 | х | 860 | х | 553 | х | 553
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.2.2.Мероприятия, посвященные юбилейным датам общественных организаций инвалидов. (мероприятие) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.2., в том числе | х | х | х | 860 | x | 860 | x | 553 | x | 553
областной бюджет | х | х | х | 860 | х | 860 | х | 553 | х | 553
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3.1.Организация проведения семинаров, научно-практических конференций, совещаний, мастер-классов по проблемам социальной и социокультурной реабилитации инвалидов, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. (ед.) | х | х | 2 | 10 | 3 | 6.6 |  | 0 |  | 0 | В 2012 году было проведено 3 семинара в которых приняли участие 120 человек. Отклонение от плановых показателей произошло в связи с уменьшением стоимости семинара.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 20 | х | 20 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 20 | х | 20 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3.2.Организация проведения лекционных курсов, семинаров с участием специалистов министерства здравоохоранения Новосибирской области в целях профилактики инвалидности (шт.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не требует дополнительного финансирования реализация в 2013 году
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3.3.Организация курса по адаптивной физической культуре для специалистов, работающих с инвалидами в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (ед.) | х | х | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организован и проведен курс по адаптивной физической культуре для 20 специалистов работающих с инвалидами.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 60 | х | 60 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 60 | х | 60 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3.4.Организация переподготовки, подготовки и повышения квалификации специалистов учреждений социальной защиты населения. (чел) | х | х | 7 | 15 | 7 | 14.8 | 7 | 15 | 7 | 14.8 | Организованы курсы повышения квалификации для 7 специалистов учреждений соц. защиты. Отклонение от плановых значений произошло по результатам проведения аукциона.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 105 | х | 103.5 | х | 105 | х | 103.5
областной бюджет | х | х | х | 105 | х | 103.5 | х | 105 | х | 103.5
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.3., в том числе | х | х | х | 185 | x | 183.5 | x | 105 | x | 103.5
областной бюджет | х | х | х | 185 | х | 183.5 | х | 105 | х | 103.5
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.4.1. Оказание поддержки сборным командам инвалидов и спортсменам-инвалидам для участия в спортивных соревнованиях различного уровня (ед.) | х | х | 3-4 | 100,0-150,0 | 3 | 15,5-221,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 3 спортивных в которых приняли участие более 50-ти спортсменов-инвалидов.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 350 | х | 350 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 350 | х | 350 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.4.2. Укрепление материально-технической базы ГАУ НСО "Физкультурно-спортивная школа инвалидов Новосибирской области" (ед.) | х | х | 10-20 | 2,0-10,0 | 94 | 2,0-10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение планового показателя произошло в связи с уменьшением стоимости спортивного инвентаря. Реализация данного мероприятия способствует увеличению качества тренировочного процесса и увеличение объёма нагрузок, индивидуализация тренировочного процесса и повышении плотности занятий(тренировок), положительная динамика освоения уровня практических навыков. увеличивается объём средств общей и специальной подготовки
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.4.3. Организация и проведение образовательных программ по адаптивной физической культуре (ед.) | х | х | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | Институтом социальной реабилитации НГТУ разработана образовательная программа по адаптивной физической культуре. Обучение по данному курсу прошли 30 человек.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 30 | х | 30 | х | 30 | х | 30
областной бюджет | х | х | х | 30 | х | 30 | х | 30 | х | 30
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.4., в том числе | х | х | х | 580 | x | 580 | x | 30 | x | 30
областной бюджет | х | х | х | 580 | х | 580 | х | 30 | х | 30
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5.1.Оказание услуг по профессиональному, информационному консультированию инвалидов с целью выявления профессиональной ориентации (чел.) | х | х | 2000 |  | 2221 | 0 | 450 | 0 | 599 | 0 | В 2012 году в центры занятости населения в целях поиска подходящей работы обратились 4,5 тыс. инвалидов. Услуги по организации профессиональной ориентации получил 2221 инвалид
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5.2.Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных инвалидов (чел.) | х | х | 80 |  | 80 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | В 2012 году к профессиональному обучению приступили 80 безработных инвалидов. Обучение организовано по 23 профессиям (специальностям). Наибольшее количество инвалидов обучались таким профессиям, как оператор электронно-вычислительных машин (18 чел.) и кладовщик (16 чел.)
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5.3.Содействие инвалидам в трудоустройстве на условиях временной занятости, включая оплачиваемые общественные работы (чел.) | х | х | 300 |  | 315 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | За предоставлением государственной услуги обратились большее количество инвалидов, чем планировалось.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5.4.Обеспечение занятости инвалидов на квотируемых рабочих местах (чел.) | х | х | 5000 |  | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организации, которым установлена квота для приема на работу инвалидов, создали (выделили) 6,8 тыс.рабочих мест для трудоустройства инвалидов. На конец сентября в этих организациях работали 5555 инвалидов.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.5., в том числе | х | х | х | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.1.Приобретение оборудования для создания прокатного фонда (аудиоиздания на флеш-носителях, в том числе в стандарте"Дейзи") на базе ГБУК "Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих"(ед.) | х | х | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 |  | 0 |  | Приобретены 134 цифровые книги в на 32 флешкартах
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 40 | х | 40 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 40 | х | 40 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.2.Выпуск краеведческих материалов об исторических и культурных объекта Новосибирской области в формате, пригодном для знакомства незрячих и слабовидящих граждан (ед.) | х | х | 3 | 17.5 | 3 | 17.5 | 3 | 17.5 | 3 | 17.5 | Разработанно и изготовленно моногоформатное пособие в количестве 3 экз.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 52.2 | х | 52.2 | х | 52.2 | х | 52.2
областной бюджет | х | х | х | 52.2 | х | 52.2 | х | 52.2 | х | 52.2
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.3.Создание аудиотактильных комплексов по наиболее значимым историческим и культурным объектам в Новосибирской области, разработка адресных экскурсионных маршрутов, подготовка экскурсоводов-волонтеров для незрячих и слабовидящих (шт.) | х | х | 28 | 12 | 31 | 6 | 25 | 12 | 25 | 12 | В 2012 году был разработан 31 аудиотактильный комплекс. Отклонение от плановых показателей произшлов связи с изменением стоимости 1 оборудования
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 336 | х | 336 | х | 300 | х | 300
областной бюджет | х | х | х | 36 | х | 36 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 300 | х | 300
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.4.Развитие портала "Незримый Новосибирск" для инвалидов с нарушением зрения (ед.) | х | х | 19 | 6,0-7,0 | 19 | 6 | 14 | 6,0-7,0 | 14 | 6,0-7,0 | В 2012 году подготовлено 19 разделов для портала Незримый город". Данное мероприятие позволило обеспечить отдаленный достеп более 500 человек.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 130 | х | 130 | х | 100 | х | 100
областной бюджет | х | х | х | 30 | х | 30 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 100 | х | 100
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.5.Создание мобильного информационного центра для оказания правовой, информационно- ресурсной, адаптивно-технологической помощи инвалидам в сельской местности (шт.) | х | х | 3 | 20 | 3 | 20 |  |  |  |  | Разработаны и изготовлены 3 пособия (по правовой, информационно-ресурсной и адаптивно-технологической помощи) что позволит обеспечить предоставление соц. услуг более 1500 инвалидам. Приобретено 3 единицы оборудования: 1. Тактильно речевая обучающая система IVEO Lite в комплект входит: планшет IVEO, программное обеспечение IVEO Viewer и печатные учебные образцы- 1 ед. 2. Цифровой маркер-диктофон "TouchMemo" – 2 ед.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 60 | х | 60 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 60 | х | 60 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.6.Создание справочного пособия "социальные услуги" в Новосибирской области в доступных форматах для инвалидов (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.7.Создание комплектов информационных материалов в доступных форматах для посетителей офтальмологического отделения учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) (ед.) | х | х | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | Изготовлено 5 комплектов пособия «Нормативно правовые акты, порядок и условия деятельности медико-социальной экспертизы» в крупно-шрифтовом, рельефно-точечном и аудио форматах.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 15 | х | 15 | х | 15 | х | 15
областной бюджет | х | х | х | 15 | х | 15 | х | 15 | х | 15
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.8.Приобретение оборудования для развития ассистивного центра дополнительного образования для подготовки инвалидов по зрению в области специальных информационных технологий, ассистивных технических средств, английского языка (ед.) | х | х | 4 | 10 | 2 | 20 |  |  |  |  | Приобретено 2 специальных устройства для чтения "говорящих книг". Отклонение от плановых показателей произошло, в связи с увеличением стоимости оборудования.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 40 | х | 40 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 40 | х | 40 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.6., в том числе | х | х | х | 673.2 | x | 673.2 | x | 467.2 | x | 467.2
областной бюджет | х | х | х | 273.2 | х | 273.2 | х | 67.2 | х | 67.2
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 400 | х | 400 | х | 400 | х | 400
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.7.1.Приобретение технических средств реабилитации и расходных материалов для оборудования демонстрационных залов (ед.) | х | х | 22 | 0,2-20,0 | 22 | 1,2-14,8 |  |  |  |  | Приобретено 18 технических средств и 4 ед. расходных материалов для оборудования демонстрационного зала ГАУ НСО "Обласной центр социальной реабилитации инвалидов"
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 70 | х | 70 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 70 | х | 70 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.7.2. Разработка специальных программ довузовской подготовки инвалидов и других маломобильных групп населения (ед.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.7. , в том числе | х | х | х | 70 | x | 70 | x | 0 | x | 0
областной бюджет | х | х | х | 70 | х | 70 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе | х | х | х | 2478.2 | x | 2476.7 | x | 1155.2 | x | 1153.7
областной бюджет | х | х | х | 2078.2 | х | 2076.7 | х | 755.2 | х | 753.7
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 400 | х | 400 | х | 400 | х | 400
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
Задача 4. Привлечение организаций негосударственного сектора к оказанию реабилитационных услуг на условиях государственного заказа и оказание содействия инвалидам в обеспечнении специальным оборудованием | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям в организациях негосударсвенного сектора, от общего количества инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации инвалида (в отчетном году) | 9% | 13.4% | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение от плановых показателей связано с уменьшением стоимости оказывамемых услуг, благодаря этому в 2012 году социальные услуги получило большее количество людей, чем былозапланировано.
Количество специализированных рабочих мест для инвалидов, созданных в организациях различных форм собственности | 10 шт. | 30 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение от плановых показателей произошло в связи с тем, что денежные средства были затрачены на оснащение уже действующих рабочих мест.
Количество инвалидов, получивших услуги по сурдопереводу (в отчетном году) | 670 чел. | 2264 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение от плановых показателей связано с уменьшением стоимости услуги, это способствовало увеличению количества человек получивших данную услугу.
4.1.Обучение инвалидов с нарушением зрения чтению и письму рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля) (чел.) | х | х | 25 | 4 | 74 | 1,08-1,1 | 0 |  | 0 |  | Увеличение числа инвалидов прошедших обучение произошло в связи с уменьшением стоимости академического часа, в связи с чем услуга была оказана 74 инвалидам из запланированных 25. Внебюджетные средства привлечены не были.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 80 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 80 | х | 80 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 20 | х |  | х |  | х
4.2.Предоставление инвалидам услуг по сурдопереводу (часов) | х | х | 1200 | 0,34-0,36 | 1200 | 0,34-0,36 | 0 |  | 0 |  | Предоставленны услуги по сурдопереводу 264 инвалидам в количестве 1200 часов. Оказание данной услуги помогло 264 инвалидам получить услуги в учреждениях различных сфер деятельности.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 412 | х | 412 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 412 | х | 412 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.3.Предоставление сурдопереводческих услуг инвалидам с нарушением слуха диспетчерской службой, созданной на базе Новосибирской региональной общественной организации Всероссийского общества глухих на условиях формирования государственного заказа (ед.) | х | х | 2000 | 0.1 | 2000 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | Оказаны сурдопереводческие услуги 2000 инвалидов с нарушением слуха. Общий объем оказанных услуг составляет более 2500 часов.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 200 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 200 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.4.Организация проведения в специализированных центрах, учреждениях, организациях (на конкурсной основе)комплексной реабилитиации инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. (чел.) | х | х | 95 | 45.2 | 97 | 44.2 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | Отклонение от плановых значений произошло по результатам проведенного аукциона, в связи с высвободившимися средствами удалось провести реабилитацию дополнительно двум инвалидам. Всего реабилитационные услуги получили 97 человек.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 4294 | х | 4293.42 | х | 0 | х | 2.76
областной бюджет | х | х | х | 4294 | х | 4293.42 | х | 0 | х | 2.76
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.5.Оказание государственной поддержки социально ориентированным общественным организациям инвалидов, в том числе на оказание реабилитационных услуг инвалидов (ед.) | х | х | 21 | 50,0-100,0 | 31 | 30,0-117,3 | 0 |  | 0 |  | Отклонение от плановых значений произошло в связи с уменьшением стоимости затрат на запланированные социально значимые мероприятия, а также стоимости реабилитационных услуг, в связи в чем в 2012 году был заключен 31 государственный контракт, вместо запланированного 21.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2108 | х | 2108 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 2108 | х | 2108 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.6.Содействие созданию новых рабочих мест и оснащение действующих на базе общественных организаций инвалидов и их предприятий (ед.). | х | х | 10 | 80 | 30 | 26.6 | 7 | 71.4 | 17 | 29.4 | Отклонение от плановых показателей произошло в связи с тем, что денежные средства были затрачены на оснащение уже действующих рабочих мест. Реализация мероприятия дала возможность трудоустройства 30 инвалидам.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 800 | х | 800 | х | 500 | х | 500
областной бюджет | х | х | х | 800 | х | 800 | х | 500 | х | 500
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.7.Оказание услуг инвалидам по обучению вождения автомобилем. (чел) | х | х | 6 | 16,0-18,0 | 6 | 16,0-18,0 | 0 |  | 0 |  | В рамках мероприятий удалось обучить 6 инвалидов вождению автомобилем, что позволяет обеспечить возможность самостоятельного передвижения инвалидов для решения социальных вопросов
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 100 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 100 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.8.Организация предоставления услуги "социальное такси" для инвалидов, проживающих на территории муниципальных образований Новосибирской области. (чел.) | х | х | 2500 | 0.45 | 2502 | 0.45 | 0 |  | 0 |  | Отклонение от плановых показателей связано с меньшим использованием топлива, что позволило оказать услугу дополнительно двум инвалидам. Реализация данного мероприятия дает возможность инвалидам посещать социально значимые миероприятия, объекты, учавствовать в общественной жизни.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1125 | х | 1125 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 1125 | х | 1125 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.9.Организация работы по переоборудованию автомобилей для инвалидов (чел.) | х | х | 6 | 50 | 6 | 50 | 0 |  | 0 |  | Пререоборудовано 6 автомобилей вспомогательным ручным управлением педалями "газ-тормоз"
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 300 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 300 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.10.Организация работы службы сопровождения инвалидов. (чел.) | х | х | 1000 | 1.5 | 1004 | 1.36 | 400 | 1.5 | 403 | 1.2 | Отклонение от плановых показателей связано с уменьшением стоимости услуг. Реализация данного мероприятия позволила инвалидам и маломобильным гражданам безвозмездно пользоваться техническими средствами реабилитации. За счет сопровождения человека на МСЭ, многие люди сумели оформить или переоформить себе инвалидность. Правовые и информационные консультации дали возможность многому количеству людей разобраться со своими юридическими вопросами.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1500 | х | 1500 | х | 600 | х | 600
областной бюджет | х | х | х | 1500 | х | 1500 | х | 600 | х | 600
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.11.Организация обучения инвалидов основам работы на компьютере, в том числе с информационными ресурсами сети Интернет. (чел.) | х | х | 135 | 3,5-5,6 | 206 | 2.8 | 41 | 3,5-5,6 | 109 | 1.9 | Отклонение от плановых показателей произошло в связи с уменьшением стоимости академического часа по результатам проведения аукциона. Проведено обучение 206 инвалидов. Общий объем оказанных услуг за 2012 год составил 8240 академических часов
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 580 | х | 579.85 | х | 208.9 | х | 208.5 |  |  | 0
областной бюджет | х | х | х | 580 | х | 579.85 | х | 208.9 | х | 208.5
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.12.Приобритение инвалидам с нарушением слуха видеофонов для пользования услугами диспетчерской службы. (чел.) | х | х | 9 | 9,0-17,0 | 11 | 13.5 |  | 0 |  |  | Приобретены видеофоны для 11 инвалидов с нарушением слуха для пользования услугами диспетчерской службы, что позволит обеспечить доступность и оперативность в получении сурдопереводческих услуг для решения проблемных вопросовОтклонение от плановых затрат произошло в связи с уменьшением стоимости за единицу оборудования
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 150 | х | 150 | х |  | х
областной бюджет | х | х | х | 150 | х | 150 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.13.Обеспечение специальным оборудованием инвалидов с нарушением слуха и зрения. (чел.) | х | х | 4 | 55.7 | 5 | 44.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановых значений произошло за счет изменения ценовой политики с момента разработки программы. Перерасход произошел из-за возврата оплаты услуг банка. Приобретенное оборудование позволяет регулировать увеличение текстов, фотографий, изображения телевизора, а также вводить и отображать текстовую информацию в виде шеститочечных символов азбуки Брайля, также позволяет пользоваться современными компьютерами незрячим и слабовидящим людям.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 222.8 | х | 223.22 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 222.8 | х | 223.22 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе | х | х | х | 11891.8 | x | 11871.49 | x | 1308.9 | x | 1311.26
областной бюджет | х | х | х | 11871.8 | х | 11871.49 | х | 1308.9 | х | 1311.26
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 20 | х |  | х |  | х
Итого затрат по программе, в том числе: | х | х | х | 30913.5 | x | 24523.04 | x | 13086.1 | x | 4127.37
областной бюджет | х | х | х | 20000 | х | 19560.14 | х | 3444.1 | х | 3006.95
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 9129.5 | х | 3898.1 | х | 5924.82 | х | 693.42
внебюджетные источники | х | х | х | 1784 | х | 1064.8 | х | 1126.2 | х | 427
|  |  |  | 17686.8 |  | 17684.95 |  | 1966.9 |  | 1967.76 | 0
|  |  |  | 630 |  | 630 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 255 |  | 30 |  | 255 |  | 30 | 0
|  |  |  | 1155 |  | 941.99 |  | 1155 |  | 941.99 | 0
|  |  |  | 273.2 |  | 273.2 |  | 67.2 |  | 67.2 | 0
|  |  |  | 20000 | 0 | 19560.14 | 0 | 3444.1 | 0 | 3006.95 | 0
Note on G411: User: 579,63