Приложение 3

к письму министра труда,

занятости и трудовых ресурсов

Новосибирской области

Отчет

о ходе и  результатах реализации государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» за  2016 год

Аналитическая записка

о ходе и  результатах реализации государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» за 2016 год

- Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п. Изменения в государственную программу вносились постановлениями Правительства Новосибирской области от 01.12.2014 № 466-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п», от 21.04.2015 № 148-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п», от 22.12.2015 № 453-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п», от 06.10.2016 № 316-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п», от 15.02.2017 № 41-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п».

В 2016 году в государственную программу введено новое мероприятие по созданию базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, обеспеченное федеральным софинансированием, а также два целевых индикатора, отражающих развитие системы инклюзивного образования; скорректированы плановые значения целевого индикатора по обеспечению доступности обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Объемы расходов на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы приведены в соответствие с Законом Новосибирской области от 24.12.2015 № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. от 02.12.2016 № 120-ОЗ) и Законом Новосибирской области от 28.12.2016 № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Приказом Минтруда Новосибирской области от 23.12.2015 № 647 «Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» утвержден план реализации государственной программы. Изменения в приказ вносились приказами Минтруда Новосибирской области от 07.10.2016 № 519 «О внесении изменений в приказ от 23.12.2015 № 647», от 17.02.2017 № 70 «О внесении изменений в приказ от 23.12.2015 № 647».

Годовой отчет по государственной программе за 2016 год формировался на основе постановления Правительства Новосибирской области от 15.02.2017  № 41-п и приказа Минтруда Новосибирской области от 17.02.2017 № 70.

Данные о ходе реализации государственной программы за 2016 год внесены в государственную информационную систему Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области». Версия отчета за 2016 год: от 28.02.2017 12:36:31; версия отчета за 4 квартал 2016 года: от 01.03.2017 12:54:37.

Электронный адрес размещения отчета об итогах реализации государственной программы за 2016 год на сайте Минтруда Новосибирской области: http://www.mintrud.nso.ru/web/mintrud/programm.

- Сведения о выполнении целевых индикаторов

По большинству целевых индикаторов государственной программы достигнуты их плановые значения.

В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 28.12.2015    № 557-рп отношение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения исчислено к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности).

Увеличение значения показателя «Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области» до 114,8% (план 112%) произошло вследствие увеличения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в связи с увеличением среднего значения педагогической нагрузки на педагога.

Увеличение значения индикатора «Численность обучающихся по программам квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения» связано с увеличением количества обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц в образовательных учреждениях в 2016-2017 учебном году.

Значение целевого индикатора «Удельный вес занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и переподготовку, в общей численности занятого населения этой возрастной группы» рассчитывается Росстатом по итогам выборочных обследований один раз по итогам года. По информации Росстата расчет  значения  показателя  за 2016 год не производился. Оценочное значение по итогам 2016 года составляет 53,2%, что соответствует плановому значению показателя.

Фактическое значение показателя «Количество учащихся общеобразовательных организаций, получивших профессиональную подготовку по программам политехнического и агротехнического направления в профессиональных образовательных организациях, дающую право на самостоятельную трудовую деятельность» составляет на конец 2016 года 900 человек (план – 1000 человек). В период приемной кампании в августе 2016 года отсутствовали в полном объеме лимиты бюджетных обязательств по данному мероприятию, вследствие чего был уменьшен набор учащихся общеобразовательных организаций для обучения по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности. Плановое значение данного показателя на 2017 год составляет 875 человек.

Значение показателя «Доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет» по итогам 2016 года составляет 0,5% (план 1,4%), что обеспечено принятием дополнительных мер по трудоустройству выпускников образовательных организаций и, как следствие, признание безработными меньшего количества молодежи.

Значение показателя «Доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет», составило 5,3%, что выше планового значения показателя в 2016 году (5,2%). Изменение значения целевого индикатора связано с проведением дополнительных массовых мероприятий по профессиональной ориентации молодежи во втором полугодии 2016 года.

- Сведения о выполнении основных мероприятий

В рамках реализации государственной программы проводились мероприятия по совершенствованию и обеспечению качества образования в системе среднего профессионального образования Новосибирской области.

1.1.1. Профессиональными образовательными организациями и организациями дополнительного образования, подведомственными Минтруду Новосибирской области, предоставлены государственные услуги 47,9 тыс. человек. На выполнение государственного задания образовательным учреждениям выделено средств из областного бюджета на сумму 2 005 726,45 тыс. рублей, что составляет 99,98% от плановой суммы.

1.1.2. В течение 2016 года оказывалась социальная поддержка 1 450 студентам и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию мероприятия направлено из средств областного бюджета 154 826,76 тыс. рублей, что составляет 98,67% от плановой суммы.

1.1.3. В 32 профессиональных образовательных учреждениях реализовывались мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе проведены ремонтные работы, приобретены учебное оборудование, мебель и бытовая техника. На данные цели направлено 165 446,88 тыс. рублей из средств областного бюджета (100% от плана).

1.1.4. Оказывалась социальная поддержка 2 512 студентам, относящимся к категории малоимущих и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для организации поддержки данных студентов направлено из средств областного бюджета 30 783,37 тыс. рублей, что составляет 96,04% от запланированного объема.

1.2.1. Выплачиваются стипендии Правительства Новосибирской области 700 студентам, обучающимся по востребованным профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития экономики Новосибирской области. Выплачиваются стипендии Правительства Новосибирской области 90 студентам, которые являются победителями или призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований. Для выплаты данных стипендий направлено 15 446,23 тыс. рублей из средств областного бюджета, что составляет 99,85% от запланированного объема.

1.2.2. В 36 профессиональных образовательных организациях, внедряющих инновационные образовательные программы и проекты, на развитие материально-технической базы отраслевых ресурсных центров профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров на базе профессиональных образовательных организаций направлено 145 478,4 тыс. рублей, в том числе 48 150 тыс. рублей из внебюджетных источников, что составляет 100% от запланированного объема финансирования.

1.2.3. За счет внебюджетных источников приобретено учебное оборудование, спортивный инвентарь, учебная мебель, обновлен библиотечный фонд в 7 профессиональных образовательных организациях. Объем привлеченных средств составил 16 500,0 тыс. рублей (100% от плана).

1.2.4. За счет внебюджетных источников в 12 профессиональных образовательных организациях проведена профессионально-общественная аккредитация реализуемых образовательных программ (1 100,0 тыс. рублей, 100% от запланированной суммы). За счет средств областного бюджета Новосибирской области (800 тыс. рублей) проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 16 профессиональных образовательных организаций. Средства по данному мероприятию освоены на 100%.

1.2.5. За особые заслуги в профессиональной деятельности выплачена премия «Почетный работник профессионального образования Новосибирской области» 5 педагогическим работникам профессиональных образовательных учреждений по 100 тыс. рублей каждая (100% от запланированной суммы). Победителю областного конкурса «Мастер года» выплачено поощрение в размере 50 тыс. рублей (100% от плана). За счет внебюджетных средств размере 2 750,0 тыс. рублей прошли повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, 550 педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных учреждений, что составляет 100% от плана.

1.2.6. В 15 профессиональных образовательных учреждениях в 2016 году велись работы по формированию физической доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. К концу 2016 года высокая степень готовности в части физической доступности объектов достигнута в 12 профессиональных образовательных учреждениях (23,5% от общего числа профессиональных образовательных учреждений). Разрабатываются и адаптируются образовательные программы, создаются условия для обучения и проживания в общежитиях лиц с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию данного мероприятия направлено 10 251,72 тыс. рублей из средств областного бюджета, что составляет 100% от запланированного объема.

1.2.7. На участие 17 образовательных учреждений в организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате Ворлдскиллс, направлено средств из областного бюджета 3 986,03 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема.

1.2.8. В 2016 году в Новосибирской области с привлечением средств федерального бюджета в размере 19 529,6 тыс. рублей создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, на базе Новосибирского профессионально-педагогического колледжа. В организации проведены ремонтные работы по обеспечению физической доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретено и установлено специальное оборудование для обеспечения образовательного процесса. На реализацию данного мероприятия направлено также 8 369,8 тыс. рублей из средств областного бюджета. Все средства освоены в полном объеме.

1.3.2. На проведение профориентационных мероприятий профессиональными образовательными учреждениями привлечено 1 500,0 тыс. рублей из внебюджетных источников, что составляет 100% от плана. Проведено 100 профориентационных мероприятий.

1.3.4. Обучаются рабочим профессиям или специальностям политехнической и агротехнической направленности 900 школьников. На реализацию данного мероприятия направлено 9 990,11 тыс. рублей из средств областного бюджета, что составляет 100% от запланированного объема.

- Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Финансирование мероприятий государственной программы в 2016 году составило 2 503 505,76 тыс. рублей из средств областного бюджета (99,85% от плана), 19 529,60 тыс. рублей из средств федерального бюджета (100% от плана), 70,00 тыс. рублей из внебюджетных источников (100% от плана).

Уровень фактического финансирования из средств областного бюджета уменьшился по сравнению с запланированным на 3 781,21 тыс. рублей, в том числе:

на 23,75 тыс. рублей за счет уменьшения периода выплаты стипендии Правительства Новосибирской области в связи с выпуском и отчислением студентов;

на 3 358,57 тыс. рублей за счет сокращения численности получателей мер социальной поддержки;

на 398,8 тыс. рублей за счет того, что на начало года указанная сумма была зарезервирована для дальнейшего распределения министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области Минтруду Новосибирской области в случае превышения фактического уровня средней заработной платы педагогов дополнительного образования над запланированным. Данный остаток средств образовался ввиду отсутствия необходимости в повышении зарплаты.

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В 2017 году реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации мероприятий на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным приказом Минтруда Новосибирской области от 17.02.2017 № 71. В случае изменения количественных или стоимостных показателей соответствующие изменения будут своевременно внесены в государственную программу.

Министр труда, занятости и трудовых

ресурсов Новосибирской   области                                                             И.В. Шмидт