## Приложение 1
Приложение № 2
к письму Минтруда Новосибирской области
от________________№_____
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» (далее - Программа) на 01.01.2014 года.
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость, тыс.руб. | кол-во | стоимость, тыс.руб. | кол-во | стоимость, тыс.руб. | кол-во | стоимость, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Цель. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область в целях ее дальнейшего социально-экономического и демографического развития | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Количество участников Программы, прибывших и зарегистрированных УФМС на территории вселения¹ | 1000 | 1018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Участники Программы прибыли в города:Новосибирск, Бердск, Обь; Барабинский, Искитимский, Карасукский, Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Тогучинский, Чистоозерный и Чулымский районы области.
Задача1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор1. Количество проведенных презентаций Программы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Программы (ежегодно)² | 4 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 2. Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников – потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 1. Принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы, обеспечения участникам Программы и членам их семей равных с жителями Новосибирской области прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, общего (полного) среднего образования, дополнительного образования и переобучения (повышения квалификации) в период адаптации на территории вселения (ед.) | Х | Х | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | Не подготовили нормативные правовые акты: Минобрнауки НСО (3) в связи с исключением Минфином НСО средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий задачи 4; МС и ЖКХ НСО (1) изменения планирует внести после 01.01.2014г., связи с утверждением постановления Правительства Новосибирской области от 18.09.2013 № 398-п; Минздрав НСО (1) разрабатывает общий порядок лекарственного обеспечения граждан Носоибирской области, в том числе будут включены и соотечественники.
Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х |  | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х |  | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 2. Разработка программного обеспечения по учету соотечественников, переселяющихся на постоянное место жительства в Новосибирскую область (ед.) | Х | Х | 1 | 500 | 1 | 0 | 1 | 500 | 1 | 0 | Заключен государственный контракт № 28 от 17.12.2013 с ООО «Си Эс Трэйд» на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для автоматизации учета соотечественников, переселяющихся на постоянное место жительства в Новосибирскую область. Программное обеспечение установлено, оплата не произведена в связи с отсутствием финансовых средств в областном бюджете Новосибирской области.
Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | Х | Х | Х | 500 | Х | 0 | Х | 500 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 500 | Х | 0 | Х | 500 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 3. Организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в г. Новосибирск в рамках Программы на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения г. Новосибирска» (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернет, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике) (ед.) | Х | Х | 1 | 2188 | 1 | 1221.1 | 1 | 1084.9 | 1 | 1185 | Приказ министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 19.08.2013 № 434 «О наделении функциями службы сопровождения и содействия в трудоустройстве Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска».
Сумма затрат по мероприятию 3, в том числе: | Х | Х | Х | 2188 | Х | 1221.1 | Х | 1084.9 | Х | 1185
областной бюджет | Х | Х | Х | 2188 | Х | 1221.1 | Х | 1084.9 | Х | 1185
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 4. Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС «Соотечественники», информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронных, печатных, радио, телевидение) (ед.) | Х | Х | 9 | 0 | 46 | 0 | - | 0 | 46 | 0 | Регулярное обновление информации о вакансиях и территориях вселения, наполнение сайта АИС "Соотечественники", Освещение хода реализации Программы в СМИ (теле-, радио-сюжеты, печатные и электронные издания).
Сумма затрат по мероприятию 4, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 5. Разработка, издание, направление в консульские учреждения Российской Федерации и временные группы федеральной миграционной службы за рубежом информационных материалов о Программе для распространения среди потенциальных участников Программы, желающих переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область (шт.) | Х | Х | 2100 | 0.1 | 2100 | 0.04 | 2100 | 0.1 | 2100 | 0.04 | Разработаны и изданы: текст Программы (100 экз.), Регламент приема участников программыи членов их семей на территории вселения (1500 экз.) Памятка соотечественнику о территории вселения ""Новосибирская область" (500экз.)
Сумма затрат по мероприятию 5, в том числе: | Х | Х | Х | 210 | Х | 80.8 | Х | 210 | Х | 80.8
областной бюджет | Х | Х | Х | 210 | Х | 80.8 | Х | 210 | Х | 80.8
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 6. Проведение презентаций Программы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Программы (ед.) | Х | Х | 4 | 50 | 2 | 61.3 | 2 | 61.3 | 2 | 61.3 | В связи с поздним утверждением Программы проведены презентации в г. Баку (Азербайджан) в рамках «круглого стола» по информационному обеспечению Государственной программы и в г. Иркутск на "МИФИС-2013".
Сумма затрат по мероприятию 6, в том числе: | Х | Х | Х | 200 | Х | 122.6 | Х | 122.6 | Х | 122.6
областной бюджет | Х | Х | Х | 200 | Х | 122.6 | Х | 122.6 | Х | 122.6
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 7. Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных групп федеральной миграционной службы) и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе (чел.) | Х | Х | 300 | 0 | 1509 | 0 | - | 0 | 107 | 0 | В 2013 году проведено 7 видеоконференций с уполномоченными органами за рубежом, с участием представителей средств массовой информации, общественных организаций соотечественников и потенциальными участниками Государственной программы (91 чел.). Даны консультации иностранным гражданам по условиям участия в Государственной программе при их личном обращении в Минтруд НСО (99 чел.), УФМС по НСО (1319 чел.).
Сумма затрат по мероприятию 7, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: | Х | Х | Х | 3098 | Х | 1424.5 | Х | 1917.5 | Х | 1388.4
областной бюджет | Х | Х | Х | 3098 | Х | 1424.5 | Х | 1917.5 | Х | 1388.4
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор1. Доля расходов областного бюджета Новосибирской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Программы и членам их семей, в том числе с предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета Новосибирской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий³ | 85 | 92 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 2. Доля участников Программы, получивших единовременную финансовую помощь на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения, от общего числа участников Программы (ежегодно)² | 100 | 39.7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Финансовая помощь оказывается участнику Программы по его письменному заявлению. В 2013 году обратилось за финансовой помощь. 404 участника Программы, всем обратившимся произведены выплаты.
Мероприятие 1. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам (ед.) | Х | Х | 12 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | Проводятся совместно с УФМС России по Новосибирской области.
Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
областной бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 2. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Программы и членов их семей (ед.) | Х | Х | 8 | 30 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | Проведен один 2-х дневный семинар по социальной и профессиональной адаптации, в котором приняло участие 15 участников Программы.
Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | Х | Х | Х | 240 | Х | 0 | Х | 10 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 240 | Х | 0 | Х | 10 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 3. Оказание мер социальной поддержки в период адаптации на территории вселения: - оказание адресной материальной и иной помощи участникам Программы или членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации*; - обеспечение горячим питанием школьников из многодетных и малоимущих семей участников Программы**(%) | Х | Х | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В учреждения социального обслуживания населения Новосибирской области в 2013 году граждане указанных категорий не обращались.
Сумма затрат по мероприятию 3, в том числе: | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
областной бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 4. Предоставление участникам Программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения: - организация оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации; - проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения; - организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской области (чел.) | Х | Х | 2100 | 0 | 289 | 0 | - | 0 | 289 | 0 | Указано количество участников Программы, получивших в 2013 году полис обязательного медицинского страхования. Предоставить информацию о количестве человек, обратившихся в 2013 году за медицинскими услугами амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи не представляется возможным, в связи с тем что один человек может обратиться за разными видами медицинской помощи.
Сумма затрат по мероприятию 4, в том числе: | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
областной бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 5. Оказание единовременной финансовой помощи участникам Программы на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения (чел.) | Х | Х | 1000 | 40 | 409 | 39.8 | 409 | 39.8 | 409 | 39.8 | Постановление Правительства Новосибирской области от 21.10.2013 N 459-п "Об утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы "Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы". Начало действия постановления 09.11.2013г.
Сумма затрат по мероприятию 5, в том числе: | Х | Х | Х | 40000 | Х | 16261.6 | Х | 17686.1 | Х | 17686.1
областной бюджет | Х | Х | Х | 40000 | Х | 8012.5 | Х | 9437 | Х | 9437
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х | 0 | Х | 8249.1 | Х | 8249.1 | Х | 8249.1
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 6. Компенсация расходов участников Программы и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании (чел.) | Х | Х | 30 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием обратившихся за компенсацией. Минобрнауки НСО не разработан нормативный акт, т.к. средства на реализацию мероприятия исключены.
Сумма затрат по мероприятию 6, в том числе: | Х | Х | Х | 90 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 90 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 7. Оказание содействия участникам Программы в жилищном обустройстве: - содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития, служебное жилье); - информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе: с использованием ипотечного кредитования; - обеспечение участникам Программы права участия в действующих в Новосибирской области программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья наравне с жителями Новосибирской области;*** - содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет собственных средств участников Программы, ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством (чел.) | Х | Х | 600 | 0 | 239 | 0 | - | 0 | нет данных | 0 | В качестве мест временного размещения на договорной основе используются жилые помещения ООО «Заельцовский бор», ООО «Максимум», гостиницы г. Новосибирска, где было размещено 23 чел. и съемное жильё, арендуемое через агентства недвижимости. Приобрели собственное жилье 216 чел. В рамках действующего постановления Правительства Новосибирской области от 14.09.2011 № 406-п в 2013 году за предоставлением субсидии при строительстве или приобретении жилья обратился один участник Программы с составом семьи три человека.
Сумма затрат по мероприятию 7, в том числе: | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х |  | Х |  | Х
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: | Х | Х | Х | 40330 | Х | 16261.6 | Х | 17696.1 | Х | 17686.1
областной бюджет | Х | Х | Х | 40330 | Х | 8012.5 | Х | 9447 | Х | 9437
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х | 0 | Х | 8249.1 | Х | 8249.1 | Х | 8249.1
местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Задача 3. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 1. Доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников Программы на конец отчетного года⁴ | 65 | 74.9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Превышение фактического значения целевого индикатора объясняется ростом удельного веса иностранных граждан, работающих и имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области , включенных в число участников Программы, в числе прибывших в 2013 году участников Программы.
Мероприятие 1. Проведение ежемесячного мониторинга потребности организаций Новосибирской области в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих, реализации инвестиционных проектов, сформированных инновационно-промышленных кластеров с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в Новосибирской области на информационных порталах АИС «Соотечественники» и ФМС России (ед.) | Х | Х | 12 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | Мониторинг потребности организаций Новосибирской области осуществлялся после утверждения Программы и информация размещалась на АИС "Соотечественники" с сентября 2013 г.
Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 2. Предоставление участникам Программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством (чел.) | Х | Х | 700 | 0 | 528 | 0 | - | 0 | 528 | 0 | Отклонение фактического показателя от запланированного обосновывается тем, что 58,9% от числа прибывших участников Программы составляли работающие граждане из числа имеющих разрешение на временное проживание. Трудоспособные члены семей в первые 3-5 месяцев заняты в основном решением вопросов жилищного обустройства. Соотечественники помимо службы занятости имеют право и возможность заниматься поиском работы через негосударственные кадровые агентства.
Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 3. Организация профессионального обучения участников Программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) (чел.) | Х | Х | 60 | 10.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Профессиональное обучение не проводилось в связи с поздним принятием Программы и отсутствием потребности среди прибывших соотечественников.
Сумма затрат по мероприятию 3, в том числе: | Х | Х | Х | 630 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 630 | Х |  | Х |  | Х
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 4. Содействие и стимулирование организации индивидуальной предпринимательской деятельности участников Программы и членов их семей посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов (чел.) | Х | Х | 60 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Семинары по организации самозанятости не проводились в связи с поздним принятием Программы
Сумма затрат по мероприятию 4, в том числе: | Х | Х | Х | 180 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 180 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 5. Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Программы (чел.) | Х | Х | 60 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Программы не проводилось в связи с поздним принятием Программы.
Сумма затрат по мероприятию 5, в том числе: | Х | Х | Х | 600 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 600 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: | Х | Х | Х | 1410 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 1410 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Задача 4. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Новосибирской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор1. Доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее профессиональное, включая послевузовское, образование в образовательных учреждениях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет² | 14 | 20.9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Привлечение молодежи одно из приоритетных направлений реализации Программы.
Мероприятие 1. Проведение олимпиад, выездных подготовительных курсов, конкурсов, школ и вступительных экзаменов для соотечественников с целью выявления талантливой молодежи и ее привлечения для обучения в образовательных учреждениях, расположенных на территории Новосибирской области (ед.) | Х | Х | 3 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Отсутствие средств на реализацию мероприятий Программы в законе об областном бюджете Новосибирской области.
Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | Х | Х | Х | 1500 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 1500 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 2. Оказание государственной поддержки для получения профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации участникам Программы и членам их семей в образовательных учреждениях, расположенных на территории Новосибирской области, по профессиям, специальностям, особо востребованным на территории вселения: - в виде возмещения части расходов образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, на предоставление услуг по профессиональному обучению студентов – участников Программы; - предоставление услуг по переподготовке и повышению квалификации специалистов из числа участников Программы и членов их семей (чел.) | Х | Х | 20 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Отсутствие средств на реализацию мероприятий Программы в законе об областном бюджете Новосибирской области.
Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | Х | Х | Х | 2000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 2000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Мероприятие 3. Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам (ед.) | Х | Х | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Отсутствие средств на реализацию мероприятий Программы в законе об областном бюджете Новосибирской области.
Сумма затрат по мероприятию 3, в том числе: | Х | Х | Х | 100 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 100 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
местные бюджеты | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: | Х | Х | Х | 3600 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 3600 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого затрат по Программе, в том числе: | Х | Х | Х | 48438 | Х | 17686.1 | Х | 19613.6 | Х | 19074.5
областной бюджет | Х | Х | Х | 48438 | Х | 9437 | Х | 11364.5 | Х | 10825.4
федеральный бюджет <*> | Х | Х | Х | 0 | Х | 8249.1 | Х | 8249.1 | Х | 8249.1
местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
<*> Привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Новосибирской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с Соглашениями, заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Новосибирской области.
1 – источником данных является отчетность управления федеральной миграционной службы по Новосибирской области;
2 – источником данных является внутренняя отчетность министерства труда, занятости и трудовых ресурсов НСО;
3 – источником данных является бухгалтерская отчетность главных распорядителей бюджетных средств;
4 – источником данных является отчетность государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения;
5 – источником данных является отчетность министерства здравоохранения Новосибирской области.
*В рамках реализации ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2013-2015 годы», утвержденной приказом министерства социального развития Новосибирской области от 05.07.2012 № 650.
**В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.08.2011 № 331-п.
***В рамках реализации постановления Правительства Новосибирской области от 14.09.2011 № 406-п «О предоставлении субсидий гражданам для компенсации части затрат по оплате стоимости жилого помещения, приобретенного в многоквартирном (в том числе малоэтажном) жилом доме» (с учетом вносимых изменений).
Минтруд НСО – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
УФМС – управление федеральной миграционной службы по Новосибирской области.
АИС «Соотечественники» – автоматизированная информационная система «Соотечественники»;
ГКУ НСО ЦЗН – государственное казенное учреждение Новосибирской области центр занятости населения;
Минобрнауки НСО – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
Минсельхоз НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;
Минсоцразвития НСО – министерство социального развития Новосибирской области;
Минтруд НСО – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
МС и ЖКХ НСО – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
УФМС – управление федеральной миграционной службы по Новосибирской области;
ФМС России – Федеральная миграционная служба.