Приложение

к приказу министерства труда,

занятости и трудовых ресурсов

Новосибирской области

от  23.12.2015  № 646

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального

образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области  «Региональная программа развития среднего профессионального

образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На очередной финансовый 2015 год | на 2015 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: 1. Обеспечение высокого качества образования в системе среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1.1. Обеспечение стабильного функционирования системы среднего профессионального образования Новосибирской области. | Целевой индикатор 1: удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | % | 0,1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Целевой индикатор 2: сохранность контингента профессиональных образовательных организаций (отношение числа студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода к числу студентов на начало периода) | % | 0,07 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Целевой индикатор 3: соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области | % | 0,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 104,7 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 4: среднее по профессиональным образовательным организациям отношение фактической наполняемости учебных корпусов профессиональных образовательных организаций к их проектной вместимости | % | 0,05 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 80 |  |
| Задача: 1.2. Модернизация системы среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения. | Целевой индикатор 5: доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций | % | 0,05 | 13,7 | 0 | 13,7 | 13,7 | 0 | 15,7 | 17,6 |  |
|  | Целевой индикатор 6: удельный вес численности студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях | % | 0,05 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 98 |  |
|  | Целевой индикатор 7: доля профессиональных образовательных организаций, обновивших лабораторную и производственную базу, от общего числа профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | % | 0,1 | 71 | 55 | 59 | 65 | 71 | 85 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 8: количество действующих отраслевых ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов (нарастающим итогом) | центр | 0,06 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Целевой индикатор 9: доля профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты, от общего числа профессиональных образовательных организаций | % | 0,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 10: доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практик; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | % | 0,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 11: доля лиц, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально - общественную аккредитацию, от общей численности обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена | % | 0,03 | 35 | 10 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |  |
|  | Целевой индикатор 12: численность студентов в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) | чел. | 0,04 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 15,0 | 15,3 |  |
|  | Целевой индикатор 13: доля педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общего числа педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | % | 0,06 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |  |
|  | Целевой индикатор 14: удельный вес занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и переподготовку, в общей численности занятого населения этой возрастной группы | % | 0,04 | 35 | - | - | - | - | 35 | 35 |  |
| Задача: 1.3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. | Целевой индикатор 15: количество учащихся общеобразовательных организаций, получивших профессиональную подготовку по программам политехнического и агротехнического направления в профессиональных образовательных организациях, дающую право на самостоятельную трудовую деятельность | чел. | 0,05 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 875 |  |
|  | Целевой индикатор 16: доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | % | 0,05 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |  |
|  | Целевой индикатор 17: доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | % | 0,05 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |  |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Региональная программа развития среднего профессионального

образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевой индикатор 1: удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а1п/в1п*100%, где а1п – плановая численность выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); в1п – плановая общая численность выпускников профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а1/в1*100%, где а1 – численность выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); в1 – общая численность выпускников профессиональных образовательных организаций за отчетный год. | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 2: сохранность контингента профессиональных образовательных организаций (отношение числа студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода к числу студентов на начало периода) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а2п/в2п*100%, где а2п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода; в2п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций на начало периода Фактическое значение: а2/в2*100%, где а2 – число студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода; в2 –число студентов профессиональных образовательных организаций на начало периода | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 3: соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области к средней заработной плате в Новосибирской области | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а3п/в3п*100%, где а3п – плановая средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области; в3п – плановая средняя заработная плата в Новосибирской области Фактическое значение: а3/в3*100%, где а3 –средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области; в3 – средняя заработная плата в Новосибирской области | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 4: среднее по профессиональным образовательным организациям отношение фактической наполняемости учебных корпусов профессиональных образовательных организаций к их проектной вместимости | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а12п/в12п*100%, где а12п – плановая средняя наполняемость учебных корпусов профессиональных образовательных организаций; в12п – проектная вместимость профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а12/в12*100%, где а12 –средняя фактическая наполняемость учебных корпусов профессиональных образовательных организаций; в12 – проектная вместимость профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 5: доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а4п/в4п*100%, где а4п – плановое количество профессиональных образовательных организаций обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; в4п – общее количество профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а4/в4*100%, где а4 –количество профессиональных образовательных организаций обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; в4 – общее количество профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 6: удельный вес численности студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а5п/в5п*100%, где а5п – плановое количество студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях; в5п – плановая общая численность студентов, нуждающихся в общежитиях Фактическое значение: а5/в5*100%, где а5 –количество студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях; в5 – общая численность студентов, нуждающихся в общежитиях | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 7: доля профессиональных образовательных организаций, обновивших лабораторную и производственную базу, от общего числа профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а7п/в7п*100%, где а7п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, обновивших лабораторную и производственную базу (берется из мероприятия 1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического комплексов профессиональных образовательных организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда); в7п – общее число профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а7/в7*100%, где а7 –количество профессиональных образовательных организаций обновивших лабораторную и производственную базу (с начала реализации Программы); в7 – общее число профессиональных образовательных организаций | Постановление Губернатора Новосибирской области от 20.04.2015 № 74 «О подведомственности государственных учреждений Новосибирской области министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области» (общее число профессиональных образовательных организаций), ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 8: количество действующих отраслевых ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов (нарастающим итогом) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: Количество отраслевых ресурсных центров определяется количеством отраслей экономики, для которых осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена Фактическое значение: Количество действующих отраслевых ресурсных центров, для которых осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 9: доля профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты, от общего числа профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а9п/в9п*100%, где а9п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты; в9п – общее число профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а9/в9*100%, где а9 – количество профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты; в9 – общее число профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 10: доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практик; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а10п/в10п*100%, где а10п – плановое число студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения,, в реализации которых участвуют работодатели; в10п – общее число студентов Фактическое значение: а10/в10*100%, где а10 – число студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели; в10 – общее число студентов | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 11: доля лиц, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию, от общей численности обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а11п/в11п*100%, где а11п – плановое количество студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально- общественную аккредитацию; в11п – общее количество студентов профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а11/в11*100%, где а11 –количество обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально- общественную аккредитацию; в11 – общее количество студентов профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 12: численность студентов в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а13п/в13п, где а13п – плановая численность студентов профессиональных образовательных организаций; в13п – плановая численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а13/в13, где а13 – численность студентов профессиональных образовательных организаций; в13 –численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций | План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в системе образования Новосибирской области, направленные на повышение эффективности и качества», ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 13: доля педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общего числа педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а14п/в14п*100%, где а14п – плановая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом; в14п – общая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а14/в14*100%, где а14 –численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций участвующих в программах стажировок в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом; в14 – общая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 14: удельный вес занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и переподготовку, в общей численности занятого населения этой возрастной группы | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а15п/в15п*100%, где а15п – плановая численность занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и переподготовку; в15п – общая численность занятого населения этой возрастной группы Фактическое значение: а15/в15*100%, где а15 –численность занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и переподготовку; в15 – общая численность занятого населения этой возрастной группы | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 15: количество обучающихся общеобразовательных организаций, получивших профессиональную подготовку по программам политехнического и агротехнического направления в профессиональных образовательных организациях, дающую право на самостоятельную трудовую деятельность | Ежеквартально | На конец отчетного периода | Плановое значение: Плановая численность учащихся общеобразовательных организаций обучающихся по программам политехнической и агротехнической направленности в профессиональных Фактическое значение: | Показатель формируется на основе отчетных данных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области (количество обучающихся, получивших свидетельство об уровне квалификации) |
| Целевой индикатор 16: доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | Ежеквартально | На конец отчетного периода | Плановое значение: а17п/в17п*100%, где а17п – плановая численность молодых людей, зарегистрированных ГКУ НСО ЦЗН безработными; в17п – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области Фактическое значение: а17/в17*100%, где а17 –численность молодых людей, зарегистрированных ГКУ НСО ЦЗН безработными; в17 – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области | Показатель формируется на основе данных статистических сборников территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (количество молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет) и отчетных данных центров занятости населения (количество безработной молодежи в возрасте от 14 до 29 лет). |
| Целевой индикатор 17: доля молодежи, получившая услуги по профессиональной ориентации от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | Ежеквартально | На конец отчетного периода | Плановое значение: а18п/в18п*100%, где а18п – плановая численность молодых людей, получившая услуги по профессиональной ориентации; в18п – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области Фактическое значение: а18/в18*100%, где а18 –численность молодых людей, получившая услуги по профессиональной ориентации; в18 – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области | Показатель «Доля молодежи, получившая услуги по профессиональной ориентации от общего количества молодежи Новосибирской области» формируется на основе данных статистических сборников территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (количество молодежи Новосибирской области) и отчетных данных центров занятости населения (количество молодежи, получивших услуги по профессиональной ориентации). |

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  | Значение показателя на 2015 год | Значение показателя на очередной финансовый 2015 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2016 год | Значение показателя на 2017 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: 1. Обеспечение высокого качества образования в системе среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1.1. Обеспечение стабильного функционирования системы среднего профессионального образования Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Оказание профессиональными образовательными организациями и организациями дополнительного образования государственных услуг в соответствии с государственным заданием. | Количество человек |  |  |  |  | 49 513 | 49 513 | 49 513 | 49 513 | 49 513 | 47 931 | 47 931 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, ГАУ ДПО НСО НОМЦПК | Предоставление государственных услуг в 2015 году - не менее 49,5 тыс. человек, 2016-2017 годах - не менее 47,9 тыс. человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 42,23 | - | - | - | - | 41,13 | 40,26 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 091 042,39 | 505 863,40 | 632 982,20 | 406 616,10 | 545 580,68 | 1 971 303,90 | 1 929 726,70 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0702 0704 0705 | 06.0.00.00640 06.0.00.01010 06.0.00.01020 | 611 621 | 2 091 042,39 | 505 863,40 | 632 982,20 | 406 616,10 | 545 580,68 | 1 971 303,90 | 1 929 726,70 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки студентам и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных организациях | Количество человек |  |  |  |  | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Социальная поддержка студентов и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, около 1450 человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 112,65 | - | - | - | - | 115,89 | 115,89 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 163 336,20 | 44 500,00 | 45 600,00 | 38 200,00 | 35 036,20 | 168 043,00 | 168 043,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0704 | 06.0.00.02010 | 321 612 622 | 163 336,20 | 44 500,00 | 45 600,00 | 38 200,00 | 35 036,20 | 168 043,00 | 168 043,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования* | Количество организаций |  |  |  |  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, сторонние организации | Проведение ремонтных работ, приобретение особо ценного движимого имущества, проведение других мероприятий, необходимых для надлежащего осуществления образовательной деятельности (в 2015 году будет охвачено 6 профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, в 2016-2017 годах - ежегодно по 1 профессиональной образовательной организации или образовательной организации дополнительного образования). |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 1 185,82 | 1 901,40 | 714,00 | 300,00 | 396,70 | 7 114,90 | 7 114,90 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 7 114,90 | 5 704,20 | 714,00 | 300,00 | 396,70 | 7 114,90 | 7 114,90 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0702 0704 0705 | 06.0.00.00640 06.0.00.01010 06.0.00.01020 | 612 622 | 7 114,90 | 5 704,20 | 714,00 | 300,00 | 396,70 | 7 114,90 | 7 114,90 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям студентов в профессиональных образовательных организациях* | Количество человек |  |  |  |  | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 2 500 | 2 500 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Социальная поддержка студентов, относящихся к категории малоимущих и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2015 году - 3064 человек, в период 2016-2017 годы не менее 2500 человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 10,15 | - | - | - | - | 13,92 | 13,92 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 31 103,40 | 8 700,00 | 9 900,00 | 4 200,00 | 8 303,40 | 34 800,00 | 34 800,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0704 | 06.0.00.03340 | 612 622 | 31 103,40 | 8 700,00 | 9 900,00 | 4 200,00 | 8 303,40 | 34 800,00 | 34 800,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Организация и проведение профильных смен для студентов профессиональных образовательных организаций в каникулярный период* | Количество человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования | Поддержка активистов студенческих отрядов и талантливой молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по очной форме обучения (до 250 человек ежегодно). Реализация мероприятия запланирована в 2019-2020 годы. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1.1. цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 2 292 596,89 | 564 767,60 | 689 196,20 | 449 316,10 | 589 316,99 | 2 181 261,80 | 2 139 684,60 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1.2. Модернизация системы среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. | Количество стипендий |  |  |  |  | 790 | 790 | 790 | 672 | 672 | 790 | 790 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Поддержка талантливой молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по очной форме обучения. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,0 - 22,5 | 3,75 - 5,63 | 3,75 - 5,63 | 3,75 - 5,63 | 3,75 - 5,63 | 15,0 - 22,5 | 15,0 - 22,5 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 15 778,13 | 4 275,00 | 4 275,00 | 3 615,00 | 3 613,13 | 17 100,00 | 17 100,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.03320 06.0.00.00490 | 340 612 622 | 15 778,13 | 4 275,00 | 4 275,00 | 3 615,00 | 3 613,13 | 17 100,00 | 17 100,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области(победителям или призерам областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований). | Наименование показателя (количество стипендий) |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Поддержка талантливой молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по очной форме обучения, 90 человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 350,00 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.03320 | 340 | 1 350,00 | 337,5 | 337,5 | 337,5 | 337,5 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области для студентов профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области. | Наименование показателя (количество стипендий) |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 582 | 582 | 700 | 700 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Повышение мотивации студентов к получению среднего профессионального образования по приоритетным рабочим профессиям и специальностям. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 20,61 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 22,50 | 22,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 14 428,13 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 277,50 | 3 275,63 | 15 750,00 | 15 750,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 14 428,13 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 277,50 | 3 275,63 | 15 750,00 | 15 750,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной поддержки профессиональным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров* | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Реализация образовательными организациями совместно с работодателями инновационных образовательных программ и проектов, способствующих повышению качества среднего профессионального образования и востребованности выпускников на рынке труда. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 163 294,35 | 21 804,56 | 32 869,31 | 88 008,60 | 20 611,87 | 198 016,00 | 166 496,80 |  |  |
|  | областной бюджет | 97 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 113 644,35 | 21 804,56 | 22 869,31 | 66 308,60 | 2 661,87 | 99 866,00 | 68 346,80 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 97 | 0709 | 06.01.00.50260 | 612 622 | - |  |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 49 650,00 | - | 10 000,00 | 21 700,00 | 17 950,00 | 48 150,00 | 48 150,00 |  |  |
| 1.2.2.1. Развитие материально-технической базы отраслевых ресурсных центров (в том числе объектов инфраструктуры** ресурсных центров) профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров на базе профессиональных образовательных организаций (оснащение современным учебно-производственным оборудованием, проведение ремонтных работ) | Количество охваченных мероприятием центров |  |  |  |  | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Достижение высокой степени интеграции с работодателями, сетевого взаимодействия, улучшения организации среднего профессионального образования, повышения качества подготовки кадров, соответствующих требованиям современного производства. В профессиональных образовательных организациях, на базе которых будут созданы ресурсные центры, к 2018 году контингент обучающихся составит не менее 50% от общей численности. Формирование положительного имиджа профессиональных образовательных организаций. Ежегодное поэтапное оснащение и обновление материально-технической базы 20 отраслевых ресурсных центров (в 2015 году финансирование мероприятия по 20 отраслевым ресурсным центрам осуществляется в период с 1 по 4 квартал, окончательный результат достигается в 4 квартале 2015 года). |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 7 275,76 | - | - | - | - | 9 900,80 | 8 324,84 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 145 515,30 | 4 025,51 | 32 869,31 | 88 008,60 | 156 327,87 | 198 016,00 | 166 496,80 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 95 865,30 | 4 025,51 | 22 869,31 | 66 308,60 | 2 661,87 | 99 866,00 | 68 346,80 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.01.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  | 86 447,10 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 268,90 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 49 650,00 | - | 10 000,00 | 21 700,00 | 17 950,00 | 48 150,00 | 48 150,00 |  |  |
| 1.2.2.2. Исполнение обязательств по договорам и контрактам, заключенным в 2014 году (погашение кредиторской задолженности) | Количество организаций |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации | Исполнение обязательств перед контрагентами по договорам и контрактам, заключенным в 2014 году. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 17 779,05 | 17 779,05 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 17 779,05 | 17 779,05 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Внедрение новых образовательных программ и технологий, модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций* | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации | Создание привлекательных условий для обучения и проживания студентов в общежитиях. Увеличение количества профессиональных образовательных организаций, обновивших лабораторную и производственную базу. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2 062,50 | - | 3 000,00 | 1 666,67 | 1 833,33 | 8 071,43 | 7 062,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 16 500,00 | - | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 16 500,00 | - | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |  |
| 1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического комплексов профессиональных образовательных организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда) | Количество организаций |  |  |  |  | 8 |  | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации | Повышение качества подготовки кадров, привлекательности профессиональных образовательных организаций для молодежи. Улучшение качества здоровья студентов, повышение комфортности образовательных услуг. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2 062,50 | - | 3 000,00 | 1 666,67 | 1 833,33 | 8 071,43 | 7 062,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 16 500,00 | - | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.01.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 16 500,00 | - | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |  |
| 1.2.4. Дальнейшее внедрение стандартов системы качества в сфере образования, проведение внешней независимой оценки качества среднего профессионального образования* | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Увеличение количества профессиональных образовательных организаций, внедривших стандарты системы качества, повышение роли отраслевых советов, совместных отраслевых методических советов в управлении качеством образовательного процесса. Формирование в Новосибирской области государственно-общественной системы оценки качества среднего профессионального образования |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 68,75 |  |  |  | 68,75 | 523,53 | 494,44 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 100,00 | - | - | - | 1 100,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - | - | - | - | - | 800,00 | 800,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.01.00.50260 | 612 622 | - |  |  |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 100,00 | - | - | - | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |
| 1.2.4.1. Организация внешней независимой оценки качества профессионального образования (профессионально-общественная аккредитация программ, сертификация профессиональных квалификаций выпускников, общественная аккредитация организаций). | Количество организаций |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | 100% профессиональных образовательных организаций к 2018 году пройдут независимую оценку качества профессионального образования. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 68,75 |  |  |  | 68,75 | 523,53 | 494,44 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 100,00 | - | - | - | 1 100,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - | - | - | - | - | 800,00 | 800,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.01.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  |  | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |
| 1.2.5. Повышение уровня профессиональной компетенции работников профессиональных образовательных организаций* | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования | Увеличение количества педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах стажировок в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом. Реализация модульно-накопительной технологии повышения квалификации педагогических и руководящих работников, внедрение дистанционных форм повышения квалификации, поощрение педагогических и руководящих работников. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 3 300,00 | 50,00 | - | 3 145,68 | 104,32 | 3 300,00 | 2 300,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 550,00 | 50,00 | - | 395,68 | 104,32 | 550,00 | 550,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 750,00 | - | - | 2 750,00 | - | 2 750,00 | 1 750,00 |  |  |
| 1.2.5.1. Организация повышения квалификации, стажировок руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций в различных формах. | Количество человек |  |  |  |  | 550,00 |  |  | 550,00 |  | 550,00 | 550,00 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Наличие в профессиональных образовательных организациях подготовленных специалистов. 34% преподавателей и мастеров производственного обучения ежегодно будут проходить повышение квалификации, стажировки на предприятиях, в организациях и на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, в целях повышения или подтверждения разряда или квалификации. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,00 | 3,18 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 750,00 | - | - | 2 750,00 | - | 2 750,00 | 1 750,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 750,00 | - | - | 2 750,00 | - | 2 750,00 | 1 750,00 |  |  |
| 1.2.5.2. Организация выплаты ежегодной премии «Почетный работник профессионального образования Новосибирской области» | Количество человек |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Ежегодное поощрение 5 педагогических работников профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 500,00 | - | - | 395,68 | 104,32 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 500,00 | - | - | 395,68 | 104,32 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.3. Поощрение победителя ежегодного областного конкурса «Мастер года» | Количество человек |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Ежегодное поощрение лучшего мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья* | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 4 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Создание условий для обучения и проживания в общежитиях лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 1 212,23 | - | - | - | - | 1 850,00 | 1 000,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 9 697,84 | - | 2 700,00 | 6 997,84 | - | 14 800,00 | 1 000,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 9 697,84 | - | 2 700,00 | 6 997,84 | - | 14 800,00 | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 1.2.6.1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для инвалидов и маломобильных групп населения (расширение дверных проемов и путей движения, оборудование тамбуров и тамбур-шлюзов, входных площадок, лестниц, устройство наружных и внутренних пандусов, оборудование помещений подъемными платформами, монтаж входных дверей, оборудование санузлов, оснащение территорий и помещений учреждений рельефно-информационными плитами, формирующими направление линии и т.д.). | Количество организаций |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 8 | 4 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Создание условий для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (до 15,7% к 2017 году. В 2015 году финансирование мероприятия по 7 профессиональным образовательным организациям осуществляется в период с 1 по 4 квартал, окончательный результат достигается в 4 квартале 2015 года). |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 1 385,41 |  | - | - |  | 1 850,00 | 250,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 9 697,84 | - | 2 700,00 | 6 997,84 | - | 14 800,00 | 1 000,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 9 697,84 | - | 2 700,00 | 6 997,84 | - | 14 800,00 | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 1.2.7. Участие профессиональных образовательных организаций в организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате WorldSkils* | Количество организаций |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации | Повышение качества среднего профессионального образования, ежегодное участие не менее 25 профессиональных образовательных организаций во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, семинарах, форумах, открытых региональных и национальных чемпионатах «WorldSkills Russia», продвижение системы среднего профессионального образования. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 145,6 |  | 145,6 |  |  | 193,6 | 193,6 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 3 640,00 | - | 3 640,00 | - | - | 4 840,00 | 4 840,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 3 640,00 | - | 3 640,00 | - | - | 3 640,00 | 3 640,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.01.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1.2. цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 143 310,32 | 26 129,56 | 33 484,31 | 77 317,13 | 6 379,32 | 136 756,00 | 90 436,80 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.01.00.50260 | 612 622 | - | - | - | - | - | 98 200,00 | 98 200,00 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 70 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 29 450,00 | 24 550,00 | 68 500,00 | 68 500,00 |  |  |
| Задача: 1.3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Изготовление информационного материала, направленного на повышение имиджа профессиональных образовательных организаций, пропаганда профессий и специальностей, востребованных на рынке труда* | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГАУ НСО «ЦРПК» | Подготовка статей, буклетов, справочников, аудио и видеороликов, PR-статей о профессиях или специальностях, об образовательных организациях с целью знакомства молодежи с востребованными профессиями или специальностями, профессиональными образовательными организациями. Реализация мероприятия запланирована в 2019-2020 годы. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Профессиональная ориентация молодежи Новосибирской области* | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 100 | 100 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГКУ НСО ЦЗН, ГАУ НСО «ЦРПК» | Оказание профриенационных услуг молодежи с целью выбора профессии или специальности, диагностики уровня выраженности предпринимательской деятельности. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| 1.3.2.1. Организация в профессиональных образовательных организациях мероприятий по профессиональной ориентации (организация встреч с учащимися 9 и 11 классов, организация экскурсий на современные производственные участки) | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Профессиональные образовательные организации | Планируется ежегодное проведение не менее 100 мероприятий с охватом 6500 человек. В рамках проведения мероприятий предусмотрена раздача раздача буклетов и размещение рекламного материала об профессиональных организациях в СМИ. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| 1.3.3. Обучение, повышение квалификации специалистов, работающих в области профессиональной ориентации молодежи. Проведение межрегиональной конференции* | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Минтруд Новосибирской области, ГАУ НСО «ЦРПК» | Обмен опытом и обучение специалистов, работающих в области профессиональной ориентации молодежи, новейшим методам индивидуального и группового консультирования в сфере профессиональной ориентации молодежи. Реализация мероприятия запланирована в 2019-2020 годы. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности* | Количество человек |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 875 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГАУ ДПО НСО НОМЦПК | В период 2015-2016 годы ежегодное обучение не менее 1000 школьников рабочим профессиям или специальностям политехнической и агротехнической направленности. В 2017 году - обучение 875 школьников. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 9,99 | - | - | - | - | 9,99 | 5,71 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 9 990,10 | - | 5 365,58 | 1 156,13 | 3 468,39 | 9 990,10 | 5 000,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00810 | 612 622 | 9 990,10 | - | 5 365,58 | 1 156,13 | 3 468,39 | 9 990,10 | 5 000,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1.3. цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 9 990,10 | - | 5 365,58 | 1 156,13 | 3 468,39 | 9 990,10 | 5 000,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  | 2 445 897,30 | 590 897,16 | 728 046,09 | 527 789,36 | 599 164,69 | 2 328 007,90 | 2 235 121,40 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 98 200,00 | 98 200,00 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 70 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 29 450,00 | 24 550,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |  |  |

| * Перечень учреждений утвержден таблицей 4 приложения. |  |
| --- | --- |
| ** Общежития, столовые, гаражные боксы, автодромы и т.д. |  |

Применяемые сокращения:

Минтруд Новосибирской области – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;

профессиональные образовательные организации – подведомственные Минтруду Новосибирской области государственные профессиональные образовательные организации Новосибирской области;

организации дополнительного образования - организации дополнительного образования Новосибирской области;

ГАУ ДПО НСО НОМЦПК – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский областной многофункциональный центр прикладных квалификаций»;

ГАУ НСО «ЦРПК» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры»;

ГКУ НСО ЦЗН – государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения;

организации – организации (работодатели), участвующие в реализации государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»   в соответствии с действующим законодательством, в частности с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и на основании официально подтвержденных намерений об участии в реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 – 2020 годы».

Таблица 4

Перечень профессиональных образовательных организаций, реализующих отдельные мероприятия государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» за счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2015 году

| Наименование мероприятия | Объем финансирования в 2015 году |
| --- | --- |
| Задача: 1.1. Обеспечение стабильного функционирования системы среднего профессионального образования Новосибирской области. |  |
| 1.1.3. Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 844,25 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 568,95 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 1 410,70 |
| ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 469,21 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 2 570,00 |
| ГАПОУ СПО НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 1 251,78 |
| ИТОГО: | 7 114,89 |
| 1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям студентов в профессиональных образовательных организациях |  |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 739,11 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» | 859,62 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» | 177,96 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 2 409,24 |
| ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище №14» | 56,75 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова» | 1 400,04 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» | 2 071,22 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 608,05 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 585,27 |
| ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище №70» | 87,56 |
| ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 1 783,16 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 653,6 |
| ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» | 1 041,44 |
| ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 4 274,84 |
| ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище №84» | 157,86 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 973,35 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 583,14 |
| ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 732,02 |
| ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 1 205,14 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 1 946,06 |
| ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 510,48 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 1 450,17 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 973,03 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 188,36 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 898,47 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 692,93 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 156,84 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 327,6 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 613,09 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания» | 177,25 |
| ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» | 1 759,35 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 1 743,12 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 192,3 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 1 257,86 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 384,98 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 482,73 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 430,79 |
| ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 189,15 |
| ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 2 503,98 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж» | 459,33 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | 268,12 |
| ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» | 92,92 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 987,06 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 183,24 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 394,54 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 168,27 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 275,14 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» | 278,13 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 195,14 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 520,17 |
| ИТОГО: | 41 100,0 |
| 1.1.5. Организация и проведение профильных смен для студентов профессиональных образовательных организаций в каникулярный период |  |
| ИТОГО: | - |
| Задача: 1.2. Модернизация системы среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения |  |
| 1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной поддержки профессиональным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 6 771,85 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 4 652,63 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 4 800,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 7 215,28 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 1 400,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 4 308,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 6 135,62 |
| ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 3 779,99 |
| ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 500,00 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 9 727,04 |
| ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 2 200,00 |
| ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 1 500,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 558,66 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж» | 3 206,76 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 7 274,06 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 2 856,67 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 3 764,30 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 1 081,65 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 854,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» | 1 832,76 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 1 566,64 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 600,00 |
| ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 5 337,39 |
| ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 992,10 |
| ГБПОУ НСО «Кочковский аграрный колледж» | 4 911,04 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» | 2 348,10 |
| ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище №14» | 300,00 |
| ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище №84» | 200,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 1 926,40 |
| ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический колледж питания» | 2 480,00 |
| ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» | 1 733,43 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 6 930,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | 500,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 8 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 1 400,00 |
| ИТОГО: | 113 644,35 |
| 1.2.3. Внедрение новых образовательных программ и технологий, модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.2.4. Дальнейшее внедрение стандартов системы качества в сфере образования, проведение внешней независимой оценки качества среднего профессионального образования |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.2.5. Повышение уровня профессиональной компетенции работников профессиональных образовательных организаций |  |
| Минтруд НСО | 550,00 |
| ИТОГО: | 550,00 |
| 1.2.6. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 900,00 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 1 231,84 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 1 200,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 1 100,00 |
| ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 500,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж» | 2 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 500,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 600,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 1 666,00 |
| ИТОГО: | 9 697,84 |
| 1.2.7. Участие профессиональных образовательных организаций в организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате WorldSkils* |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 500,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 400,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 500,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 400,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 400,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 400,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 400,00 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 400,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж» | 240,00 |
| ИТОГО: | 3 640,00 |
| Задача: 1.3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. |  |
| 1.3.1. Изготовление информационного материала, направленного на повышение имиджа профессиональных образовательных организаций, пропаганда профессий и специальностей, востребованных на рынке труда |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.3.2. Профессиональная ориентация молодежи Новосибирской области |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.3.3. Обучение, повышение квалификации специалистов, работающих в области профессиональной ориентации молодежи. Проведение межрегиональной конференции |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.3.4. Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 381,88 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 381,88 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный техникум» | 381,88 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 381,88 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 508,75 |
| ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной многофункциональный центр прикладных квалификаций» | 281,70 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 508,75 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 650,01 |
| ГБОУ СПО НСО «Доволенский аграрный техникум» | 264,38 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 381,88 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 571,52 |
| ГБОПУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 411,25 |
| ГБОУ НПО НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 508,75 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 264,38 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 264,38 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 264,38 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 508,75 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» (Барабинский филиал) | 381,88 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 508,75 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 117,50 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 264,38 |
| ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище № 14» | 381,87 |
| ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище № 70» | 264,38 |
| ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище № 84» | 508,75 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 264,38 |
| ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 381,88 |
| ИТОГО: | 9 990,10 |
| ВСЕГО: | 185 737,16 |

*В рамках реализации данного мероприятия получателями бюджетных средств являются 9 учреждений, обеспечивающих участие не менее 25 профессиональных образовательных организаций в организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате WorldSkils.