Проект

Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ», в целях реализации государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на
2015-2020 годы», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на 2017-2019 годы (далее – план).

2. Заместителю министра - начальнику управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования Головнину А.Н. обеспечить своевременное исполнение мероприятий плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                     И.В. Шмидт

- И.А. Сатюкова

222 18 31

- Рассылка:

- Головнин А.Н.

- Сатюкова И.А.

- Малярчук И.Ю.

- Звягина Т.А.

- Зайцева Д.М.

- Заместитель министра - начальник управления

развития трудовых ресурсов и

профессионального образования                                                        А.Н. Головнин

- Начальник отдела экономического

анализа и финансового планирования                                               И.А. Сатюкова

| Заместитель начальника управления – начальник правового отдела управления министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области | И.Ю. Малярчук |
| --- | --- |

Утвержден

приказом министерства труда,

занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области

от  ___________ №_______

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на 2017-2019 годы

- Таблица № 1

- Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области  «Региональная программа развития среднего профессионального

образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На очередной финансовый 2017 год | на 2017 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение высокого качества образования в системе среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования системы среднего профессионального образования Новосибирской области. | Целевой индикатор 1: удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | % | 0,1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Целевой индикатор 2: сохранность контингента профессиональных образовательных организаций (отношение числа студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода к числу студентов на начало периода) | % | 0,05 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Целевой индикатор 3: соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области | % | 0,1 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 4: среднее по профессиональным образовательным организациям отношение фактической наполняемости учебных корпусов профессиональных образовательных организаций к их проектной вместимости | % | 0,05 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 86 |  |
| Задача 2. Модернизация системы среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики области и меняющимися запросами населения. | Целевой индикатор 5: доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций | % | 0,05 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 27,5 | 29 |  |
|  | Целевой индикатор 6: удельный вес численности студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях | % | 0,04 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 7: доля профессиональных образовательных организаций, обновивших лабораторную и производственную базу, от общего числа профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | % | 0,1 | 100 | 84,3 | 90 | 94 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 8: количество действующих отраслевых ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов (нарастающим итогом) | центр | 0,05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Целевой индикатор 9: доля профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты, от общего числа профессиональных образовательных организаций | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 10: доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практик; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | % | 0,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 11: доля лиц, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально - общественную аккредитацию, от общей численности обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена | % | 0,03 | 50 | 40 | 42 | 46 | 50 | 60 | 70 |  |
|  | Целевой индикатор 12: численность обучающихся по программам квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения | чел. | 0,04 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,6 | 15,6 |  |
|  | Целевой индикатор 13: доля педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общего числа педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | % | 0,05 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
|  | Целевой индикатор 14: удельный вес занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и переподготовку, в общей численности занятого населения этой возрастной группы | % | 0,04 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,4 | 53,5 |  |
|  | Целевой индикатор 15: доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 0,05 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 | 105 |  |
|  | Целевой индикатор 16: доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 0,05 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |  |
| Задача 3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. | Целевой индикатор 17: количество учащихся общеобразовательных организаций, получивших профессиональную подготовку по программам политехнического и агротехнического направления в профессиональных образовательных организациях, дающую право на самостоятельную трудовую деятельность | чел. | 0,04 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1000 |  |
|  | Целевой индикатор 18: доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | % | 0,03 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
|  | Целевой индикатор 19: доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | % | 0,04 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Региональная программа развития среднего профессионального

образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевой индикатор 1: удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а1п/в1п*100%, где а1п – плановая численность выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); в1п – плановая общая численность выпускников профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а1/в1*100%, где а1 – численность выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); в1 – общая численность выпускников профессиональных образовательных организаций за отчетный год. | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 2: сохранность контингента профессиональных образовательных организаций (отношение числа студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода к числу студентов на начало периода) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а2п/в2п*100%, где а2п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода; в2п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций на начало периода Фактическое значение: а2/в2*100%, где а2 – число студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода; в2 –число студентов профессиональных образовательных организаций на начало периода | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 3: соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области к средней заработной плате в Новосибирской области | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а3п/в3п*100%, где а3п – плановая средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области; в3п – плановая средняя заработная плата в Новосибирской области наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Фактическое значение: а3/в3*100%, где а3 –средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области; в3 – средняя заработная плата в Новосибирской области наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 4: среднее по профессиональным образовательным организациям отношение фактической наполняемости учебных корпусов профессиональных образовательных организаций к их проектной вместимости | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а12п/в12п*100%, где а12п – плановая средняя наполняемость учебных корпусов профессиональных образовательных организаций; в12п – проектная вместимость профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а12/в12*100%, где а12 –средняя фактическая наполняемость учебных корпусов профессиональных образовательных организаций; в12 – проектная вместимость профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 5: доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а4п/в4п*100%, где а4п – плановое количество профессиональных образовательных организаций обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; в4п – плановое общее количество профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а4/в4*100%, где а4 –количество профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; в4 – общее количество профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 6: удельный вес численности студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а5п/в5п*100%, где а5п – плановое количество студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях; в5п – плановая общая численность студентов, нуждающихся в общежитиях Фактическое значение: а5/в5*100%, где а5 –количество студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях; в5 – общая численность студентов, нуждающихся в общежитиях | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 7: доля профессиональных образовательных организаций, обновивших лабораторную и производственную базу, от общего числа профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а7п/в7п*100%, где а7п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, обновивших лабораторную и производственную базу (берется из мероприятия 1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического комплексов профессиональных образовательных организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда); в7п – плановое общее число профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а7/в7*100%, где а7 –количество профессиональных образовательных организаций, обновивших лабораторную и производственную базу (с начала реализации Программы); в7 – общее число профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области. Справочно: общее количество профессиональных образовательных организаций на 01.09.2016 года составляет 51 ед. |
| Целевой индикатор 8: количество действующих отраслевых ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов (нарастающим итогом) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: Количество отраслевых ресурсных центров определяется количеством отраслей экономики, для которых осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена Фактическое значение: Количество действующих отраслевых ресурсных центров, для которых осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 9: доля профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты, от общего числа профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а9п/в9п*100%, где а9п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты; в9п – плановое общее число профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а9/в9*100%, где а9 – количество профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты; в9 – общее число профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 10: доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практик; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а10п/в10п*100%, где а10п – плановое число студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели; в10п – плановое общее число студентов профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а10/в10*100%, где а10 – число студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели; в10 – общее число студентов профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 11: доля лиц, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию, от общей численности обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а11п/в11п*100%, где а11п – плановое количество студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально- общественную аккредитацию; в11п – плановое общее количество студентов профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а11/в11*100%, где а11 –количество обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально- общественную аккредитацию; в11 – общее количество студентов профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 12: численность обучающихся по программам квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а12п/в12п, где а12п – плановая численность студентов профессиональных образовательных организаций; в12п – плановая численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а12/в12, где а12 – численность студентов профессиональных образовательных организаций; в12 –численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций | План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в системе образования Новосибирской области, направленные на повышение эффективности и качества», ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 13: доля педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общего числа педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а13п/в13п*100%, где а13п – плановая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом; в13п – общая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а13/в13*100%, где а13 –численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах стажировок в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом; в13 – общая плановая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 14: удельный вес занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и переподготовку, в общей численности занятого населения этой возрастной группы | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а14п/в14п*100%, где а14п – плановая численность занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и переподготовку; в14п – общая численность занятого населения этой возрастной группы Фактическое значение: а14/в14*100%, где а14 –численность занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и переподготовку; в14 – плановая общая численность занятого населения этой возрастной группы | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 15: доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а15п/в15п*100%, где а15п – прогнозируемая численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в текущем году; в15п – общая численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в предыдущем году. Фактическое значение: а15п/в15п*100%, где а15п – численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в текущем году; в15п – общая численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в предыдущем году. | Показатель формируется на основе отчетных данных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области (количество инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования) |
| Целевой индикатор 16: доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а16п/в16п*100%, где а16п – прогнозируемая численность инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости; в16п – общая численность инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в текущем году. Фактическое значение: а16п/в16п*100%, где а16п – численность инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости в отчетном году; в16п – общая численность инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в отчетном году. | Показатель формируется на основе отчетных данных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области (количество студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости) |
| Целевой индикатор 17: количество обучающихся общеобразовательных организаций, получивших профессиональную подготовку по программам политехнического и агротехнического направления в профессиональных образовательных организациях, дающую право на самостоятельную трудовую деятельность | Ежеквартально | На конец отчетного периода | Плановое значение: Плановая численность учащихся общеобразовательных организаций обучающихся по программам политехнической и агротехнической направленности в профессиональных Фактическое значение: Фактическое значение определяется на основе отчетных данных в рамках мероприятия 1.3.4 | Показатель формируется на основе отчетных данных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области (количество обучающихся, получивших свидетельство об уровне квалификации) |
| Целевой индикатор 18: доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | Ежеквартально | На конец отчетного периода | Плановое значение: а18п/в18п*100%, где а18п – плановая численность молодых людей, зарегистрированных ГКУ НСО ЦЗН безработными; в18п – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области Фактическое значение: а18/в18*100%, где а18 –численность молодых людей, зарегистрированных ГКУ НСО ЦЗН безработными; в18 – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области | Показатель формируется на основе данных статистических сборников территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (количество молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет) и отчетных данных центров занятости населения (количество безработной молодежи в возрасте от 14 до 29 лет). |
| Целевой индикатор 19: доля молодежи, получившая услуги по профессиональной ориентации от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | Ежеквартально | На конец отчетного периода | Плановое значение: а19п/в19п*100%, где а19п – плановая численность молодых людей, получившая услуги по профессиональной ориентации; в19п – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области Фактическое значение: а19/в19*100%, где а19 –численность молодых людей, получившая услуги по профессиональной ориентации; в19 – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области | Показатель «Доля молодежи, получившая услуги по профессиональной ориентации от общего количества молодежи Новосибирской области» формируется на основе данных статистических сборников территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (количество молодежи Новосибирской области) и отчетных данных центров занятости населения (количество молодежи, получивших услуги по профессиональной ориентации). |

- Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной |  |  |  | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на очередной финансовый 2017 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2018 год | Значение показателя на 2019 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: 1. Обеспечение высокого качества образования в системе среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1.1. Обеспечение стабильного функционирования системы среднего профессионального образования Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Оказание профессиональными образовательными организациями и организациями дополнительного образования государственных услуг в соответствии с государственным заданием. | Количество человек |  |  |  |  | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 49 500 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, ГАУ ДПО НСО НОМЦПК | Предоставление государственных услуг в 2017-2019 годах - не менее 47,9 тыс. человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 44,61 | - | - | - | - | 41,22 | 39,89 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 136 896,60 | 538 832,70 | 641 798,10 | 426 197,45 | 530 068,35 | 1 974 315,50 | 1 974 315,50 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0703 0704 0705 | 06.0.00.00640 06.0.00.01010 06.0.00.01020 | 611 621 | 2 136 896,60 | 538 832,70 | 641 798,10 | 426 197,45 | 530 068,35 | 1 974 315,50 | 1 974 315,50 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки студентам и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных организациях | Количество человек |  |  |  |  | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Социальная поддержка студентов и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не менее 1450 человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 153,77 | - | - | - | - | 153,76 | 153,76 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 222 967,60 | 55 912,10 | 57 507,80 | 52 458,60 | 57 089,10 | 222 947,80 | 222 953,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0704 | 06.0.00.02019 | 321 612 622 | 222 967,60 | 55 912,10 | 57 507,80 | 52 458,60 | 57 089,10 | 222 947,80 | 222 953,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования | Количество организаций |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации | Проведение ремонтных работ, приобретение особо ценного движимого имущества, проведение других мероприятий, необходимых для надлежащего осуществления образовательной деятельности. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5 761,80 | - | - | - | - | 784,10 | 784,10 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 57 618,00 | 6 000,00 | 15 700,00 | 25 818,00 | 10 100,00 | 784,10 | 784,10 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0702 0704 0705 | 06.0.00.00640 06.0.00.01010 06.0.00.01020 | 612 622 | 57 618,00 | 6 000,00 | 15 700,00 | 25 818,00 | 10 100,00 | 784,10 | 784,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям студентов в профессиональных образовательных организациях | Количество человек |  |  |  |  | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Социальная поддержка студентов, относящихся к категории малоимущих и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в период 2017-2019 год - не менее 2500 человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,40 | - | - | - | - | 13,95 | 13,95 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 38 687,30 | 9 009,65 | 11 050,00 | 3 813,00 | 14 814,65 | 35 054,10 | 35 054,10 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0704 | 06.0.00.03349 | 612 622 | 38 687,30 | 9 009,65 | 11 050,00 | 3 813,00 | 14 814,65 | 35 054,10 | 35 054,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Организация и проведение профильных смен для студентов профессиональных образовательных организаций в каникулярный период | Количество человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования | Реализация мероприятия запланирована в 2020 году. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1 цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 2 456 169,50 | 609 754,45 | 726 055,90 | 508 287,05 | 612 072,10 | 2 233 101,50 | 2 233 106,70 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация системы среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. | Количество стипендий |  |  |  |  | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Поддержка талантливой молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по очной форме обучения. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,0 - 22,5 | - | - | - | - | 15,0 - 22,5 | 15,0 - 22,5 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 17 100,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 17 100,00 | 17 100,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.03329 06.0.00.00499 | 340 612 622 | 17 100,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 17 100,00 | 17 100,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области(победителям или призерам областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований). | Количество стипендий |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Поддержка талантливой молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по очной форме обучения, 90 человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 350,00 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.03329 | 340 | 1 350,00 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области для студентов профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области. | Количество стипендий |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Повышение мотивации студентов к получению среднего профессионального образования по приоритетным рабочим профессиям и специальностям. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 22,50 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 22,50 | 22,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 15 750,00 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 15 750,00 | 15 750,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00499 | 612 622 | 15 750,00 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 15 750,00 | 15 750,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной поддержки профессиональным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров. | Количество охваченных мероприятием центров |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Реализация образовательными организациями совместно с работодателями инновационных образовательных программ и проектов, способствующих повышению качества среднего профессионального образования и востребованности выпускников на рынке труда. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 4 111,56 | - | - | - | - | 4 111,56 | 4 111,56 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 148 016,00 | 7 117,63 | 22 338,36 | 72 194,50 | 45 420,53 | 148 016,00 | 148 016,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 99 866,00 | 7 117,63 | 12 338,36 | 50 494,50 | 28 970,53 | 99 866,00 | 99 866,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 48 150,00 | - | 10 000,00 | 21 700,00 | 16 450,00 | 48 150,00 | 48 150,00 |  |  |
| 1.2.2.1. Развитие материально-технической базы отраслевых ресурсных центров (в том числе объектов инфраструктуры* ресурсных центров) профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров на базе профессиональных образовательных организаций (оснащение современным учебно-производственным оборудованием, проведение ремонтных работ) | Количество охваченных мероприятием центров |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 | 20 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Достижение высокой степени интеграции с работодателями, сетевого взаимодействия, улучшения организации среднего профессионального образования, повышения качества подготовки кадров, соответствующих требованиям современного производства. В профессиональных образовательных организациях, на базе которых будут созданы ресурсные центры, к 2019 году контингент обучающихся составит не менее 50% от общей численности. Формирование положительного имиджа профессиональных образовательных организаций. В 2017-2019 годах поэтапное оснащение и обновление материально-технической базы 20 отраслевых ресурсных центров, а также 16 межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 4 111,56 | - | - | - | - | 7 400,80 | 7 400,80 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 148 016,00 | 7 117,63 | 22 338,36 | 72 194,50 | 45 420,53 | 148 016,00 | 148 016,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 99 866,00 | 7 117,63 | 12 338,36 | 50 494,50 | 28 970,53 | 99 866,00 | 99 866,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 48 150,00 |  | 10 000,00 | 21 700,00 | 16 450,00 | 48 150,00 | 48 150,00 |  |  |
| 1.2.3. Внедрение новых образовательных программ и технологий, модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | Количество организаций |  |  |  |  | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации | Создание привлекательных условий для обучения и проживания студентов в общежитиях. Увеличение количества профессиональных образовательных организаций, обновивших лабораторную и производственную базу. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2 062,50 | - | - | - | - | 2 062,50 | 2 062,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 16 500,00 | - | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 16 500,00 | - | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |  |
| 1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического комплексов профессиональных образовательных организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда) | Количество организаций |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации | Повышение качества подготовки кадров, привлекательности профессиональных образовательных организаций для молодежи. Улучшение качества здоровья студентов, повышение комфортности образовательных услуг. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2 062,50 |  |  |  |  | 2 062,50 | 2 062,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 16 500,00 | - | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 16 500,00 | - | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |  |
| 1.2.4. Дальнейшее внедрение стандартов системы качества в сфере образования, проведение внешней независимой оценки качества среднего профессионального образования | Количество организаций |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 | 19 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Увеличение количества профессиональных образовательных организаций, внедривших стандарты системы качества, повышение роли отраслевых советов, совместных отраслевых методических советов в управлении качеством образовательного процесса. Формирование в Новосибирской области государственно-общественной системы оценки качества среднего профессионального образования. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 105,56 | - | - | 105,56 | - | 100,000 | 100,000 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 900,00 | - | - | 1 900,00 | - | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 800,00 | - | - | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 100,00 | - | - | 1 100,00 | - | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |
| 1.2.4.1. Организация внешней независимой оценки качества профессионального образования (профессионально-общественная аккредитация программ, сертификация профессиональных квалификаций выпускников, общественная аккредитация организаций). | Количество организаций |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 19 | 19 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | 100% профессиональных образовательных организаций к 2019 году пройдут независимую оценку качества профессионального образования, в 2017 году - 18 профессиональных образовательных организаций. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 105,6 |  |  | 105,6 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 900,00 | - | - | 1 900,00 | - | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 244 | 800,00 | - | - | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |
| 1.2.5. Повышение уровня профессиональной компетенции работников профессиональных образовательных организаций. | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования | Увеличение количества педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах стажировок в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом. Реализация модульно-накопительной технологии повышения квалификации педагогических и руководящих работников, внедрение дистанционных форм повышения квалификации, поощрение педагогических и руководящих работников. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 3 300,00 | 50,00 | - | - | 3 250,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 550,00 | 50,00 | - | - | 500,00 | 550,00 | 550,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 750,00 | - | - | - | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |
| 1.2.5.1. Организация повышения квалификации, стажировок руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций в различных формах. | Количество человек |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 550 | 550 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Наличие в профессиональных образовательных организациях подготовленных специалистов. 34% преподавателей и мастеров производственного обучения ежегодно будут проходить повышение квалификаци, стажировки на предприятиях, в организациях и на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, в целях повышения или подтверждения разряда или квалификации. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 750,00 | - | - | - | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 750,00 | - | - | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |
| 1.2.5.2. Организация выплаты ежегодной премии «Почетный работник профессионального образования Новосибирской области» | Количество человек |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Ежегодное поощрение 5 педагогических работников профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 500,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.3. Поощрение победителя ежегодного областного конкурса «Мастер года» | Количество человек |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Ежегодное поощрение лучшего мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Обеспечение доступности объектов профессиональных образовательных учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Количество объектов |  |  |  |  | 20 | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 13 | 13 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Создание условий для обучения и проживания в общежитиях лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 899,89 | - | - | - | - | 944,83 | 944,83 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 17 997,75 | - | 3 180,00 | 8 360,00 | 6 457,75 | 12 282,75 | 12 282,75 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 17 997,75 | - | 3 180,00 | 8 360,00 | 6 457,75 | 12 282,75 | 12 282,75 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.6.1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для инвалидов и маломобильных групп населения (расширение дверных проемов и путей движения, оборудование тамбуров и тамбур-шлюзов, входных площадок, лестниц, устройство наружных и внутренних пандусов, оборудование помещений подъемными платформами, монтаж входных дверей, оборудование санузлов, оснащение территорий и помещений учреждений рельефно-информационными плитами, формирующими направление линии и т.д.). | Количество объектов |  |  |  |  | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Создание условий для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году поэтапное устройство и оснащение 11 образовательных организаций. Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2015 году финансирование мероприятия по 8 зданиям профессиональных образовательных организаций осуществляется в период с 1 по 4 квартал, окончательный результат достигается в 4 квартале 2015 года). |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 899,89 | - | - | - | - | 944,83 | 944,83 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 17 997,75 | - | 3 180,00 | 8 360,00 | 6 457,75 | 12 282,75 | 12 282,75 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 17 997,75 | - | 3 180,00 | 8 360,00 | 6 457,75 | 12 282,75 | 12 282,75 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Участие профессиональных образовательных организаций в организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате Ворлдскиллс. | Количество организаций |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации | Повышение качества среднего профессионального образования, в 2017 году участие не менее 17 профессиональных образовательных организаций во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, семинарах, форумах, открытых региональных и национальных чемпионатах «Ворлдскиллс Россия», продвижение системы среднего профессионального образования, в 2017-2019 годы - не менее 25 профессиональных образовательных организаций. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 200,0 | 116,0 | 72,0 | 12,0 | - | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 5 000,00 | 2 900,07 | 1 800,00 | 299,93 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 5 000,00 | 2 900,07 | 1 800,00 | 299,93 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | Количество организаций |  |  |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" | Создание в 2016 году базовой профессиональной образовательной организации в городе Новосибирске на базе ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж», обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, и обеспечение ее функционирования в 2017-2018 годах. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15 962,00 | - | - | - | - | 9 427,50 | 9 877,30 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 15 962,00 | - | 5 231,00 | 7 047,50 | 3 683,50 | 9 427,50 | 9 877,30 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.R0274 | 612 | 7 981,00 | - | 1 850,00 | 2 447,50 | 3 683,50 | 9 427,50 | 9 877,30 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.R0274 | 612 | 7 981,00 | - | 3 381,00 | 4 600,00 | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 2 цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 149 294,75 | 14 342,70 | 23 443,36 | 66 676,93 | 43 886,78 | 145 026,25 | 145 476,05 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 7 981,00 | - | 3 381,00 | 4 600,00 | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 68 500,00 | - | 16 000,00 | 27 800,00 | 24 700,00 | 68 500,00 | 68 500,00 |  |  |
| 1.3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Изготовление информационного материала, направленного на повышение имиджа профессиональных образовательных организаций, пропаганда профессий и специальностей, востребованных на рынке труда. | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГАУ НСО «ЦРПК» | Реализация мероприятия запланирована в 2020 году. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Профессиональная ориентация молодежи Новосибирской области. | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | 100 |  |  | 66 | 34 | 100 | 100 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГКУ НСО ЦЗН, ГАУ НСО «ЦРПК» | Оказание профриенационных услуг молодежи с целью выбора профессии или специальности, диагностики уровня выраженности предпринимательской деятельности. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,00 |  |  | 15,15 | 14,71 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 500,00 | - | - | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| 1.3.2.1. Организация в профессиональных образовательных организациях мероприятий по профессиональной ориентации (организация встреч с учащимися 9 и 11 классов, организация экскурсий на современные производственные участки) | Количество мероприятий |  |  |  |  | 100 |  |  | 66 | 34 | 100 | 100 | Профессиональные образовательные организации | Планируется ежегодное проведение не менее 100 мероприятий с охватом 6500 человек. В рамках проведения мероприятий предусмотрена раздача раздача буклетов и размещение рекламного материала об профессиональных организациях в СМИ. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,00 |  |  | 15,15 | 14,71 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 500,00 | - | - | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 500,00 | - | - | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| 1.3.3. Обучение, повышение квалификации специалистов, работающих в области профессиональной ориентации молодежи. Проведение межрегиональной конференции. | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Минтруд Новосибирской области, ГАУ НСО «ЦРПК» | Реализация мероприятия запланирована в 2020 году. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности. | Количество человек |  |  |  |  | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1000 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГАУ ДПО НСО НОМЦПК | В 2017-2018 годах ежегодное обучение не менее 875, а в 2019 году не менее 1000 школьников рабочим профессиям или специальностям политехнической и агротехнической направленности. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 11,42 | - | - | - | - | 11,42 | 9,99 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 9 990,10 | 928,00 | 2 647,25 | 4 519,60 | 1 895,25 | 9 990,10 | 9 990,10 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00810 | 612 622 | 9 990,10 | 928,00 | 2 647,25 | 4 519,60 | 1 895,25 | 9 990,10 | 9 990,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 3 цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 9 990,10 | 928,00 | 2 647,25 | 4 519,60 | 1 895,25 | 9 990,10 | 9 990,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 500,00 | - | - | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  | 2 615 454,4 | 625 025,1 | 752 146,5 | 579 483,6 | 657 854,1 | 2 388 117,9 | 2 388 572,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 7 981,0 | - | 3 381,0 | 4 600,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 70 000,0 | - | 16 000,0 | 28 800,0 | 25 200,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |  |  |

- Применяемые сокращения:

- Минтруд Новосибирской области – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;

профессиональные образовательные организации – подведомственные Минтруду Новосибирской области государственные профессиональные образовательные организации Новосибирской области;

организации дополнительного образования - организации дополнительного образования Новосибирской области;

ГАУ ДПО НСО НОМЦПК – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский областной многофункциональный центр прикладных квалификаций»;

ГАУ НСО «ЦРПК» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры»;

- ГКУ НСО ЦЗН – государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения;

организации – организации (работодатели), участвующие в реализации государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»   в соответствии с действующим законодательством, в частности с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и на основании официально подтвержденных намерений об участии в реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 – 2020 годы».

Таблица № 4

Перечень профессиональных образовательных организаций, реализующих отдельные мероприятия государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» за счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2017 году

| Наименование мероприятия | Объем финансирования в 2017 году |
| --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования системы среднего профессионального образования Новосибирской области. |  |
| Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 3 910,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 6 369,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 960,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 988,95 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания» | 1 420,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 1 019,05 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 500,00 |
| ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения» | 350,00 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 5 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 420,00 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 3 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 1 500,00 |
| ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 2 251,10 |
| ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 777,48 |
| ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» | 1 800,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака» | 500,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 4 062,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 5 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 354,26 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 1 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 5 769,17 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 550,00 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 4 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 1 617,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» | 1 300,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. героя России Ю.М. Наумова» | 700,00 |
| ГАОУ ДО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | 2 500,00 |
| ИТОГО: | 57 618,00 |
| 1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям студентов в профессиональных образовательных организациях |  |
| ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» | 1 625,69 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 1 343,65 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 972,21 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 591,99 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 120,23 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 484,19 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 344,69 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 597,91 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания» | 237,93 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 615,61 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта» | 56,15 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 1 520,61 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 883,34 |
| ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 541,51 |
| ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения» | 195,83 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 792,58 |
| ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 660,70 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 1 347,10 |
| ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 1 302,33 |
| ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 1 799,14 |
| ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 2 237,13 |
| ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» | 66,36 |
| ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» | 1 160,76 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 1 193,09 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака» | 811,45 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | 105,66 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 560,37 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 2 201,68 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 320,10 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 799,86 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 567,86 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 516,07 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» | 256,99 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 496,03 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 330,25 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» | 561,41 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 1 078,78 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 968,24 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 320,04 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 310,99 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 621,86 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» | 235,33 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 1 499,86 |
| ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» | 314,12 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 413,66 |
| ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 792,45 |
| ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 780,74 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 337,80 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» | 1 904,41 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. героя России Ю.М. Наумова» | 890,56 |
| ИТОГО: | 38 687,30 |
| 1.2. Модернизация системы среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения. |  |
| 1.2.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 247,50 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 67,50 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 720,00 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 22,50 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 112,50 |
| ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 67,50 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 45,00 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 112,50 |
| ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 1 687,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 292,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака» | 2 115,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 585,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 945,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 1 462,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 67,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 787,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 112,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 1 552,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 1 395,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 22,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 607,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 1 237,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» | 427,50 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 877,50 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 157,50 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 22,50 |
| ИТОГО: | 15 750,00 |
| 1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной поддержки профессиональным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 3 650,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 5 113,80 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 4 400,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 5 400,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 4 000,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 480,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 1 300,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 2 620,00 |
| ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 2 370,00 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 1 857,84 |
| ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 5 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 3 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака» | 6 731,04 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | 1 380,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 1 380,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 2 848,10 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 2 440,52 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 7 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 3 873,60 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» | 4 500,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 5 082,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 1 200,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 11 600,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 5 032,10 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 3 450,00 |
| ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 2 247,00 |
| ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 1 910,00 |
| ИТОГО: | 99 866,00 |
| 1.2.3. Внедрение новых образовательных программ и технологий, модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.2.4. Дальнейшее внедрение стандартов системы качества в сфере образования, проведение внешней независимой оценки качества среднего профессионального образования |  |
| Минтруда Новосибирской области | 800,00 |
| ИТОГО: | 800,00 |
| 1.2.5. Повышение уровня профессиональной компетенции работников профессиональных образовательных организаций |  |
| Минтруд НСО | 550,00 |
| ИТОГО: | 550,00 |
| 1.2.6. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 1 700,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 700,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 1 200,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 536,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта» | 1 277,95 |
| ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 550,00 |
| ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 366,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 877,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 5 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 300,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 1 100,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 2 535,00 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 755,80 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 700,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. героя России Ю.М. Наумова» | 400,00 |
| ИТОГО: | 17 997,75 |
| 1.2.7. Участие профессиональных образовательных организаций в организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате Ворлдскиллс |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 466,57 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 125,13 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 250,27 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 414,73 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 125,13 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 429,03 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 207,37 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 386,13 |
| ГАОУ ДО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | 634,61 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 125,13 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 69,72 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака» | 250,27 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 264,57 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 250,27 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 125,13 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 125,13 |
| ГБОУ ДО НСО «Центр культуры учащейся молодежи» | 750,80 |
| ИТОГО: | 5 000,00 |
| 1.2.8. Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов |  |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 7 981,00 |
| ИТОГО: | 7 981,00 |
| 1.3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. |  |
| 1.3.1. Изготовление информационного материала, направленного на повышение имиджа профессиональных образовательных организаций, пропаганда профессий и специальностей, востребованных на рынке труда |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.3.2. Профессиональная ориентация молодежи Новосибирской области |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.3.3. Обучение, повышение квалификации специалистов, работающих в области профессиональной ориентации молодежи. Проведение межрегиональной конференции |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.3.4. Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 120,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 285,47 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 432,17 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта» | 765,40 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 714,91 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 631,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 169,73 |
| ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» | 281,07 |
| ГБОПУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 77,00 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 375,61 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 53,00 |
| ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения» | 643,80 |
| ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 355,32 |
| ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 385,30 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 560,93 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 609,34 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 676,80 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 555,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 521,95 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 416,70 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 316,90 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 306,64 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 368,00 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный техникум» | 367,58 |
| ИТОГО: | 9 990,11 |
| ВСЕГО: | 254 240,16 |