## 4кв
Приложение № 1
к письму Минтруда Новосибирской области
от________________№_____
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011-2015 годы"
на "01" января 2014 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты реализации за 2013 год. Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость (тыс. рублей) | кол-во | стоимость (тыс. рублей) | кол-во | стоимость (тыс. рублей) | кол-во | стоимость (тыс. рублей)
Цель: создание эффективной системы профессионального образования, обеспечивающей сферу производства и услуг Новосибирской области квалифицированными специалистами и рабочими кадрами, подготовку высококлассных специалистов для Сибири в целом по отдельным специальностям | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Задача №1. Изменение содержания и повышения качества образовательного процесса в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом требований регионального рынка труда | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 1 - доля лиц, принятых на программы начального, среднего профессионального образования по востребованным профессиям/специальностям и направлениям подготовки ,от общей численности принятых (ежегодно), % | 100% | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 2 - доля реализуемых основных профессиональных образовательных программ по востребованным профессиям/специальностям и направлениям подготовки, от общего количества реализуемых основных профессиональных образовательных программ, % (нарастающим итогом) | 80% | 89.23% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Увеличение доли реализуемых образовательных программ по востребованным профессиям и специальностям произошло вследствие создания механизма соответствия структуры подготовки кадров потребностям экономики. Данным механизмом служит Порядок формирования государственного задания на прием обучающихся на основе прогноза кадровых потребностей экономики и его конкурсное распределение между учреждениями профессионального образования, утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 22.08.2011 № 368-п
Целевой индикатор 3 - доля образовательных учреждений, обеспечивающих интеграцию образовательных программ общего, начального (среднего) профессионального образования, от общего количества образовательных учреждений профессионального образования, % (нарастающим итогом) | 42% | 42% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 4 - доля учреждений профессионального образования, реализующих инновационные образовательные программы, от общего числа образовательных учреждений профессионального образования, % (нарастающим итогам) | 60% | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Росту количества учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, способствует включение данного показателя в критерии оценки при конкурсном отборе программ развития учреждений
Целевой индикатор 5 - доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках Программы, от общего профессионального образования количества учреждений профессионального образования, % (нарастающим итогом) | 100% | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. Проведение обследований с привлечением экспертных сообществ по определению профессионально-квалификационной и возрастной структуры занятого населения и его потребностей в повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке, (обследование) | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
2. Формирование перечня профессиональных стандартов и профессиональных образовательных программ перспективных специальностей и направлений подготовки в соответствии с прогнозом потребности Новосибирской области в трудовых ресурсах, (перечень) | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х |  | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
3. Разработка вариативных модульных и интегрированных многоуровневых профессиональных образовательных программ, учитывающих требования работодателей, (программ) | Х | Х | 20 | 20 | 20 | 20 | 15.9 | 20 | 15.9 | 20 | В 2013 году разработано 20 вариативных модульных и интегрированных многоуровневых профессиональных образовательных программ, учитывающих требования работодателей.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х | 318.4 | Х | 318.4
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х | 318.4 | Х | 318.4
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
4. Разработка и реализация модульных программ, основанных на компетенциях, для ускоренной профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих и специалистов, (программ) | Х | Х | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | В 2013 году разработано 12 модульных программ, основанных на компетенциях, для ускоренной профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих и специалистов. Программы разработанны в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж».
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 1200 | 0 | 1200 | Х | 1200 | Х | 1200
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 1200 | Х | 1200 | Х | 1200 | Х | 1200
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
5. Организация предоставления на конкурсной основе государственной поддержки учреждениям профессионального образования, внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, (программ) | Х | Х | 9 | 5851 | 9 | 5851 | 3 | 5851 | 3 | 5851 | В 2013 году разработано 9 инновационных образовательных программ. Сумма кредиторской задолженности по мероприятию составила 528,01 тыс. руб., в январе-феврале месяце 2014 года кредиторская задолженность будет погашена.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 52656 | Х | 52127.2 | Х | 15977.8 | Х | 15181.4
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 40656 | Х | 40127.2 | Х | 11477.8 | Х | 10949
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 5000 | Х | 7767.6 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 7000 | Х | 4232.4 | Х | 4500 | Х | 4232.4
6. Разработка рекомендаций по формированию вариативной части образовательных программ учреждений профессионального образования в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов (рекомендации)
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
7. Организация обучающих семинаров, вебинаров, мастер-классов и стажировок руководящих и инженерно - педагогических кадров, оказание адресной помощи педагогам в развитии профессионального мастерства на основе диагностики их образовательных потребностей и профессиональных затруднений (мероприятие) | Х | Х | 15 | 182 | 15 | 182 | 15 | 182 | 15 | 182 | Для оказания адресной помощи педагогам на основе диагоностики их образовательных потребностей и профессиональных затруднений, было организовано 15 обучающих мастер-классов, семинаров.Сумма кредиторской задолженности по мероприятию составила 2730,0 тыс. руб., в январе-феврале месяце 2014 года кредиторская задолженность будет погашена.
Сумма затрат по мероприятию |  |  |  | 2730 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 2730 | Х |  | Х | 0 | Х
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
8. Разработка и внедрение в учреждениях профессионального образования системы управления качеством образовательного процесса(норм. документ) | Х | Х | 4 | 223 | 4 | 223 | 4 | 223 | 4 | 223 | Разработаны 4 нормативных документа системы управления качеством образовательного процесса. Документы разработаны в ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный технический колледж".
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 891 | Х | 891 | Х | 891 | Х | 891
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 891 | Х | 891 | Х | 891 | Х | 891
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
8. Приобретение (разработка) и адаптация программного комплекса прогнозирования потребности Новосибирской области в трудовых ресурсах | Х | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из Программы
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
9. Формирование информационной базы для программного комплекса прогнозирования потребности Новосибирской области в трудовых ресурсах, (база) | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из Программы
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
10. Развертывание и настройка в учреждениях профессионального образования программного комплекса прогнозирования потребности области в трудовых ресурсах и его дальнешее сопровождение (включая обучение пользователей), (учреждение) | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из Программы
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого сумма затрат на решение задачи №1 | Х | Х | Х | 57877 | Х | 54618.2 | Х | 18387.2 | Х | 17590.8
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 2091 | Х | 2091 | Х | 2091 | Х | 2091
областной бюджет | Х | Х | Х | 43386 | Х | 40127.2 | Х | 11477.8 | Х | 10949
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 5400 | Х | 8167.6 | Х | 318.4 | Х | 318.4
средства работодателей | Х | Х | Х | 7000 | Х | 4232.4 | Х | 4500 | Х | 4232.4
Задача №2. Структурная перестройка системы профессионального образования Новосибирской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 1 - доля учреждений профессионального образования, реализующих интегрированные многоуровневые образовательные программы, от общего числа образовательных учреждений профессионального образования, % (нарастающим итогом) | 35% | 35% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 2 - доля учреждений профессионального образования, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты, от общего числа образовательных учреждений профессионального образования, % (нарастающим итогом) | 70% | 70% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 3 - численность лиц, занятых в экономике, ежегодно обучающихся по программам непрерывного образования (включая повышение квалификации, переподготовку), в том числе в ресурсных центрах на базе учреждений профессионального образования (ежегодно), тыс. чел. | 18 | 18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 4 - доля обучающихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, выбравших для освоения программы профессиональной подготовки учреждения профессионального образования, от общей численности обучающихся 10-11(12) классов, % (нарастающим итогом) | 18.5% | 18.7% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 5 - доля обучающихся в специализированных учреждениях профессионального образования, ориентированных на потребности отдельных работодателей, от общей численности обучающихся в учреждениях профессионального образования, % (ежегодно) | 9% | 9.2% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Увеличение показателя произошло вследствие увеличения государственного задания на прием обучающихся в учреждения профессионального образования, ориентированные на отдельных работодателей
Целевой индикатор 6 - доля лиц, обучающихся по программам бакалавриата, от общего количества обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (колледжах), % (ежегодно) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 7 - доля лиц, обучающихся в специализированных многопрофильных центрах, от общего количества обучающихся в учреждениях профессионального образования, % (ежегодно) | 25% | 25% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 8 - доля лиц, обучающихся в многофункциональных центрах прикладных квалификаций, от общей численности обучающихся по программам профессиональной подготовки в учреждениях профессионального образования, % (ежегодно) | 15% | 15% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. Создание и поддержка (ежегодно) межрайонных базовых, специализированных отраслевых и многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров на базе учреждений профессиональго образования, (центр) | Х | Х | 4 | 36318 | 4 | 36318 | 4 | 35810.8 | 4 | 34622.8 | В рамках данного мероприятия оказана поддержка 4-м учреждениям ГБОУ СПО НСО "Колывансикй сельскохозяйственный техникум", ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж», ГБОУ СПО НСО "Ордынский аграрный техникум", ГБОУ НПО НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей». Сумма кредиторской задолженности по мероприятию составила 1188,0 тыс. руб., в январе-феврале месяце 2014 года кредиторская задолженность будет погашена.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 145271 | Х | 144083 | Х | 35810.8 | Х | 34622.8
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 18621 | Х | 18621 | Х | 18621 | Х | 18621
областной бюджет | Х | Х | Х | 81139 | Х | 79951 | Х | 11415 | Х | 11415
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 11831 | Х | 8573.4 | Х | 5669 | Х | 4481
средства работодателей | Х | Х | Х | 33680 | Х | 36937.6 | Х | 105.8 | Х | 105.8
2. Создание многофункциональных центров профессиональных прикладных квлификаций на базе учреждений профессионального образования (центр) | Х | Х | 1 | 1400 | 1 | 1400 |  | 0 | 1 | 0 | В 2013 году создан многофункцианальный центр профессиональных прикладных квалификаций на базе ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства".
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 1400 | Х | 1400 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х | 0 | Х | 0
3. Создание современных учреждений профессионального образования, реализующих программы бакалавриата (колледжей) на базе учреждений профессионального образования, (учреждение) | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | В 2013 году реализация мероприятия не предусмотрена.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
4. Создание специализированных учреждений, ориентированных на потребности отдельных работодателей, (учреждение) | Х | Х | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 2500 | 1 | 2158.8 | Достижение высокой степени интеграции учреждений (ГБОУ НПО НСО "Профессиональный лицей № 10" дважды почетного железнодорожника Н.А. Лунина, ГАОУ НПО НСО «Профессиональный лицей № 37») и предприятий узкой отраслевой специализации (железнодорожная отрасль), что позволило повысить качество образовательного процесса.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 10000 | Х | 10000 | Х | 2159 | Х | 2158.8
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 7000 | Х | 7000 | Х | 1659 | Х | 1658.8
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 3000 | Х | 3000 | Х | 500 | Х | 500
Итого сумма затрат на решение задачи №2 | Х | Х | Х | 156671 | Х | 155483 | Х | 37969.8 | Х | 36781.6
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 18621 | Х | 18621 | Х | 18621 | Х | 18621
областной бюджет | Х | Х | Х | 89139 | Х | 87951 | Х | 13074 | Х | 13073.8
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 11831 | Х | 8573.4 | Х | 5669 | Х | 4481
средства работодателей | Х | Х | Х | 37080 | Х | 40337.6 | Х | 605.8 | Х | 605.8
Задача №3. Модернизация материально-технической базы учреждений, реализующих программы профессионального образования: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 1 - доля учреждений профессионального образования и их филиалов, обновивших лабораторную и производственную базу, от общей численности учреждений профессионального образования, % (нарастающим итогом) | 37 | 37 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 2 - количество созданных отраслевых ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, (центров, ежегодно) | 12 | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | За период реализации Программы с 2011 по 2013 год создано 19 ресурсных центров (за период с 2011 - 2015 годы запланировано создание 20 ресурсных центров)
1. Организация и проведение имущественного аудита учреждений профессионального образования, (учреждение) | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
2. Создание и дооснащение отраслевых ресурсных центров профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации на базе учреждений профессионального образования (нарастающим итогом) | Х | Х | 18 | 4167 | 18 | 4167 | 2 | 16867.2 | 4 | 3979.875 | Выполнено создание и дооснащение ресурсных центров на базе образовательных учреждений, где ведется подготовка (переподготовка) рабочих кадров и специалистов для предприятий и организаций в отраслях: пищевая и перерабатывающая промышленность, энергетическая и строительная отрасль, отрасли машиностроения, издательско-полиграфической отрасли, бытовых услуг, железнодорожного транспорта, связи. Сумма кредиторской задолженности по мероприятию составила 947,7 тыс. руб., в январе-феврале месяце 2014 года кредиторская задолженность будет погашена.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 75000 | Х | 74052.3 | Х | 16867.2 | Х | 15919.5
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 38280 | Х | 37332.3 | Х | 8037.2 | Х | 7089.5
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 12200 | Х | 12690 | Х | 120 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 24520 | Х | 24030 | Х | 8710 | Х | 8830
3. Обновление учебно-лабораторного, диагностического и учебно-производственного оборудования учреждений (в т.ч. базовых площадок, филиалов) профессионального образования, (учреждение) | Х | Х | 5 | 2000 | 5 | 2000 | 2 | 876.8 | 2 | 876.8 | 5 учреждений профессионального образования обновили оборудование (ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище № 14", ГБОУ СПО НСО "Бердский политехнический техникум", "ГАПОУ НСО Татарский политехнический коледж", ГБОУ СПО НСО "Новоосибирский техникум металлургии и машиностроения им. А.И. Покрышкина", ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж»"), что позволило повысить качество подготовки кадров, соответствующее требованиям современного производства.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 10000 | Х | 10000 | Х | 876.8 | Х | 876.8
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 2000 | Х | 2000 | Х | 110.8 | Х | 110.8
средства работодателей | Х | Х | Х | 8000 | Х | 8000 | Х | 766 | Х | 766
4. Обновление учебной литературы в библиотеках учреждений профессионального образования,( экз.) | Х | Х | 22130 | 0.3 | 22130 | 0.3 | 7561 | 0.3 | 7561 | 0.3 | В рамках данного мероприятия приобретена учебная литература для библиотек: ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства", ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище №14", ГБПОУ НСО "Купинский межрайонный аграрный лицей", ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище №72", ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса", ГАОУ НПО НСО "Профессиональный лицей № 37", ГАПОУ НСО "Татарский политехнический колледж", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум бытового обслуживания", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский машиностроительный техникум", ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж".
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 6639 | Х | 6639 | Х | 2270.1 | Х | 2270.1
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 6000 | Х | 6000 | Х | 1826.7 | Х | 1826.7
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 639 | Х | 639 | Х | 443.4 | Х | 443.4
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
5. Оснащение учреждений профессионального образования спортивным инвентарем,(комплект) | Х | Х | 10 | 200 | 10 | 200 | 4 | 200 | 4 | 204.95 | В рамках данного мероприятия приобретен спортивный инвентарь для учреждений: ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно - монтажный колледж", ГБОУ СПО НСО "Бердский политехнический техникум", ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства", ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище №72", что позволило улучшить качество здоровья обучающихся, повысить комфортность образовательных услуг
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 2000 | Х | 2000 | Х | 819.8 | Х | 819.8
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 819.8 | Х | 819.8
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
6. Обновление учебной мебели учреждений профессионального образования, (комплект) | Х | Х | 10 | 200 | 10 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | В рамках данного мероприятия приобретена учебная мебель для учреждений: ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум пищевой промышленности и переработки", ГБОУ СПО НСО "Бердский политехнический техникум", ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж", ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно - монтажный колледж", что повысило комфортность получения образовательных услуг и привлекательность учреждений профессионального образования для молодежи
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 2000 | Х | 2000 | Х | 531.8 | Х | 531.8
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 125 | Х | 125
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 406.8 | Х | 406.8
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
7. Обновление бытовой мебели и мягкого инвентаря в общежитиях уреждений пофессионального образования, (комплект) | Х | Х | 14 | 20 | 14 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | В рамках данного мероприятия приобретена бытовая мебель для учреждений: ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище №72", ГБОУ СПО НСО "Бердский политехнический техникум", ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно - монтажный колледж", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум пищевой промышленности и переработки" , что повысило комфортность условий для учащихся и студентов профессионального образования.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 280 | Х | 280 | Х | 46.6 | Х | 46.6
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 200 | Х | 200 | Х | 40 | Х | 40
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 80 | Х | 80 | Х | 6.6 | Х | 6.6
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
8. Развитие инфраструктуры общежитий учреждений профессионального образования (модернизация электрических, сантехнических сетей, оборудовние комнат гигиены, прачечных, кухонь), (общежитие) | Х | Х | 15 | 1000 | 15 | 1000 | 3 | 1000 | 3 | 1000 | В 15 общежитиях учреждений профессионального образования: ГАОУ СПО НСО "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум бытового обслуживания", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский машиностроительный техникум", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства", ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище № 72", ГБПОУ СПО НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж», ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж», ГБОУ СПО НСО «Бердский политехнический техникум», ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», ГАОУ СПО НСО «Новосибирский техникум пищевой промышленности переработки», ГБОУ СПО НСО «Доволенский аграрный техникум» модернизированы электрические, сантехнические сети, оборудованы комнаты гигиены, прачечные, кухни, что позволило создать безопасные и комфортные условия для обучающихся. Сумма кредиторской задолженности по мероприятию составила 82,0 тыс. руб., в январе-феврале месяце 2014 года кредиторская задолженность будет погашена.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 15000 | Х | 14917.2 | Х | 3874.8 | Х | 3792.2
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 15000 | Х | 14917.2 | Х | 3874.8 | Х | 3792.2
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
10. Обновление компьютерного парка в учреждениях профессионального образования (в т.ч. базовые площадки, филиалы), (шт.) | Х | Х | 10 | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обновлены компьютеры в ГБОУ СПО НСО "Доволенский аграрный техникум", ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище №72", ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно - монтажный колледж", что повысило качество образовательного процесса в учреждении.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 250 | Х | 250 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 250 | Х | 250 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
11. Приобретение комплектов мультимедийного оборудования для учреждений профессионального образования (в т.ч. базовые площадки, филиалы), (комплект) | Х | Х | 5 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены 5 комплектов мультимедийного оборудования для учреждений: ГБОУ СПО НСО "Доволенский аграрный техникум", ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище №72", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский машиностроительный техникум", ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно - монтажный колледж", ГАОУ СПО НСО "Татарский политехнический техникум", что повысило качество образовательного процесса в учреждении.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 125 | Х | 125 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 125 | Х | 125 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
12. Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет учреждениям профессионального образования, (здание) | Х | Х | 39 | 26.41 | 39 | 26.4 | 4 | 26.4 | 7 | 26.4 | Сумма кредиторской задолженности по мероприятию составила 84,26 тыс. руб., в январе-феврале месяце 2014 года кредиторская задолженность будет погашена. Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет выполнено на 100%
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 1030 | Х | 943.6 | Х | 186.7 | Х | 100.3
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 1030 | Х | 943.6 | Х | 186.7 | Х | 100.3
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
13. Приобретение автобусов для перевозки обучающихся базовых учреждений профессионального образования, учреждения профессионального образования, (шт.) | Х | Х | 1 | 700 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках данного мероприятия приобретен микроавтобус для ГАПОУ НСО "Татарский политехнический колледж".
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 700 | Х | 700 | Х | 700 | Х | 700
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 700 | Х | 700 | Х | 700 | Х | 700
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
14. Внедрение системы комплексной автоматизации учреждений профессионального образования (в том числе создание технических условий), (система) | Х | Х | 1 | 3600 | 1 | 3600 | 1 | 605.8 | 1 | 605.8 | В рамках данного меропрития внедрена система комплексной автоматизации в следующие учебные заведения: ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства", ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж", ГБПОУ НСО "Новосибирский автотранспортный колледж", ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный технический колледж", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум пищевой промышленности и переработки", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум общественного питания и сферы обслуживания", ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса", что позволило автоматизировать работу приёмной комиссии, учебный и воспитательный процесс, подготовку аналитической отчетности.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 3600 | Х | 3600 | Х | 605.8 | Х | 605.8
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 3600 | Х | 3600 | Х | 605.8 | Х | 605.8
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
15. Обеспечение образовательных учреждений бланками документов государственного образца (дипломы, свидетельства, приложения к дипломам и свидетельствам, справки и удостоверения), (шт.) | Х | Х | 40278 | 0.046 | 40278 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено на 100%. В результе конкурсной процедуры образовалась экономия средств в сумме 22,7 тыс. руб., которые возвращены в областной бюджет
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 1865 | Х | 1842.3 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 1865 | Х | 1842.3 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого сумма затрат на решение задачи №3 | Х | Х | Х | 118489 | Х | 117349.4 | Х | 26779.6 | Х | 25662.9
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 69050 | Х | 67910.4 | Х | 15396.2 | Х | 14279.5
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 16919 | Х | 17409 | Х | 1907.4 | Х | 1787.4
средства работодателей | Х | Х | Х | 32520 | Х | 32030 | Х | 9476 | Х | 9596
Задача №4. Повышение эффективности управления системой профессионального образования, создание и внедрение государственно-общественных моделей взаимодействия, развития системы социального партнерства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 1 - доля студентов учреждений профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов учреждений профессионального образования, % (нарастающим итогом) | 70% | 72.58% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В целях повышения уровня подготовки обучающихся учреждений профессионального образования требованиям работодателей приняты дополнительные меры по привлечению работодателей к организации учебной и производственной практик
Целевой индикатор 2 – число разработанных региональных стандартов профессиональной деятельности, стандарт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 3 – число созданных площадок для обеспечения деятельности по независимой оценке и сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров и специалистов среднего звена, центры ( ежегодно) | 5 | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В связи с высокой потребностью независимой оценки и сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров и специалистов среднего звена создано 9 площадок для обеспечения деятельности по независимой оценке сертификации профессиональных рабочих кадров и специалистов среднего звена.
Целевой индикатор 4 - доля учреждений профессионального образования, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет и публикующих на них отчеты по результатам своей образовательной и хозяйственной деятельности, от числа учреждений профессионального образования, % (нарастающим итогом) | 95% | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. Разработка Порядка формирования государственного задания на прием обучающихся на основе прогноза кадровых потребностей экономики и его конкурсного распределения между учреждениями профессионального образования, (НПА) | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
2. Разработка региональных стандартов профессиональной деятельности, (шт.) | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация данного мероприятия планируется в 2014 году
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
3. Создание центров сертификации квалификаций образовательных услуг в сфере профессионального образования, (центр) | Х | Х
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
3.Разработка проектов нормативных правовых документов, обеспечивающих возможность практической реализации моделей сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования разного уровня, (документ) | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
4. Создание регионального специализированного портала, обеспечивающего поддержку единого информационного пространства професионального образования Новосибирской области и дальнейшее его сопровождение, (портал) | Х | Х | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | На базе ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" создан региональный специализированный портал, обеспечивающий поддержку единого информационного пространства профессионального образования Новосибирской области
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | Х | 50
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 50 | Х | 50 | Х | 50 | Х | 50
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
5.Развертывание электронной системы профориентации на базе автономного государственного учреждения Новосибирской области "Центр развития профессиональной карьеры", (система) | Х | Х | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 | Развернута электронная система профориентации на базе автономного государственного учреждения Новосибирской области "Центр развития профессиональной карьеры".
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х | 200 | Х | 200
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х | 200 | Х | 200
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
6. Организация участия учреждений профессионального образования в межрегиональном форуме по вопросам модернизации профессионального образования, (мероприятие) | Х | Х | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | 1 | 1200 | Проведен форум по теме: "Модернизация системы профессионального образования как необходимое условие развития экономики региона".
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 1200 | Х | 1200 | Х | 1200 | Х | 1200
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 1200 | Х | 1200 | Х | 1200 | Х | 1200
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого сумма затрат на решение задачи №4 | Х | Х | Х | 1650 | Х | 1650 | Х | 1450 | Х | 1450
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 1200 | Х | 1200 | Х | 1200 | Х | 1200
областной бюджет | Х | Х | Х | 450 | Х | 450 | Х | 250 | Х | 250
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Задача №5. Создание целостной системы профессиональной ориентации молодежи на обучение по рабочим профессиям | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 1 – число учащихся и студентов учреждений профессионального образования, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области, получающих стипендию Правительства Новосибирской области (ежегодно) | 700 | 700 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. Организация информационно-агитационной работы с элементами профориентации в целях привлечения школьников и взрослого населения к получению профессии в учреждениях профессионального образования (семинары, лекции, экскурсии и.т.д.), (мероприятие) | Х | Х | 8 | 50 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организована квалифицированная помощь по профессиональной ориентации с помощью центров занятости населения, работодателей и образователных учреждений (ГАУ НСО "Центр развития карьеры" были организованы консультации, психологические тестирования по профессиональной ориентации учащихся и т.д.)
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
2. Организация мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа учреждений профессионального образования (создание и трансляция видеороликов, проведение пресс конференций), (шт.) | Х | Х | 2 | 300 | 2 | 300 |  | 0 |  | 0 | Подготовлены и выпущены в прокат 4 короткометражных фильма, содержащих рекламно-информационный материал о системе обучения и воспитания в образовательных учреждениях профессионального образования ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса, ГБОУ СПО НСО "Новосибирский техникум металлургии и машиностроения им. А.И. Покрышкина", ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский техникум пищевой промышленности переработки" трансляция проводилась на государственном телевизионном канале ОТС.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 600 | Х | 600 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 600 | Х | 600 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
3. Организации дополнительной стипендиальной поддержки учащихся и студентов учреждений профессионального образования Новосибирской области, (шт.) | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
4. Организация выплаты стипендий Правительства Новосибирской области для учащихся и студентов учреждений профессионального образования, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области, (стипендии) | Х | Х | 700 | 22.5 | 700 | 20.0786 | 700 | 4.4143 | 700 | 4.4143 | Организована выплата стипендии Правительства Новосибирской области для 700 учащихся и студентов. В связи с отчислением выпускников из образовательных учреждений образовалась экономия средств в размере 1695 тыс. рублей. Средства были перераспределены на задачу № 3 мероприятие 2.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 15750 | Х | 14055 | Х | 3090 | Х | 3090
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 15750 | Х | 14055 | Х | 3090 | Х | 3090
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого сумма затрат на решение задачи №5 | Х | Х | Х | 16750 | Х | 15055 | Х | 3090 | Х | 3090
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 16350 | Х | 14655 | Х | 3090 | Х | 3090
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Задача №6. Создание системы независимой оценки качества профессионального образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 1 - доля лиц, обучающихся по программам профессионального образования, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию, от общей численности лиц, обучающихся по программам профессионального образования, % (нарастающим итогом) | 50% | 50% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.Создание площадок для обеспечения деятельности по независимой оценке и сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров и специалистов среднего звена, (площадка) | Х | Х | 6 | 103 | 6 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | Созданы условия на базе 6 ресурсных центров .
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 620 | Х | 620 | Х | 120 | Х | 120
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 620 | Х | 620 | Х | 120 |  | 120
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
3. Организация независимой профессиональной экспертизы по оценке качества профессионального образования на предмет соответствия начального и среднего профессионального образования профессиональным стандартам, (экспертиза) | Х | Х | 2 | 1000 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | После проведения общественной оценки качества образования, условия и качество профессиональной подготовки приведены в соответствие с государственными образовательными стандартами.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 2000 | Х | 2000 | Х | 2000 | Х | 2000
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 300 | Х | 300 | Х | 300 | Х | 300
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 700 | Х | 700 | Х | 700 | Х | 700
средства работодателей | Х | Х | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 1000
Итого сумма затрат на решение задачи №6 | Х | Х | Х | 2620 | Х | 2620 | Х | 2120 | Х | 2120
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 300 | Х | 300 | Х | 300 | Х | 300
областной бюджет | Х | Х | Х | 620 | Х | 620 | Х | 120 | Х | 120
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 700 | Х | 700 | Х | 700 | Х | 700
средства работодателей | Х | Х | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 1000
Задача №7. Создание эффективной системы управления кадрами профессионального образования и их материального стимулирования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Целевой индикатор 1 - численность педагогических и руководящих работников учреждений профессионального образования, повышающих квалификацию с использованием накопительной системы и зачетных единиц по индивидуальным образовательным траекториям, чел. | 200 | 203 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В связи с изменениями в системе профессионального образования потребность в повышении квалификации педагогических и руководящих работников возросла
Целевой индикатор 2 - доля педагогических и руководящих работников учреждений профессионального образования, участвующих в программах стажировок в организациях, в условиях производства, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общей численности педагогических и руководящих работников учреждений профессионального образования, % (нарастающим итогом) | 15% | 16% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В связи с изменениями в системе профессионального образования потребность в организации стажировок в условиях производства, на базе ресурсных центров педагогических и руководящих работников возросла
Целевой индикатор 3 - доля преподавателей учреждений профессионального образования, прошедших переподготовку/повышение квалификации на основе механизмов персонифицированного финансирования, от общей численности преподавателей учреждений профессионального образования, % (нарастающим итогом) | 5% | 5% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. Разработка вариативных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников учреждений профессионального образования на основе модульно-компетентностного подхода, (программа) | Х | Х | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | На базе ГБОУ СПО НСО "Новосибирский техникум металургии и машиностроения" созданы условия для реализации модульно-накопительной технологии повышения квалификации педагогов
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 50 | Х | 50 | Х | 0 | Х | 50
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 50 | Х | 50 | Х | 0 | Х | 50
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
2. Организация стажировок педагогических работников учреждений профессионального образования в условиях производства и на базе ресурсных центров, в т.ч. за рубежом, (чел.) | Х | Х | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 25 мастеров и преподавателей специальных дисциплин прошли стажировку на предприятиях, в организациях и на базе ресурсных центров
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 500 | Х | 500 | Х | 200 | Х | 200
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 100 | Х | 100 | Х | 100 | Х | 100
средства работодателей | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х | 100 | Х | 100
3.Организация курсов по повышению квалификации с резервом руководящих работников учреждений профессионального образования, (курс) | Х | Х | 6 | 50 | 6 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | Организовано 6 курсов по повышению квалификации с резервом руководящих работников учреждений профессионального образования, итогом реализации данного мероприятия стало наличие в учреждениях профессионального образования подготовленных специалистов на замещение руководящих должностей.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 300 | Х | 300 | Х | 48.6 | Х | 48.6
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 300 | Х | 300 | Х | 48.6 | Х | 48.6
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
4.Развитие дистанционных форм повышения квалификации и переподготовки работников учреждений профессионального образования, (проект) | Х | Х | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 | Разработан дистанционный курс повышения квалификации работников учреждений профессионального образования (ГАПОУ НСО "Татарский политехнический колледж", ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище №72").
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 130 | Х | 130 | Х | 70 | Х | 70
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 100 | Х | 100 | Х | 40 | Х | 40
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 30 | Х | 30 | Х | 30 | Х | 30
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
5. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими, руководящими работниками и мастерами производственного обучения (проект) | Х | Х | 1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сумма кредиторской задолженности по мероприятию составила 1920,0 тыс. руб., в январе-феврале месяце 2014 года кредиторская задолженность будет погашена.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 1920 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 1920 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
6. Подготовка, переподготовка и аттестация тьюторов из числа работников учреждений профессионального образования в центрах повышения квалификации, (чел.) | Х | Х | 10 | 30 | 10 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | Осуществлена подготовка 10 тьюторов из числа работников учреждений профессионального образования для создания условий по повышению квалификации работников учреждений профессионального образования на основе индивидуальных образовательных траекторий.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 300 | Х | 300 | Х | 119.2 | Х | 119.2
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 100 | Х | 100 | Х | 47.6 | Х | 47.6
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 200 | Х | 200 | Х | 71.6 | Х | 71.6
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
7. Разработка дистанционных образовательных ресурсов в уреждениях профессионального образования, (образовательный ресурс) | Х | Х | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | 25 | Разработаны дистанционные образовательные ресурсы ГАОУ СПО НСО "Новосибирский машиностроительный техникум".
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50
федеральный бюджет | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 50 | Х | 50 | Х | 50 | Х | 50
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
9. Организация выплаты ежегодной премии «Почетный работник профессионального образования Новосибирской области», (чел.) | Х | Х | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | Награждены пять победителей следующих образовательных учреждений: ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище №55", ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса", ГБОУ НПО НСО "Профессиональное училище №22", ГАОУ СПО НСО "Новосибирский машиностроительный техникум», ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж".
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 500 | Х | 500 | Х | 500 | Х | 500
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 500 | Х | 500 | Х | 500 | Х | 500
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
9. Поощрение победителя ежегодного областного конкурса «Мастер года», (чел.) | Х | Х | 1 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Награжден победитель областного конкурса "Мастер года" Ю.В.Романко мастер п/о ГБОУ НПО НСО "Профессиональный лицей № 10" им. Героя Социалистического Труда, дважды почетного железнодорожника Н.А. Лунина.
Сумма затрат по мероприятию | Х | Х | Х | 30 | Х | 30 | Х | 0 | Х | 0
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 30 | Х | 30 | Х | 0 | Х | 0
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
средства работодателей | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого сумма затрат на решение задачи №7 | Х | Х | Х | 3780 | Х | 1860 | Х | 987.8 | Х | 1037.8
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
областной бюджет | Х | Х | Х | 2750 | Х | 830 | Х | 637.6 | Х | 687.6
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 630 | Х | 630 | Х | 250.2 | Х | 250.2
средства работодателей | Х | Х | Х | 400 | Х | 400 | Х | 100 | Х | 100
Итого затрат по Программе | Х | Х | Х | 357837 | Х | 348635.6 | Х | 90784.4 | Х | 87733.1
федеральный бюджет | Х | Х | Х | 22212 | Х | 22212 | Х | 22212 | Х | 22212
областной бюджет | Х | Х | Х | 221745 | Х | 212543.6 | Х | 44045.6 | Х | 42449.9
средства учреждения профобразования | Х | Х | Х | 35880 | Х | 35880 | Х | 8845 | Х | 7537
средства работодателей | Х | Х | Х | 78000 | Х | 78000 | Х | 15681.8 | Х | 15534.2