## Лист1
Приложение № 4
к письму Минтруда Новосибирской области
от________________№_____
ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации Ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области на 2012-2014 годы» на "01" января 2014 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
| план | факт | план |  | факт |  | план |  | факт
|  |  | кол-во | стоимость, тыс.руб. | кол-во | стоимость, тыс.руб. | кол-во | стоимость, тыс.руб. | кол-во | стоимость, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель 1: Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
Задача 1.1.: Совершенствование государственного управления охраной труда
Целевой индикатор: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (человек на 1000 работающих) | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение произошло в результате проведенных мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма
Целевой индикатор: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (человек на 1000 работающих) | 0.063 | 0.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение произошло в связи с подачей работодателями в статотчетность за 2013 год информации о несчастных случаях, произошедших в предыдущие периоды, а также случаев перешедших из разряда легких и тяжелых в смертельные.
Мероприятие 1.1.1.: Подготовка предложений по проектам федеральных законов, нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере охраны труда |  |  | 2 | - | 2 | - | - |  |  | - | Подготовлены предложения по проекту законов «О специальной оценке условий труда» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»
(отзывы, предложения, проекты)
Сумма затрат
по мероприятию 1,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.2.: Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профзаболеваемости в организациях области |  |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | Подготовлен доклад о состоянии условий и охраны труда на территории Новосибирской области в 2012 году
(доклад)
Сумма затрат
по мероприятию 2,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.3.: Координация деятельности органов, участвующих в реализации государственной политики в сфере охраны труда, в рамках Экспертного совета по охране труда Новосибирской области |  |  | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | Проведены заседания Экспертного совета по охране труда Новосибирской области
(заседания)
Сумма затрат
по мероприятию 3,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1.4.: Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в организациях области |  |  | - | - | 415 | - | - | - | - | - | Количество организаций обратившихся увеличилось на 54 организации по сравнению с 2012 годом.
(организаций)
Сумма затрат
по мероприятию 4,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1.5.: Проведение разъяснительной работы по вопросам финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников на территории области |  |  | - | - | 415 | - | - | - | - | - | Количество организаций обратившихся увеличилось на 54 организации по сравнению с 2012 годом. Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма размещены на сайте Минтруда Новосибирской области.
(консультации, публикации)
Сумма затрат
по мероприятию 5,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Мероприятие 1.1.6.: Осуществление контроля за выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, предусмотренных коллективными договорами, отраслевыми соглашениями |  |  | 250 | - | 366 | - | - | - | - | - | В целях соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права были осуществлены дополнительные проверки коллективных договоров в муниципальных образованиях районов и городских округах Новосибирской области
(проверки)
Сумма затрат
по мероприятию 6,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1.7.: Организация заседаний областной трехсторонней комиссии и территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений по вопросам улучшения состояния условий и охраны труда работающего населения области (заседания) |  |  | 36 | - | 38 | - | - | - | - | - | В целях выполнения решений областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проведены заседания территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.
Сумма затрат
по мероприятию 7,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1.8.: Разработка проекта ведомственной целевой программы улучшения условий и охраны труда в Новосибирской области на 2015-2017 годы (программа) |  |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ВЦП утверждена приказом министерства от 07.03.2013 № 132
Сумма затрат
по мероприятию 8,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1.9.: Содействие внедрению профилактических оздоровительных программ на производстве в организациях (рациональное питание, физическая активность, психологическая разгрузка, борьба с вредными привычками) (программа) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок внедрения профилактических оздоровительных программ в 2014 году
Сумма затрат |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
по мероприятию 9,
в том числе:
областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
Сумма затрат |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
по мероприятию 10,
в том числе:
областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого сумма затрат |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
на решение
задачи 1:
областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | - |  | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Задача 1.2.: Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, повышение качества рабочих мест
Целевой индикатор: удельный вес работников, занятых в условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (%) | 25.2 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Активизация процесса проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 1,3 раза, объективно повлекла за собой увеличение удельного веса занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам с 25,2% до 28,4 % от общего количества работающих (208325 чел.), охваченных статистическим наблюдением в отраслях промышленности, строительства, транспорта и связи (кроме субъектов малого предпринимательства).В 2013 году аттестовано 85,8 тыс. рабочих мест, из которых более 55 % не отвечают государственным нормативным требованиям охраны труда
Целевой индикатор: количество рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда (количество рабочих мест) | 62900 | 85789 | [8 empty] | Активизация процесса проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 1,3 раза, объективно повлекла за собой увеличение удельного веса занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам с 25,2% до 28,4 % от общего количества работающих (208325 чел.), охваченных статистическим наблюдением в отраслях промышленности, строительства, транспорта и связи (кроме субъектов малого предпринимательства).В 2013 году аттестовано 85,8 тыс. рабочих мест, из которых более 55 % не отвечают государственным нормативным требованиям охраны труда
Активизация процесса проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 1,3 раза, объективно повлекла за собой увеличение удельного веса занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам с 25,2% до 28,4 % от общего количества работающих (208325 чел.), охваченных статистическим наблюдением в отраслях промышленности, строительства, транспорта и связи (кроме субъектов малого предпринимательства).В 2013 году аттестовано 85,8 тыс. рабочих мест, из которых более 55 % не отвечают государственным нормативным требованиям охраны труда
Мероприятие 1.2.1.: Осуществление государственной экспертизы условий труда в организациях с высоким риском производственного травматизма, профессиональных заболеваний, повышенной опасности производства (экспертные заключения) |  |  | 120 | - | 153 | - | - | - | 38 | -
Сумма затрат |  |  |  | - |  | - |  | - |  | -
по мероприятию 1,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | - |  | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.2.2.: Ведение реестра результатов аттестации рабочих мест по условиям труда работников организаций (реестр) |  |  | 1 | 50 | 1 | 49.95 | - | - | - | - | Разработано программное обеспечение для ведения реестра результатов аттестации рабочих мест, которое установлено в 21 организации, оказывающих услуги в области охраны труда по проведению аттестации рабочих мест
Сумма затрат |  |  |  | 50 |  | 49.95 | - | - | - | -
по мероприятию 2,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 50 |  | 49.95 | - | - | - | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.2.3.: Проведение по результатам государственной экспертизы условий труда анализа качества оказания услуг аттестующими организациями и подготовка предложений в Минздравсоцразвития России по совершенствованию Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (предложения) |  |  | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | Анализ качества оказания услуг аттестующими организациями размещается на сайте Минтруда Новосибирской области. Предложения направлены в Минтруд России 15.03.2013 № 779-15-16/29, 22.07.2013 №2271-15-16/29 направлены предложения о внесении изменений в нормативно-правовые акты по охране труда, в части ограничений деятельности организаций некачественно оказывающих услуги в области охраны труда
Сумма затрат
по мероприятию 3,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | - |  | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.2.4.: Координация работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в подведомственных государственных учреждениях (организаций) |  |  | 30 | - | 30 | - | - | - | 8 | - | Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда во всех подведомственных государственных учреждениях (организаций)
Сумма затрат |  |  |  | -
по мероприятию 4,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.2.5.: Проведение целевых методических семинаров по вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях, в том числе на предприятиях атомной и топливно-энергетических отраслей (семинар) |  |  | 10 | - | 10 | - | - | - | 3 |  | Проведены целевые методические семинары по вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях.
Сумма затрат
по мероприятию 5,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.2.6.: Проведение семинаров-совещаний: |  |  | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | На заседании коллегии министерства рассмотрен вопрос об итогах организации обучения и проверки знаний требований охраны труда, с участием руководителей организаций оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, специалистами по труду. Проведены семинары- совещания с руководителями аттестующих организаций по вопросу качества оказания услуг
- с обучающими и аттестующими организациями по качеству оказываемых услуг;
- с начальниками отделов (специалистами по труду и специалистами по охране труда) органов исполнительной власти (совещание)
Сумма затрат
по мероприятию 6,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.2.7.: Проведение разъяснительной работы с объединениями профсоюзов и работодателей об обязательном представлении материалов аттестации рабочих мест по условиям на государственную экспертизу в целях оценки качества проведенной аттестации и правильности назначения и предоставления работникам компенсаций (консультации) |  |  | постоянно | - | постоянно | - | постоянно | - | постоянно | - | Проводится разъяснительная работа с объединениями профсоюзов и работодателей, материалы аттестации представляются на государственную экспертизу
рекомендации |  |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | Для оказания помощи работодателям на территории области разработаны и утверждены министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области рекомендации по организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в бюджетных учреждениях
обращения |  |  | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | Обращение на пленуме профсоюзных организаций оборонной промышленности, на совещании в ФП
Сумма затрат
по мероприятию 7,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого сумма затрат |  |  |  | 50 | - | 49.95 | - | - | - | -
на решение
задачи 2:
областной бюджет |  |  |  | 50 |  | 49.95 |  | - |  | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Задача 1.3.: Информационное обеспечение вопросов охраны труда, совершенствование системы обучения по охране труда
Целевой индикатор: количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда | 16300 | 18064 | [7 empty] | - | Увеличилось количество обучающих организаций, в которых проводилось обучение по охране труда. Активизация проведения обучения.
Мероприятие 1.3.1.: Проведение Дней охраны труда в Новосибирской области (мероприятия) |  |  | 12 | 200 | 16 | 129.979 | - | 70 | - | - | Проведены Дни охраны труда в Новосибирской области по утвержденному плану мероприятий от 26.03.2013 г. Большинство мероприятий проведены без финансирования. В эфире канала ОТС проведены трансляции видеосюжетов «Система управления охраной труда», «О последствиях несчастных случаев на производстве и возможности их предотвращения», «О деятельности уполномоченного по охране труда». Из-за отсутситвия финансовых средств образовалась кредиторская задолженность в сумме 70,0 тыс. рублей. Погашена в 2014 году.
Сумма затрат |  |  |  | 200 |  | 129.979 | - | 70 | - | -
по мероприятию 1,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 200 |  | 129.979 | - | 70 | - | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.2.: Проведение областного смотра-конкурса на звание |  |  | 1 | 150 | 1 | 150 |  | - |  | - | Победители награждены на заседании Новосибирской областной трёхсторонней комиссии в апреле 2013 года.
«Лучший муниципальный район, городской округ Новосибирской области по состоянию условий и охраны труда» (конкурс)
Сумма затрат |  |  |  | 150 |  | 150 |  | - | - | -
по мероприятию 2,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 150 |  | 150
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.3.: Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшая организация Новосибирской области по охране труда» (конкурс) |  |  | 1 | 300 | 1 | 300 |  | _ |  | _ | Победители награждены на заседании Новосибирской областной трёхсторонней комиссии в апреле 2013 года
Сумма затрат |  |  |  | 300 |  | 300 |  | - |  | -
по мероприятию 3,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 300 |  | 300
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.4.: Обеспечение специалистов по труду администраций муниципальных районов и городских округов области нормативной, методической и специальной литературой по охране труда (компект) |  |  | 35 | 450 | 35 | 5,23 (за комплект во 2 квартале); 5,769 ( за комплект в 4 квартале) | 35 | 6.429 | 35 | 5.769 | Организована подписка нормативной, методической и специальной литературы по охране труда для специалистов по труду администраций муниципальных районов и городских округов Нновосибирской области во 2 и в 4 кварталах.
Сумма затрат |  |  |  | 450 |  | 384.968 |  | 225 |  | 201.913
по мероприятию 4,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 450 |  | 384.968 |  | 225 |  | 201.913
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.5.: Информирование, консультирование и оказание правовой помощи работодателям и работникам по вопросам законодательства в сфере охраны труда, в том числе с использованием средств массовой информации, современных информационных технологий (консультаций) |  |  | 6000 | - | 7629 | - | - | - | 4501 | - | Увеличилось количество обращений работодателей и работников.
Сумма затрат |  |  |  | - |  | -
по мероприятию 5,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.6.: Размещение социальной рекламы по вопросам охраны труда (трансляций) |  |  | В тече ние года | 200 | 8 28 | 0,93 4,556 | - | 54.675 | 12 | 4.556 | Проведено 8 трансляций видеоролика "Всемирный день охраны труда", 28 трансляций - "Аттестация рабочих мест по условиям труда" в эфире телеканала ОТС. Количество трансляций определяется в соответствии с договором.
Сумма затрат |  |  |  | 200 |  | 112.21 |  | 54.675 |  | 31.885 | Проведено 8 трансляций видеоролика "Всемирный день охраны труда", 28 трансляций - "Аттестация рабочих мест по условиям труда" в эфире телеканала ОТС. Из-за отсутситвия финансовых средств образовалась кредиторская задолженность в сумме 22,79 тыс. рублей. Погашена в 2014 году.
по мероприятию 6,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 200 |  | 112.21 |  | 54.675 |  | 31.885
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.7.: Организация взаимодействия с корпоративными изданиями с целью информирования работников и работодателей по вопросам охраны труда (публикаций) |  |  | 50 | - | 67 | - | - | - | 32 | - | В целях привлечения внимания к вопросам охраны труда в периодических изданиях районов области активизировалась работа.
Сумма затрат
по мероприятию 7,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.8.: Организация проведения постоянно действующих семинаров по вопросам охраны труда для субъектов малого и среднего предпринимательства (семинар) |  |  | 12 | - | 12 | - | - | - | 7 | - | Организованы и проведены семинары по вопросам охраны труда для субъектов малого и среднего предпринимательства
Сумма затрат
по мероприятию 8,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Мероприятие 1.3.9.: Организация специализированных выставок по охране труда (мероприятия) |  |  | 2 | 50 | 2 | 52.8 | 1 | 100 | 1 | 52.8 | Организована постоянно действующая выставка СИЗ в АНО "НОЦОТ", организован информационный блок по охране труда на выставке «Развитие инфраструктуры Сибири – IDES 2013" в ВЦ "Новосибирск-Экспоцентр"
Сумма затрат |  |  |  | 100 |  | 52.8 |  | 100 |  | 52.8
по мероприятию 9,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 100 |  | 52.8 |  | 100 |  | 52.8 | В связи с сокращением финансирования
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.10.: Проведение консультаций с работниками служб охраны труда организаций по вопросам выбора и применения средств индивидуальной защиты работающих (консультации) |  |  | постоянно | - | постоянно | - | постоянно | - | постоянно | - | Консультирование ведется организациями, оказывающими услуги в области охраны труда и организациями поставщика и производителями СИЗ
Сумма затрат
по мероприятию 10,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.11.: Содействие внедрению образовательных программ по гигиене труда в организациях (организаций) |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | По данным Управления Роспотребнадзора до настоящего времени на федеральном уровне не разработаны программы по гигиене труда, письмо от 06.09.2013 № 01/16879
Сумма затрат
по мероприятию 11,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.12.: Обобщение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда и доведение информации до организаций области (информация) |  |  | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | Информация по передовому опыту работы по улучшению условий и охраны труда доводится на семинарах по вопросам охраны труда. Обобщенная информация ежеквартально направляется в Минтруд России
Сумма затрат
по мероприятию 12,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Мероприятие 1.3.13.: Проведение пресс-тура в организации, победившей в смотре-конкурсе (мероприятия) |  |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | В соответствии с планом мероприятий Дней охраны труда в Новосибирской области в 2013 году проведен пресс-тур на Новосибирский механический завод "Искра"
Сумма затрат
по мероприятию 13,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники
Мероприятие 1.3.14.: Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций, в том числе атомной и топливно-энергетических отраслей (человек) |  |  | 16300 | - | 18260 | - | - | - | 5140 | - | Увеличилось количество обучающих организаций, в которых проводилось обучение по охране труда. Активизация проведения обучения.
Сумма затрат
по мероприятию 14,
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.15.: Осуществление мониторинга обученных руководителей и специалистов организаций области по охране труда (база данных) |  |  | 1 | 50 | 1 | 49.998 | - |  | - |  | Монииторинг обученных руководителей и специалистов организаций области вопросам охраны труда осуществлялся по средствам автоматизированныой базы данных. Программное обеспечение установлено в 38 учебных центрах.
Сумма затрат |  |  |  | 50 |  | 49.998 | - |  | -
по мероприятию 15,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 50 |  | 49.998 | - | - | - | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3.16.: Проведение областного конкурса «Лучшая организация по качеству трудовой жизни» (конкурс) |  |  | 1 | 240 | 1 | 240 | - |  |  |  | В 2013 году проведен конкурс "Проведение областного смотра-конкурса «Лучший район (город) по социальному партнерству, лучшая организация по регулированию социально-трудовых отношений"
Сумма затрат |  |  |  | 240 |  | 240 | - |  | -
по мероприятию 16,
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 240 |  | 240 |  | - |  | -
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого сумма затрат |  |  |  | 1690 |  | 1419.955 |  | 449.675 |  | 286.598
на решение
задачи 3:
областной бюджет |  |  |  | 1690 |  | 1419.955 |  | 449.675 |  | 286.598
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого на достижение цели, |  |  |  | 1740 |  | 1469.905 |  | 449.675 |  | 286.598
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 1740 |  | 1469.905 |  | 449.675 |  | 286.598
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого затрат по программе, |  |  |  | 1740 |  | 1469.905 |  | 449.675 |  | 286.598 | Все мероприятия программы выполнены. Из-за отсутствия финансовых средств образовалась кредиторская задолженность в сумме 92,75 тыс. рублей. Планируется погашение задолженности в 2014 году.
в том числе:
областной бюджет |  |  |  | 1740 |  | 1469.905 |  | 449.675 |  | 286.598
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники