Приложение № 6

к письму Минтруда Новосибирской области

от ___________ 2014 № _________

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации ведомственной целевой программы Новосибирской области

«Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы»

на 1  января 2014 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный 2013 год |  |  |  | в том числе за 4 квартал 2013 года |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план 2013 года | факт 2013 года | кол-во | стоимость, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. |  |
| 1. Формулировка цели: Профессиональная ориентация и подготовка учащихся общеобразовательных учреждений Новосибирской области к трудовой деятельности по специальностям политехнического и агротехнического профиля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Наименование целевого индикатора цели доля учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих профильное образование политехнической и агротехнической направленности (в общем количестве учащихся 7-11 классов) | 2,1 | 2,1 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Наименование целевого индикатора цели количество учащихся общеобразовательных учреждений, получивших профессиональную подготовку по программам политехнического и агротехнического направления в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, дающим право на самостоятельную трудовую деятельность | 600 | 687 | X | X | X | X | X | X | X | X | В июне 2014 года количество выпускников будет уточнено, в настоящий период времени по оценке оно составляет 687 чел. |
| - Формулировка задачи 1: организация ранней профессиональной ориентации учащихся (7-8 классов) общеобразовательных учреждений на освоение программ допрофессиональной подготовки, получение политехнических и агротехнических знаний и повышение престижа технического профессионального образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 1: доля учащихся 7,8 классов общеобразовательных учреждений, охваченных мероприятиями по профориентации по специальностям политехнического и агротехнического профиля (в общем количестве учащихся 7,8 классов) | 2,3 | 2,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Наименование мероприятия 1.1.: Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора политехнического и агротехнического профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности через следующие мероприятия: посещение школьниками предприятий, организаций, учреждений профессионального образования с целью знакомства с производством, условиями труда и т.д. | Х | Х | 55 | - | 58 | - | 12 | - | 12 | - | Разработаны и применяются новые формы и методы работы по профессиональному просвещению и повышению престижа технического образования |
| Наименование мероприятия 1.2.: Проведение выездных мероприятий по профориентации по политехническому и агротехническому направлению (выставки, ярмарки, экскурсии и т.п.), в т.ч. обеспечение транспортной доставки обучающихся к месту проведения мероприятий по профориентации. | Х | Х | 15 | 2,0 | 15 | 2,0 | 3 | 2,0 | 3 | 2,0 | Проведены 15 выездных мероприятий на выставки, ярмарки, экскурсии. |
| Наименование мероприятия 1.3.: Организация и проведение работы с родителями по профориентации по политехническому и агротехническому направлению для определения профессиональной направленности ребенка, получения знаний о современном производстве, условиях труда и т.д. через следующие мероприятия: тематические |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  | Профориентационная работа с родителями проведена в I, II и III квартале. Благодаря выстроенному сотрудничеству впервые за многие годы на технические специальности был конкурс, а уровень среднего балла аттестата превысил отметку 4. |
| Сумма затрат по мероприятию 1.2., в том числе: | Х | Х | Х | 30 | Х | 30 | Х | 6,0 | Х | 6,0 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 30 | Х | 30 | Х | 6,0 | Х | 6,0 |  |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |  |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |  |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1, в том числе: | Х | Х | Х | 30 | Х | 30 | Х | 6,0 | Х | 6,0 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 30 | Х | 30 | Х | 6,0 | Х | 6,0 |  |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |  |
| местные бюджеты | Х | Х | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |  |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |  |
| 1.2. Формулировка задачи 2: создание интегрированной системы подготовки школьников по программам, дающим право на самостоятельную трудовую деятельность по специальностям политехнического и агротехнического профиля, по окончанию общеобразовательных учреждений | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 2 количество созданных политехнических и агротехнических школ | 35 | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 2 количество классов технического и агротехнического направления, созданных на базе 7-11 классов общеобразовательных учреждений (нарастающим итогом) | 60 | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Наименование мероприятия 2.1.: Разработка профессиональных модулей по формированию у школьников навыков работы на современном оборудовании в ресурсных центрах образовательных учреждений профессионального образования | X | X | 30 |  | 30 |  | 2 |  | 2 |  | Разработано 30 профессиональных модулей (нарастающим итогом) по формированию у школьников навыков работы на современном оборудовании в ресурсных центрах профессиональных образовательных учреждений, для анализа профессиональных возможностей школьников |
| Наименование мероприятия 2.2.: Осуществление образовательного процесса учащихся общеобразовательных учреждений 7-9 классов на базе ресурсных центров в условиях, максимально приближенных к современному производству | X | X | 1010 |  | 1010 |  | 1010 |  | 1010 |  | Материальная база ресурсных центров позволила на высоком уровне организовать прохождение профессиональных проб в условиях, приближенных к современному производству |
| Наименование мероприятия 2.3.: . Обучение учащихся общеобразовательных учреждений 10,11 классов в учреждениях профессионального образования по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности | X | X | 950 | 15,0 | 950 | 15,0 | 246 | 15,0 | 246 | 15,0 | - Общеобразовательные учреждения за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса внедряют профильное обучение, позволяющее более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Все чаще выбором школы становится технологический профиль – т.е. учебные дисциплины политехнической и агротехнической направленности. Сумма кредиторской задолженности по мероприятию составила 1 572,2 тыс. руб., в январе-феврале месяце 2014 года кредиторская задолженность погашена. |
| Сумма затрат по мероприятию 2.3., в том числе: | X | X | X | 14 250,0 | X | 12677,8 | X | 3692,05 | X | 3522,575 |  |
| областной бюджет | X | X | X | 14 250,0 | X | 12677,8 | X | 3692,05 | X | 3522,575 |  |
| федеральный бюджет | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - |  |
| местные бюджеты | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - |  |
| внебюджетные источники | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2, в том числе: | X | X | X | 14 250,0 | X | 12677,8 | X | 3692,05 | X | 3522,575 |  |
| областной бюджет | X | X | X | 14 250,0 | X | 12677,8 | X | 3692,05 | X | 3522,575 |  |
| федеральный бюджет | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - |  |
| местные бюджеты | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - |  |
| внебюджетные источники | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - |  |
| 1.3. Формулировка задачи 3: нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности политехнических и агротехнических школ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 3 количество утвержденных программ допрофессиональной подготовки по программам политехнического и агротехнического направления учащихся общеобразовательных учреждений | 75 | 75 | Х | Х | X | X | X | X | X | X |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 3 доля учреждений начального и среднего профессиональ ного образования, реализующих программы профессиональной подго товки по специальностям | 35 | 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | Программа актуальна и пользуется успехом, как среди профессиональных образовательных учреждений, так и школ города и области |
| политехнического и агротехнического профиля для учащихся школ (от общего количества учреждений начального и среднего профессионального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| Наименование целевого индикатора задачи 3 доля реализуемых образовательных программ профессиональной подготовки учащихся по специальностям политехнического и агротехнического профиля для современного производства, на базе созданных ресурсных центров (от общего количества реализуемых программ профподготовки школьников политехнической и агротехнической направленности) | 20 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Наименование мероприятия 3.1.: Формирование (ежегодная корректировка) перечня образовательных учреждений начального и среднего профессио нального образования, осуществляющих подготовку рабочих кадров по профессиям и специальностям, востре бованным экономикой Новосибирской области | X | X | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Корректировка перечня профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку рабочих кадров утверждена в III квартале приказом Минтруда Новосибирской области |
| Наименование мероприятия 3.2.: Формирование перечня образовательных программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности, которые могут реализовываться в общеобразовательных учреждениях, с учетом приоритетных отраслей экономики Новосибирской области | X | X | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Создание системы специализированной подготовки учащихся школ, с учетом реальных потребностей рынка труда Новосибирской области. Перечень образовательных программ профессиональной подготовки утвержден в III квартале приказом Минтруда Новосибирской области |
| Наименование мероприятия 3.3.: Разработка образовательных прог- рамм профессиональной подготовки по утвержденному перечню приоритетных профессий политехнической и агротехнической направленности | X | X | 30 |  | 30 |  | 3 |  | 3 |  | Разработано 30 программ профессиональной подготовки (нарастающим итогом) в соответствии с перечнем приоритетных профессий |
| Наименование мероприятия 3.4.: Разработка программно-методического обеспечения образовательной деятельности | X | X | 30 |  | 30 |  | 3 |  | 3 |  | Профессиональными образовательными учреждениями разработаны учебно-тематические планы и программы, позволяющие осуществлять образовательный процесс в условиях современного производства |
| Наименование мероприятия 3.5.: повышение квалификации педагогических работников учреждений профессионального образования | X | X | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | Курсы повышения квалификации прошли десять педагогических работников профессиональных образовательных учреждений, 5 человек в рамках Программы, 5 человек за счет средств образовательных учреждений |
| Сумма затрат по мероприятию 3.5. в том числе: | X | X | X | 25,0 | X | 25,0 | X | 25,0 | X | 25,0 |  |
| областной бюджет | X | X | X | 25,0 | X | 25,0 | X | 25,0 | X | 25,0 |  |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - |  |
| местные бюджеты | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - |  |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 3, в том числе: | X | X | X | 25,0 | X | 25,0 | X | 25,0 | X | 25,0 |  |
| областной бюджет | X | X | X | 25,0 | X | 25,0 | X | 25,0 | X | 25,0 |  |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - |  |
| местные бюджеты | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - |  |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - |  |
| Итого затрат по Программе, в том числе, | X | X | X | 14305,0 | X | 12732,8 | X | 3723,05 | X | 3553,575 | На конец 2013 года кредиторская задолженность по Программе составила 1572,2 тыс. руб. |
| областной бюджет | X | X | X | 14305,0 | X | 12732,8 | X | 3723,05 | X | 3553,575 |  |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - |  |
| местные бюджеты | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - |  |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - |  |