# Пояснительная записка

к проведению оценки эффективности реализации

государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» за 2015 год

Государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п (далее – Программа).

Оценка эффективности реализации Программы производится уполномоченным органом путем соотнесения фактически достигнутых значений показателей реализации мероприятий и значений запланированных индикаторов, установленных Программой.

Интегральная оценка результативности реализации Программы рассчитана по семи целевым индикаторам, каждому из которых был присвоен весовой коэффициент:

1. Количество участников Программы, прибывших на территорию вселения и зарегистрированных УФМС на территории вселения – 0,25.

2. Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников - потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений – 0,2.

3. Доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 2 года со дня въезда на территорию Новосибирской области, определенную свидетельством участника Государственной программы территорией вселения, в общей численности соотечественников, переселившихся в Новосибирскую область в рамках Программы и поставленных на учет в УФМС (ежегодно) – 0,1.

4. Доля участников Программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению (профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации), от числа подавших заявления (ежегодно) – 0,05.

5. Доля участников Программы, получивших единовременную финансовую помощь на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения, от общего числа участников Программы, подавших заявления (ежегодно) – 0,1.

6. Доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших на конец года – 0,2.

7. Доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее, включая послевузовское, образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет (ежегодно) – 0,1.

В расчет интегральной оценки не включен целевой индикатор «Количество проведенных презентаций Программы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Программы», так как мероприятия по проведению презентаций Программы в странах проживания соотечественников не проводились в связи с отсутствием финансирования мероприятия  и весовой коэффициент данного целевого индикатора равен «0» в соответствии с внесенными в 2015 году изменениями в Программу.

Индекс результативности по всем указанным выше целевым индикаторам составил 100,0%.

Расчет интегральной оценки эффективности Программы.

R= Iср/ Vфин, где:

R - интегральная оценка эффективности Программы,

Iср – интегральная оценка результативности реализации Программы составила 100,0% (Таблица 1),

Vфин – уровень финансового обеспечения Программы.

Vфин = Vf /Vp  x 100%, где:

Vp – запланированный объем финансовых средств на реализацию Программы,

Vf - фактические затраты на реализацию Программы.

В соответствии с методическими рекомендациями по формированию отчетов о результатах проведения оценки эффективности (письмо минэкономразвития НСО от 15.03.2016 №851-02-36/8-Вн) для расчета Vфин предусмотрена следующая табличная форма:

| Наименование расходов | Объем (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Объем фактических затрат в соответствии с данными, указанными в отчете о реализации программы с учетом всех источников финансирования | 65331,4 |
| Кредиторская задолженность, сложившаяся за 2014 год и фактически оплаченная в 2015 году | 0 |
| Кредиторская задолженность по принятым в 2015 году, но не оплаченным в 2015 году работам и услугам | 20 |
| Vf –фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования | 65351,4 |
| Запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования в 2015 году | 66597,5 |
| Объем финансирования, запланированный в 2015 году на погашение кредиторской задолженности, сложившейся за 2014 год | 0 |
| Vp – запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования в 2015 году | 66597,5 |
| Уровень финансового обеспечения программы (Vфин) | 98,13 |

Vфин = 65351,4/66597,5 х 100%

Vфин = 98,13%

По состоянию на 01.01.2016 образовалась кредиторская задолженность 20000 руб. в связи с возвратом кредитной организацией 31.12.2015 финансовой помощи на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения по заявлению одного участника Программы.

Освоение финансовых средств в 2015 году не в полном объеме объясняется также уменьшением фактических затрат по профессиональному обучению, переобучению или повышению квалификации соотечественников и по организации семинаров по профессиональной ориентации и  психологической поддержке, организации их самозанятости и разработке бизнес-проектов, сложившихся по результатам проведения конкурсных процедур, а также малым количеством участников Программы, организовавших субъекты малого и среднего предпринимательства и обратившихся за компенсацией расходов по фактически понесённым затратам.

Таким образом, интегральная оценка эффективности Программы составит:

R = 100,00/98,13 = 1,02

В соответствии с критериями, установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ» качественная характеристика эффективности реализации Программы за 2015 оценивается как эффективная (Таблица 4). Эффективность реализации Программы осталась на уровне предыдущего года.

Министр труда, занятости и трудовых

ресурсов Новосибирской области                                                               И.В. Шмидт