Приложение № 2

к приказу министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области

от                  №

Таблица № 3

«Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах»

на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

| Наименование мероприятия |  | Наименование показателя |  | Код бюджетной Классификации |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на 2016 год |  |  | Значение показателя на очередной финансовый 2016 год (поквартально) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на 2017 год |  | Значение показателя на 2018 год | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  | ВР |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| 1. Цель: Создание условий для эффективной занятости населения Новосибирской области, обеспечение стабильности на рынке труда и сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача. Содействие занятости и защита от безработицы населения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Цель: Содействие занятости и защита от безработицы населения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. Задача 1. Содействие трудоустройству граждан, создание условий для обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. Основное мероприятие 1. Оказание учреждениями занятости населения государственных услуг по содействию трудоустройству различных категорий граждан, включая граждан, находящихся под риском увольнения, в том числе в рамках государственных заданий |  | Наименование показателя |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Минтруд НСО, учреждения занятости населения |  | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, составит в 2018 году не менее 70,0%. |
|  |  | Стоимость единицы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38263,7 |  |  | 4040,0 |  |  |  |  | 15477,1 |  |  |  | 11479,0 |  |  |  | 7267,6 |  |  |  | 39338,3 |  | 38163,7 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38263,7 |  |  | 4040,0 |  |  |  |  | 15477,1 |  |  |  | 11479,0 |  |  |  | 7267,6 |  |  |  | 39338,3 |  | 38163,7 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.1. Мероприятие 1. Информирование населения о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения (ежегодно), (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239000 |  |  | 46760 |  |  |  |  | 79950 |  |  |  | 67700 |  |  |  | 44590 |  |  |  | 239000 |  | 239000 | Минтруд НСО, учреждения занятости населения |  | Ежегодно 239 тыс. граждан и 15,5 тыс. работодателей будут оказаны государственные услуги по информированию о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0004 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,002 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04.01 |  | 02.1.0004070 |  |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.2 Мероприятие 2. Информирование работодателей о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения (ежегодно), (в рамках государственного задания). |  | Количество работодателей, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15500 |  |  | 3875 |  |  |  |  | 3875 |  |  |  | 3875 |  |  |  | 3875 |  |  |  | 15500 |  | 15500 |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.3 Мероприятие 3. Предоставление государственных услуг содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (ежегодно), (в рамках государственного задания) |  | Количество граждан и работодателей, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125950 |  |  | 31450 |  |  |  |  | 31500 |  |  |  | 31500 |  |  |  | 31500 |  |  |  | 125950 |  | 125950 | Учреждения занятости населения |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.4 Мероприятие 4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу, (в рамках государственного задания |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5200 |  |  | 550 |  |  |  |  | 2106 |  |  |  | 1560 |  |  |  | 984 |  |  |  | 5200 |  | 5200 | Учреждения занятости населения |  | Обеспечение дополнительной социальной поддержки ежегодно 5,2 тыс. безработных граждан. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  | 3,21 |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 3,20 |  | 3,20 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16657,9 |  |  | 1766,9 |  |  |  |  | 6732,5 |  |  |  | 5001,9 |  |  |  | 3156,6 |  |  |  | 16657,9 |  | 16657,9 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 16657,9 |  |  | 1766,9 |  |  |  |  | 6732,5 |  |  |  | 5001,9 |  |  |  | 3156,6 |  |  |  | 16657,9 |  | 16657,9 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.5 Мероприятие 5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530 |  |  | 164 |  |  |  |  | 623 |  |  |  | 461 |  |  |  | 282 |  |  |  | 1530 |  | 1530 | Учреждения занятости населения |  | Обеспечение дополнительной социальной поддержки ежегодно более 1,5 тыс. безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  | 8,56 |  |  |  |  | 8,55 |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 8,53 |  |  |  | 8,54 |  | 8,54 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13070,0 |  |  | 1404,0 |  |  |  |  | 5324,1 |  |  |  | 3935,9 |  |  |  | 2406,0 |  |  |  | 13070,0 |  | 13070,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 13070,0 |  |  | 1404,0 |  |  |  |  | 5324,1 |  |  |  | 3935,9 |  |  |  | 2406,0 |  |  |  | 13070,0 |  | 13070,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.6 Мероприятие 6. Содействие трудоустройству инвалидов с учетом рекомендованных и противопоказанных условий и видов труда. |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  | 260 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 340 |  |  |  | 1800 |  | 1800 | Учреждения занятости населения |  | Повышение конкурентоспособности инвалидов и обеспечение дополнительных возможностей их трудоустройства. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в учреждения занятости населения, в 2018 году составит не менее 45,0%. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.7 Мероприятие 7. Содействие занятости военнослужащих, подлежащих увольнению из рядов Вооруженных сил Российской Федерации, и граждан, уволенных с военной службы. |  | Количество военнослужащих, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 65 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 75 |  |  |  | 300 |  | 300 | Учреждения занятости населения |  | Социальная адаптация на рынке труда граждан указанной категории. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.8 Мероприятие 8. Содействие занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |  | Количество освобожденных, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.9 Мероприятие 9. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, (в рамках государственного задания). |  | Количество несовершеннолетних, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7100 |  |  | 750 |  |  |  |  | 2869 |  |  |  | 2132 |  |  |  | 1349 |  |  |  | 8200 |  | 7100 | Учреждения занятости населения |  | Повышение трудовой мотивации, приобретение профессиональных навыков ежегодно у более 7 тыс. несовершеннолетних граждан. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  | 1,07 |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 1,07 |  | 1,07 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7581,5 |  |  | 801,6 |  |  |  |  | 3064,5 |  |  |  | 2276,7 |  |  |  | 1438,7 |  |  |  | 8756,1 |  | 7581,5 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002219 |  | - |  | 7581,5 |  |  | 801,6 |  |  |  |  | 3064,5 |  |  |  | 2276,7 |  |  |  | 1438,7 |  |  |  | 8756,1 |  | 7581,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.10 Мероприятие 10. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 8 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 31 |  |  |  | 20 |  |  |  | 100 |  | 100 | Учреждения занятости населения |  | Приобретение навыков работы по полученной профессии (специальности) у 100 выпускников ежегодно. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  | 8,44 |  |  |  |  | 8,68 |  |  |  | 8,53 |  |  |  | 8,32 |  |  |  | 8,54 |  | 8,54 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854,3 |  |  | 67,5 |  |  |  |  | 356,0 |  |  |  | 264,5 |  |  |  | 166,3 |  |  |  | 854,3 |  | 854,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 854,3 |  |  | 67,5 |  |  |  |  | 356,0 |  |  |  | 264,5 |  |  |  | 166,3 |  |  |  | 854,3 |  | 854,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.11 Мероприятие 11. Консультирование работодателей по подбору персонала (в рамках государственного задания). |  | Количество работодателей (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |  |  | 73 |  |  |  | 76 |  |  |  | 295 |  | 295 | Учреждения занятости населения |  | Взаимодействие с предприятиями Новосибирской области в целях трудоустройства молодежи по рабочим профессиям. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.12 Мероприятие 12. Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников и введения режимов неполного рабочего времени |  | Мониторинг (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | Минтруд НСО, учреждения занятости населения |  | Проведение еженедельного мониторинга предприятий Новосибирской области, осуществляющих высвобождение работников и введение режимов неполной занятости, в целях принятия превентивных мер по содействию трудоустройству граждан, находящихся под риском увольнения. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.13 Мероприятие 13. Организация и проведение предувольнительных консультаций для работников, находящихся под риском увольнения |  | Количество консультаций (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 200 | Учреждения занятости населения |  | Проведение ежегодно не менее 200 предувольнительных консультаций для высвобождаемых работников по вопросам трудового законодательства, спроса и предложения на рынке труда Новосибирской области и возможности дальнейшего трудоустройства |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2. Основное мероприятие 2. Организация и проведение учреждениями занятости населения ярмарок вакансий и других специализированных мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве гражданам, в том числе находящимся под риском увольнения. |  | Наименование показателя |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Минтруд НСО, учреждения занятости населения, администра-ции МРиГО |  | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, к 2018 году составит не менее 70,0%. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в учреждения занятости населения, к 2018 году составит не менее 45,0%. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04.01 |  | 02.1.0004070 |  |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.1 Мероприятие 1. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе в целях организации трудовой миграции граждан, включая специализированные ярмарки для граждан, находящихся под риском увольнения (в рамках государственного задания). |  | Количество ярмарок, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  | 150 |  |  |  |  | 420 |  |  |  | 372 |  |  |  | 158 |  |  |  | 1100 |  | 1100 | Учреждения занятости населения, администра-ции МРиГО |  | В 2016-2018 годах будет проведено: - не менее 3300 ярмарок вакансий, в том числе 20 – для граждан, находящихся под риском увольнения; -11400 конкурсных отборов, собеседований и аукционов специалистов, что позволит сократить продолжительность поиска работы гражданами. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,63 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04.01 |  | 02.1.0004070 |  |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.2 Мероприятие 2. Организация конкурсных отборов, гарантированных собеседований, аукционов специалистов, в том числе на основе интернет-технологий. |  | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  | 760 |  |  |  |  | 1140 |  |  |  | 950 |  |  |  | 950 |  |  |  | 3800 |  | 3800 | Учреждения занятости населения |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.3 Мероприятие 3. Ежегодное формирование перечня социально и экономически значимых видов оплачиваемых общественных работ. |  | Количество документов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | Минтруд НСО |  | Ежегодно формируется и утверждается приказом Минтруда НСО перечень социально и экономически значимых видов оплачиваемых общественных работ, в соответствии с которыми за 2016-2018 годы на общественные работы будут направлены не менее 15600 безработных граждан. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.4 Мероприятие 4. Организация специализированных мероприятий по трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |  | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 10 |  | 10 | Учреждения занятости населения |  | Сокращение продолжительности поиска работы гражданами указанной категории. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.5 Мероприятие 5. Организация специализированных мероприятий для граждан, находящихся под риском увольнения, по технологии поиска работы и взаимодействия с работодателями. |  | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 200 | Учреждения занятости населения |  | Ежегодно будет проведено не менее 200 специализированных мероприятий для граждан, находящихся под риском увольнения, что будет способствовать повышению конкурентоспособности данной категории граждан на рынке труда. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3. Основное мероприятие 3 Поддержка предпринимательских инициатив и самозанятости безработных граждан, оказание финансовой помощи в вопросах самозанятости населения |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Учреждения занятости населения |  | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, в 2018 году составит не менее 70,0%, уровень зарегистрированной безработицы не более 1,3%. В период с 2016 года по 2018 год будут оказаны консультационные услуги не менее чем 13500 безработным гражданам по вопросам организации самозанятости. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28625,7 |  |  | 2468,4 |  |  |  |  | 10704,0 |  |  |  | 7730,2 |  |  |  | 7723,1 |  |  |  | 26862,9 |  | 26862,9 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 28625,7 |  |  | 2468,4 |  |  |  |  | 10704,0 |  |  |  | 7730,2 |  |  |  | 7723,1 |  |  |  | 26862,9 |  | 26862,9 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3.1 Мероприятие 1. Оказание организационно-консультационных услуг (в т.ч. проведение семинаров с привлечением специализированных организаций) безработным гражданам по организации самозанятости (в том числе в форме личных подсобных хозяйств), включая содействие в разработке бизнес-проектов, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  | 506 |  |  |  |  | 1596 |  |  |  | 1212 |  |  |  | 1186 |  |  |  | 4500 |  | 4500 | Учреждения занятости населения |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 0,39 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,41 |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,39 |  | 0,39 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750,0 |  |  | 197,3 |  |  |  |  | 609,4 |  |  |  | 496,2 |  |  |  | 447,1 |  |  |  | 1750,0 |  | 1750,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 1750,0 |  |  | 197,3 |  |  |  |  | 609,4 |  |  |  | 496,2 |  |  |  | 447,1 |  |  |  | 1750,0 |  | 1750,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3.2 Мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на мотивацию безработных граждан на организацию самозанятости (семинары, мастер-классы). |  | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  |  | 40 |  | 40 | Учреждения занятости населения |  | За 2016-2018 годы будут проведены 120 мероприятий, направленных на мотивацию безработных граждан к организации самозанятости. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3.3 Мероприятие 3. Оказание единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения, единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, финансовой помощи на реализацию бизнес-проекта (плана). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  | 33 |  |  |  |  | 147 |  |  |  | 104 |  |  |  | 105 |  |  |  | 374 |  | 374 | Учреждения занятости населения |  | За 2016-2018 годы будет оказана финансовая помощь не менее чем 1122 безработным гражданам при организации собственного дела. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,09 |  |  | 68,82 |  |  |  |  | 68,67 |  |  |  | 69,56 |  |  |  | 69,30 |  |  |  | 67,15 |  | 67,15 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26875,7 |  |  | 2271,1 |  |  |  |  | 10094,6 |  |  |  | 7234,0 |  |  |  | 7276,0 |  |  |  | 25112,9 |  | 25112,9 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 26875,7 |  |  | 2271,1 |  |  |  |  | 10094,6 |  |  |  | 7234,0 |  |  |  | 7276,0 |  |  |  | 25112,9 |  | 25112,9 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66989,4 |  |  | 6508,4 |  |  |  |  | 26181,1 |  |  |  | 19209,2 |  |  |  | 15090,7 |  |  |  | 66201,2 |  | 65026,6 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2. Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. Основное мероприятие 5. Организация профессиональной ориентации граждан; прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования профессиям, востребованным на рынке труда |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Учреждения занятости населения |  | Ежегодно более 61 тыс. граждан будут оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации и ежегодно 4,6 тыс. безработных граждан будут направлены для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования, в 2018 году составит не более 0,2%. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54267,5 |  |  | 7680,4 |  |  |  |  | 16765,6 |  |  |  | 16368,9 |  |  |  | 13452,6 |  |  |  | 69406,4 |  | 56757,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54267,5 |  |  | 7680,4 |  |  |  |  | 16765,6 |  |  |  | 16368,9 |  |  |  | 13452,6 |  |  |  | 69406,4 |  | 56757,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.1. Мероприятие 1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, включая проведение массовых профориентационных мероприятий на уровне муниципальных образований, мероприятий для инвалидов молодого возраста (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61100 |  |  | 18330 |  |  |  |  | 18330 |  |  |  | 12220 |  |  |  | 12220 |  |  |  | 61100 |  | 61100 | Учреждения занятости населения |  | Определение перечня оптимальных видов занятости, профессий (специальностей) с учетом потребностей и возможностей граждан, ситуации на рынке труда для трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования и успешной реализации профессиональной карьеры. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,02 |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 928,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 928,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.2. Мероприятие 2. Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан. |  | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79300 |  |  | 19825 |  |  |  |  | 19825 |  |  |  | 19825 |  |  |  | 19825 |  |  |  | 79300 |  | 79300 | Учреждения занятости населения |  | Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.3. Мероприятие 3. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе: индивидуальная и групповая формы работы по формированию у безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста навыков активного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, профессиональному самоопределению, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6800 |  |  | 1355 |  |  |  |  | 1695 |  |  |  | 2355 |  |  |  | 1395 |  |  |  | 6800 |  | 6800 | Учреждения занятости населения |  | Ежегодно государственную услугу по социальной адаптации получат 6,8 тыс. безработных граждан, что будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,14 |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 957,0 |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 957,0 |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.4. Мероприятие 4. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста с учетом потребностей рынка труда, в том числе в рамках реализации инновационных и инвестиционных проектов, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4620 |  |  | 631 |  |  |  |  | 1352 |  |  |  | 1442 |  |  |  | 1195 |  |  |  | 4620 |  | 4620 | Учреждения занятости населения |  | Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования, в 2018 году составит не более 0,2%. За 2016-2018 годы не менее 13860 безработных граждан пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование с учетом потребностей рынка труда. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,18 |  |  | 10,17 |  |  |  |  | 10,17 |  |  |  | 10,17 |  |  |  | 10,21 |  |  |  | 10,64 |  | 10,61 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47043,7 |  |  | 6418,8 |  |  |  |  | 13753,1 |  |  |  | 14667,3 |  |  |  | 12204,5 |  |  |  | 49152,4 |  | 49036,5 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 47043,7 |  |  | 6418,8 |  |  |  |  | 13753,1 |  |  |  | 14667,3 |  |  |  | 12204,5 |  |  |  | 49152,4 |  | 49036,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.5. Мероприятие 5. Ежегодное формирование и актуализация перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан |  | Количество документов, перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | Учреждения занятости населения |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.6. Мероприятие 6. Оказание психологической поддержки безработным гражданам, включая инвалидов молодого возраста (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 4800 |  | 4800 | Учреждения занятости населения |  | Повышение трудовой мотивации безработных граждан. В период с 2016 года по 2018 год не менее чем 14400 безработным гражданам будет оказана психологическая поддержка. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,07 |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,5 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 293,5 |  |  |  | 356,8 |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  |  |  | 293,5 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 293,5 |  |  |  | 356,8 |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.7. Мероприятие 7. Информирование родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3-х лет, в том числе женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям (специальностям). |  | Количество женщин, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 350 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 50 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | Учреждения занятости населения |  | Повышение информированности граждан указанных категорий о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям (специальностям). Повышение конкурентоспособности родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3-х лет, на рынке труда. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.8. Мероприятие 8. Организация профориентацион-ных услуг для родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3-х лет, в том числе для женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет (проведение семинаров, групповых и индивидуальных консультаций). |  | Количество женщин, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 125 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 125 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1100 |  | 1100 | Учреждения занятости населения |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.9. Мероприятие 9. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3-х лет, в том числе женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, (в рамках государственного задания). |  | Количество женщин, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 85 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | 115 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1100 |  | 500 | Учреждения занятости населения |  | Получение дополнительных навыков профессиональной деятельности в целях дальнейшего трудоустройства ежегодно не менее 500 родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3-х лет, в том числе женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. Уровень трудоустройства граждан данной категории после завершения прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению ГКУ НСО ЦЗН в 2018 году составит не менее 80,0%. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,86 |  |  | 14,84 |  |  |  |  | 14,84 |  |  |  | 14,80 |  |  |  | 9,84 |  |  |  | 14,25 |  | 15,44 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6930,3 |  |  | 1261,6 |  |  |  |  | 3012,5 |  |  |  | 1701,6 |  |  |  | 954,6 |  |  |  | 15670,0 |  | 7720,5 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002219 |  | - |  | 6930,3 |  |  | 1261,6 |  |  |  |  | 3012,5 |  |  |  | 1701,6 |  |  |  | 954,6 |  |  |  | 15670,0 |  | 7720,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.10. Мероприятие 10. Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, а также инвалидов в молодом возрасте в рамках реализации проекта «Успешный старт» |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | - | Учреждения занятости населения |  | Повышение конкурентоспособности на рынке труда 100 выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, а также инвалидов в молодом возрасте. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1922,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1922,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.11. Мероприятие 11. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | - | Учреждения занятости населения |  | Повышение конкурентоспособности на рынке труда 50 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54267,5 |  |  | 7680,4 |  |  |  |  | 16765,6 |  |  |  | 16368,9 |  |  |  | 13452,6 |  |  |  | 69406,4 |  | 56757,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.3. Задача 3. Повышение трудовой мобильности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1. Основное мероприятие 6. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности (вне территории постоянного проживания) |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Минтруд НСО, учреждения занятости населения | Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии учреждений занятости населения, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения, в 2018 году составит не менее 3,8%. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 242,0 |  |  |  |  | 159,2 |  |  |  | 651,3 |  | 651,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 568,2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 242,0 |  |  |  |  | 159,2 |  |  |  | 651,3 |  | 651,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.1. Мероприятие 1. Организация и проведение консультаций для работодателей по вопросам привлечения иностранных работников и организации замещения рабочих мест российскими гражданами |  | Количество консультаций, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 25 | 15 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 60 |  | 60 |  | Минтруд НСО | За 2016-2018 годы не менее 180 работодателей получат консультации по вопросам привлечения иностранных работников и организации замещения рабочих мест российскими гражданами, что позволит оптимизировать численность привлекаемых иностранных работников. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.2. Мероприятие 2. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 20 | 29 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 68 |  | 68 |  | Учреждения занятости населения | За 2016-2018 годы 204 безработным гражданам будет оказано содействие в переезде и переселении в другую местность при трудоустройстве. За 2016-2018 годы будет оказано содействие 9000 гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности, в том числе: на рабочие места при ежедневном возвращении к месту постоянного проживания - 6000 гражданам, на рабочие места в других регионах – 900 гражданам, на работы вахтовым методом – 300 гражданам. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,36 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 8,35 | 8,34 |  |  |  |  | 8,38 |  |  |  | 9,58 |  | 9,58 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 242,0 |  |  |  |  | 159,2 |  |  |  | 651,3 |  | 651,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 568,2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 242,0 |  |  |  |  | 159,2 |  |  |  | 651,3 |  | 651,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.3. Мероприятие 3. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности (вне территории постоянного проживания), из них: |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 900 | 1000 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| - на рабочие места при ежедневном возвращении к месту постоянного проживания (маятниковая миграция) |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| - на рабочие места в других регионах, в том числе в рамках заключенных Минтрудом Новосибирской области с другими субъектами РФ Соглашений о взаимодействии |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 75 | 100 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| - для работы вахтовым методом |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 35 | 45 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.4. Мероприятие 4. Формирование межтерриториального банка свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе с предоставлением жилья. |  | Банк данных (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Минтруд Новосибирской области, учреждения занятости населения | Стимулирование процессов трудовой миграции, привлечения квалифицированных специалистов для работы в Новосибирской области. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 242,0 |  |  |  |  | 159,2 |  |  |  | 651,3 |  | 651,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4. Задача 4. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1. Основное мероприятие 7. Осуществление социальных выплат безработным гражданам в рамках реализации полномочия Российской Федерации, переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации. |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Минтруд НСО, Учреждения занятости населения, Отделение ПФ РФ по НСО | Уровень обеспеченности безработных граждан государственными услугами в части осуществления социальных выплат в течение срока реализации государственной программы будет поддерживаться на уровне не менее 98,6%. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808427,7 |  |  | 266105,2 |  |  |  |  |  |  | 199578,9 |  | 194897,3 |  |  |  | 147846,3 |  |  |  | 814398,0 |  | 817196,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 10 |  | 03 |  | 02.1.0052900 |  | - |  | 808427,7 |  |  | 266105,2 |  |  |  |  |  |  | 199578,9 |  | 194897,3 |  |  |  | 147846,3 |  |  |  | 814398,0 |  | 817196,3 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.1. Мероприятие 1. Выплата пособий по безработице, (в рамках государственного задания). |  | Количество услуг по осуществлению социальных выплат в виде пособия по безработице, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52250 |  |  | 27950 |  |  |  |  |  |  | 28450 |  | 25950 |  |  |  | 27800 |  |  |  | 52250 |  | 52250 |  | Учреждения занятости населения | Обеспечение социальной поддержки безработных граждан. В том числе за период 2016-2018 годы количество услуг по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в виде пособия по безработице составит не менее 156,7 тыс. Кроме того, количество услуг по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в виде стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования составит не менее 13,9 тыс., количество услуг по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в виде материальной помощи гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного срока, составит не менее 1,3 тыс. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,47 |  |  | 9,05 |  |  |  |  |  |  | 6,43 |  | 6,98 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 14,54 |  | 14,57 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756141,0 |  |  | 252966,1 |  |  |  |  |  |  | 182808,0 |  | 181086,8 |  |  |  | 139280,1 |  |  |  | 759856,5 |  | 761423,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 10 |  | 03 |  | 02.1.0052900 |  | - |  | 756141,0 |  |  | 252966,1 |  |  |  |  |  |  | 182808,0 |  | 181086,8 |  |  |  | 139280,1 |  |  |  | 759856,5 |  | 761423,3 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.2. Мероприятие 2. Выплата стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами, (в рамках государственного задания). |  | Количество услуг по осуществлению социальных выплат в виде стипендии, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4620 |  |  | 1850 |  |  |  |  |  |  | 2150 |  | 1610 |  |  |  | 310 |  |  |  | 4620 |  | 4620 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,09 |  |  | 5,11 |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  | 5,09 |  |  |  | 12,75 |  |  |  | 7,30 |  | 7,30 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32750,0 |  |  | 9459,1 |  |  |  |  |  |  | 11144,9 |  | 8194,5 |  |  |  | 3951,5 |  |  |  | 33746,7 |  | 33746,7 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 10 |  | 03 |  | 02.1.0052900 |  | - |  | 32750,0 |  |  | 9459,1 |  |  |  |  |  |  | 11144,9 |  | 8194,5 |  |  |  | 3951,5 |  |  |  | 33746,7 |  | 33746,7 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.3. Мероприятие 3. Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, и гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, (в рамках государственного задания). |  | Количество услуг по осуществлению социальных выплат в виде материальной помощи, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 110 |  |  |  | 145 |  |  |  | 435 |  | 435 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  | 0,64 |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,62 |  | 0,62 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  | 70,0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 270,0 |  | 270,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 10 |  | 03 |  | 02.1.0052900 |  | - |  | 200,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  | 70,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 270,0 |  | 270,0 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.4. Мероприятие 4. Подготовка предложений о досрочном назначении безработным гражданам трудовой пенсии в случае невозможности их трудоустройства |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 200 |  | Учреждения занятости населения | Обеспечение социальной защищенности граждан, достигших предпенсионного возраста, испытывающих трудности в поиске работы. В том числе за 2016-2018 годы количество услуг по осуществлению социальных выплат безработным гражданам предпенсионного возраста в виде досрочной пенсии составит не менее 675. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.5. Мероприятие 5. Возмещение затрат отделению пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области по обеспечению выплат пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно |  | Количество услуг по осуществлению социальных выплат в виде пенсии, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 195 |  | 195 |  |  |  | 180 |  |  |  | 225 |  | 225 |  | Минтруд НСО, Отделение ПФ РФ по НСО |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,94 |  |  | 21,41 |  |  |  |  |  |  | 28,44 |  | 28,44 |  |  |  | 25,58 |  |  |  | 91,22 |  | 96,69 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19336,7 |  |  | 3640,0 |  |  |  |  |  |  | 5546,0 |  | 5546,0 |  |  |  | 4604,7 |  |  |  | 20524,8 |  | 21756,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 10 |  | 01 |  | 02.1.0052900 |  | - |  | 19336,7 |  |  | 3640,0 |  |  |  |  |  |  | 5546,0 |  | 5546,0 |  |  |  | 4604,7 |  |  |  | 20524,8 |  | 21756,3 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 4 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808427,7 |  |  | 266105,2 |  |  |  |  |  |  | 199578,9 |  | 194897,3 |  |  |  | 147846,3 |  |  |  | 814398,0 |  | 817196,3 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5. Задача 5. Повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1. Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности учреждений занятости населения. |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Минтруд НСО, учреждения занятости населения | Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения в течение срока реализации государственной программы будет поддерживаться на уровне не менее 98,5% от общего количества граждан, ищущих работу, обратившихся в учреждения занятости населения. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333902,3 |  |  | 83215,0 |  |  |  |  |  | 83944,7 |  |  | 77990,6 |  |  |  | 88752,0 |  |  |  | 334602,3 |  | 334602,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0001090 |  | - |  | 333902,3 |  |  | 83215,0 |  |  |  |  |  | 83944,7 |  |  | 77990,6 |  |  |  | 88752,0 |  |  |  | 334602,3 |  | 334602,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1.1. Мероприятие 1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности учреждений занятости населения по реализации государственной политики занятости населения. |  | Количество учреждений, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  | 33 |  | Минтруд НСО, учреждения занятости населения | Обеспечение в полном объеме деятельности государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с требованиями административных регламентов. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, в 2018 году составит не менее 70,0%. Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения, ежегодно будет поддерживаться на уровне не менее 98,5%. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10118,25 |  |  | 2521,67 |  |  |  |  |  | 2543,78 |  |  | 2363,35 |  |  |  | 2689,45 |  |  |  | 10139,46 |  | 10139,46 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333902,3 |  |  | 83215,0 |  |  |  |  |  | 83944,7 |  |  | 77990,6 |  |  |  | 88752,0 |  |  |  | 334602,3 |  | 334602,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 097 |  | 04 01 |  | 02.1.0001090 |  | - |  | 333902,3 |  |  | 83215,0 |  |  |  |  |  | 83944,7 |  |  | 77990,6 |  |  |  | 88752,0 |  |  |  | 334602,3 |  | 334602,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1.2. Мероприятие 2. Методическое сопровождение специалистов различных служб, оказывающих психолого-профориентационные услуги и услуги по социальной адаптации молодежи (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 35 |  |  |  | 70 |  | 70 |  | Учреждение занятости населения | Обучение специалистов, оказывающих профориентационные услуги и услуги по социальной адаптации, новым методикам. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.2. Основное мероприятие 9. Внедрение и развитие информационных технологий, предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения в электронном виде |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Минтруд НСО, учреждения занятости населения Минтруд НСО, учреждения занятости населения | Повышение эффективности и доступности получения государственных услуг в области содействия занятости населения, создание комфортных условий для получателей государственных услуг, обеспечение интернет – представительства учреждений службы занятости. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.2.1. Мероприятие 1. Внедрение и развитие информационных технологий, предоставление государственных услуг в сфере содействия занятости населения в электронном виде. |  | Количество учреждений, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.2.2. Мероприятие 2. Функционирование мобильных центров занятости населения, в том числе в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области. |  | Количество выездов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 60 |  | 350 |  | 350 |  | Учреждения занятости населения | Повышение доступности получения государственных услуг в области содействия занятости населения. Будет обеспечено функционирование 13 мобильных центров, из них 11, обслуживающих население районов области (Баганский, Барабинский, Искитимский, Карасукский, Коченевский, Кочковский, Куйбышевский, Маслянинский, Новосибирский, Татарский, Тогучинский) и 2 мобильных центра, обслуживающих население г. Новосибирска. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 5 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333902,3 |  |  | 83215,0 |  |  |  |  |  | 83944,7 |  |  |  | 77990,6 |  |  |  | 88752,0 |  |  | 334602,3 |  | 334602,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455727,4 |  |  | 97403,8 |  |  |  |  |  | 127058,4 |  |  |  | 113810,7 |  |  |  | 117454,5 |  |  | 470861,2 |  | 457037,2 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808427,7 |  |  | 266105,2 |  |  |  |  |  | 199578,9 |  |  |  | 194897,3 |  |  |  | 147846,3 |  |  | 814398,0 |  | 817196,3 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.2.2. Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Цель: Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1. Задача 1. Совершенствование государственного управления охраной труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1. Основное мероприятие 1. Анализ состояния условий и охраны труда, осуществление проверок за выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, Новосибирскстатом, Администрациями МРиГО, Ассоциацией |  | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.1. Мероприятие 1. Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профзаболеваемости в организациях области | Количество докладов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, Новосибирскстатом |  | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда. Принятие управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.2. Мероприятие 2. Подготовка предложений по проектам федеральных законов, нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере охраны труда | Количество отзывов, предложений, проектов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Ассоциацией |  | Подготовка предложений будет осуществляться по мере поступления проектов федеральных законов, НПА. Совершенствование актов нормативно-правового регулирования в сфере охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.3. Мероприятие 3. Осуществление контроля за выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, предусмотренных коллективными договорами, отраслевыми соглашениями | Количество проверок (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 250 |  |  | 250 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, ФП, Администрациями МРиГО |  | Проведение проверок по отдельно утвержденным планам. Соблюдение работодателями законодательства в сфере охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2. Основное мероприятие 2. Проведение заседаний, совещаний по вопросу улучшения условий и охраны труда | Количество заседаний, совещаний (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 44 |  |  | 44 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, ФП, Администрациями МРиГО, СРПиР, организациями, Минпромторг НСО, Минстрой НСО, Министерство ЖКХиЭ НСО, СУ Ростехнадзора, МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора |  | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.1. Мероприятие 1 Организация заседаний областной трехсторонней комиссии и территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений по вопросам улучшения состояния условий и охраны труда работающего населения области | Количество заседаний, совещаний (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 40 |  |  | 40 | Минтруд НСО во взаимодействии с СРПиР, ФП, Администрациями МРиГО, организациями |  | Проведение заседаний и совещаний по отдельно утвержденным планам. Определение приоритетных задач по улучшению состояния условий и охраны труда работающего населения |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.2. Мероприятие 2. Организация взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти и органов надзора и контроля за соблюдением промышленной безопасности и охраны труда по вопросу улучшения условий и охраны труда на предприятиях | Количество совещаний (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Минтруд НСО, Минпромторг НСО, Минстрой НСО, Министерство ЖКХиЭ НСО, ГИТ, СУ Ростехнадзора, МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора |  | Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.3. Мероприятие 3. Координация деятельности органов, участвующих в реализации государственной политики в сфере охраны труда, в рамках Экспертного совета по охране труда Новосибирской области | Количество заседаний (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Минтруд НСО |  | Совершенствование реализации государственной политики в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3. Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение предупредительных мер | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | ГУ НРО ФСС РФ, Минтруд НСО, организации* |  | Стимулирование работодателей к созданию здоровых и безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167520,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 167520,5 |  |  |  | 176363,5 |  |  | 176363,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167520,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 167520,5 |  |  |  | 176363,5 |  |  | 176363,5 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.1. Мероприятие 1. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в организациях области | Количество организаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 630 |  |  |  | 630 |  |  | 630 | ГУ НРО ФСС РФ |  | По мере поступления обращений. Стимулирование работодателей к созданию здоровых и безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167520,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 167520,5 |  |  |  | 176363,5 |  |  | 176363,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167520,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 167520,5 |  |  |  | 176363,5 |  |  | 176363,5 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2. Мероприятие 2. Проведение разъяснительной работы по вопросам финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников | Количество консультаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 630 |  |  |  | 630 |  |  | 630 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГУ НРО ФСС РФ, организациями |  | По мере поступления обращений. Информирование работодателя о возможности использования сумм страховых взносов на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167520,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 167520,5 |  |  |  | 176363,5 |  |  | 176363,5 |  |  |  |
| 1.2.2.1.2. Задача 2. Организация внедрения механизма специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1. Основное мероприятие 4. Экспертиза качества специальной оценки условий труда | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, организациями, проводящими специальную оценку условий труда |  | Повышение качества проведения работодателями специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 2220,0 |  |  |  | 8220,0 |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 2220,0 |  |  |  | 8220,0 |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.1. Мероприятие 1. Осуществление государственной экспертизы условий труда в организациях с высоким риском производственного травматизма, профессиональных заболеваний, повышенной опасности производства | Количество экспертных заключений (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | Минтруд НСО |  | По мере поступления заявлений. Повышение качества проведения специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.2. Мероприятие 2. Ведение реестра результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) работников организаций | Количество реестров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, организациями, проводящими специальную оценку условий труда |  | Получение информации в отраслевом и территориальном разрезе с целью оценки ситуации о состоянии условий труда работников и принятия управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.3. Мероприятие 3. Проведение по результатам государственной экспертизы условий труда анализа качества оказания услуг организациями, проводящими специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) и подготовка предложений в Минтруда России по совершенствованию Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда | Количество предложений (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Минтруд НСО |  | Повышение качества оказания услуг по проведению специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.4. Мероприятие 4. Проведение специальной оценки условий труда в подведомственных муниципальных учреждениях | Количество учреждений (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | Администрации МРиГО |  | Количество учреждений определяется самостоятельно каждым муниципальным образованием. Обеспечение безопасности работников в процессе трудовой деятельности, выявление вредных и (или) опасных условий труда на рабочих местах. В 2018 году Администрациями МРиГО планируется проведение специальной оценки условий труда в подведомственных муниципальных учреждениях. Объемы финансирования будут уточнены в 2017 году. |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220,0 |  |  |  | 8220,0 |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220,0 |  |  |  | 8220,0 |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2. Основное мероприятие 5. Проведение разъяснительной работы по вопросам проведения специальной оценки условий труда | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, Администрациями МРиГО, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Ассоциацией, АНО «НОЦОТ» |  | Увеличение количества организаций, которые провели специальную оценку условий труда и улучшают условия труда работников |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.1. Мероприятие 1. Разработка рекомендаций и разъяснений по внедрению специальной оценки условий труда | Количество рекомендаций, разъяснений (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | Минтруд НСО во взаимодействии с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Ассоциацией |  | Оказание методической помощи организациям по внедрению специальной оценки условий труда. Увеличение количества организаций, завершивших специальную оценку условий труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.2. Мероприятие 2. Проведение целевых методических семинаров по вопросам специальной оценки условий труда в организациях области | Количество семинаров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Минтруд НСО во взаимодействии с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Ассоциацией |  | Повышение уровня знаний в области охраны труда, активизация проведения специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.3. Мероприятие 3. Проведение целевых методических семинаров по вопросам специальной оценки условий труда в организациях сельского хозяйства | Количество семинаров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | АНО «НОЦОТ» |  | Повышение уровня знаний в области охраны труда, активизация проведения специальной оценки условий труда в наиболее травмоопасной отрасли. |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.4. Мероприятие 4. Проведение семинаров-совещаний с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда | Количество семинаров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ - |  | Повышение качества оказания услуг в сфере охраны труда, повышение уровня знаний по охране труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3. Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по снижению профессиональных рисков, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | ФБУН «НИИ гигиены», ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Управление Роспотребнадзора по НСО, Ассоциация, организации |  | Повышение качества и достижения профилактической цели обязательных и периодических медицинских осмотров |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3.1. Мероприятие 1. Разработка методических материалов серии «Профессия и здоровье» по вопросам профилактики профессиональных заболеваний у работников в зависимости от вида и экспозиции действующих факторов производственной среды для различных отраслей промышленности | Количество методических материалов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | ФБУН «НИИ гигиены», ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России |  | Оздоровление условий труда и профилактика профессиональной заболеваемости |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3.2. Мероприятие 2. Проведение экспертных углублённых медицинских осмотров (обследований) работников крупных промышленных предприятий с вредными условиями труда 1 раз в 5 лет в «Новосибирском областном центре профпатологии | Количество предприятий (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | ФБУН «НИИ гигиены», Управление Роспотребнадзора по НСО, Ассоциация, организации |  | По мере поступления обращений от работодателей. Выявление ранних отклонений в состоянии здоровья работающих и предупреждение формирования профессиональных заболеваний, и выявление общих заболеваний |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 2220,0 |  |  |  | 8220,0 |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 1.2.2.1.3. Задача 3. Информационное обеспечение вопросов охраны труда, совершенствование системы обучения по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1. Основное мероприятие 7. Проведение информационной работы по вопросам охраны труда | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | Минтруд НCO во взаимодействии с ГИТ, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, СРПиР, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Администрациями МРиГО, ДИиРТТ НСО, организациями, ООО «РосЭкоАудит», Ассоциацией |  | Повышение уровня компетенции руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,0 |  |  | - |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 936,0 |  |  | 1005,0 | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,0 |  |  | - |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 936,0 |  |  | 1005,0 | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.1. Мероприятие 1. Проведение Дней охраны труда в Новосибирской области | Количество мероприятий, видеороликов, конкурсов, консультаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | - |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 12 | 12 | Минтруд НCO во взаимодействии с ГИТ, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, СРПиР, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Администрациями МРиГО, ДИиРТТ НСО, организациями, Ассоциацией |  | В 2018 году мероприятия (трансляция видеороликов, проведение конкурсов, семинаров, консультаций) будут проводиться в рамках текущей деятельности исполнителями мероприятий. Привлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение передового опыта работы в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,75 |  |  | - |  |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2,83 | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,0 |  |  | - |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 34,0 | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,0 |  |  | - |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 34,0 | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.2. Мероприятие 2. Организация Регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Количество конкурсов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с ФП, ГИТ, ДИиРТТ НСО |  | Привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организации |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.3. Мероприятие 3. Разработка методических материалов по вопросам охраны труда, в том числе рекомендаций по внедрению типовой программы «Нулевого травматизма» | Количество методических материалов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с ООО «РосЭкоАудит», организациями, оказывающими услуги в сфере охраны труда |  | Оказание методической помощи в области охраны труда руководителям и специалистам организаций. Распространение лучшей практики организации охраны труда в организациях области |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.4. Мероприятие 4. Информирование, консультирование и оказание правовой помощи работодателям и работникам по вопросам законодательства в сфере охраны труда, в том числе с использованием средств массовой информации, современных информационных технологий | Количество консультаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 6000 | 6000 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора НСО, ФП, ДИиРТТ НСО, Администрациями МРиГО, Ассоциацией |  | По мере поступления обращений. Повышение информированности населения по вопросам законодательства в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.5. Мероприятие 5. Организация информирования работодателей и работников по вопросам охраны труда через печатные и электронные ресурсы муниципальных районов и городских округов | Количество публикаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 65 |  |  | 65 | 65 | Администрации МРиГО |  | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, повышение информированности населения |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.6. Мероприятие 6. Обобщение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда и доведение информации до организаций области, в том числе до предприятий атомной и топливно-энергетической отраслей | Количество информаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | Минтруд НСО во взаимодействии с ФП, СРПиР, Ассоциацией |  | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, обмен опытом, распространение передового опыта работы в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.7. Мероприятие 7. Проведение конкурса «Надежный работодатель» в Новосибирской области | Количество конкурсов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с ФП, СРПиР, ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО |  | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда работников и их поощрение за вклад в стабилизацию рынка труда Новосибирской области |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.8. Мероприятие 8. Проведение конкурсов по охране труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов и городских округов | Количество конкурсов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | Администрации МРиГО |  | Количество конкурсов определяется муниципальными образованиями районов и городских округов. В 2018 году Администрациями МРиГО планируется проведение конкурсов по охране труда без дополнительного финансирования. Распространение передового опыта работы по созданию безопасных условий труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 936,0 |  |  | 971,0 | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 936,0 |  |  | 971,0 | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2. Основное мероприятие 8. Организация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | Минтруд во взаимодействии с ГИТ, ФП, кафедрами безопасности жизнедеятельности ВУЗов, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, ЗАО ТД «Новосибирск-Восток-Сервис» |  | Повышение уровня компетенции руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  | 30,0 | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  | 30,0 | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.1. Мероприятие 1. Организация проведения постоянно действующих семинаров по вопросам охраны труда для субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество семинаров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 12 | 12 | Минтруд НСО во взаимодействии с организациями, оказывающими, услуги в области охраны труда |  | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение передового опыта |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.2. Мероприятие 2. Координация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | Количество обученных (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19380 |  |  | 3500 |  |  | 5380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5500 |  |  | 19768 | 20163 | Минтруд НСО во взаимодействии с обучающими организациями по охране труда |  | Повышение уровня знаний в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.3. Мероприятие 3. Осуществление мониторинга обученных руководителей и специалистов организаций области по охране труда | Количество баз данных (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с обучающими организациями по охране труда |  | Определение приоритетных направлений по координации проведения обучения по охране труда работников и принятие управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.4. Мероприятие 4. Организация уголков по охране труда в организациях | Количество уголков (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  | 2 | - | ЗАО ТД «Новосибирск-Восток-Сервис» |  | Повышение уровня знаний в сфере охраны труда. В 2018 году уголки по охране труда организуют сами организации без привлечения средств иных организаций |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | - |  |  | 15,0 | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  | 30,0 | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  | 30,0 | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,0 |  |  | - |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 936,0 |  |  | 1005,0 | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  | 30,0 | - |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 2 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3189,0 |  |  | - |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 3156,0 |  |  | 9225,0 | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167610,5 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 167535,5 |  |  | 176453,5 | 176423,5 |  |  |  |
| Итого затрат по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455727,4 |  |  | 97403,8 |  |  | 127058,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113810,7 |  |  |  | 117454,5 |  |  | 470861,2 | 457037,2 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808427,7 |  |  | 266105,2 |  |  | 199578,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194897,3 |  |  |  | 147846,3 |  |  | 814398,0 | 817196,3 |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3189,0 |  |  | - |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 3156,0 |  |  | 9225,0 | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167610,5 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 167535,5 |  |  | 176453,5 | 176423,5 |  |  |  |

* Организации – работодатели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области.

Принятые сокращения:

администрации МРиГО - администрации муниципальных  районов и городских округов Новосибирской области;

АНО «НОЦОТ» - автономная некоммерческая организация «Новосибирский областной центр охраны труда»;

Ассоциация – Ассоциация предприятий, работающих в сфере охраны труда; 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный  медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ГИТ - Государственная инспекция труда в Новосибирской области;
ГУ НРО ФСС РФ - Государственное учреждение - Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

ДИиРТТ НСО – департамент  информатизации  и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

ЗАО ТД «Новосибирск-Восток-Сервис» - закрытое акционерное общество Торговый Дом «Новосибирск-Восток-Сервис»;

Министерство  ЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минтруд НСО – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
Минпромторг  НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства  Новосибирской области;  
Минстрой НСО – министерство строительства Новосибирской области;

МСЭ - Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора - Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
Новосибирскстат – Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области;
СРПиР – Новосибирская областная  общественная организация «Союз руководителей предприятий и работодателей»;

Обучающие организации – организации, оказывающие услуги в области охраны труда по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда;
ОИОГВ – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ООО «РосЭкоАудит» - общество с ограниченной ответственностью «РосЭкоАудит»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Организации - работодатели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области;

Отделение ПФ РФ по НСО – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области;

СМИ – средства массовой информации;

СУ Ростехнадзора -  Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
Управление Роспотребнадзора по НСО  - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  Новосибирской области;
ФБУН «НИИ гигиены» - федеральное бюджетное учреждение науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
ФП – Новосибирский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области».

_________».