Аналитическая записка

 о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области

на 2012-2014 годы» за 2014 год

К концу 2014 года в результате реализации ведомственной целевой программы «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы» (далее - Программа) создана система интеграции и сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений в реализации программ допрофессиональной и профессиональной подготовки по профессиям политехнического и агротехнического цикла.

За январь-декабрь 2014 года реализованы следующие мероприятия Программы:

1. Проведены уроки-экскурсии в ресурсных центрах, мастерских, учебных хозяйствах и лабораториях профессиональных образовательных учреждений; экскурсии на предприятия (ремонтное депо станции Барабинск, ОАО «Издательство Советская Сибирь», завод «Металлоконструкций», ООО «Элсети», музей НАЗ им. В.П. Чкалова, ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» и т.д.).

Доля учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, получивших профильное образование политехнической и агротехнической направленности составила 2,2%.

2. В профессиональных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (профессиональное училище № 84, Ордынский аграрный колледж, Кочковский межрайонный аграрный лицей, Маслянинский межрайонный аграрный лицей, Купинский межрайонный аграрный лицей) были организованы выезды педагогических работников и студентов с целью проведения профориентационных мероприятий в 18 школах Венгеровского, Маслянинского, Каргатского, Купинского и Ордынского районов. Всего во встречах с участниками выездных мероприятий приняли участие 520 учащихся старших классов, большинство из которых заинтересованно общались с профориентаторами, знакомились с рекламным материалом.

 Одним из способов мотивации на получение профессий и специальностей в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями является участие учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области в мероприятиях открытого регионального отборочного чемпионата «WorldSkills Russia 2014» Новосибирской области. Особое внимание на чемпионате было уделено школьникам, которые познакомились с профессиями и профессиональными образовательными учреждениями, участвовали в мастер-классах и творческих программах. За время чемпионата мероприятие посетили 2000 школьников.

3. В профессиональных образовательных учреждениях проводилась систематическая работа с родителями: родительские собрания, в том числе, в общеобразовательных школах начиная с 8-9 классов, дни открытых дверей с обзорными экскурсиями по лабораториям, ресурсным центрам, мастерским, общежитиям учреждений, индивидуальные консультации. Так в Кировском районе при участии Новосибирского колледжа печати и информационных технологий два года подряд проводились кустовые родительские собрания для учащихся 9-11 классов, на которых присутствовало более 130 родителей и учащихся из 10 школ района. На собраниях обсуждались вопросы выбора будущих профессий и специальностей, условия обучения и правила приема, проведения дней Открытых дверей, трудоустройства и т.п.

Охват школьников мероприятиями по ранней профессиональной ориентации составил более 3500 человек.

4. За период реализации Программы разработано 50 профессиональных модулей по формированию у школьников навыков работы на современном оборудовании в профессиональных образовательных учреждениях.

5. Для осуществления предпрофильного обучения на базах ресурсных центров профессиональных образовательных учреждений сформированы классы из учащихся 7-9 классов в количестве 1050 человек. Материальная база ресурсных центров позволила на высоком уровне организовать прохождение профессиональных проб в условиях, приближенных к современному производству.

6. Всего за период реализации Программы обучено 2 825 школьников по профессиональным модулям в рамках профессиональных программ политехнической и агротехнической направленности. Сегодня программой охвачены 1000 школьников из 90 общеобразовательных школ области и города Новосибирска, которые осваивают программы профессиональной подготовки в 25 профессиональных образовательных учреждениях.

В 2013-2014 учебном году выпуск политехнической школы составил 675 человек, из которых 122 (18%) поступили на обучение по программам среднего профессионального образования в профессиональные образовательные учреждения, подведомственные Минтруду Новосибирской области, 25 человек (4%) трудоустроены на сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в районах области.

Например, в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» поступило на обучение 32 человека - участника Программы, 7 человек выпускников агрошколы ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище № 84» трудоустроены на предприятия и организации Венгеровского и Кыштовского районов. Из 50 выпускников политехнической школы ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» по профессии «Электросварщик ручной сварки» 18 человек выбрали профессиональные образовательные учреждения, в том числе 4 человека Купинский межрайонный аграрный лицей, 4 человека трудоустроились в Чистоозерном районе.

7. Ежегодно перечень образовательных организаций, являющихся участниками Программы, и перечень образовательных программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности утверждаются приказами Минтруда Новосибирской области.

8. Для реализации образовательного процесса профессиональными образовательными учреждениями разработаны учебно-тематические планы и образовательные программы по профессиональным модулям, позволяющие осуществлять образовательный процесс в условиях современного производства.

9. С целью развития профессиональных компетенций 15 преподавателей и мастеров производственного обучения прошли курсы повышения квалификации по организации предпрофильного и профильного обучения.

Достигнуты конечные результаты реализации Программы.

Есть отклонения по двум показателям Программы. Индикатор 2: на конец 2014 года составил 675 человек. Школьники, приступившие к обучению по профильной подготовке в 2013 году в количестве 275 человек станут выпускниками в июне 2015 года. Данный показатель в количестве 800 учащихся общеобразовательных учреждений, получивших профессиональную подготовку по программам политехнического и агротехнического направления в профессиональных образовательных учреждениях, дающим право на самостоятельную трудовую деятельность будет достигнут.

Показатель 7: в связи с расширением перечня профессий для обучения школьников доля профессиональных образовательных учреждений, реализующих программы профподготовки для учащихся школ составляет 48% (по Программе в 2014 году 40%), от общего количества профессиональных образовательных учреждений.

Увеличилось и количество общеобразовательных школ – участников сетевого взаимодействия: 34 школы города Новосибирска и 56 школ Новосибирской области.

Нормативно - правовая база и финансовое обеспечение Программы позволили постепенно сформировать систему непрерывного образования с учетом территориального объединения в единую сеть: общеобразовательная школа – учреждение профессионального образования – производство.

Улучшено ресурсное обеспечение (материально - техническое, кадровое) профессиональных образовательных учреждений по реализации программ профессиональной подготовки. Обновлена материально - техническая база образовательных учреждений, приобретены учебные пособия, компьютеры, мультимедийное оборудование, обучающие стенды, обучающие программы, тренажеры, натуральные макеты двигателей, электротехнический инструмент, слесарное оборудование, запасные части к автомобилям и тракторам и многое другое.

В рамках реализации Программы к концу 2014 года количество классов технического и агротехнического направления, созданных на базе 7-11 классов общеобразовательных учреждений, увеличилось до 90 (в 2011 году-36 классов). Сформированная сеть образовательных комплексов «Политехническая школа» и «Агротехническая школа» позволяет ориентировать школьников на профессии политехнического и агротехнического профиля, осознанно осуществлять выбор своей будущей профессии.

Финансирование мероприятий Программы с 2012 года по 2014 год составило 33 808,0 тыс. рублей, бюджет 2014 года составил 15 083,0 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Финансирование мероприятия 2.3. Программы в IV квартале 2014 года составило 5049,37 тысяч рублей из средств областного бюджета. В связи с уменьшением предельного объема финансирования во II, III кварталах денежные средства были перечислены в учреждения в IV квартале.

В ПЦУ – версия отчетной формы: Отчет от 27.0.2015 14:28:316.