# Краткая аналитическая записка

об итогах выполнения ведомственной целевой программы

«Содействие занятости населения Новосибирской области

в 2014-2016 годах» за январь-декабрь 2014 года

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2016 годы» (далее - Программа) утверждена приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 16.09.2011 № 580 (в ред. от 19.11.2014 № 534).

Министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее – Минтруд Новосибирской области) и его подведомственными учреждениями в 2014 году проводилась планомерная работа по выполнению намеченных в Программе задач.

В течение отчетного периода в государственных казенных учреждениях Новосибирской области центрах занятости населения (далее – центры занятости) оказано 252,5 тысячи услуг гражданам и 16,7 тысяч услуг работодателям по информированию о ситуации на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения. Проведено 80 консультаций для 160 работодателей о порядке внесения информации на АИК «Миграционные квоты», проинформировано 1020 работодателей по вопросам привлечения иностранных работников, о порядке подачи заявки на привлечение иностранной рабочей силы на предстоящий год. В целях повышения доступности получения государственных услуг в области содействия занятости населения государственные услуги оказывались как при личном обращении граждан в центры занятости, так и через информационные киоски и Интернет. Организовано 396 выездов мобильных центров занятости, в том числе в отдаленные населенные пункты области. Кроме того, мобильные центры занятости населения осуществили 39 выездов в пункты временного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, для оказания услуг по содействию в поиске подходящей работы.

В январе-декабре 2014 года содействие в поиске подходящей работы оказано 118,5 тыс. граждан и 13,6 тысячам работодателей – в подборе необходимых работников. При содействии центров занятости нашли работу (доходное занятие) 70,9 тысячи человек, в том числе 46,9 тысяч человек были трудоустроены на постоянную работу. 4050 человек трудоустроены в другой местности, в том числе 152 гражданина – для работы вахтовым методом; 387 граждан – на рабочие места, предлагаемые работодателями в рамках заключенных Минтрудом Новосибирской области Соглашений о взаимодействии с другими субъектами Российской Федерации.

В течение января-декабря 2014 года проведено 1126 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 2,5 тыс. работодателей, заявлено 10,3 тыс. вакансий. Посетили ярмарки вакансий 31,1 тыс. человек, из них 7,1 тыс. человек трудоустроились.

Работники центров занятости оказали профориентационные услуги 61,6 тысяче граждан, психологическую поддержку получили 4,6 тысячи безработных. В программе социальной адаптации приняли участие 8,2 тысячи безработных граждан. По направлению центров занятости приступили к  профессиональному обучению профессиям, востребованным на рынке труда, 4,6 тысячи безработных граждан, и 503 женщины с детьми в возрасте до 3 лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

В оплачиваемых общественных работах по направлению центров занятости приняли участие 5,9 тысячи человек.

На временные работы трудоустроено 7,7 тысяч несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 1377 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 102 безработных гражданина в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 100 безработных граждан из числа выпускников государственных профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области, ищущих работу впервые (в рамках проекта «Успешный старт»).

Содействие в организации самозанятости получили 4,8 тысячи безработных граждан.

По итогам 2014 года фактические значения показателей по большинству программных мероприятий (мероприятий активной политики занятости населения) выше запланированных значений. По ряду мероприятий Программы фактические значения показателей за 4 квартал сложились ниже запланированных значений, но по итогам за год показатели выполнены.

По мероприятиям Программы 14 Задачи 1 и мероприятиям 3, 4, 5 Задачи 3 фактическое значение показателя ниже запланированного, что объясняется снижением численности зарегистрированных безработных.

Общие затраты средств областного бюджета по Программе в январе-декабре 2014 года составили 120,1 млн. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год в сумме 10,9 млн. рублей.

Реализация мероприятий Программы способствует повышению занятости населения и сохранению стабильной ситуации на рынке труда Новосибирской области.

Основные показатели рынка труда Новосибирской области на 01.01.2015:

- уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения по сравнению с соответствующей датой 2014 года (1,1%) уменьшился и составил 1,0% (план 1,1%);

- коэффициент напряженности по сравнению с соответствующей датой 2014 года не изменился и составил 0,7 чел. на одну вакансию (план 0,7);

- доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в поиске подходящей работы в центры занятости населения – 71,9% (январь-декабрь 2013 года – 67,7%);

- уровень обеспеченности безработных граждан государственными услугами в части осуществления социальных выплат (пособия по безработице, стипендии в период профессионального обучения, материальной помощи) – 99,0% (январь-декабрь 2013 года – 98,6%).