|  |
| --- |
| **ПЛАН-ГРАФИК**реализации в 2022 году мероприятий региональной программы Новосибирской области «Снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Новосибирской области на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 24.03.2021 № 86-п |
| № п.п. | Название задачи | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия,на конец планового периода | Объем ресурсного обеспечения, на конец планового периода, тыс. рублей |
|
| Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь | Январь-декабрь | Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь | Январь-декабрь |
| 1 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.1. Повышение оплаты труда работников организаций бюджетной сферы, включая сохранение, установленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», соотношений средней заработной платы работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе и индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (в пределах средств, предусмотренных законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период) | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 55,2 тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.2. Мониторинг своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам организаций Новосибирской области, обеспечение работы «горячей» линии по вопросам оплаты труда | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 276 млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.3. Организация работы по снижению нелегальной трудовой занятости, включая проведение информационно-разъяснительной работы о негативных последствиях нелегальной занятости и сокрытия фактической заработной платы в средствах массовой информации и на официальных сайтах ОИОГВ НСО, в том числе информирование руководителей хозяйствующих субъектов о последствиях неоформления трудовых отношений и выплаты неофициальной заработной платы | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 12070 трудовых договоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.4. Предоставление инвесторам мер государственной поддержки, преду-смотренных Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области», способствующих созданию новых рабочих мест / ГП № 126-п | Решетников Л.Н., министр экономического развития Новосибирской области, министерство экономического развития Новосибирской области | 0,1 тыс. раб.мест | 0,2 тыс. раб.мест | 0,3 тыс. раб.мест | 0,5 тыс. раб.мест | 31 616,0 | 74 540,3 | 117 464,6 | 160 388,9 |
| 5 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.5. Предоставление грантовой поддержки «Агропрогресс» сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением К(Ф)Х, ИП), включенным в реестр субъектов МСП и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на укрепление материально-технической базы и создания новых рабочих мест / ГП № 37-п | Лещенко Е.М., заместитель Председателя Правительства Новосибирской области-министр сельского хозяйства Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области |  - | 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель/1 сельскохозяйственный потребительский кооператив | 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель/1 сельскохозяйственный потребительский кооператив | 1 сельскохозяйственный товаропроизводитель/1 сельскохозяйственный потребительский кооператив | 0,0 | 87 831,5 | 87 831,5 | 87 831,5 |
| 6 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.6. Осуществление мер по развитию семейных ферм / ГП № 37-п | Лещенко Е.М., заместитель Председателя Правительства Новосибирской области-министр сельского хозяйства Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области |  - | 3 семейных животноводческих ферм | 3 семейных животноводческих ферм | 3 семейных животноводческих ферм | 0,0 | 78 547,2 | 78 547,2 | 78 547,2 |
| 7 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.7. Предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья семьям, проживающим в сельской местности / ГП № 525-п | Лещенко Е.М., заместитель Председателя Правительства Новосибирской области-министр сельского хозяйства Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 3141 кв.м. | 0,0 | 63 267,3 | 63 267,3 | 63 267,3 |
| 8 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.8. Предоставление единовременных выплат молодым специалистам, работающим в сельской местности / ГП № 37-п | Лещенко Е.М., заместитель Председателя Правительства Новосибирской области-министр сельского хозяйства Новосибирской области, министерство сельского хозяйства Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 100 чел. | 150,0 | 4 800,0 | 9 400,0 | 14 150,0 |
| 9 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.9. Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации, несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 1169 чел. | 4975 чел. | 10385 чел. | 11560 чел. | 2 904,6 | 12 170,6 | 23 921,0 | 30 923,3 |
| 10 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.10. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 870 чел. | 2877 чел. | 4147 чел. | 4667 чел. | 4 519,0 | 14 533,0 | 24 195,1 | 31 027,6 |
| 11 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.11. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан из числа ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных, граждан в возрасте 50-ти лет и старше, граждан предпенсионного возраста, женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 900 чел. | 2830 чел. | 4110 чел. | 4830 чел. | 11 172,2 | 32 073,7 | 52 616,8 | 59 836,0 |
| 12 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.12. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 10 ед. | 35 ед. | 65 ед. | 90 ед. | 0,0 | 40,0 | 80,2 | 80,2 |
| 13 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.13. Содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения) | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 10 чел. | 131 чел. | 215 чел. | 328 чел. | 100,0 | 13 602,9 | 15 036,9 | 27 503,3 |
| 14 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.14. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста по наиболее востребованным профессиям (навыкам, компетенциям) (в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография») / ГП № 177-п | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области  | С 2021 года мероприятие исключено |
| 15 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.15. Организация переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в государственные учреждения службы занятости населения (в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография») / ГП № 177-п |  Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | С 2021 года мероприятие исключено |
| 16 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.16. Проведение дополнительных мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 32 чел. | 79 чел. | 184 чел. | 260 чел. | 900,6 | 2 301,1 | 4 380,9 | 6 039,0 |
| 17 | Задача 1. Повышение денежных доходов граждан | 1.17. Предоставление мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Гончаров А.А., министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 584,4 тыс.чел. занято в сфере малого и среднего предпринимательства | 9 795,6 | 31 765,5 | 59 503,8 | 109 468,4 |
| 18 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.1. Формирование и ведение сводного реестра получателей мер социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | Численность получателей мер социальной поддержки составит 960 тыс.чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.2. Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 1000 чел. | 1000 чел. | 1200 чел. | 4000 чел. | 8 287,0 | 8 287,0 | 9 944,0 | 33 149,2 |
| 20 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.3. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 91454 чел. | 2 568 259,1 | 2 586 349,2 | 2 607 049,2 | 10 460 166,4 |
| 21 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.4. Расходы на выполнение переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (поддержка семьи и детей) | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 25000 чел. | 832 365,7 | 832 365,7 | 832 365,7 | 3 546 521,9 |
| 22 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.5. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (поддержка семьи и детей) |  Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | С 2022 года мероприятие исключено |
| 23 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.6. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области |  С 2022 года мероприятие исключено |
| 24 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.7. Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 18000 чел. | 703 845,0 | 956 859,8 | 1 258 080,1 | 2 735 417,0 |
| 25 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.8. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Новосибирской области | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 4800 сертификатов | 109 415,7 | 212 745,7 | 363 539,4 | 562 712,9 |
| 26 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.9. Дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 16000 чел. | 33 125,2 | 76 787,0 | 122 123,0 | 145 136,0 |
| 27 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.10. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 13500 чел. | 16 474,2 | 45 518,7 | 74 563,2 | 116 178,0 |
| 28 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.11. Ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 69000 чел. | 148 332,3 | 331 436,9 | 534 040,4 | 795 649,2 |
| 29 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.12. Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида, а также родителям и иным законным представителям ВИЧ-инфицированного-несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, проживающим на территории Новосибирской области | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 6600 чел. | 8 090,0 | 17 071,4 | 26 506,3 | 37 250,5 |
| 30 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.13. Ежемесячная дотация на питание детям-инвалидам с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета и детям с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией, проживающим на территории Новосибирской области | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 1100 чел. | 2 388,1 | 5 034,8 | 7 824,9 | 11 029,5 |
| 31 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.14. Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи, включая доставку получателям | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 5420 чел. | 10840 чел. | 16260 чел. | 21678 | 408,9 | 1 275,5 | 4 913,8 | 6 537,4 |
| 32 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.15. Единовременная денежная выплата семьям, в которых родилось двое или более детей одновременно, включая доставку получателям | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 55 чел. | 110 чел. | 165 чел. | 220 чел. | 171,3 | 379,1 | 649,8 | 1 105,5 |
| 33 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.16. Единовременная денежная выплата при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс государственной, муниципальной или частной общеобразовательной организации, включая доставку получателям | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 1970 чел. | 3940 чел. | 5910 чел. | 7879 чел. | 3 576,3 | 6 060,8 | 26 662,2 | 39 593,5 |
| 34 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.17. Единовременная денежная выплата ребенку из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в государственную, муниципальную или частную образовательную организацию высшего образования, включая доставку получателям | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 195 чел. | 390 чел. | 585 чел. | 780 чел. | 1 445,9 | 1 445,9 | 2 388,2 | 7 839,0 |
| 35 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.18. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на приобретение одежды обучающихся для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая доставку получателям | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 14138 чел. | 28276 чел. | 42414 чел. | 56552 чел. | 14 166,3 | 27 514,7 | 81 067,6 | 113 671,0 |
| 36 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.19. Выплата семьям, воспитывающим 3-х и более детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, ежемесячной компенсации расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами в домашних условиях, включая доставку получателям | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 3 чел. | 135,7 | 271,4 | 407,0 | 542,7 |
| 37 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.20. Обеспечение автотранспортными средствами многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 15 семей | 15 семей | 15 семей | 15 семей | 15 959,2 | 15 959,2 | 15 959,2 | 15 959,2 |
| 38 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.21. Единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья либо компенсацию затрат, связанных с ремонтом или приобретением (строительством) жилого помещения многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 200 семей | 200 семей | 200 семей | 200 семей | 20 100,0 | 20 100,0 | 20 100,0 | 20 100,0 |
| 39 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.22. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (ветераны труда, ветераны труда Новосибирской области, реабилитированные, репрессированные, труженики тыла) | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 332340 чел. | 414 548,2 | 856 347,2 | 1 305 948,2 | 1 785 655,9 |
| 40 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.23. Меры социальной поддержки гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 23600 чел. | 37 976,8 | 79 329,5 | 121 698,6 | 167 652,4 |
| 41 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.24. Выплата региональной социальной доплаты к пенсии | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | Плановые квартальные значения реализации мероприятия не разрабатываются | 100800 чел. | 1 052 826,9 | 1 064 689,2 | 1 078 789,2 | 3 922 421,2 |
| 42 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.25. Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий населения, нуждающихся в поддержке, в том числе: | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 828 чел. | 3352 чел. | 8238 чел. | 11967 чел. | 17 747,5 | 68 359,0 | 136 425,5 | 260 556,3 |
| 43 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.26. Организация отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), в том числе детей-участников областных профильных смен | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 1342 чел. | 3629 чел. | 5995 чел. | 7094 чел. | 27 070,8 | 50 631,4 | 103 227,5 | 127 211,2 |
| 44 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.27. Предоставление неработающим ветеранам труда, войны путевок на санаторно-курортное лечение | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 481 чел. | 968 чел. | 1449 чел. | 1562 чел. | 12 417,5 | 37 417,5 | 62 417,5 | 102 737,5 |
| 45 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.28. Предоставление социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в различных формах социального обслуживания на льготных условиях | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 80000 чел. | 100000 чел. | 130000 чел. | 150000 чел. | 1 000 311,2 | 2 016 458,3 | 3 032 351,6 | 4 198 402,9 |
| 46 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.29. Обеспечение доступности для населения социальных услуг в различных формах социального обслуживания, предоставляемых детям и семьям с детьми: содействие в создании службы поддержки родителей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в том числе с обеспечением предоставления временного проживания; организация деятельности службы паллиативной помощи семьям с детьми, страдающими неизлечимыми заболеваниями; оказание содействия в открытии групп кратковременного пребывания детей-инвалидов; реализация проектов по организации комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов; оказание услуг ранней помощи детям с врожденными пороками развития или генетическими нарушениями от 0 до 3 лет; реализации проектов по развитию адаптивной физической культуры и спорта среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; реализация проекта по развитию альтернативных услуг для детей и молодежи с психофизическими нарушениями | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 12 служб | 12 служб | 12 служб | 12 служб | 8 564,7 | 14 251,6 | 16 295,5 | 16 295,5 |
| 47 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.30. Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества, в том числе оказание финансовой единовременной поддержки на организацию поездок участников войны к местам боев и близких родственников (вдова, вдовец, брат, сестра, сын, дочь) погибших участников Великой Отечественной войны к местам их захоронения, а также семьям участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, умерших до 12 июня 1990 года, на приобретение надгробных памятников | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 44 чел. | 211 чел. | 417 чел. | 417 чел. | 429,7 | 2 439,7 | 5 026,9 | 5 026,9 |
| 48 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.31. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным организациям, оказывающим общественно полезные услуги гражданам пожилого возраста | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 3 НКО | 14 НКО | 14 НКО | 14 НКО | 41 160,4 | 44 531,1 | 44 531,1 | 44 531,4 |
| 49 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.32. В сфере занятости: поиск работы и трудоустройство, оказание содействия в прохождении профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования, переобучение востребованным на рынке труда профессиям | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 700 чел. | 2500 чел. | 4200 чел. | 4695 чел. | 34672,5 | 119595,0 | 173362,5 | 319 368,1 |
| 50 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.33. В сфере развития предпринимательства: поощрение стартапов, оказание помощи (консультации, профобучение, финансовая помощь при оформлении документов); предоставление субсидий на открытие собственного дела при организации индивидуальной предпринимательской деятельности | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 110 чел. | 560 чел. | 1010 чел. | 1030 чел. | 71355,0 | 122107,5 | 216075,0 | 287 618,0 |
| 51 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.34. Иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 1000 чел. | 2200 чел. | 2700 чел. | 2700 чел. | 65832,5 | 115082,5 | 157197,0 | 180 530,7 |
| 52 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи и социального контракта | 2.35. Иные мероприятия, направленные на организацию личного подсобного хозяйства | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 72 чел. | 342 чел. | 612 чел. | 612 чел. | 25909,0 | 40578,0 | 51682,5 | 63 315,0 |
| 53 | Задача 3. Организация социальной адаптации малоимущих граждан | 3.1. Поощрение студентов государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования из многодетных семей с пятью и более детьми (при успешном обучении) в период учебного процесса в виде ежемесячной стипендии | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 5 чел. | 5 чел. | 5 чел. | 5 чел. | 6,1 | 17,2 | 32,3 | 60,3 |
| 54 | Задача 3. Организация социальной адаптации малоимущих граждан | 3.2. Назначение стипендий для одаренных детей-инвалидов в сфере культуры и искусства | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 30 чел. | 30 чел. | 30 чел. | 30 чел. | 135,0 | 271,4 | 361,8 | 542,7 |
| 55 | Задача 3. Организация социальной адаптации малоимущих граждан | 3.3. Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания новых подходов к профилактике семейного неблагополучия, создающих условия для предотвращения бедности семей с детьми, технологий, способствующих созданию условий для недопущения воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей | Бахарева Е.В., министр труда и социального развития Новосибирской области, министерство труда и социального развития Новосибирской области | 1500 чел. | 3000 чел. | 3000 чел. | 3000 чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |