УТВЕРЖДЕН

на заседании комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

на территории Новосибирской области

Протокол заседания от

«25» июля 2023г. № 7

 **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

 **по реализации проекта**

**«Профилактика социального сиротства среди детей
в возрасте до 4 лет в Новосибирской области»**

**Стратегическая цель:**

Повышена устойчивость семей с детьми в возрасте до 4 лет в преодолении трудной жизненной ситуации, в том числе ситуации, создающей риски помещения детей под надзор в учреждения стационарного типа.

**Ключевые целевые показатели:**

1. На 25% снижена доля детей в возрасте до 4 лет, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от численности детского населения в возрасте до 4 лет в Новосибирской области.

2. На 15% снижена вероятность оставления ребенка в возрасте до 4 лет родителями в учреждениях стационарного типа после завершения срока пребывания, на 1000 детей соответствующей возрастной группы в Новосибирской области.

**Подпроекты:**

1. Служба «Дети в семье».

2. Перепрофилирование домов ребенка.

3. «Действуем вместе».

4. Ранняя помощь.

**Сроки реализации проекта:** июль 2023 – декабрь 2025

Раздел 1. Подпроект «Служба «Дети в семье»

**Цель:** в Новосибирской области укреплен кадровый потенциал специалистов в области сохранения кровных семей и возвращения детей в семьи после окончания срока пребывания в учреждениях стационарного типа.

**Задачи:**

1. Создана и встроена в систему профилактики социального сиротства региональная служба «Дети в семье».
2. Созданы дополнительные рабочие места в области сохранения кровных семей и возвращения детей в семьи.
3. Повышена квалификация специалистов за счет проведения обучающих мероприятий и обмена опытом.
4. Привлечено дополнительное внебюджетное финансирование.
5. Развитие альтернативных интернатным форм устройства детей, родители которых временно не могут исполнять родительские обязанности, а также семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственные исполнители**  | **Вид документа**  | **Ожидаемый результат**  |
| **I.  Профилактика помещения детей в учреждения** |
| 1.  | Создание и утверждение структуры, функционала, прав и ответственности службы «Дети в семье» (далее СДС).Утверждение КРI СДС | Июль 2023 года  | МТСР НСО,Центр «Вместе»  | Положение о службе «Дети в семье» | Определены полномочия службы, ее место в структуре профилактики, процессы передачи информации о выявленной проблематике в семьях |
| 2.  | Отбор и обучение специалистов СДС  | Сентябрь 2023 года  | МТСР НСО,Центр «Вместе»  |  | Сформирована команда из 4 специалистов в городе Новосибирске и 6 специалистов на территории Тогучинского, Черепановского, Искитимского, Новосибирского районов Новосибирской области.Все они прошли обучение в центре «Вместе» по курсу «Технологии работе со случаем» |
| 3.  | Заключение Соглашения о сотрудничестве в рамках работы СДС центра «Вместе», мэрии г. Новосибирска и администрациями Тогучинского, Черепановского, Искитимского, Новосибирского районов Новосибирской области | Август 2023 года  | МТСР НСОЦентр «Вместе»  | Соглашения о сотрудничестве  | Подписаны Соглашения между центром «Вместе» и администрациями пилотных территорий |
| 4. | Осуществление деятельности по предотвращению размещения детей в организации для детей-сирот специалистами СДС | В течение всего проекта | МТСР НСО,Центр «Вместе»,Главы администраций пилотных территорий | Утверждена форма передачи сведений о детях, помещаемых в учреждение | Все случаи, связанные с риском размещения детей в возрасте до 4 лет в учреждения, отработаны специалистами СДС, даны рекомендации по работе с семьей и дальнейшему жизнеустройству ребенка |
| 5.  | Оценка эффективности и результативности деятельности служб «Дети в семье».  | Ежемесячно | Центр «Вместе» | Ежемесячный отчет | Осуществляется ежемесячный сбор и анализ показателей в рамках проекта |
| **II. Работа с текущими кейсами по детям, размещенным в организации для детей-сирот** |
| 1.  | Создать экспертную группу для анализа и разбора всех 100% кейсов по детям, находящимся в организациях для детей-сирот  | Июнь 2023 года  | МТСР НСО  | Приказ о создании | Группа создана.Определены сроки разбора текущих кейсов  |
| 2.  | Отработка 100% кейсов детей, помещенных в организации для детей-сирот, на предмет скорейшего семейного устройства:- возврат в кровную семью, предложение семье услуг, вместо разлучения с ребенком;- ускорение процесса помещения детей в замещающую семью (временную или постоянную); - помощь в оформлении документов (использование механизма предварительной опеки и прочее)  | В течение всего проекта | МТСР НСО,Центр «Вместе» | Отчет о проделанной работе | Отработаны 100% кейсов детей, помещенных в организации для детей-сирот.Количество детей в организациях для детей - сирот сокращено |
| 3.  | Ежемесячная супервизия кейсов детей, помещаемых в текущем режиме в организации для детей-сирот | В течение 2023 года | МТСР НСО,Центр «Вместе»  | Аналитический отчет | Все случаи помещения в течение 2023 года полностью разобраны, обоснованы.Минимизирован срок нахождения детей в учреждениях  |
| 4.  | Представление результатов работы экспертной группы в рамках СДС  | Ежеквартально в течение 2023 года  | Центр «Вместе»  | Форма отчета  | Принятие оперативных решений о корректировке форм поддержки семей для минимизации количества размещений детей в организации для детей-сирот  |
| **III. Формирование реестра и организация подготовки семей (ресурсных семей) для временного размещения в них детей, родители которых не могут исполнять родительские обязанности, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**  |
| 1. | Проанализировать 100% случаев временного помещения детей в возрасте до 4 лет в дома ребенка, социально-реабилитационные центры и центры помощи, за период 2022-2023 гг. | Сентябрь 2023 года | МТСР НСО | Отчет  | Подготовлен отчет, содержащий информацию:- о причинах временного помещения детей в социальные учреждения;- о социальном профиле кровной семьи (детей), ее потребностях; - о необходимых видах помощи (объем и характер помощи) |
| 2. | Формирование списков потенциальных семей для временного помещения в них детей с целью формирования групп по дополнительному обучению этих родителей.Помощь в оформлении всех необходимых документов для родителей, для внесения в реестр потенциальных временных семей | Ежемесячно | ООП МО НСО,БФ СГ | Списки семей | Составлен профиль временных ресурсных родителей, которые будут востребованы в соответствии с профилем детей |
| 3. | Создание дополнительного образовательного модуля для ШПР с целью подготовки семей, готовых принять к себе детей на время.Утверждение дополнительного модуля, как обязательного в рамках преподавания в ШПР НСО | Декабрь 2023 года | МТСР НСО,БФ СГ | Письмо  | Разработан дополнительный образовательный модуль и внедрен в программы обучения во всех ШПР |
| 4. | Обучение граждан, изъявивших желание стать временными ресурсными родителями, проведение психологического обследования (диагностика на ресурсность) | Ежемесячно | БФ СГ | Список прошедших обучение | Организовано постоянное обучение граждан, изъявивших желание стать временными ресурсными родителями |
| 5.  | Создание реестра подготовленных семей, готовых на время принимать детей в возрасте до 4 лет  | Декабрь 2023 года  | МТСР НСО,ООиП МО НСО | Реестр  | В каждом муниципальном образовании Новосибирской области не менее 5 семей, готовых к размещению детей в возрасте до 4 лет на период разлучения с кровными родителями  |
| 6.  | Заключение Соглашения между МТСР НСО, БФ СГ, Центр «Вместе» | Июль 2023года | МТСР НСО,БФ СГ,Центр «Вместе» | Соглашение  | Соглашение регулирует функционал и работу по развитию и сопровождению временных ресурсных семей, а также взаимодействие с кровными родителями |
| 7.  | Создание методического объединения из специалистов ООиП МО НСО, службы «Дети в семье». Проведение супервизий, обучений  | Ежемесячно в течение 2023 года | БФ СГ,Центр «Вместе»  | График работы методического объединения | Все случаи помещения и сопровождения семей в течение 2023 года полностью разобраны.Сформировано профессиональное сообщество специалистов, задействованных во временном размещении детей во временные ресурсные семьи. |
| 8.  | Включение в перечень показателей ежемесячной отчетности специалистов ООП МО НСО показателей временного помещения детей в ресурсные семьи  | Август 2023 года | МТСР НСО | Форма отчета  | Увеличение количества случаев помещения детей в семьи, а не в учреждения |
| 9. | Сбор статистики и анализ кейсов временного помещения детей в возрасте до 4 лет в ресурсные семьи  | Раз в полгода | МТСР НСО | Отчет | Проведен анализ случаев временного помещения детей в ресурсные семьи |
| **IV. Разработка и реализация информационно-просветительской кампании о значимости и возможностях новой службы «Дети в семье» с трансляций лучших результатов работы** |
| 1.  | Разработка медиа-плана об освещении работы служб «Дети в семье»  | 2023 год, далее ежегодно  | МТСР НСО  | Медиа-план  | Обеспечено широкое информационное освещение деятельности служб «Дети в семье»  |
| 2.  | Трансляция успешных результатов работы службы «Дети в семье»  | ежегодно  | МТСР НСО | Материалы СМИ  | Привлечение внимания к успешной практике деятельности службы «Дети в семье» в регионах |
| 3. | Проведение рекламных кампаний по привлечению людей в замещающее родительство во всех формах | Подготовка - август 2023 годаПроведение – декабрь 2023 года постоянно | МТСР НСО,БФ СГ | План рекламных кампаний  | Увеличение количества желающих стать замещающими родителями  |
| 4. | Организация информационно-консультационного семинара для должностных лиц и специалистов социальных служб по вопросам организационного и правового взаимодействия со СДС | 1 квартал 2024 года | МТСР НСО,Центр «Вместе» | Программа семинара, список участников | Профессиональное сообщество специалистов информировано о работе СДС и включено в деятельность по профилактике размещения детей в учреждения |

Раздел 2. Подпроект «Перепрофилирование домов ребенка»

**Цель:** дома ребенка переведены к семейно-ориентированной концепции деятельности.

**Задачи:**

1. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приведены к единой модели подчиненности в сфере социальной защиты населения.
2. Разработаны и реализованы планы перехода домов ребенка к семейно-ориентированной деятельности.
3. Повышена квалификация кадрового состава организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Условия проживания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей соответствуют требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/ п**  | **Наименование мероприятия**  | **Сроки реализации**  | **Ответственные исполнители**  | **Вид документа**  | **Ожидаемый результат**  |
| 1.  | Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по переходу к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства в Новосибирской области | Декабрь 2023 года | МТСР НСО | План мероприятий («дорожная карта»), внесены изменения в положения об организациях, в устав, в разделе возможности размещения детей в возрасте до 4 лет. | Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приведены к единой модели подчиненности в сфере социальной защиты населения, подготовлены к приему детей в возрасте до 4 лет |
| 2. | Обучение команд организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по работе с детьми в возрасте до 4 лет | Декабрь 2023 года | МТСР НСО,Минздрав НСО | Документ, обязывающий сотрудников пройти обучение и сформировать условия для приема детей младшего возраста на свои территории | Специалисты организаций для детей-сирот прошли обучение по работе с детьми в возрасте до 4 лет |
| 3.  | Перепрофилирование домов ребенка в центры ранней помощи с развитием на их базе услуг:- оказание реабилитационных и абилитационных услуг для семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в возрасте до 7 лет;- оказание стационарных услуг и услуг на дому семьям с детьми, имеющими паллиативный статус;- оказание стационарных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим паллиативный статус;- развитие услуг ранней помощи (центры ранней помощи) для семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в возрасте до 7 лет, для прикрепленных территорий.  | На постоянной основе | Минздрав НСО  | Внесение изменений в НПА  | Дом ребенка стал центром поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на территории Новосибирской области.Стало меньше отказов, связанных с инвалидностью и заболеванием детей |

**Раздел 3. Подпроект «Действуем вместе»**

**Цель:** перечень реализуемых мер и механизмов поддержки семей и содействия семейному устройству детей приведены в соответствие с законодательными возможностями и современными практиками помощи семьям.

**Задачи:**

1. Проведен аудит мер и маршрутов помощи.
2. Усовершенствованы уже реализующиеся меры и маршруты социальной поддержки семьи.
3. Внедрены новые недостающие востребованные меры и маршруты социальной поддержки семьи.
4. Создана комплексная бесшовная система медико-социально-психологического сопровождения родителей, имеющих алкогольную зависимость.
5. Разработан и внедрен в практику новый региональный формат делового и информационного взаимодействия всех основных участников реализации подпроектов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование мероприятия**  | **Сроки реализации**  | **Ответственные исполнители**  | **Вид документа**  | **Ожидаемый результат**  |
| **I. Совершенствование услуг, направленных на профилактику семейного неблагополучия, поддержку семей** |
| 1. | Создание межведомственной рабочей группы по реализации проекта профилактики социального сиротства для группы детей в возрасте до 4 лет | Июль 2023 года | МТСР НСО | Состав рабочей группы | Все включенные в группу ведомства и люди знают о ее существовании, знают свою роль и ответственность в работе группы |
| 2. | Утвердить региональный план реализации проекта «Профилактика социального сиротства для детей в возрасте до 4 лет в Новосибирской области» | Июль 2023 года | Участники рабочей группы | Постановление КДНиЗП | Региональный план утвержден  |
| 3. | Проведение анализа проблем, которые приводят к тому, что дети в возрасте до 4 лет попадают в государственную систему воспитания | Июнь 2023 года | Участники рабочей группы | Презентация итогов исследования причин социального сиротства на территории области | Описаны первые 5 причин, по которым дети оказываются в домах ребенка.Выдвинуты предложения по профилактике |
| 4.  | Проведение анализа текущего состояния имеющихся услуг, направленных на поддержку семей в кризисе в НСО, формирование ресурсной карты районов. | Декабрь 2023 года | Участники рабочей группы | Заполненная форма об оказываемых социальных услугах  | Сформирована карта ресурсов и актуальных практик во всех муниципальных образованиях Новосибирской области |
| 6.  | Разработка рекомендаций по совершенствованию услуг в рамках профилактики социального сиротства, в том числе:повышение эффективности действия приказа о сообщении диагноза;профилактика отказов от новорожденных детей;реализация комплексного проекта Защитники Детства на территории Новосибирской области;сформирован перечень эффективных услуг для зависимых родителей в Новосибирской области | III - IV кварталы 2023 года  | Участники рабочей группыМинздрав НСО,Центр «Вместе»МТСР НСО | Рекомендации по совершенствованию социальных услуг  | Сформированы модели маршрутов развития социальных услуг  |
| 7. | Пересмотреть и принять межведомственный приказ по маршрутизации выявляемых детей в возрасте до 4 лет, с целью предотвращения необоснованной госпитализации. | Декабрь 2023 года | МТСР НСО,Минздрав НСО,БФ СГ | Приказ | Дети не попадают без медицинских показаний в больницы.Обследование вновь выявленных детей идет в поликлиниках, прикрепленных территориально к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 8.  | Оценка эффективности и результативности услуг в рамках проекта  | Ежегодно  | Участники рабочей группы | Отчет в соответствии с показателями проекта  | Совершенствование услуг в рамках проекта  |
| 9. | Развитие сети кризисных центров для молодых мам, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе с участием СО НКО (мероприятие реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области») | Ежегодно | МТСР НСО,Центр «Вместе» | Отчет по исполнению государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» | Повышение доступности и качества социальных услуг для женщин и матерей с детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации |
| 10.  | Мониторинг и оценка происходящих изменений, в том числе регулярные социологические опросы мам, воспользовавшихся помощью в кризисных центрах  | Ежегодно | МТСР НСО,Центр «Вместе» | Мониторинг  | Проведен анализ эффективности оказываемых услуг женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
| **II. Развитие форм и методов работы с родителями и детьми, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость** |
| 1. | Разработка и утверждение Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики Новосибирской области по выявлению и учету несовершеннолетних, склонных к потреблению алкоголя, наркотических средств и других психоактивных веществ, и проведению с ними профилактической работы | Август 2023 | КДНиЗП на территории Новосибирской области | Порядок межведомственного взаимодействия | Граждане с наркологическими заболеваниями, имеющие несовершеннолетних детей, информированы об учреждениях и организациях, оказывающих психологическую, социальную, медицинскую помощь, социальную и медицинскую реабилитацию, порядке направления в данные организации на лечение и медицинскую реабилитацию |
| 2. | Предоставление специализированной наркологической помощи родителям, имеющим алкогольную и наркотическую зависимость, обеспечение деятельности отделений медицинской реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами (реабилитационных наркологических центров) и развитие инфраструктуры для осуществления медицинской реабилитации в амбулаторных условиях  | Весь период | ГБУЗ НСО «НОКНД» | Перечень приоритетных направлений (План мероприятий) реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Новосибирской области (утвержден губернатором Новосибирской области 23.12.2020) | Оказание наркологической помощи гражданам в рамках 3-6 месячного курса психокоррекции и медикаментозной терапии в ГБУЗ НСО «НОКНД». |
| 3.  | Реализация механизма направления граждан, постоянно проживающих на территории Новосибирской области, прошедших курс лечения и медицинской реабилитации, на социальную реабилитацию к поставщикам социальных услуг | Весь период | МТСР НСО,Минздрав НСО | Отчет по исполнению государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» | По завершению курса лечения от наркомании и медицинской реабилитации пациенты по показаниям направляются для прохождения социальной адаптации. Социальная реабилитация и ресоциализация наркозависимых лиц на территории Новосибирской области осуществляется в реабилитационных центрах, включенных в реестр организаций, предоставляющих социальные услуги населению Новосибирской области |
| 4. | Развитие клубов анонимных алкоголиков и групп помощи для созависимых членов их семей | Весь период | Минздрав НСО |  | Действуют созданные при участии ГБУЗ НСО «НОКНД» сообщества анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов (16 групп анонимных алкоголиков, 17 групп анонимных наркоманов, 10 групп для членов семей алкоголиков)  |

Раздел 4. Подпроект «Ранняя помощь детям и их семьям»

**Цель:** повышена доступность ранней помощи детям и их семьям.

**Задачи:**

1. Внедрен протокол информирования родителей детей-инвалидов и детей с риском инвалидизации об имеющейся государственной и общественной поддержке.
2. В полном объеме реализован комплексный межведомственный план от 16 декабря 2022 г. по совершенствованию ранней помощи детям и их семьям.
3. Повышен уровень положительного общественного восприятия образа семьи, воспитывающей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также уровень информированности кровных и замещающих родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями, о видах и способах получения помощи.

Предлагаемый **план по реализации подпроекта «Ранняя помощь»** учитывает задачи «Комплексного межведомственного плана по совершенствованию ранней помощи детям и их семьям» ([https://mintrud.gov.ru/docs/2469)](https://mintrud.gov.ru/docs/2469) и развивает направления в соответствии с задачами проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до 4-х лет».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п**  | **Наименование мероприятия**  | **Сроки реализации**  | **Ответственные исполнители**  | **Вид документа**  | **Ожидаемый результат**  |
| **I.  Разработка и внедрение протокола сообщения информации родителям детей-инвалидов об имеющейся государственной и общественной помощи** |
| 1.  | Разработка стандартов оказания услуг ранней помощи детям и их семьям | Декабрь 2023 года | Минобр НСО,МТСР НСО,Минздрав НСО  | Совместный приказ | Разработан региональный стандарт оказания услуг ранней помощи детям и их семьям |
| **II. Анализ текущего состояния системы ранней помощи в регионе с разработкой стратегических предложений для внесения в комплексный межведомственный план по совершенствованию ранней помощи детям и их семьям** |
| 1. | Создание межведомственной рабочей группы по реализации плана подпроекта «Ранняя помощь детям и их семьям» | Июнь 2023 года  | Минобр НСО,МТСР НСО,Минздрав НСО  | Постановление Губернатора Новосибирской области  | Осуществляется межведомственное взаимодействие, проводятся совещания не менее 2 раз в год  |
| 2 . | Проведение мониторинга организации по оказанию услуг ранней помощи детям и их семьям, в том числе кадровой обеспеченности | Октябрь 2023 года, далее ежегодно | Минобр НСО,МТСР НСО,Минздрав НСО  | Аналитическая справка | Проведен анализ оказания ранней помощи детям в организациях разной ведомственной принадлежности  |
| **III. Развитие сети организаций и сообществ, на базе которых оказывается ранняя помощь, с целью обмена опытом в решении вопросов ранней помощи** |
| 1. | Введение услуги «Ранняя помощь детям и их семьям» в региональный перечень услуг | 1 квартал 2024 года  | Минобр НСО,МТСР НСО,Минздрав НСО   | Постановление Губернатора Новосибирской области  | Внесены изменения в постановление Губернатора НСО от 15.01.2018 № 8 «Об утверждении Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Новосибирской области» |
| 2. | Создание единого реестра целевых групп по оказанию ранней помощи детям и их семьям | 2 квартал 2024 года  | Минобр НСО,МТСР НСО,Минздрав НСО  | Положение о базе данных  | Создана межведомственная региональная база данных по оказанию услуг ранней помощи детям  |
| 3. | Создание условий для развития структурных подразделений ранней помощи на базе дошкольных образовательных организаций для реализации принципа территориальной доступности | Ежегодно | Минобр НСО | Письмо руководителям муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | Ежегодное увеличение количества структурных подразделений дошкольных образовательных организаций по оказанию ранней помощи не менее чем на 3% |
| 4. | Формирование и развитие системы подготовки кадров и повышения квалификации специалистов ранней помощи | Ежегодно | Минобр НСО,МТСР НСО,Минздрав НСО  | Перечень организаций, осуществляющих подготовку и курсы повышения квалификации целевой группы лиц | Ежегодно обучено не менее 30 специалистов |
| 5. | Организация и проведение информационно-консультационного семинара для должностных лиц и специалистов социальных служб по вопросам организационного и правового взаимодействия  | 2 квартал 2024 года | Минобр НСО,МТСР НСО,Минздрав НСО  | Программа семинара, список участников | Профессиональное сообщество специалистов информировано о маршрутах оказания ранней помощи детям в организациях разной ведомственной принадлежности и включено в процесс |
| **IV. Создание и реализация долговременной информационно-просветительской политики для родителей и членов семей о существующих возможностях получения ранней помощи** |
| 1. | Создание региональной карты ресурсов оказания услуг ранней помощи детям и их семьям  | Декабрь 2023 года | Минобр НСО,МТСР НСО,Минздрав НСО  | Информационный ресурс  | Создан информационный ресурс о возможности получения услуги ранней помощи по месту жительства  |
| 2. | Информационное обеспечение реализации подпроекта «Ранняя помощь детям и их семьям»  | Сентябрь 2023 года  | Минобр НСО,МТСР НСО,Минздрав НСО  | Утвержденный медиа-план  | Разработан, утвержден и реализован медиа-план информационного сопровождения  |

Сокращения:

МТСР НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области,

Минобр НСО – министерство образования Новосибирской области,

Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области,

БФ СГ – Благотворительный фонд «Солнечный город»,

Центр «Вместе» - Новосибирская городская общественная организация Негосударственный центр поддержки семей и детей «Вместе»,

ООиП МО НСО – органы опеки и попечительства муниципальных образований Новосибирской области.