**Краткий итоговый отчет о реализации основного мероприятия**

**«Реализация комплекса мер «В интересах детей»**

**государственной программы Новосибирской области**

**«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области**

**на 2014-2019 годы»**

Соглашение о выделении гранта: от 16 сентября 2015 г. № 5-РП7-ПРС

Отчётный период: с «16» сентября 2015 г. по «31» декабря 2017 г.

**Цель:**

Системные изменения в организации работы по профилактике социального сиротства детей и семейного неблагополучия на территории Новосибирской области; создание программно-целевых механизмов, направленных на сокращение числа лишений родительских прав, выявление, социальное сопровождение и социальную реабилитацию семей, находящихся в социально опасном положении; развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов.

**Задачи:**

Задача 1. Профилактика социального сиротства, лишения родительских прав, работа с семьей. Разработка, внедрение инновационных технологий. Создание и развитие служб на базе действующих организаций, повышение качества и доступности социальных услуг детям и семьям с детьми.

Задача 2. Профилактика отказов от новорожденных и малолетних детей, в том числе детей-инвалидов.

Задача 3. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая подготовку граждан к принятию ребенка на воспитание и социальное сопровождение замещающих семей.

Задача 4. Обеспечение межведомственного подхода при организации деятельности по профилактике социального сиротства, лишения родительских прав, работа с семьей.

Задача 5. Ресурсное и методическое сопровождение деятельности по профилактике социального сиротства, лишения родительских прав; работа с семьей.

**Целевые группы**, на которые была направлена деятельность:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на воспитание в семьи;

- семьи, находящиеся в социально опасном положении;

- семьи с детьми, охваченные первичной профилактикой.

**Ожидаемые результаты:**

- снижение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0 - 17 лет;

- увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- снижение численности детей, родители которых лишены родительских прав;

- снижение удельного веса отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей;

- увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи;

- снижение доли семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, от общего числа семей с детьми, состоящих на учете в органах социального обслуживания семей с детьми;

- увеличение доли семей с детьми, охваченных первичной профилактикой, от общего числа семей с детьми, состоящих на учете в органах социального обслуживания семей с детьми;

- увеличение числа внедренных в практику работы инновационных услуг и технологий работы, направленных на профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия, работу с семьями и детьми;

- увеличение количества организаций и служб Новосибирской области, внедривших новые технологии;

- увеличение числа специалистов организаций Новосибирской области, обученных новым формам и технологиям работы, направленным на профилактику.

**За время реализации программы получены следующие результаты:**

1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет, составил 1,79 % (9 961 ребёнок). Плановое значение на 2017 год – 1,7% (8 100 детей).

2. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 01.01.2018 составил 92,3%, что лучше планового значения на 6 процентных пункта (план – 86%).

3. Численность детей, родители которых лишены родительских прав, составила 774 человека (план на 2017 год – 696 человек).

4. Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей, по предварительным данным составил 0,17% (55 детей), плановое значение на конец 2017 года – 0,26% (90 детей).

5. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, по итогам реализации программы, в 2017 году, составила 883 ребёнка (план – 1 650).

6. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, на 01.01.2018 составила 1,55 (план – 3,5%).

7. Доля семей с детьми, охваченных первичной профилактикой, от общего числа семей с детьми, состоящих на учете в органах социального обслуживания семей с детьми, составила 73% (план – 53,5%).

8. Обеспечено внедрение в практику работы 7 инновационных услуг и технологий работы, направленных на профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия, работу с семьями и детьми (план – 7 услуг).

Внедрены следующие услуги:

- «Социальное сопровождение семей с детьми»;

- «Психолого-педагогическое сопровождение семьи с риском отказа от новорождённых детей. Профилактика ранних отказов»;

- инновационная технология «Краткосрочное кризисное консультирование семьи»;

- «Реабилитационный досуг (социально-психолого-педагогическое обслуживание детей на базе учреждения социального обслуживания населения)»;

- «Формирование реабилитационной среды для семей с детьми (семейный клуб, семейная гостиная)»;

- технология «Аутрич»;

- технология конфликторазрешения и восстановительный технологий.

9. Количество учреждений и организаций, внедривших новые технологии работы с семьями и детьми, – 45, что соответствует плану.

10. Число специалистов, обученных новым формам и технологиям работы с семьями и детьми, направленных на профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия, в 2015-2017 году составило более 500 (план – 125).

1. Таким образом, реализация основного мероприятия «Реализация комплекса мер «В интересах детей» обеспечила:
	* + развитие на территории Новосибирской области системы помощи семьям с детьми, обеспечивающей профилактику социального сиротства, снижения числа лишения родительских прав, сокращения числа семей, находящихся в социально опасном положении;
		+ внедрение инновационных технологий, развитию системы служб на базе действующих организаций, что обеспечило повышение качества и доступности социальных услуг детям и семьям с детьми;
		+ развитие межведомственного и межсекторного взаимодействия при организации деятельности по профилактике социального сиротства, лишения родительских прав;
		+ усиление ресурсного и методического сопровождения деятельности по профилактике социального сиротства, оказанию комплексной помощи семьям с детьми, нуждающихся в социальной помощи.