Краткий итоговый отчет о реализации Комплекса мер, направленного на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей на территории

Новосибирской области (на 2022 - 2023 годы)

Соглашение о выделении гранта от 01.07.2022 № 70-2022-000535

Отчётный период: с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2023 г.

**Цель Комплекса мер:**

повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, формирование безопасной среды для развития детей на территории Новосибирской области.

**Задачи Комплекса мер:**

Задача 1. Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по повышению качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, формирование безопасной среды для развития детей.

Задача 2. Развитие инфраструктуры организаций, обеспечивающих реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, а также женщин с детьми, оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавших от насилия в семье.

Задача 3. Внедрение новых методик и технологий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, и предотвращение проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде.

Задача 4. Оказание поддержки женщинам с детьми, оказавшимся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшим от насилия в семье.

Задача 5. Создание условий для объединений ресурсов, позволяющих создать максимально благоприятные условия для обеспечения безопасного детства.

Задача 6. Содействие в проведении мероприятий по повышению компетенций специалистов, работающих с детьми и женщинами с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств.

**Целевые группы**, на которые была направлена деятельность:

- несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и преступных посягательств;

- несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к другим детям;

- женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшие от насилия в семье;

- родители, не выполняющие надлежащим образом свои обязанности по отношению к детям;

- специалисты, работающие с детьми, в том числе в организациях для детей, включая стационарные, различной ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

**За время реализации Комплекса мер получены следующие результаты:**

***1. Организовано межведомственное и внутриотраслевое взаимодействие, обеспечивающее деятельность по повышению качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, формированию безопасной среды для развития детей.***

На территории муниципальных образований Новосибирской области проведено социальное картирование ресурсов и возможностей для оказания услуг семьям с детьми в различных жизненных ситуациях. Муниципалитеты осуществили анализ запроса семей, в том числе семей целевой группы на услуги в социальной сфере. Имеющиеся ресурсы и возможности накладываются на потребности семей с целью выявления проблем в сфере поддержки семей с детьми и выработки мер для повышения и качества и доступности услуг социальной сферы. В рамках данного направления активно привлекается межведомственный ресурс.

***2. Организовано развитие инфраструктуры организаций, обеспечивающих реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, а также женщин с детьми, оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавших от насилия в семье.***

Обеспечено развитие социальных сервисов и доступности услуг для целевых групп:

1) Созданы региональные службы оказания экстренной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе проживающим в труднодоступных местах. В рамках данного мероприятия при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, региональные службы созданы на базе ГАУ НСО «Центр социальной помощи семье и детям «Семья», ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск;

2) Созданы социальные платформы для профилактики и комплексной реабилитации несовершеннолетних, переживших насилие, жестокое обращение, и несовершеннолетних, проявляющих агрессивное поведение в отношении других детей. В рамках данного мероприятия при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальные платформы созданы на базе ГБУ СО НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири», ГАУ НСО «Центр социальной помощи семье и детям «Семья», ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория», ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск;

3) Организована работа игротерапевтических кабинетов для несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и родителей, не выполняющих надлежащим образом свои обязанности по отношению к детям. В рамках данного мероприятия при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, игротерапевтические кабинеты созданы на базе МКУ Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области», МБУ Мошковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Куйбышевского района Новосибирской области».

4) Создана психологическая служба «Тимуровец. proДОБРО». В рамках данного мероприятия при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, психологическая служба создана на базе филиала Детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Тимуровец» МКУ ДО города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха»;

5) Создан «Коворкинг-центр» для несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, и несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет»;

6) Создана служба поддержки женщин с детьми, оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, пострадавших от насилия в семье, в условиях адаптационного центра. В рамках данного мероприятия при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, служба создана на базе Ассоциации по разработке и реализации социальных и культурных проектов «Агентство культурно-социальной работы»;

7) Создана служба примирения. В рамках данного мероприятия при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, служба создана на базе 2 филиалов МБУ города Новосибирска «Городской комплексный центр социального обслуживания населения».

***3. Внедрены новые методики и технологии, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми, повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, и предотвращение проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде:***

- актуализированы модели сопровождения несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и входящих в группу риска; семей с обеспечением временного размещения несовершеннолетнего; несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;

- разработаны и внедрены комплексные программы, направленные на реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, а также их близких родственников, на базе специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

- разработаны и внедрены на базе специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, социально-профилактические программы для несовершеннолетних по формированию навыков неагрессивного поведения, конструктивного межличностного общения, информированию о возможностях получения помощи в случае жестокого обращения или преступных посягательств;

- разработаны и внедрены программы обучения родителей психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способам решения проблем детско-родительских отношений на базе организаций социального обслуживания Новосибирской области; программы обучения детей и родителей распознаванию проявления различных видов насилия на базе организаций социального обслуживания Новосибирской области; программы направленные на профилактику буллинга, на базе организаций социального обслуживания Новосибирской области;

- разработаны и внедрены в деятельность организаций социального обслуживания эффективные технологии и методики работы по снижению агрессивности в детской среде;

- утверждены доработанные программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, требований к организации и осуществлению соответствующей деятельности;

- реализована межведомственная программа по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних в Новосибирской области;

- реализован проект, направленный на внедрение наставничества как эффективной технологии работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, состоящими на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, и их семьями по месту жительства.

***4. Оказана поддержка женщинам с детьми, оказавшимся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавших от насилия в семье:***

- актуализирована модель сопровождения беременных женщин и женщин с детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации;

**-**внедрены модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке;

- организована финансовая поддержка действующих на базе общественных организаций социальных гостиниц с обеспечением временного проживания (пребывания) детей и женщин с детьми, пострадавших от насилия в семье или оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения. Финансовую поддержку получили: Ассоциация по разработке и реализации социальных и культурных проектов «Агентство культурно-социальной работы», Новосибирская городская общественная организация Негосударственный центр поддержки семей и детей «Вместе»;

В рамках данного направления при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечено:

- разработана и реализована коррекционная программа «Психологическая и социальная помощь членам семей, пострадавших от жестокого обращения и насилия» на базе Новосибирской городской общественной организации Негосударственный центр поддержки семей и детей «Вместе».

***5. Созданы условия для объединения ресурсов, позволяющих создать максимально благоприятные условия для обеспечения безопасного детства:***

- привлечены социально ориентированные некоммерческие организации, родительские сообщества, социально ответственного бизнеса к оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, формированию безопасной среды для развития детей;

- реализованы меры, направленные на формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям насилия по отношению к детям, повышение информированности детей о правилах безопасного поведения;

- организовано и проведено мероприятие «Неделя информирования об общероссийском Детском телефоне доверия 8-800-2000-122 и 124», приуроченного к Международному дню Детского телефона доверия (17 мая);

- развиты добровольческие инициативы в рамках объединения усилий всех заинтересованных структур и гражданского общества в вопросах профилактики и предупреждения фактов жесткого обращения, чрезвычайных происшествий с детьми.

***6. Оказано содействие в проведении мероприятий по повышению компетенций специалистов, работающих с детьми и женщинами с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств***

Для формирования профессионального сетевого сообщества созданы условия для отработки нужных профессиональных навыков в безрисковой среде на базе ресурсного центра на базе ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория». Ресурсный центр обеспечивает распространение эффективных методик и технологий работы по профилактике жестокого обращения с детьми, насилия в семье, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств.

Обобщены эффективные социальные практики по вопросам оказания помощи целевым группам.

**За два года реализации Комплекса мер услуги получили:**

несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и преступных посягательств– **4 900 несовершеннолетних***;*

несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к другим детям – **6 600** **детей***;*

родители, не выполняющие надлежащим образом свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей - **7 500 человек***;*

женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшие от насилия в семье – **270 человек**.