Информация

об итогах реализации в 2022 году плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы в Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | В году, предшествующем отчетному | В отчетном году | | В отчетном году с нарастающим итогом  (ед. абс.) | План в отчетном году (ед. абс.) | Выполнение плана (в %)  (столбец «в отчетном году» / столбец «план в отчетном году» |
| 1.1 | ***Социальное обслуживание*** |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.1 | Всего объектов | Ед. абс | 166 | 166 | |  |  | |
| 1.1.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 166 | 166 | | 166 | 0 | 100 |
| 1.1.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.1.2/5.1.1\*100% | % | 100 | 100 | |  |  | |
| 1.2 | ***Здравоохранение*** |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.1 | Всего объектов | Ед. абс | 509 | 508 |  | |  | |
| 1.2.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 283 | 286 | 286 | | 5 | 99,31 |
| 1.2.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.2.2/5.2.1\*100% | % | 55,6 | 56,3 |  | |  | |
| 1.3 | ***Образование*** |  |  |  |  | |  | |
| 1.3.1 | Всего объектов | Ед. абс | 1899 | 1886 |  | |  | |
| 1.3.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 1259 | 1282 | 1259 | | 23 | 100 |
| 1.3.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.3.2/5.3.1\*100% | % | 66,3 | 67,97 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | ***Культура*** |  |  |  |  |  | |
| 1.4.1 | Всего объектов | Ед. абс | 267 | 267 |  |  | |
| 1.4.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 193 | 209 | 209 | 16 | 100 |
| 1.4.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.4.2/5.4.1\*100% | % | 72,8 | 78,28 |  |  | |
| 1.5 | ***В сфере труда и занятости населения*** |  |  |  |  |  | |
| 1.5.1 | Всего объектов | Ед. абс | 44 | 44 |  |  | |
| 1.5.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 44 | 44 | 44 | 0 | 100 |
| 1.5.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.5.2/5.5.1\*100% | % | 100 | 100 |  |  | |
| 1.6 | ***Физкультура и спорт*** |  |  |  |  |  | |
| 1.6.1 | Всего объектов | Ед. абс | 83 | 83 |  |  | |
| 1.6.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 71 | 71 | 71 | 0 | 100 |
| 1.6.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.6.2/5.6.1\*100% | % | 85,54 | 85,54 |  |  | |
| 1.7 | ***Транспорт*** |  |  |  |  |  | |
| 1.7.1 | Всего объектов | Ед. абс | 4 | 4 |  |  | |
| 1.7.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 1.7.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.7.2/5.7.1\*100% | % | 100 | 100 |  |  | |
| 1.8 | ***ЖКХ*** |  |  |  |  |  | |
| 1.8.1 | Всего объектов | Ед. абс | 0 | 0 |  |  | |
| 1.8.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.8.2/5.8.1\*100% | % | 0 | 0 |  |  | |
| 1.9 | ***Торговля*** |  |  |  |  |  | |
| 1.9.1 | Всего объектов | Ед. абс | 1938 | 1991 |  |  | |
| 1.9.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 1326 | 1429 | 1429 | 117 | 99,3 |
| 1.9.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.9.2/5.9.1\*100% | % | 68,42 | 71,77 |  |  | |
| 1.10 | ***Общественное питание*** |  |  |  |  |  | |
| 1.10.1 | Всего объектов | Ед. абс | 222 | 207 |  |  | |
| 1.10.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 127 | 135 | 135 | 23 | 90 |
| 1.10.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.10.2/5.10.1\*100% | % | 57,21 | 65,22 |  |  | |
| 1.11 | ***Иные сферы жизнедеятельности*** |  |  |  |  |  | |
| 1.11.1 | Всего объектов | Ед. абс | 43 | 42 |  |  | |
| 1.11.2 | Доступных объектов | Ед. абс | 43 | 42 | 42 | 0 | 100 |
| 1.11.3 | Доля доступных объектов. Формула = 5.11.2/5.11.1\*100% | % | 100 | 100 |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доступность для инвалидов интернет-сайтов | Ед. | 125 | В отчетном году |
| 2.1 | Доступность для инвалидов интернет-сайтов региональных органов государственной власти и местного самоуправления | Ед. | 751 | В отчетном году |
| 2.1.1 | Всего интернет-сайтов региональных органов государственной власти и местного самоуправления | Ед. | 752 |  |
| 2.1.2 | Интернет-сайты региональных органов государственной власти и местного самоуправления, адаптированные для инвалидов по зрению | Ед. | 768 |  |
| 2.1.3 | Доля интернет-сайтов региональных органов государственной власти и местного самоуправления, адаптированных для инвалидов по зрению.  Формула = 6.1.2/6.1.1\*100% | % | 100 |  |
| 3. | Доступность для инвалидов ТВ-передач | Ед. |  | В отчетном году |
| 3.1 | Всего ТВ-передач - количество часов вещания | Часы |  |  |
| 3.2 | ТВ-передачи, адаптированные для инвалидов по слуху | Часы |  |  |
| 3.3 | Доля ТВ-передач, адаптированных для инвалидов по слуху.  Формула = 7.2/7.1\*100% | % |  |  |
| 4. | Освещение средствами массовой информации доступности объектов и услуг в субъекте Российской Федерации | Ед. | 1 575 | В отчетном году |
| 4.1 | ТВ (всего) | Часы | 17,5 |  |
| 4.2 | СМИ (печатные) | Издания | 47 | 60 материалов,  414 публикаций |
| 4.3 | Интернет (сайты региональных органов государственной власти и местного самоуправления) | Ед. | 75 |  |
| 5. | Освещение средствами массовой информации доступности объектов и услуг в субъекте Российской Федерации **в** ф**орматах адаптированных с учетом потребностей инвалидов, в том числе инвалидов по зрению и слуху (абс.)** | Ед. | 40 | В отчетном году  300 сообщений, пресс-релизов, материалов |
| 5.1 | ТВ (адаптированных для инвалидов по слуху) | Часы |  |  |
| 5.2 | Интернет (сайты региональных органов власти и местного самоуправления, адаптированных для инвалидов по зрению) | Сайты | 41 |  |
| 6 | Доступность жилых помещений для инвалидов |  |  | В отчетном году |
| 6.1 | Количество адресов жилых помещений инвалидов, обследованных комиссиями (региональными и муниципальными) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 | Ед. абс. | 51 |  |
| 6.2 | Количество вынесенных комиссиями (региональными и муниципальными) решений о необходимости принятия мер и заключений о возможности приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов по результатам проведенных обследований | Ед. абс. | 22 МКД |  |
| 6.3 | Количество отказов инвалидов от приспособления жилых помещений инвалидов (из числа обследованных) | Ед. абс. | 13 |  |
| 6.4 | Количество жилых помещений инвалидов и общего имущества, приспособленных для инвалидов с учетом их потребностей | Ед. абс. | 6 МКД |  |
| 6.4.1 | Доля жилых помещений, приспособленных для инвалидов, из числа обследованных комиссиями (региональными и муниципальными) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649. Формула для расчета доли = (п. 10.4 / п. 10.1) \* 100% | % | 11,76% |  |
| 6.5 | Количество вынесенных комиссиями (региональными и муниципальными) заключений об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, являющихся основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида | Ед. абс. | 29 МКД |  |
| 7. | Доступность для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |  |  |  |
| 7.1 | Количество образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | Ед. абс | 1414 | В отчетном году |
| 7.1.1 | Количество образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | Ед. абс | 24 |  |
| 7.1.2 | Доля образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой.  Формула для расчета доли = (п. 11.1.1 / п. 11.1) \* 100% | % | 1,7 |  |
| 7.2 | Количество образовательных услуг, оказываемых инвалидам в сфере образования | Ед. абс. | 6519 | В отчетном году |
| 7.2.1 | Количество образовательных услуг, представляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Ед. абс. | 333 |  |
| 7.2.2 | Доля образовательных услуг, представляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  Формула для расчета доли = (п. 11.2.1 / п. 11.2) \* 100% | % | 5,1 |  |
| 7.3 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора | Чел. | 1021 | В отчетном году |
| 7.3.1 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключение ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора, получивших услуги тьютора | Чел | 660 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.2 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления услуг тьютора, получивших услуги тьютора  Формула для расчета доли = (п.11.3.1 / п.11.3) \* 100% | | % | 64,6 |  |
| 7.4 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | | Чел. | 33 |  |
| 7.4.1 | Численность инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля), получивших услугу. | | Чел | 33 | В отчетном году |
| 7.4.2 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, имеющих заключения ПМПК (ИПРА) о необходимости предоставления доступных для чтения форматов (шрифт Брайля), получивших услугу.  Формула для расчета доли = (п.11.4.1 / п.11.4) \* 100% | | % | 100 |  |
| 8. | Доступность для инвалидов учреждений культуры | |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество учреждений культуры (музеи, картинные галереи, выставки) | | Ед. | 267 | В отчетном году |
| 8.1.1 | Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 01 января текущего года, всего | | Ед. | 133 |  |
| 8.1.2 | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 01 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.12.1.1 / п.12.1) \* 100% | | % | 50 |  |
| 8.2 | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки | | Ед. | 2 | В отчетном году |
| 8.2.1 | Количество концертных залов с репертуаром филармонической музыки с возможностью предоставления услуги «виртуального концертного зала» (согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2019 № 253) | | Ед. | 2 |  |
| 8.2.2 | Доля концертных залов с репертуаром филармонической музыки с возможностью предоставления услуги «виртуального концертного зала» (согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2019 № 253).  Формула для расчета доли = (п.12.2.1 / п.12.2) \* 100% | | % | 100 |  |
| 9. | Доступность для инвалидов библиотек | |  |  |  |
| 9.1 | Общее количество электронных библиотек (муниципальных и региональных) на 01 января текущего года, всего | | Ед. | 33 | В отчетном году |
| 9.1.2 | Количество муниципальных и региональных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 01 января текущего года, всего | | Ед. | 33 |  |
| 9.1.3 | Доля муниципальных и региональных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 01 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.13.1.2 / п.13.1) \* 100% | | % | 100 |  |
| 9.2 |  | Наличие специализированных библиотек для слабовидящих со шрифтом Брайля **(цифр. код: да; нет) – ДА** | | | |
| 9.3 | Количество сайтов муниципальных и региональных библиотек | | Ед. | 197 | В отчетном году |
| 9.3.1 | Количество сайтов муниципальных и региональных библиотек, приспособленных для инвалидов по зрению | | Ед. | 153 |  |
| 9.3.2 | Доля сайтов муниципальных и региональных библиотек, приспособленных для инвалидов по зрению. Формула для расчета доли = (п.13.3.1 / п.13.3) \* 100% | | % | 77,6 |  |
| 10. | Оказание услуги «тревожная кнопка» и «вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха» | |  |  |  |
| 10.1 | Количество инвалидов, обратившихся за услугой «тревожная кнопка» на 01 января текущего года | | Чел. |  | В отчетном году |
| 10.1.1 | Количество инвалидов, которым оказана услуга «тревожная кнопка» | | Чел. |  | 168 образовательных организаций |
| 10.1.2 | Доля инвалидов, которым оказана услуга «тревожная кнопка».  Формула для расчета доли = (п.14.1.1 / п.14.1) \* 100% | | % |  |  |
| 10.2 |  | Наличие услуги «вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 для инвалидов с нарушением слуха» **(цифр. код: да; нет) – ДА** | | | |
| 10.2.1 | Количество инвалидов, обратившихся за услугой «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха» на 01 января текущего года | | Чел. | 34 | В отчетном году |
| 10.2.2 | Количество инвалидов, которым оказана услуга «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха» | | Чел. | 34 | В отчетном году |
| 10.2.3 | Доля инвалидов, которым оказана услуга «вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 с нарушением слуха».  Формула для расчета доли = (п.14.2.2 / п.14.2.1) \* 100% | | % | 100 |  |
| 11. | Трудоустройство и занятость инвалидов | |  |  |  |
| 11.1 | Численность инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | | Чел. | 3486 | В отчетном году |
| 11.1.1 | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов | | Чел. | 60 |  |
| 11.2 | Численность трудоустроенных инвалидов на 01 января текущего года, всего | | Чел. | 2787 |  |
| 11.3 | Численность трудоустроенных инвалидов с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов | | Чел. | 57 |  |
| 11.4 | Численность безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (помощь в подготовке бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи) на 01 января текущего года, всего | | Чел. | 630 |  |
| 11.5 | Доля трудоустроенных инвалидов на 01 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.15.2/ п.15.1) \* 100% | | % | 79,9 |  |
| 11.6 | Доля трудоустроенных инвалидов с предоставлением государственной услуги по организации сопровождения на 01 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.15.3/ п.15.1) \* 100% | | % | 1,6 |  |
| 11.7 | Доля трудоустроенных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (помощь в подготовке бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи) на 01 января текущего года, всего.  Формула для расчета доли = (п.15.4/ п.15.1) \* 100% | | % | 18 |  |
| 12. | Доступность для инвалидов общественного транспорта | |  |  |  |
| 12.1 | Общее число общественного транспорта (на 1 января текущего года) | | Ед. | 3571 | В отчетном году |
| 12.2 | Количество парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио - информирования на 01 января текущего года | | Ед. | 2874 |  |
| 12.2.1 | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио - информирования на 01 января текущего года.  Формула для расчета доли = (п.16.2 / п.16.1) \* 100% | | % | 80,5 |  |
| 12.3 | Количество единиц транспорта приспособленных (доступных) для использования инвалидами: | | Ед. | 954 | В отчетном году |
| 12.3.1 | ***Автобусы*** | |  |  |  |
| 12.3.1.1 | Всего | | Ед. | 2643 |  |
| 12.3.1.2 | доступно | | Ед. | 488 |  |
| 12.3.1.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.1.2/16.3.1.1\*100% | | % | 18 |  |
| 12.3.2 | ***Трамваи*** | |  |  |  |
| 12.3.2.1 | Всего | | Ед. | 168 |  |
| 12.3.2.2 | доступно | | Ед. | 49 |  |
| 12.3.2.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.2.2/16.3.2.1\*100% | | % | 29 |  |
| 12.3.3 | ***Троллейбусы*** | |  |  |  |
| 12.3.3.1 | Всего | | Ед. | 272 |  |
| 12.3.3.2 | доступно | | Ед. | 22 |  |
| 12.3.3.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.3.2/16.3.3.1\*100% | | % | 8 |  |
| 12.3.4 | ***Электробусы*** | |  |  |  |
| 12.3.4.1 | Всего | | Ед. | 9 |  |
| 12.3.4.2 | доступно | | Ед. | 9 |  |
| 12.3.4.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.4.2/16.3.4.1\*100% | | % | 100 |  |
| 12.3.5 | ***Внеуличный транспорт (в т.ч. метропоезда)*** | |  |  |  |
| 12.3.5.1 | Всего | | Ед. | 104 |  |
| 12.3.5.2 | доступно | | Ед. | 17 |  |
| 12.3.5.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.5.2/16.3.5.1\*100% | | % | 16,3 |  |
| 12.3.6 | ***Легковое такси*** | |  |  |  |
| 12.3.6.1 | Всего | | Ед. | 1952 |  |
| 12.3.6.2 | доступно | | Ед. | 0 |  |
| 12.3.6.3 | Доля доступных.  Формула = 16.3.6.2/16.3.6.1\*100% | | % | 0 |  |
| 13 | Общее число автомобильных стоянок | | Ед. | 410 | В отчетном году |
| 13.1 | Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 01 января текущего года | | Ед. | 164 |  |
| 13.2 | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 01 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок).  Формула для расчета доли = (п.17.1 / п.17) \* 100% | | % | 23,9 |  |