Информация

о ходе реализации в 2023 году плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы в Новосибирской области

Достижение показателей, предусмотренных планом мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы в Новосибирской области, осуществляется в рамках девяти государственных программ в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта, ведомственной целевой программы в сфере информации, а также внебюджетных источников, в том числе в сфере потребительского рынка, в рамках текущего финансирования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | 2023 год | |
| план | факт |
| 1. Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | % |  |  |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 100,0 | не вводились |
| МО НСО | 100,0 | 100,0 |
| МЗ НСО | 100,0 | 100,0 |
| МФКиС НСО | 100,0 | 100,0 |
| Минпромторг НСО | 100,0 | Информация отсутствует |
| 2. Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01.07.2016 на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 100,0 | 100,0 |
| МО НСО | 100,0 | 100,0 |
| МЗ НСО | 100,0 | 100,0 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 100,0 | 100,0 |
| МФКиС НСО | 82,0 | 100,0 |
| 3. Удельный вес организаций (от общего количества организаций, оказывающих услуги населению), в которых обеспечивается: |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги (обеспечена доступность территории, прилегающей к зданию, входа в здание, путей движения внутри здания к зоне целевого назначения (к месту оказания услуги), места оказания услуги, наличие необходимой для получения услуги информации на официальном сайте, в том числе о способах проезда на объект (маршруты городского общественного транспорта, социальное такси) | % | В конце 2023 года в государственном автономном учреждении дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева» добавлена услуга в части адаптированных видов спорта. Обеспечение условий доступности данного учреждения в соответствии с показателями доступности для инвалидов запланирована на 2024 год | |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 100,0 | 100,0 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 87,5 | 89,1 |
| МЗ НСО | 98,4 | 98,4 |
| МФКиС НСО | 85,0 | 75,0 |
| Минэкономразвития НСО, ГАУ НСО «МФЦ» | 99,4 | 99,4 |
| 3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | % |  |  |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 62,5 | 62,5 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % |  |  |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 16,7 | 25,0 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 100,0 | 100,0 |
| МЗ НСО | 52,8 | 52,8 |
| 4. Удельный вес объектов (от общей численности объектов), на которых предоставляются услуги и обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (полностью, частично или условно доступные): |  |  |  |
| 4.1. С нарушением функции опорно-двигательного аппарата | % |  |  |
| МЗ НСО | 59,9 | 58,8  Показатель не достигнут в связи со значительным ростом стоимости строительных материалов и работ |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 97,6 | 97,6 |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 90,6 | 92,5 |
| МК НСО | 95,0 | 95,0 |
| МФКиС НСО | 87,5 | 100,0 |
| Минпромторг НСО | 75,0 | 71,0 |
| организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ | 93,7 | 94,6 |
| 4.2. С нарушением слуха | % |  |  |
| МЗ НСО | 41,2 | 41,2 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 100,0 | 100,0 |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 74,0 | 77,4 |
| МК НСО | 81,7 | 81,7 |
| МФКиС НСО | 87,5 | 100,0 |
| Минпромторг НСО | 65,0 | 62,0 |
| организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ | 95,2 | 95,2 |
| 4.3. С нарушением зрения | % |  |  |
| МЗ НСО | 20,0 | 21,0 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 99,0 | 99,0 |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 81,0 | 85,0 |
| МК НСО | 73,1 | 73,1 |
| МФКиС НСО | 62,5 | 85,7 |
| Минпромторг НСО | 45,0 | 41,0 |
| организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ | 97,6 | 97,6 |
| 4.4. Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги), на которых обеспечиваются следующие условия для инвалидов: | % |  |  |
| наличие выделенных оборудованных стоянок для автотранспортных средств инвалидов |  |  |
| МЗ НСО | 45,0 | 45,0 |
| Минобразования НСО | 17,6 | 18,6 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 80,0 | 80,0 |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 66,1 | 70,1 |
| МК НСО | 100,0 | 100,0 |
| МФКиС НСО | 87,5 | 100,0 |
| Минпромторг НСО | 85,0 | 61,0 |
| Минэкономразвития НСО, ГАУ НСО «МФЦ» | 100,0 | 100,0 |
| доля выделенных парковочных мест на автомобильных стоянках для автотранспортных средств инвалидов от общего количества парковочных мест на автомобильных стоянках | % | 23,9 | 24,0 |
| предоставляются услуги сурдопереводчика, обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | % |  |  |
| МЗ НСО | 100,0 | 100,0 |
| Минтруд НСО (сфера занятости) | 100,0 | 100,0 |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 65,5 | 65,6 |
| МФКиС НСО | 100,0 | 100,0 |
| Минэкономразвития НСО, ГАУ НСО «МФЦ» | 100,0 | 100,0 |
| создание условий для допуска на объекты собак-проводников (выделены места для ожидания и отдыха собак-проводников, вольеры для выгула собак-проводников) | % |  |  |
| МЗ НСО | 0 | 0 |
| МО НСО | 1,3 | 1,3 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 68,8 | 68,8 |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 30,0 | 30,0 |
| МФКиС НСО | 75,0 | 100,0 |
| Минпромторг НСО | 48,0 | 50,0 |
| 5. Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования) | % | 6,0 | 6,0 |
| 6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % | 20,0 | 20,0 |
| 7. Удельный вес объектов в сфере образования, в которых одно из помещений, предназначенное для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества объектов в сфере образования, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 1,8 | 1,7  Показатель не достигнут в связи с увеличением в 2023 году общего количества объектов, где обучаются инвалиды |
| 8. Количество инвалидов, детей-инвалидов, которым предоставляются услуги тьютора | чел. | 660 | 840 |
| 9. Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % | 78,0 | 78,0 |
| в том числе предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | чел. | 32 | 48 |
| 10. Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % | 68,0 | 66,0  Показатель не достигнут в связи с увеличением в 2023 году общего количества объектов, где обучаются инвалиды |
| 11. Доля официальных сайтов органов исполнительной власти Новосибирской области и их подведомственных организаций (учреждений), модернизированных в соответствии с требованиями доступности для инвалидов по зрению (от общего количества официальных сайтов, созданных органами исполнительной власти Новосибирской области и их подведомственными организациями (учреждениями) | % | 100,0 | 100,0 |
| 12. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг в различных сферах | % |  |  |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 99,6 | 99,6 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 85,0 | 85,0 |
| МЗ НСО | 74,0 | 78,0 |
| МФКиС НСО | 60,0 | 78,6 |
| МК НСО | 95,0 | 95,0 |
| МО НСО | 70,0 | 70,0 |
| 13. Доля инвалидов (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), получивших: | % | В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» индивидуальная программа реабилитации и абилитации носит для инвалида рекомендательный характер и инвалид сам вправе самостоятельно решать о получении того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также отказаться от реализации программы в целом | |
| 13.1. Услуги по социальной реабилитации или абилитации | 20,0 | 14,7 |
| 13.2. Услуги по медицинской реабилитации или абилитации | 67,0 | 67,0 |
| 13.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом | 1,7 | 0,3 |
| 13.4. Услуги по психолого-педагогической реабилитации или абилитации | 79,5 | 79,5 |
| 13.5. Услуги по профессиональной реабилитации или абилитации | 1,2 | 1,2 |
| 14. Удельный вес организаций, в которых обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | % |  |  |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 100,0 | 100,0 |
| Минобразования НСО | 87,0 | 87,0 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 100,0 | 100,0 |
| МК НСО | 75,0 | 75,0 |
| 15. Доля инвалидов, получающих услуги на дому (от общей численности инвалидов; в части медицинской помощи: от общей численности инвалидов, имеющих показания для оказания медицинской помощи на дому) | % |  |  |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 4,1 | 4,2 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 100,0 | 100,0 |
| МК НСО | 4,1 | 4,1 |
| МЗ НСО | 71,0 | 71,0 |
| 16. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста) | % | 34,1 | 33,6  Показатель не достигнут в связи со снижением численности инвалидов, обратившихся  за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения занятости населения |
| 17. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | % | 78,1 | 78,3 |
| в том числе с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости |  | 1,5 | 1,5 |
| 18. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование (обучение) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % |  |  |
| МЗ НСО | 2,5 | 2,5 |
| МО НСО | 63,2 | 63,2 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 41,0 | 41,0 |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 100,0 | 100,0 |
| МФКиС НСО | 31,0 | 44,1 |
| Минэкономразвития НСО, ГАУ НСО «МФЦ» | 100,0 | 100,0 |
| Минтранс НСО | 89,5 | 100,0 |
| 19. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества персонала, предоставляющего услуги населению) | % |  |  |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 47,0 | 32,5  Показатель не достигнут в связи с увеличением общего количества персонала, предоставляющего услуги |
| МО НСО | 79,2 | 79,2 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 41,0 | 41,0 |
| МЗ НСО | 2,5 | 2,5 |
| МФКиС НСО | 31,0 | 14,65 |
| Минэкономразвития НСО, ГАУ НСО «МФЦ» | 20,0 | 20,0 |
| Минтранс НСО | 14,6 | 14,6 |
| 20. Доля транспортных средств, приспособленных для использования инвалидами (с низким расположением пола и оборудованных выдвижной аппарелью), на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта регулярного сообщения городских округов Новосибирской области (от общего числа соответствующих транспортных средств) | % | 28,6 | 32,0 |
| 21. Удельный вес остановочных пунктов городского пассажирского транспорта (за исключением такси), доступных для инвалидов, от общего количества остановочных пунктов городского автомобильного транспорта (за исключением такси) | % | 30,0 | 30,0 |
| 22. Доля парка общественного транспорта, оснащенного системами текстового и аудиоинформирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % | 61,5 | 80,5 |
| 23. Удельный вес светофорных объектов, оснащенных устройствами звукового сопровождения пешеходов, от общего количества светофорных объектов | % | 40,5 | 40,5 |
| 24. Удельный вес приоритетных объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | % | 100,0 | 100,0 |
| 25. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности | % | 53,5 | 55,28 |
| 26. Доля государственных и муниципальных организаций социального обслуживания Новосибирской области, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, от общего количества государственных и муниципальных организаций социального обслуживания Новосибирской области (100% охват государственных и муниципальных организаций социального обслуживания Новосибирской области каждые 3 года) | % | 32,0 | 24,36  (в 2023 году достигнут 100% охват государственных и муниципальных организаций социального обслуживания Новосибирской области, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в период 2021-2023 годы) |
| 27. Количество плановых проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности, при проведении которых оказана методическая помощь организациям независимо от организационно-правовых форм по соблюдению требований доступности для инвалидов объектов и услуг | шт. | В 2023 году действовали ограничительные меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022  № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» | |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 16 | 18 профилактических визитов,  29 консультаций |
| МО НСО | 6 | 6 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 10 | 0 |
| 28. Количество проведенных контрольных мероприятий (выездных проверок) по соблюдению требований доступности для инвалидов объектов и услуг | шт. |  |  |
| ГЖИ НСО | 2800 | 996 |
| Минтранс НСО | 1 | 1 |
| МФКиС НСО | 2 | 28 |
| 29. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | Показатель достигнут на уровне целевых индикаторов  государственной программы Новосибирской области  «Социальная поддержка в Новосибирской области»  на очередной 2023 год | |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 70,0 | 54,0 |
| МТиСР НСО (в сфере занятости) | 50,5 | 50,0 |
| 30. Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел. | 500 | 500 |
| 31. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % | 51,0 | 51,0 |
| 32. Доля муниципальных образований, имеющих утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования, содержащие требования по обязательному обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий и сооружений и их комплексов | % | 100,0 | 100,0 |
| 33. Доля объектов, размещенных на информационном портале «Жить вместе» государственной программы «Доступная среда» (далее – портал «Жить вместе»), от общей численности приоритетных объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов | % | В целях достижения показателя в 2024 году запланировано:  – направление в подведомственные медицинские организации информационного письма о необходимости размещения в кратчайшие сроки на портале «Жить вместе» сведений о приоритетных объектах, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов;  – проведение работы с органами местного самоуправления Новосибирской области по обязательному наполнению портала «Жить вместе» | |
| МЗ НСО | 100,0 | 59,5 |
| МО НСО | 62,0 | 46,44 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 100,0 | 100,0 |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 100,0 | 100,0 |
| МФКиС НСО | 100,0 | 100,0 |
| МК НСО | 75,0 | 100,0 |
| Минтранс НСО | 28,6 | 28,6 |
| Минпропторг НСО | 30,0 | 4,4 |
| 34. Число информационных материалов, направленных на формирование в обществе толерантного отношения к лицам с ОВЗ, опубликованных на официальном сайте министерства и интернет-ресурсах подведомственных учреждений, предоставленных для опубликования в СМИ | ед. |  |  |
| МТиСР НСО (сфера социальной защиты) | 30 | 415 |
| МТиСР НСО (сфера занятости) | 40 | 40 |
| МО НСО | 30 | 30 |
| МФКиС НСО | 100 | 1250 |
| МК НСО | 15 | 15 |
| 35. Охват потенциальной аудитории, заинтересованной в просмотре различных видов социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения к лицам с инвалидностью, в том числе в детской и подростковой среде | тыс.чел. | 400 | 400 |
| 36. Количество обследованных жилых помещений инвалидов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | ед. | 50 | 29  (обследование носит заявительный характер) |
| 37. Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | ед. | 6 | 3 многоквартирных дома включены в планы мероприятий органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области в целях организации их приспособления с учетом потребностей инвалидов |
| 38. Доля единиц транспорта, приспособленного (доступного) для использования инвалидами, от общего количества единиц транспорта: | % |  |  |
| автобусов | 21,0 | 36,48 |
| троллейбусов | 8,3 | 30,69 |
| трамваев | 29,4 | 29,2  В 2023 году в г. Новосибирск  запланирована поставка  ремонтных комплектов для модернизации  10-и трамваев, фактически от общества с ограниченной  ответственностью «БКМ СИБИРЬ» поступили ремонтные комплекты для модернизации 5-и трамваев. Поставка ремонтных комплектов для модернизации оставшихся 5-и трамваев перенесена на 2024 год |
| вагонов метро | 31,0 | 31,0 |
| легкового такси | 0,0 | 0,0 |
| электробусов | 100,0 | 0 (электробусы отсутствуют) |
| 39. Удельный вес пригородных железнодорожных платформ, доступных для инвалидов, от общего количества пригородных железнодорожных платформ на территории Новосибирской области | % | 8,3 | 8,3 |
| 40. Удельный вес протяженности улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов, от общей протяженности улиц | % | 5,8 | 9,9 |
| 41. Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радиопередач в субъекте Российской Федерации (от общего количества теле- и радиопередач в субъекте Российской Федерации): | % |  |  |
| TV-передач, доступных для инвалидов: | - | - |
| по зрению | - | - |
| по слуху (с субтитрами) | 5,0 | 5,0 |
| радиопередач (за исключением инвалидов по слуху) | 100,0 | 100,0 |
| печатные издания (за исключением инвалидов по зрению) | 100,0 | 100,0 |
| 42. Доля доступных для инвалидов часов вещания (публикаций) от общего количества часов вещания (публикаций):  радио (за исключением инвалидов по слуху) | % | 100,0 | 100,0 |
| 43. Количество передач, информационных сообщений (публикаций) подведомственных УИП НСО СМИ о доступности для инвалидов объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху (абсолютному): | шт. |  |  |
| TV-передач (с субтитрами) | 50 | 280 |
| радио передач | 50 | 450 |
| публикаций в печатных изданиях | 200 | 264 |
| публикаций на интернет-сайтах | 40 | 105 |
| 44. Доля инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора, от общего количества инвалидов в Новосибирской области: | % | 10,5 | 12,0 |
| в том числе предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | 0,7 | 0,7 |
| 45. Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров (от общего количества учреждений культуры) | % | 55,0 | 55,0 |
| 46. Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов, от общего количества библиотек | % | 100,0 | 100,0 |
| 47. Доля услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) | % | 100,0 | 100,0 |
| 100,0 | 100,0 |
| 100,0 | 100,0 |
| 75,0 | 75,0 |
| 100,0 | 100,0 |
| 100,0 | 100,0 |
| 48. Доля инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение, помощь в подготовке бизнес-плана и получении знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи), от общего количества инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | % | 82,5 | 82,6 |
| 49. Доля оказанных инвалидам услуг «тревожная кнопка»/вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112, от общего количества обращений инвалидов за предоставлением услуги | % | 100,0 | 100,0 |

Сокращения:

МТиСР НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

МО НСО – министерство образования Новосибирской области;

МЗ НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

МК НСО – министерство культуры Новосибирской области;

МФКиС НСО – министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;

Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

МТиДХ НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Минэкономразвития НСО – министерство экономического развития Новосибирской области;

ГЖИ НСО – государственная жилищная инспекция Новосибирской области;

УИП НСО – управление информационных проектов Новосибирской области;

ГАУ НСО «МФЦ» - государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

СМИ – средства массовой информации.