Информация

о результатах мониторинга выполнения «дорожной карты» в 2019 году

Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы в Новосибирской области (далее – «дорожная карта»)

В декабре 2019 года на заседании Совета по делам инвалидов рассмотрен вопрос об исполнении мероприятия «дорожной карты» по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов.

Информация о «дорожной карте» и мониторинге реализации «дорожной карты» за отчетный год, протоколы заседаний Совета по делам инвалидов размещаются на официальном сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://mtsr.nso.ru/page/5768, https://mtsr.nso.ru/page/1298.

В соответствии с Порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, установленными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области разработаны и утверждены следующие региональные Порядки в установленной сфере деятельности:

приказ министерства социального развития Новосибирской области от 21.12.2015 № 1151 «Об обеспечении условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере социальной защиты»;

приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 12.02.2016 № 360 «Об установлении порядка по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области учреждений в сфере образования и к предоставляемым в них услугам»;

приказ министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 18.01.2016 № 15 «Об утверждении порядка по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения и профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, и к предоставляемым в них государственным услугам»;

приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 29.01.2016 № 201 «Об обеспечении условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур государственных медицинских организаций Новосибирской области и к предоставляемым в них услугам»;

приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 18.01.2016 № 5 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере охраны объектов культурного наследия, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;

приказ управления государственной архивной службы Новосибирской области от 29.12.2015 № 201-од «Об утверждении Порядка обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к предоставляемым в них услугам в сфере архивного дела»;

приказ управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области от 29.12.2015 № 438 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов помещений мировых судей Новосибирской области, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;

приказ управления по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской области от 12.01.2016 № 4 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов помещений отделов ЗАГС управления по делам ЗАГС Новосибирской области, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;

приказ министерства строительства Новосибирской области от 12.02.2016 № 29 «Об утверждении порядка по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых размещены министерство строительства Новосибирской области, подведомственные ему учреждения, и к предоставляемым в них услугам»;

приказ министерства культуры Новосибирской области от 09.03.2016 № 67 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры в Новосибирской области и оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;

приказ департамента физической культуры и спорта Новосибирской области от 21.01.2016 № 53 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи».

В соответствии с Правилами, структурой таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг и структурой Перечня мероприятий, реализуемых для их достижения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в Новосибирской области разработаны:

- «дорожная карта» Новосибирской области (утверждена распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2015 № 401-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы в Новосибирской области»), соисполнителями которой являются соответствующие органы исполнительной власти Новосибирской области в сферах социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства;

- «дорожные карты» муниципальных образований, по решению вопросов местного значения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.

В «дорожные карты» включены показатели повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, соответствующие федеральным и региональным порядкам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.

Требования к доступности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в них услуг утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Сеть МФЦ Новосибирской области создана в соответствии с указанными Правилами.

Во всех филиалах ГАУ НСО «МФЦ» (далее – МФЦ):

а) реализуется возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на дому инвалидами I и II групп, а также семьями, имеющими детей-инвалидов, в рамках постановления Правительства Новосибирской области от 03.07.2015 № 246-п «О порядке исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю и перечне категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно»;

б) организованы парковочные места для специальных автотранспортных средств инвалидов на прилегающих к филиалам территориях;

в) обеспечено наличие пандусов с поручнями для маломобильных групп населения (за исключением филиала МФЦ Доволенского района, данный филиал в 2017 году оснащен лестничным электрическим подъемником Пума УНИ-130 (ступенькоход) для инвалидов);

г) функционирует система электронной очереди, оборудованная такими средствами, как:

- главное табло – устройство, находящееся в зале ожидания и применяемое для отображения текущего состояния очереди;

- табло оператора – устройство, позволяющее продублировать информацию главного табло по конкретному вызванному посетителю;

- система голосового оповещения – программно-аппаратное решение, позволяющее озвучивать для посетителей информацию, отображаемую на табло. При вызове посетителя система произносит номер его очереди и номер окна, в которое ему необходимо проследовать;

д) в должностные инструкции сотрудников МФЦ, осуществляющих взаимодействие с заявителями, с 2016 года включены положения об обязанности оказывать инвалидам необходимую помощь в преодолении барьеров при получении услуг. Учебным центром МФЦ осуществляется обучение (инструктирование) вновь принимаемых специалистов по вопросам, связанным с обеспечением доступности МФЦ для инвалидов;

е) 2 филиала МФЦ г. Новосибирска обеспечены портативными индукционными системами «Исток А2» для оказания государственных и муниципальных услуг для инвалидов с нарушением слуха и мнемосхемами для инвалидов с нарушением зрения;

ж) 16 филиалов (3 – в г. Новосибирске, 13 – в муниципальных районах Новосибирской области) оснащены тактильными табличками и вывесками с плоско-выпуклыми надписями, которые дублируются шрифтом Брайля

В целях обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» инвалидами по слуху в штате государственным казенным учреждением Новосибирской области «Служба 112» предусмотрены сурдопереводчики, психологи.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию «дорожной карты»:

тыс. рублей

| Сферы деятельности |  | 2018 год, факт | 2019 год факт | 2020 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере социальной защиты, в том числе: ОБ НСО ФБ МБ Иные источники |  | 32626,0 21204,0 11352,0 70,0 - | 35300,4 23704,0 10296,4 1300,0 - | 61355,6 31126,7 30228,9 - - |
| В сфере здравоохранения, в том числе: ОБ НСО ФБ МБ Иные источники |  | 2300,00 2300,00 - - - | 2300,00 2300,00 - - - | 2300,0 2300,0 - - - |
| В сфере образования, в том числе: ОБ НСО ФБ МБ Иные источники |  | 63133,54 45866,4 8390,0 8806,14 71,0 | 117094,62 98500,0 8172,2 9237,95 1184,47 | 58383,9 42874,8 10881,6 4554,5 73,0 |
| В сфере культуры, в том числе: ОБ НСО ФБ МБ Иные источники |  | 4121,0 4121,0 - - - | 4421,00 4121,00 - - - | 4121,0 - 4121,0 - - - |
| В сфере занятости, в том числе: ОБ НСО ФБ МБ Иные источники |  | 2300,00 2300,00 - - - | 2300,00 2300,00 - - - | 2300,00 2300,00 - - - |
| В сфере физической культуры и спорта, в том числе: ОБ НСО ФБ МБ Иные источники |  | 770750,27 267787,97 502962,3 - - | 3853220,3 2715002,7 1138217,6 - - | 4375280,0 2418734,6 1956545,4 - - |
| В сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: ОБ НСО ФБ МБ иные источники |  | 701,37 701,37 | 240,46 240,46 - - - | - - - - - - - - |
| Всего по сферам, в том числе: |  | 875932,18 | 4014577,78 | 4503831,50 |
| ОБ НСО |  | 343579,37 | 2846168,16 | 2501548,10 |
| ФБ |  | 522704,30 | 1156686,20 | 1997655,90 |
| МБ |  | 8876,14 | 10537,95 | 4554,50 |
| Иные источники |  | 772,37 | 1184,47 | 73,00 |
| № п/п | Индикаторы достижения показателей «дорожной карты» | Значение /ед. изм. /сфера деятельности | Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия |  |
| 1. | Наличие в «дорожной карте» показателей повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Да/нет социальное обслуживание здравоохранение образование культура занятость физкультура и спорт транспорт ЖКХ (в части проверок ГЖИ, инспекции ГСН) торговля общественное питание предоставление государственных и муниципальных услуг (ГАУ НСО «МФЦ») | да да да (приказ Минобразования Новосибирской области от 02.10.2019 № 2379 «Об утверждении Плана мероприятий министерства образования Новосибирской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»); да, приказ министерства культуры от 14.11.2017 № 398 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых государственными учреждениями, подведомственными министерству культуры Новосибирской области, и осуществляемых в течение переходного периода, на 2017-2030 годы»; да да, приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2017 № 373 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта»; да да да нет да |  |
| 2. | Орган (должностное лицо) субъекта Российской Федерации, осуществляющий: | а) актуализация «дорожной карты»; б) координация исполнения «дорожной карты» | а, б) обобщение материалов и информации – министерство труда и социального развития Новосибирской области, Перова Янина Владимировна – консультант отдела по делам ветеранов и лиц с инвалидностью управления организации социального обслуживания населения (обобщение материалов, информации). а, б) в установленной сфере деятельности – ответственными специалистами соисполнителей «дорожной карты». |  |
| 3. | Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с «дорожной картой» в отчетном году | % социальное обслуживание (1) здравоохранение (2) образование (3) культура (4) занятость (5) физкультура и спорт (6) транспорт (7) ЖКХ (8) торговля (9) и общественное питание (10) предоставление государственных и муниципальных услуг (ГАУ НСО «МФЦ») (11) строительство (12) | средний по объектам и услугам: 66,7 54,6 46,6 69,7 68,0 45,7 - - 62,0 80,0 |  |
| 4. | Оценка достижения в отчетном году запланированных в «дорожной карте» значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) | % социальное обслуживание (1) здравоохранение (2) образование (3) культура (4) занятость (5) физкультура и спорт (6) транспорт (7) ЖКХ (8) торговля (9) и общественное питание (10) предоставление государственных и муниципальных услуг (ГАУ НСО «МФЦ») (11) строительство (ГСН НСО) (12) ГЖИ (13) | 4,2 (прирост к предыдущему году) 2,1(прирост к предыдущему году) 5,5 (прирост к предыдущему году) 4,2 (прирост к предыдущему году) 11,0 (прирост к предыдущему году) - 1,2 (убыль к предыдущему году в связи с уменьшением количества инвалидов, обратившихся за получением услуг) - - 10,8 (прирост к предыдущему году) - 3,1 (достигнуто 86,9) - 19,2 (невыполнение произошло в связи с: усилением профилактических мер, направленных на предупреждение нарушений законодательства в подконтрольной сфере; изменением характера обращений граждан в инспекцию: 73 % обращений требовали разъяснений норм жилищного законодательства, лишь 27 % обращений граждан содержали факты, послужившие основанием для проведения проверок; в общем количестве проведенных проверок выросла доля документарных проверок с 30 % в 2018 году до 40 % в 2019 году, при этом соответственно уменьшилась доля выездных проверок; отсутствием в 2019 году плана плановых проверок в отношении юридических лиц в связи с внедрением риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного жилищного надзора и лицензионного контроля). |  |
| 5. | Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху | Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик на: - ТВ (1) - СМИ (печатные) (2); - Интернет (сайты органов власти и местного самоуправления) (3); - других доступных источниках (4) | 1. 145 сюжетов на телеканале «ОТС-ТВ», в рамках проекта «Сила духа. Безграничные возможности» 2 видеоролика («Паралимийский спорт. Невозможное возможно!»; «Ray Charles. Лучшее») и 1 социальный видеоролик «Люди с ограниченными возможностями»; 2019 год – в рамках проекта «Сила духа. Безграничные возможности» 2 видеоролика («10 невероятных паралимпийцев в спорте»; «Stevie Wonder. Лучшее») и 1 социальный видеоролик «Я инвалид, но притворяюсь здоровой». 2. СМИ (печатные). 570 информационных материалов (в том числе: в сфере занятости – 170 («ОТС», «НСК-49», эфир радиостанций «Городская волна», Областное радио, в печатных СМИ («Сельская правда», «Работа для Вас», «Маслянинский льновод», «Чулымская газета», «Хочу работать», и др.), в печатных СМИ – 400 информационных материалов (из них: 214 - об уровне доступности для инвалидов объектов и услуг; 130 - о достижениях инвалидов (детей-инвалидов) в различных сферах жизнедеятельности; 56 - о размещении социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения к лицам с инвалидностью, в том числе в детской и подростковой среде). Изданы: буклеты в сфере занятости (тираж 30 тысяч экз.) для инвалидов и работодателей по вопросам организации трудовой занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста; ежегодный журнал министерства физической культуры и спорта «Арена Сибирь» (1 публикация). 3. Сведения о доступности объектов в различных сферах размещаются на информационном портале «Жить вместе» государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. На интернет-сайтах 216 публикаций, в том числе: 40 информационных материалов (https://xn--b1aecnthebc1acj.xn--p1ai/; http://www.nasha-zhizn.ru/); 25 публикаций в сфере физической культуры и спорта (www.nso.ru, www.sport.nso.ru); более 15 видеороликов Канал «Адаптивный спорт НСО» (www.youtube.com/ channel/UCivvNKGnTy9DyOeh2_WuaYg; 10 публикаций в информационном блоге, более 50 публикаций в новостной ленте (www.cafkis.nsk.sportsng.ru); 91 публикация официальных сайтах образовательных организаций и МОУО, школьных печатных изданий («Своя газета» - Ордынский район), районная газета «Мошковская новь», Болотнинский район: «Венгеровская газета», «Наши новости», «Неделька», районного телевидения «Факты. События. Комментарии», студии «Позитив ТВ» и т.д.) 4. В других доступных источниках 141 эфир: в том числе в эфире радиостанции «Радио 54». |  |
| 6. | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радиопередач в субъекте Российской Федерации (от общего количества теле- и радиопередач в субъекте Российской Федерации): а) для инвалидов с нарушением слуха; б) для инвалидов с нарушением зрения. | % | 0 сведения не представлены |  |
| 7. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % | 6,5 |  |
| 8. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в 2018 году: а) с участием инвалидов; б) специально для инвалидов | % | а) 3,8; б) 12,45 |  |
| 9. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в социальной сфере (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году | 100,0 18,8 (прирост к предыдущему году) |  |
| 10. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере труда и занятости (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году | 68 % 11,0 (прирост к предыдущему году) |  |
| 11. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере образования (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году | 56,0 18,9 (прирост к предыдущему году) |  |
| 12. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году | 55,6 2,1 (прирост к предыдущему году) |  |
| 13. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году | 56,6 (прирост 7,3%) |  |
| 14. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году | 7,8 (достигнутое значение введено с 2019 года «Удельный вес пригородных железнодорожных платформ, доступных для инвалидов, от общего количества пригородных железнодорожных платформ на территории Новосибирской области») |  |
| 15. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году | 94,3 8,6 (прирост к предыдущему году) |  |
| 16. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере торговли (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году | 2,14 (прирост к предыдущему году) |  |
| 17. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году | 1,2 (прирост к предыдущему году) |  |
| 17.1. | Доля объектов МФЦ, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере оказания государственных и муниципальных услуг (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году | доступные – 100,0 прирост к предыдущему году – 0 |  |
| 18. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 | единицы | 325 |  |
| 19. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 | единицы прирост к предыдущему году | 25 |  |
| 20. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения | % | 44,0 |  |
| 21. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) | % | 75,4 |  |
| 22. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 01 января текущего года) | % | 18,0 |  |
| 23. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 2,1 |  |
| 24. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 1,4 |  |
| 25. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 01 января текущего года (от общего количества инвалидов в субъекте Российской Федерации) | % | 14,36 (прирост к предыдущему году – 14,07) |  |
| 26. | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % | занятость – 72,7 социальная защита – 59,2 МФЦ – 100,0 физкультура и спорт – 14,28 здравоохранение – 100,0 образование – 2,7 |  |
| 26.1 | в т.ч. в судебных органах | % | Судебные органы не являются соисполнителями мероприятий «дорожной карты» Новосибирской области |  |
| 27. | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых услуг), всего | % | 6,1 |  |
| 28.1 | - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % | 0,4 |  |
| 29. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 100,0 (социальная защита, занятость), 8,4 (культура) 100,0 (МФЦ) 50 - физкультура и спорт |  |
| 30. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | % | 100,0 |  |
| 31. | Доля инвалидов, получивших услугу «тревожная кнопка» на 01 января текущего года (от общего числа обратившихся за данной услугой) | % | 0,0 («дорожной картой» не предусмотрен данный показатель) |  |
| 32. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.) на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) | % | 91,0 |  |
| 33. | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | % | 68,0 |  |
| 33.1 | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | % | 0,25 данный показатель предусмотрен с 2019 года |  |
| 32. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 01 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % | 7,1 В ГБУК НСО «Новосибирская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих созданы экскурсионные маршруты для незрячих и слабовидящих пользователей с целью формирования в регионе условий информационной доступности в сфере ассистивного экскурсионного туризма; - в ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр» имеется возможность для незрячих и слабовидящих людей сопровождения и трансляции во время просмотра спектаклей специальной записи с тифлокомментариями с помощью мобильного приложения. |  |
| 33. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 01 января текущего года (от общего количества библиотек) | % | 100,0 |  |
| 34. | Доля инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % | 34,3 6,6 в ГАУК НСО «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом» проходил Региональный этап Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Количество участников – 50 человек, из них с ОВЗ 15 детей. 62,0 – образование |  |
| 35. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио-информирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % | 55,6 |  |
| 36. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | % (по сферам) | транспорт – 22,2 соцзащита – 53,7 занятость – 75,0 транспорт – 13,9 культура – 90,8 физкультура и спорт – 42,85 здравоохранение – 36,1 образование – 15,2 |  |
| 37. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) | % | 5,5 (достигнутое значение введено с 2019 года) |  |
| 38. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств), всего: | % |  |  |
|  | - воздушного транспорта | % | сведения отсутствуют |  |
|  | - ж/д поездов (вагонов) | % | сведения отсутствуют |  |
|  | - морских/речных судов | % | сведения отсутствуют |  |
|  | - автобусов | % | 9,6 11,9 (низкопольные и с аппарелями) |  |
|  | - городского наземного электрического транспорта | % | 15,9 12,8 (низкопольные и с аппарелями) |  |
|  | - внеуличного транспорта (в т.ч. метропоездов | % | 4,8 (вагоны метрополитена, значение введено с 2019 года) |  |
|  | - легкового такси. | % | сведения отсутствуют |  |