***Таблица № 3***

*(в ред. от 13.02.2019 № 137)*

**Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий**

**государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах»**

**на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Наименование показателя | | Код бюджетной  Классификации | | | | | | Значение показателя на 2018 год | | | Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально) | | | | | | | | | | | | | | Значение показателя на 2019 год | | | | Значение показателя на 2020 год | | Ответственный исполнитель | | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 1 кв. | | | 2 кв. | | 3 кв. | | | 4 кв. | | | | | |  | | | |  | |  | |  |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | | | | 13 | | | | 14 | | 15 | | 16 |
| **1. Цель: Создание условий для эффективной занятости населения Новосибирской области, обеспечение стабильности на рынке труда и сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Задача. Содействие занятости и защита от безработицы населения Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1. Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.1. Цель:** **Содействие занятости и защита от безработицы населения Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.1.1. Задача 1.** **Содействие трудоустройству граждан, создание условий для обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. Основное мероприятие 1.  *Оказание учреждениями занятости населения государственных услуг по содействию трудоустройству различных категорий граждан, включая граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе в рамках государственных заданий.* | | Наименование показателя | | - | | - |  | - | - | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, составит в 2020 году не менее 70,0%. |
| Стоимость единицы | | - | | - |  | - | - | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 32211,1 | | | 4046,3 | | | 12247,1 | | 11151,3 | | | 4766,4 | | | | | | 32211,1 | | | | 32211,1 | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | 32211,1 | | | 4046,3 | | | 12247,1 | | 11151,3 | | | 4766,4 | | | | | | 32211,1 | | | | 32211,1 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.1.  Мероприятие 1.  Информирование населения о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения (ежегодно), (в рамках государственного задания). | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 92000 | | | 23000 | | | 32200 | | 18400 | | | 18400 | | | | | | 92000 | | | | 92000 | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | Ежегодно 92,0 тыс. граждан и 14,8 тыс. работодателей будут оказаны услуги по информированию о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения. Кроме того, ежегодно 121,9 тыс. граждан и работодателей будут оказаны государственные услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.2  Мероприятие 2.  Информирование работодателей о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения (ежегодно), (в рамках государственного задания). | | Количество работодателей, чел. | |  | |  |  |  |  | 14760 | | | 3690 | | | 5170 | | 2950 | | | 2950 | | | | | | 14760 | | | | 14760 | |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | |  | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | |  | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | |  | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.3  Мероприятие 3.  Предоставление государственных услуг содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (ежегодно), (в рамках государственного задания) | | Количество граждан и работодателей, чел. | |  | |  |  |  |  | 121870 | | | 30450 | | | 32600 | | 29450 | | | 29370 | | | | | | 121870 | | | | 121870 | | Учреждения занятости населения | |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.4  Мероприятие 4.  Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу, (в рамках государственного задания) | | Количество  граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 3000 | | | 450 | | | 1350 | | 600 | | | 600 | | | | | | 3000 | | | | 3000 | | Учреждения занятости населения | | Обеспечение дополнительной социальной поддержки в 2018-2020 годах 9,0 тыс. безработных граждан. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | 3,20 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | 3,20 | | | | 3,20 | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 9610,3 | | | 1440,0 | | | 4320,0 | | 1920,0 | | | 1930,3 | | | | | | 9610,3 | | | | 9610,3 | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 9610,3 | | | 1440,0 | | | 4320,0 | | 1920,0 | | | 1930,3 | | | | | | 9610,3 | | | | 9610,3 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.5  Мероприятие 5.  Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, (в рамках государственного задания). | | Количество  граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 1400 | | | 210 | | | 600 | | 380 | | | 210 | | | | | | 1400 | | | | 1400 | | Учреждения занятости населения | | Обеспечение дополнительной социальной поддержки ежегодно 1,4 тыс. безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | 8,54 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | 8,54 | | | | 8,54 | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 11960,0 | | | 1793,4 | | | 5124,0 | | 3245,2 | | | 1797,4 | | | | | | 11960,0 | | | | 11960,0 | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 11960,0 | | | 1793,4 | | | 5124,0 | | 3245,2 | | | 1797,4 | | | | | | 11960,0 | | | | 11960,0 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.7  Мероприятие 7.  Содействие занятости военнослужащих, подлежащих увольнению из рядов Вооруженных сил Российской Федерации, и граждан, уволенных с военной службы. | | Количество военнослужащих, чел. | |  | |  |  |  |  | 300 | | | 65 | | | 80 | | 80 | | | 75 | | | | | | 300 | | | | 300 | | Учреждения занятости населения | | Социальная адаптация на рынке труда граждан указанной категории. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.8  Мероприятие 8.  Содействие занятости лиц, освобожденных  из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | | Количество освобожденных, чел. | |  | |  |  |  |  | 300 | | | 75 | | | 75 | | 75 | | | 75 | | | | | | 300 | | | | 300 | |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.9  Мероприятие 9.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, (в рамках государственного задания). | | Количество несовершеннолетних, чел. | |  | |  |  |  |  | 9165 | | | 640 | | | 2500 | | 5125 | | | 900 | | | | | | 9165 | | | | 9165 | | Учреждения занятости населения | | Повышение трудовой мотивации, приобретение профессиональных навыков в 2018-2020 годах у 27,5 тыс. несовершеннолетних граждан. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | 1,07 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | 1,07 | | | | 1,07 | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 9786,5 | | | 684,8 | | | 2675,0 | | 5473,7 | | | 953,0 | | | | | | 9786,5 | | | | 9786,5 | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002219 | - | 9786,5 | | | 684,8 | | | 2675,0 | | 5473,7 | | | 953,0 | | | | | | 9786,5 | | | | 9786,5 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.10  Мероприятие 10.  Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (в рамках государственного задания). | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 100 | | | 15 | | | 15 | | 60 | | | 10 | | | | | | 100 | | | | 100 | | Учреждения занятости населения | | Приобретение навыков работы по полученной профессии (специальности) у 100 выпускников ежегодно. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | 8,54 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | 8,54 | | | | 8,54 | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 854,3 | | | 128,1 | | | 128,1 | | 512,4 | | | 85,7 | | | | | | 854,3 | | | | 854,3 | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 854,3 | | | 128,1 | | | 128,1 | | 512,4 | | | 85,7 | | | | | | 854,3 | | | | 854,3 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.12  Мероприятие 12.  Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников и введения режимов неполного рабочего времени | | Мониторинг (ед.) | |  | |  |  |  |  | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | Минтруда и соцразвития НСО  учреждения занятости населения | | Проведение еженедельного мониторинга предприятий Новосибирской области, осуществляющих высвобождение работников и введение режимов неполной занятости, в целях принятия превентивных мер по содействию трудоустройству граждан, находящихся под риском увольнения. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.1.13  Мероприятие 13.  Организация и проведение предувольнительных консультаций для работников, находящихся под риском увольнения | | Количество консультаций (ед.) | |  | |  |  |  |  | 180 | | | 40 | | | 40 | | 50 | | | 50 | | | | | | 180 | | | | 180 | | Учреждения занятости населения | | Проведение ежегодно не менее 180 предувольнительных консультаций для высвобождаемых работников по вопросам трудового законодательства, спроса и предложения на рынке труда Новосибирской области и возможности дальнейшего трудоустройства. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.2. **Основное мероприятие 2.**  *Организация и проведение учреждениями занятости населения ярмарок вакансий и других специализированных мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве гражданам, в том числе находящимся под риском увольнения, а также гражданам, особо нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поиске работы.* | | Наименование показателя | | - | | - |  | - |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | | Учреждения занятости населения, администра-ции МРиГО | | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, в 2020 году составит не менее 70,0%. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 80,2 | | | 14,0 | | | 17,5 | | 27,3 | | | 21,4 | | | | | | 80,2 | | | | 80,2 | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | 80,2 | | | 14,0 | | | 17,5 | | 27,3 | | | 21,4 | | | | | | 80,2 | | | | 80,2 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| 1.1.1.1.1.2.1  Мероприятие 1.  Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе в целях организации трудовой миграции граждан, включая специализированные ярмарки для граждан, находящихся под риском увольнения (в рамках государственного задания). | | Количество  ярмарок, ед. | |  | |  |  |  |  | 228 | | | 40 | | | 50 | | 78 | | | 60 | | | | | | 228 | | | | 228 | | Учреждения занятости населения, администра-ции МРиГО | | В 2018-2020 годах будет проведено:  - не менее 684 ярмарок вакансий;  -9000 конкурсных отборов, собеседований и аукционов специалистов, что позволит сократить продолжительность поиска работы гражданами. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | 0,35 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | 0,35 | | | | 0,35 | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 80,2 | | | 14,0 | | | 17,5 | | 27,3 | | | 21,4 | | | | | | 80,2 | | | | 80,2 | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0004070 |  | 80,2 | | | 14,0 | | | 17,5 | | 27,3 | | | 21,4 | | | | | | 80,2 | | | | 80,2 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.2.2  Мероприятие 2.  Организация конкурсных отборов, гарантированных собеседований, аукционов специалистов, в том числе на основе интернет-технологий. | | Количество мероприятий, ед. | |  | |  |  |  |  | 3000 | | | 600 | | | 900 | | 750 | | | 750 | | | | | | 3000 | | | | 3000 | | Учреждения занятости населения | |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.2.3  Мероприятие 3.  Ежегодное формирование перечня социально и экономически значимых видов оплачиваемых общественных работ. | | Количество  документов, ед. | |  | |  |  |  |  | 1 | | | - | | | - | | - | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | Минтруда и соцразвития НСО | | Ежегодно формируется и утверждается приказом Минтруда и соцразвития НСО перечень социально и экономически значимых видов оплачиваемых общественных работ, в соответствии с которыми за 2018-2020 годы на общественные работы будут направлены не менее 9,0 тыс. безработных граждан. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| **1.1.1.1.1.3.**  **Основное мероприятие 3**  *Поддержка предпринимательских инициатив и самозанятости безработных граждан, оказание финансовой помощи в вопросах самозанятости населения* | | Наименование показателя | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | | Учреждения занятости населения | | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, в 2020 году составит не менее 70,0%, уровень зарегистрированной безработицы не более 1,0%.  В период с 2018 года по 2020 год будут оказаны консультационные услуги не менее чем 13,0 тыс. безработным гражданам по вопросам организации самозанятости. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 42654,2 | | | 4494,0 | | | 14156,8 | | 13804,8 | | | 10198,6 | | | | | | 42654,2 | | | | 42654,2 | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 42654,2 | | | 4494,0 | | | 14156,8 | | 13804,8 | | | 10198,6 | | | | | | 42654,2 | | | | 42654,2 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | |  | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | |  | |
| 1.1.1.1.1.3.1  Мероприятие 1.  Оказание организационно-консультационных услуг (в т.ч. проведение семинаров с привлечением специализированных организаций) безработным гражданам по организации самозанятости (в том числе в форме личных подсобных хозяйств), включая содействие в разработке бизнес-проектов, (в рамках государственного задания). | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 4340 | | | 800 | | | 2000 | | 1120 | | | 420 | | | | | | 4340 | | | | 4340 | | Учреждения занятости населения | |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | 0,40 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | 0,40 | | | | 0,40 | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 1750,0 | | | 320,0 | | | 800,0 | | 448,0 | | | 182,0 | | | | | | 1750,0 | | | | 1750,0 | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 1750,0 | | | 320,0 | | | 800,0 | | 448,0 | | | 182,0 | | | | | | 1750,0 | | | | 1750,0 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.3.2  Мероприятие 2.  Проведение мероприятий, направленных на мотивацию безработных граждан на организацию самозанятости (семинары, мастер-классы). | | Количество мероприятий, ед. | |  | |  |  |  |  | 40 | | | 10 | | | 10 | | 15 | | | 5 | | | | | | 40 | | | | 40 | | Учреждения занятости населения | | За 2018-2020 годы будут проведены 120 мероприятий, направленных на мотивацию безработных граждан к организации самозанятости. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.3.3  Мероприятие 3.  Оказание единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, (в рамках государственного задания). | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 490 | | | 50 | | | 160 | | 160 | | | 120 | | | | | | 490 | | | | 490 | | Учреждения занятости населения | | За 2018-2020 годы будет оказана финансовая помощь не менее чем 1470 безработным гражданам при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | 1,07 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | 1,07 | | | | 1,07 | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 523,3 | | | 53,5 | | | 171,2 | | 171,2 | | | 127,4 | | | | | | 523,3 | | | | 523,3 | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 523,3 | | | 53,5 | | | 171,2 | | 171,2 | | | 127,4 | | | | | | 523,3 | | | | 523,3 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.1.1.1.1.3.4  Мероприятие 4.  Оказание единовременной финансовой помощи на организацию малого предпринимательства и самозанятости гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения (в рамках государственного задания). | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 490 | | | 50 | | | 160 | | 160 | | | 120 | | | | | | 490 | | | | 490 | | Учреждения занятости населения | | За 2018-2020 годы будет оказана финансовая помощь не менее чем 1470 безработным гражданам на организацию малого предпринимательства и самостоятельной занятости. |
| Стоимость единицы | |  | |  |  |  |  | 82,41 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | 82,41 | | | | 82,41 | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 40380,9 | | | 4120,5 | | | 13185,6 | | 13185,6 | | | 9889,2 | | | | | | 40380,9 | | | | 40380,9 | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 40380,9 | | | 4120,5 | | | 13185,6 | | 13185,6 | | | 9889,2 | | | | | | 40380,9 | | | | 40380,9 | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| **Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы** | | Всего, в том числе: | |  | |  |  |  |  | **74945,5** | | | **8554,3** | | | **26421,4** | | **24983,4** | | | **14986,4** | | | | | | **74945,5** | | | | **74945,5** | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | **74945,5** | | | **8554,3** | | | **26421,4** | | **24983,4** | | | **14986,4** | | | | | | **74945,5** | | | | **74945,5** | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| **1.1.1.1.2. Задача 2**. **Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1.  Основное мероприятие 5. *Организация профессиональной ориентации граждан; прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования профессиям, востребованным на рынке труда* | | Наименование показателя | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | | Ежегодно 55 тыс. граждан будут оказаны государственные услуги по  профессиональной ориентации и ежегодно 4,8 тыс. безработных граждан будут направлены для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.  Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования, в 2020 году составит не более 0,2%. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 66615,7 | | | 12127,4 | | | 24412,0 | | 18962,8 | | | 11113,5 | | | | 66615,7 | | | 66615,7 | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | 66615,7 | | | 12127,4 | | | 24412,0 | | 18962,8 | | | 11113,5 | | | | 66615,7 | | | 66615,7 | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.1.1.1.2.1.1.  Мероприятие 1.  Организация профессиональной ориентации граждан, в том числе инвалидов молодого возраста, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, включая проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних граждан в целях профилактики безнадзорности и правонарушений, (в рамках государственного задания). | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 55000 | | | 16500 | | | 16500 | | 11000 | | | 11000 | | | | 55000 | | | 55000 | | | | Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | | Определение перечня оптимальных видов занятости, профессий (специальностей) с учетом потребностей и возможностей граждан, ситуации на рынке труда для трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования и успешной реализации профессиональной карьеры. Проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних граждан в целях профилактики безнадзорности и правонарушений. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 0,02 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | 0,02 | | | 0,02 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 1135,1 | | | 330,0 | | | 330,0 | | 240,0 | | | 235,1 | | | | 1135,1 | | | 1135,1 | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | **-** | 1135,1 | | | 330,0 | | | 330,0 | | 240,0 | | | 235,1 | | | | 1135,1 | | | 1135,1 | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| 1.1.1.1.2.1.2.  Мероприятие 2.  Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан. | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 37840 | | | 8300 | | | 8300 | | 8300 | | | 12940 | | | | 37840 | | | 37840 | | | | Учреждения занятости населения | | | Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| 1.1.1.1.2.1.3.  Мероприятие 3.  Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе:  индивидуальная и групповая формы работы по формированию у безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста, навыков активного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду,профессиональному самоопределению, (в рамках государственного задания). | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 5400 | | | 1350 | | | 1890 | | 1080 | | | 1080 | | | | 5400 | | | 5400 | | | | Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | | Ежегодно государственную услугу по социальной адаптации получат 5,4 тыс. безработных граждан, что будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 0,22 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | 0,22 | | | 0,22 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 1187,5 | | | 297,0 | | | 415,8 | | 237,6 | | | 237,1 | | | | 1187,5 | | | 1187,5 | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | **-** | 1187,5 | | | 297,0 | | | 415,8 | | 237,6 | | | 237,1 | | | | 1187,5 | | | 1187,5 | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| 1.1.1.1.2.1.4.  Мероприятие 4.  Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста, с учетом потребностей рынка труда, в том числе в рамках реализации инновационных и инвестиционных проектов, (в рамках государственного задания). | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 4800 | | | 900 | | | 1900 | | 1280 | | | 720 | | | | 4800 | | | 4800 | | | | Учреждения занятости населения | | | Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования, в 2020 году составит не более 0,2%.  За 2018-2020 годы не менее 14400 безработных граждан пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование с учетом потребностей рынка труда. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 10,47 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | 10,47 | | | 10,47 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 50241,9 | | | 9423,0 | | | 19893,0 | | 13401,6 | | | 7524,3 | | | | 50241,9 | | | 50241,9 | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 50241,9 | | | 9423,0 | | | 19893,0 | | 13401,6 | | | 7524,3 | | | | 50241,9 | | | 50241,9 | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| 1.1.1.1.2.1.5.  Мероприятие 5.  Ежегодное формирование и актуализация перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | | Количество документов, перечень | |  | |  |  |  |  | 1 | | | - | | | - | | - | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | Учреждения занятости населения | | |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| 1.1.1.1.2.1.6.  Мероприятие 6.  Оказание психологической поддержки безработным гражданам, включая инвалидов молодого возраста (в рамках государственного задания). | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 4440 | | | 1000 | | | 1270 | | 1270 | | | 900 | | | | 4440 | | | 4440 | | | | Учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | | Повышение трудовой мотивации безработных граждан.  В период с 2018 года по 2020 год не менее чем 13,3 тыс. безработным гражданам будет оказана психологическая поддержка. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 0,14 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | 0,14 | | | 0,14 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 609,3 | | | 140,0 | | | 177,8 | | 177,8 | | | 113,7 | | | | 609,3 | | | 609,3 | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 609,3 | | | 140,0 | | | 177,8 | | 177,8 | | | 113,7 | | | | 609,3 | | | 609,3 | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| 1.1.1.1.2.1.7.  Мероприятие 7.  Информирование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям (специальностям). | | Количество женщин, чел. | |  | |  |  |  |  | 1000 | | | 350 | | | 300 | | 300 | | | 50 | | | | 1000 | | | 1000 | | | | Учреждения занятости населения | | | Повышение информированности женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям (специальностям). |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| 1.1.1.1.2.1.8.  Мероприятие 8.  Организация профориентацион-ных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет (проведение семинаров, групповых и индивидуальных консультаций). | | Количество женщин, чел. | |  | |  |  |  |  | 600 | | | 100 | | | 200 | | 200 | | | 100 | | | | 600 | | | 600 | | | | Учреждения занятости населения | | |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| 1.1.1.1.2.1.9.  Мероприятие 9.  Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в рамках государственного задания). | | Количество женщин, чел. | |  | |  |  |  |  | 600 | | | 100 | | | 200 | | 200 | | | 100 | | | | 600 | | | 600 | | | | Учреждения занятости населения | | | Получение дополнительных навыков профессиональной деятельности в целях дальнейшего трудоустройства в 2018-2020 годах не менее 1800 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 14,83 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | 14,83 | | | 14,83 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 8897,7 | | | 1483,0 | | | 2966,0 | | 2966,0 | | | 1482,7 | | | | 8897,7 | | | 8897,7 | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002219 | - | 8897,7 | | | 1483,0 | | | 2966,0 | | 2966,0 | | | 1482,7 | | | | 8897,7 | | | 8897,7 | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| 1.1.1.1.2.1.10.  Мероприятие 10.  Организация временного трудоустройства инвалидов молодого возраста в рамках реализации проекта «Успешный старт» | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  | - | 200 | | | 20 | | | 20 | | 90 | | | 70 | | | | 200 | | | 200 | | | | Учреждения занятости населения | | | Повышение ежегодно в 2018-2020 годах конкурентоспособности на рынке труда 200 инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет, сопровождение их трудоустройства. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 19,22 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | 19,22 | | | 19,22 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 3844,2 | | | 384,4 | | | 384,4 | | 1729,8 | | | 1345,6 | | | | 3844,2 | | | 3844,2 | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 3844,2 | | | 384,4 | | | 384,4 | | 1729,8 | | | 1345,6 | | | | 3844,2 | | | 3844,2 | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.1.1.1.2.1.11.  Мероприятие 11.  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 100 | | | 10 | | | 35 | | 30 | | | 25 | | | | 100 | | | 100 | | | | Учреждения занятости населения | | | Повышение ежегодно в 2018-2020 годах конкурентоспособности на рынке 100 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 7,00 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | 7,00 | | | 7,00 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 700,0 | | | 70,0 | | | 245,0 | | 210,0 | | | 175,0 | | | | 700,0 | | | 700,0 | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | 700,0 | | | 70,0 | | | 245,0 | | 210,0 | | | 175,0 | | | | 700,0 | | | 700,0 | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| **Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы** | | Всего, в том числе: | |  | |  |  |  |  | **66615,7** | | | **12127,4** | | | **24412,0** | | **18962,8** | | | **11113,5** | | | | **66615,7** | | | **66615,7** | | | |  | | |  |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | **66615,7** | | | **12127,4** | | | **24412,0** | | **18962,8** | | | **11113,5** | | | | **66615,7** | | | **66615,7** | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | | |
| **1.1.1.1.3. Задача 3**. **Повышение трудовой мобильности населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1.  Основное мероприятие 6. *Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности (вне территории постоянного проживания)* | | Наименование показателя | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения | | | Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии учреждений занятости населения, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения, в 2020 году составит не менее 5,1%. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | | X | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 1154,0 | 57,7 | | | | 432,9 | | | 432,9 | | | 230,5 | | | 1154,0 | | | | 1154,0 | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 1154,0 | 57,7 | | | | 432,9 | | | 432,9 | | | 230,5 | | | 1154,0 | | | | 1154,0 | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | **-** | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | **-** | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 1.1.1.1.3.1.1.  Мероприятие 1.  Организация и проведение консультаций для работодателей по вопросам привлечения иностранных работников и организации замещения рабочих мест российскими гражданами | | Количество консультаций, шт. | |  | |  |  |  |  | 70 | 10 | | | | 30 | | | 20 | | | 10 | | | 70 | | | | 70 | | | | Минтруда и соцразвития НСО | | | За 2018-2020 годы будет проведено не менее 210 консультаций по вопросам привлечения иностранных работников и организации замещения рабочих мест российскими гражданами, что позволит оптимизировать численность привлекаемых иностранных работников. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | | X | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 1.1.1.1.3.1.2.  Мероприятие 2.  Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости,  (в рамках государственного задания). | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 120 | 6 | | | | 45 | | | 45 | | | 24 | | | 120 | | | | 120 | | | | Учреждения занятости населения | | | За 2018-2020 годы 360 безработным гражданам будет оказано содействие в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 9,62 | X | | | | X | | | X | | | X | | | 9,62 | | | | 9,62 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 1154,0 | 57,7 | | | | 432,9 | | | 432,9 | | | 230,5 | | | 1154,0 | | | | 1154,0 | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0002210 | - | 1154,0 | 57,7 | | | | 432,9 | | | 432,9 | | | 230,5 | | | 1154,0 | | | | 1154,0 | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 1.1.1.1.3.1.3.  Мероприятие 3.  Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности (вне территории постоянного проживания),  из них: | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 4225 | 765 | | | | 1215 | | | 1350 | | | 895 | | | 4225 | | | | 4225 | | | | За 2018-2020 годы будет оказано содействие 12,7 тыс. гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности, в том числе:  - на рабочие места при ежедневном возвращении к месту постоянного проживания- 11,4 тыс. гражданам,  - на рабочие места в других регионах – 900 гражданам,  -на работы вахтовым методом – 375 гражданам. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | | X | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| - на рабочие места при ежедневном возвращении к месту постоянного проживания (маятниковая миграция) | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 3800 | 700 | | | | 1100 | | | 1200 | | | 800 | | | 3800 | | | | 3800 | | | |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | | X | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| - на рабочие места в других регионах | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 300 | 50 | | | | 75 | | | 100 | | | 75 | | | 300 | | | | 300 | | | |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | | X | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| - для работы вахтовым методом | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 125 | 15 | | | | 40 | | | 50 | | | 20 | | | 125 | | | | 125 | | | |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | | X | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 1.1.1.1.3.1.4.  Мероприятие 4.  Формирование межтерриториального банка свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе с предоставлением жилья. | | Банк данных (ед.) | |  | |  |  |  |  | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения | | | Стимулирование процессов трудовой миграции, привлечения квалифицированных специалистов для работы в Новосибирской области. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | | X | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| **Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы** | | Всего, в том числе: | |  | |  |  |  |  | **1154,0** | **57,7** | | | | **432,9** | | | **432,9** | | | **230,5** | | | **1154,0** | | | | **1154,0** | | | |  | | |  |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | **1154,0** | **57,7** | | | | **432,9** | | | **432,9** | | | **230,5** | | | **1154,0** | | | | **1154,0** | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| **1.1.1.1.4. Задача 4. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4.1.  Основное мероприятие 7. *Осуществление социальных выплат безработным гражданам в рамках реализации полномочия Российской Федерации, переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации.* | | Наименование показателя | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, Отделение ПФ РФ по НСО | | Уровень обеспеченности безработных граждан государственными услугами в части осуществления социальных выплат в течение срока реализации государственной программы будет поддерживаться на уровне не менее 98,6% |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 649500,0 | 150653,7 | | | | 178761,4 | | | 159698,3 | | | 160386,6 | | | | 804117,9 | | | | 818764,1 | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | 023 | | 10 03 |  | 02.10052900 |  | 649500,0 | 150653,7 | | | | 178761,4 | | | 159698,3 | | | 160386,6 | | | | 804117,9 | | | | 818764,1 | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.1.1.1.4.1.1.  Мероприятие 1.  Выплата пособий по безработице, (в рамках государственного задания). | | Количество граждан,  чел. | |  | |  |  |  |  | 47160 | 22000 | | | | 22230 | | | 18200 | | | 18000 | | | | 51000 | | | | 51500 | | | | Учреждения занятости населения | | Обеспечение социальной поддержки безработным гражданам в виде пособия по безработице в 2018 году не менее 47 тыс. безработным, в 2019-2020 годах не менее 51,0 тыс. безработным.  Кроме того, за период 2018-2020 годов 14,4 тыс. безработным будут оказаны услуги по осуществлению социальных выплат в виде стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования,  2,1 тыс. безработным - услуги по осуществлению социальных выплат в виде материальной помощи |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 12,52 | X | | | | X | | | X | | | X | | | | 14,39 | | | | 14,46 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 590367,2 | 141840,0 | | | | 159530,0 | | | 143360,0 | | | 145637,2 | | | | 734067,6 | | | | 744884,1 | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | 023 | | 10 03 |  | 02.10052900 | - | 590367,2 | 141840,0 | | | | 159530,0 | | | 143360,0 | | | 145637,2 | | | | 734067,6 | | | | 744884,1 | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.1.1.1.4.1.2.  Мероприятие 2.  Выплата стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами, (в рамках государственного задания). | | Количество граждан,  чел. | |  | |  |  |  |  | 4800 | 1600 | | | | 3210 | | | 2580 | | | 1200 | | | | 4800 | | | | 4800 | | | |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 6,82 | X | | | | X | | | X | | | X | | | | 7,67 | | | | 8,05 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 32719,3 | 4090,0 | | | | 13160,0 | | | 10050,0 | | | 5419,3 | | | | 36826,0 | | | | 38660,0 | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | 023 | | 10 03 |  | 02.10052900 | - | 32719,3 | 4090,0 | | | | 13160,0 | | | 10050,0 | | | 5419,3 | | | | 36826,0 | | | | 38660,0 | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.1.1.1.4.1.3.  Мероприятие 3.  Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, и гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, (в рамках государственного задания). | | Количество граждан,  чел. | |  | |  |  |  |  | 2025 | 45 | | | | 100 | | | 820 | | | 1060 | | | | 50 | | | | 50 | | | |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 0,83 | X | | | | X | | | X | | | X | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 1673,2 | 23,7 | | | | 81,4 | | | 658,3 | | | 909,8 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | 023 | | 10 03 |  | 02.10052900 | - | 1673,2 | 23,7 | | | | 81,4 | | | 658,3 | | | 909,8 | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.1.1.1.4.1.4.  Мероприятие 4.  Подготовка предложений о досрочном назначении безработным гражданам трудовой пенсии в случае невозможности их трудоустройства | | Количество граждан, чел. | |  | |  |  |  |  | 165 | 20 | | | | 25 | | | 35 | | | 85 | | | | 200 | | | | 200 | | | | Учреждения занятости населения | | Обеспечение социальной защищенности граждан, достигших предпенсионного возраста, испытывающих трудности в поиске работы.  В том числе за 2018-2020 годы количество услуг по осуществлению социальных выплат безработным гражданам предпенсионного возраста в виде досрочной пенсии составит не менее 1145 |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.1.1.1.4.1.5.  Мероприятие 5.  Возмещение затрат отделению пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области по обеспечению выплат пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно | | Количество граждан,  чел. | |  | |  |  |  |  | 355 | 215 | | | | 195 | | | 180 | | | 225 | | | | 395 | | | | 395 | | | | Минтруда и соцразвития НСО, Отделение ПФ РФ по НСО | |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 69,69 | X | | | | X | | | X | | | X | | | | 83,99 | | | | 89,04 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 24740,3 | 4700,0 | | | | 5990,0 | | | 5630,0 | | | 8420,3 | | | | 33174,3 | | | | 35170,0 | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | 023 | | 10 01 |  | 02.1.0052900 |  | 24740,3 | 4700,0 | | | | 5990,0 | | | 5630,0 | | | 8420,3 | | | | 33174,3 | | | | 35170,0 | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| **Итого на решение задачи 4 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы** | | Всего, в том числе: | |  | |  |  |  |  | **649500,0** | **150653,7** | | | | **178761,4** | | | **159698,3** | | | **160386,6** | | | | **804117,9** | | | | **818764,1** | | | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | **649500,0** | **150653,7** | | | | **178761,4** | | | **159698,3** | | | **160386,6** | | | | **804117,9** | | | | **818764,1** | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| **1.1.1.1.5. Задача 5. Повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.5.1.  Основное мероприятие 8. *Обеспечение деятельности учреждений занятости населения.* | | Наименование показателя | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения в течение срока реализации государственной программы будет поддерживаться на уровне не менее 98,5% от общего количества граждан, ищущих работу, обратившихся в учреждения занятости населения. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | X | | | | X | | X | | | X | | | - | | | | - | | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 362070,0 | | 85489,8 | | | | 94801,1 | | 90140,1 | | | 91639,0 | | | 363996,2 | | | | 377570,3 | | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0001090 | - | 362070,0 | | 85489,8 | | | | 94801,1 | | 90140,1 | | | 91639,0 | | | 363996,2 | | | | 377570,3 | | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| 1.1.1.1.5.1.1.  Мероприятие 1.  Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности учреждений занятости населения по реализации государственной политики занятости населения. | | Количество учреждений, ед. | |  | |  |  |  |  | 33 | | 33 | | | | 33 | | 33 | | | 33 | | | 33 | | | | 33 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | Обеспечение в полном объеме деятельности государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с требованиями административных регламентов. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, в 2020 году составит не менее 70,0%.  Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения, ежегодно будет поддерживаться на уровне не менее 98,5%. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | 10971,82 | | X | | | | X | | X | | | X | | | 11030,2 | | | | 11441,5 | | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | 362070,0 | | 85489,8 | | | | 94801,1 | | 90140,1 | | | 91639,0 | | | 363996,2 | | | | 377570,3 | | | | |
| областной бюджет | | 023 | | 04 01 |  | 02.1.0001090 |  | 362070,0 | | 85489,8 | | | | 94801,1 | | 90140,1 | | | 91639,0 | | | 363996,2 | | | | 377570,3 | | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| 1.1.1.1.5.1.2.  Мероприятие 2.  Методическое сопровождение специалистов различных служб, оказывающих психолого-профориентационные услуги и услуги по социальной адаптации молодежи (в рамках государственного задания). | | Количество мероприятий (ед.) | |  | |  |  |  |  | 70 | | 10 | | | | 20 | | 20 | | | 20 | | | 70 | | | | 70 | | | | | Учреждение занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | Будет проведено ежегодно не менее 70 мероприятий по обучению специалистов, оказывающих профориентационные услуги и услуги по социальной адаптации, новым методикам. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | X | | | | X | | X | | | X | | | - | | | | - | | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| 1.1.1.1.5.2.  Основное мероприятие 9. *Внедрение и развитие информационных технологий, предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения в электронном виде* | | Наименование показателя | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | | Повышение эффективности и доступности получения государственных услуг в области содействия занятости населения, создание комфортных условий для получателей государственных услуг, обеспечение интернет – представительства учреждений занятости населения. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| 1.1.1.1.5.2.1.  Мероприятие 1.  Развитие Интерактивного портала службы занятости населения Новосибирской области, предоставление государственных услуг в сфере содействия занятости населения в электронном виде. | | Количество учреждений, ед. | |  | |  |  |  |  | 33 | | 33 | | | | 33 | | 33 | | | 33 | | | 33 | | | | 33 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | X | | | | X | | X | | | X | | | - | | | | - | | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| 1.1.1.1.5.2.2.  Мероприятие 2.  Функционирование мобильных центров занятости населения, в том числе в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области. | | Количество выездов, ед. | |  | |  |  |  |  | 350 | | 70 | | | | 110 | | 110 | | | 60 | | | 350 | | | | 350 | | | | | Учреждения занятости населения | | Повышение доступности получения государственных услуг в области содействия занятости населения.  Будет обеспечено функционирование 13 мобильных центров, из них 11, обслуживающих население районов области (Баганский, Барабинский, Искитимский, Карасукский, Коченевский, Кочковский, Куйбышевский, Маслянинский, Новосибирский, Татарский, Тогучинский) и 2 мобильных центра, обслуживающих население г. Новосибирска. |
| Стоимость ед. изм. | |  | |  |  |  |  | - | | X | | | | X | | X | | | X | | | - | | | | - | | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| **Итого на решение задачи 5 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы** | | Всего, в том числе: | |  | |  |  |  |  | **362070,0** | | **85489,8** | | | | **94801,1** | | **90140,1** | | | **91639,0** | | | **363996,2** | | | | **377570,3** | | | | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  |  |  |  | **362070,0** | | **85489,8** | | | | **94801,1** | | **90140,1** | | | **91639,0** | | | **363996,2** | | | | **377570,3** | | | | |
| федеральный бюджет | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |  | - | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| **Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы** | | **Всего, в том числе:** | |  | |  |  |  |  | **1154285,2** | | **256882,9** | | | | **324828,8** | | **294217,5** | | | **278356,0** | | | **1310829,3** | | | | **1339049,6** | | | | |
| **областной бюджет** | |  | |  |  |  |  | **504785,2** | | **106229,2** | | | | **146067,4** | | **134519,2** | | | **117969,4** | | | **506711,4** | | | | **520285,5** | | | | |
| **федеральный бюджет** | |  | |  |  |  |  | **649500,0** | | **150653,7** | | | | **178761,4** | | **159698,3** | | | **160386,6** | | | **804117,9** | | | | **818764,1** | | | | |
| **местные бюджеты** | |  | |  |  |  |  | **-** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | |
| **внебюджетные источники** | |  | |  |  |  |  | **-** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | |
| **1.2. Задача. Улучшение условий и охраны труда работников организаций Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.2. Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.2.1. Цель: Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.2.1.1. Задача 1. Совершенствование государственного управления охраной труда и повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1.  **Основное мероприятие 1.**  *Анализ состояния условий и охраны труда, осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства* | Наименование показателя | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, Новосибирскстатом, Администрациями МРиГО | | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда. Выявление фактов по несоблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права для принятия управленческих решений. |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | |  | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.1.1.  Мероприятие 1.  Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профзаболеваемости в организациях области | Количество докладов (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 1 | - | | | | 1 | | | - | | - | | | 1 | | | | | 1 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, Новосибирскстатом | | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда для принятия управленческих решений |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | *-* | X | | | | X | | | X | | X | | | *-* | | | | | *-* | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.1.2.  Мероприятие 2. Подготовка предложений по проектам федеральных законов, нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере охраны труда | Количество отзывов, предложений, проектов (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 2 | - | | | | - | | | - | | - | | | 2 | | | | | 2 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО, ГУ НРО ФСС РФ, ФП | | Подготовка предложений будет осуществляться по мере поступления проектов федеральных законов, НПА.  Совершенствование актов нормативно-правового регулирования в сфере охраны труда |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.1.3.  Мероприятие 3.  Осуществление контроля за выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, предусмотренных коллективными договорами, отраслевыми соглашениями | Количество проверок (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 250 | - | | | | - | | | - | | - | | | 250 | | | | | 250 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, ФП, Администрациями МРиГО | | Проведение проверок по отдельно утвержденным планам. Соблюдение работодателями законодательства в сфере охраны труда |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные  бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.1.4.  Мероприятие 4.  Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства | Количество проверок (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 320 | - | | | | - | | | - | | - | | | 320 | | | | | 320 | | | | | ОИОГВ, Администрации МРиГО | | Проведение проверок по отдельно утвержденным планам в рамках текущей деятельности ОИОГВ, Администраций МРиГО. Соблюдение руководителями учреждений, подведомственных ОИОГВ, Администрациям МРиГО, трудового законодательства |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные  бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.1.5.  Мероприятие 5.  Оказание консультационной помощи работодателям по осуществлению ими добровольного внутреннего контроля (самоконтроля)  соблюдения требований трудового законодательства | Количество консультаций (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 50 | - | | | | - | | | - | | - | | | 50 | | | | | 50 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ | | По мере поступления обращений.  Повышение информированности работодателей  по прохождению на сайте Роструда добровольного внутреннего контроля  соблюдения работодателями требований трудового законодательства |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные  бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.1.6.  Мероприятие 6.  Проведение тематических проверок по осуществлению профессиональными союзами контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Количество проверок (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 30 | - | | | | - | | | - | | - | | | 30 | | | | | 30 | | | | | ФП, профессиональные союзы | | Выявление фактов по несоблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права для принятия управленческих решений |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные  бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.2.  **Основное мероприятие 2.** *Проведение заседаний, совещаний по вопросу улучшения условий и охраны труда* | Количество заседаний, совещаний (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 44 | - | | | | - | | | - | | - | | | 44 | | | | | 44 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, ФП, Администрациями МРиГО, СРПиР, организациями, Минпромторг НСО, Минстрой НСО, Министерство ЖКХиЭ НСО, СУ Ростехнадзора, МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора | | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда  - |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | **-** | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные  бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.2.1.  Мероприятие 1 Организация заседаний областной трехсторонней комиссии и территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений по вопросам улучшения состояния условий и охраны труда работающего населения области | Количество заседаний, совещаний (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 40 | - | | | | - | | | - | | - | | | 40 | | | | | 40 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с СРПиР, ФП, Администрациями МРиГО, организациями | | Проведение заседаний и совещаний по отдельно утвержденным планам.  Определение приоритетных задач по улучшению состояния условий и охраны труда работающего населения |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные  бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.2.2.  Мероприятие 2.  Организация взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти и органов надзора и контроля за соблюдением промышленной безопасности и охраны труда по вопросу улучшения условий и охраны труда на предприятиях | Количество совещаний (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 2 | - | | | | 1 | | | - | | 1 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, Минпромторг НСО, Минстрой НСО, Министерство ЖКХиЭ НСО, ГИТ, СУ Ростехнадзора, МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора | | Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.2.3.  Мероприятие 3.  Координация деятельности органов, участвующих в реализации государственной политики в сфере охраны труда, в рамках Экспертного совета по охране труда Новосибирской области | Количество заседаний (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 2 | 1 | | | | - | | | - | | 1 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО | | Совершенствование реализации государственной политики в области охраны труда |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.2.1.1.3.  **Основное мероприятие 3.** *Финансовое обеспечение предупредительных мер* | Наименование показателя | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | | ГУ НРО ФСС РФ, Минтруда и соцразвития НСО, организации\* | | Стимулирование работодателей к созданию здоровых и безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | 191000,0 | - | | | | - | | | - | | 191000,0 | | | 191000,0 | | | | | 191000,0 | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | 191000,0 | - | | | | - | | | - | | 191000,0 | | | 191000,0 | | | | | 191000,0 | | | | |
| 1.2.2.1.1.3.1.  Мероприятие 1. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в организациях области | Количество организаций (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 890 | - | | | | - | | | - | | 890 | | | 890 | | | | | 890 | | | | | ГУ НРО ФСС РФ | | По мере поступления обращений.  Стимулирование работодателей к созданию здоровых и безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | 191000,0 | - | | | | - | | | - | | 191000,0 | | | 191000,0 | | | | | 191000,0 | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | 191000,0 | - | | | | - | | | - | | 191000,0 | | | 191000,0 | | | | | 191000,0 | | | | |
| 1.2.2.1.1.3.2.  Мероприятие 2.  Проведение разъяснительной работы по вопросам финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников | Количество консультаций (шт.) | | | |  |  |  |  |  | 890 | - | | | | - | | | - | | 890 | | | 890 | | | | | 890 | | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГУ НРО ФСС РФ, организациями | | По мере поступления обращений.  Информирование работодателя о возможности использования сумм страховых взносов на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников |
| Стоимость ед. изм. | | | |  |  |  |  |  | - | X | | | | X | | | X | | X | | | - | | | | | - | | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| местные бюджеты | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | - | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | - | | | | |
| **Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы** | Всего, в том числе: | | | |  |  |  |  |  | **191000,0** | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **191000,0** | | | **191000,0** | | | | | **191000,0** | | | | |  | |  |
| областной бюджет | | | |  |  |  |  |  | **-** | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |  | **-** | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| местные бюджеты | | | |  |  |  |  |  | **-** | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | | | |
| внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  | **191000,0** | **-** | | | | **-** | | | **-** | | **191000,0** | | | **191000,0** | | | | | **191000,0** | | | | |
| **1.2.2.1.2. Задача 2. Организация внедрения механизма специальной оценки условий труда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.2.1.  **Основное мероприятие 4.** *Экспертиза качества специальной оценки условий труда* | Наименование показателя | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, организациями, проводящими специальную оценку условий труда | | Повышение качества проведения работодателями специальной оценки условий труда |
| Стоимость ед. изм. | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | 9960,0 | | | | - | | - | | - | | | 9960,0 | | | | | | - | | | | **-** | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | 9960,0 | | | | - | | - | | - | | | 9960,0 | | | | | | - | | | | **-** | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2.2.1.2.1.1.  Мероприятие 1.  Осуществление государственной экспертизы условий труда в организациях | Количество экспертных заключений (шт.) | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО | | По мере поступления заявлений.  Повышение качества проведения специальной оценки условий труда |
| Стоимость ед. изм. | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2.2.1.2.1.2.  Мероприятие 2.  Ведение реестра результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) работников учреждений подведомственных ОИОГВ и администрациям МРиГО | Количество реестров (шт.) | |  | | |  |  |  |  | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с  ОИОГВ и администрациям МРиГО | | Получение информации с целью оценки ситуации о состоянии условий труда работников учреждений, подведомственных ОИОГВ и администрациям МРиГО,  и принятия управленческих решений |
| Стоимость ед. изм. | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2.2.1.2.1.3.  Мероприятие 3.  Проведение по результатам государственной экспертизы условий труда анализа качества оказания услуг организациями, проводящими специальную оценку условий труда | Количество предложений (шт.) | |  | | |  |  |  |  | 2 | | | | - | | 1 | | - | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | | Минтруда и соцразвития НСО | | Повышение качества оказания услуг по проведению специальной оценки условий труда |
| Стоимость единицы | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2.2.1.2.1.4.  Мероприятие 4. Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях подведомственных ОИОГВ и администрациям МРиГО | Количество учреждений (шт.)\* | |  | | |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | Администрации МРиГО, ОИОГВ | | Количество учреждений определяется самостоятельно каждым муниципальным образованием и подведомственными учреждениями ОИОГВ.  В 2019 - 2020 годах  Администрациями МРиГО планируется проведение специальной оценки условий труда в подведомственных муниципальных учреждениях. Объемы финансирования будут уточнены в 4 квартале 2018 года.  Финансирование на проведение СОУТ в подведомственных учреждениях ОИОГВ предусмотрено в рамках основной деятельности или в соответствующих государственных программах областных исполнительных органов.  Обеспечение безопасности работников в процессе трудовой деятельности, выявление вредных и (или) опасных условий труда на рабочих местах. |
| Стоимость ед. изм. | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | 9960,0 | | | | - | | - | | - | | | 9960,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | 9960,0 | | | | - | | - | | - | | | 9960,0 | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2.2.1.2.2.  **Основное мероприятие 5.** *Проведение разъяснительной работы по вопросам проведения специальной оценки условий труда* | Наименование показателя | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, Администрациями МРиГО, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда~~,~~ АНО «НОЦОТ» | | Увеличение количества организаций, которые провели специальную оценку условий труда и улучшают условия труда работников |
| Стоимость единицы | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | 60,0 | | | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | | 15,0 | | | | | | 60,0 | | | | 60,0 | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | 60,0 | | | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | | 15,0 | | | | | | 60,0 | | | | 60,0 | |
| 1.2.2.1.2.2.1.  Мероприятие 1.  Разработка рекомендаций и разъяснений по проведению специальной оценки условий труда | Количество рекомендаций, разъяснений (шт.) | |  | | |  |  |  |  | 3 | | | | - | | 2 | | - | | | 1 | | | | | | 3 | | | | 2 | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда | | Оказание методической помощи организациям по проведению специальной оценки условий труда. Увеличение количества организаций, завершивших специальную оценку условий труда |
| Стоимость единицы | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2.2.1.2.2.2.  Мероприятие 2.  Проведение целевых методических семинаров по вопросам специальной оценки условий труда в организациях области | Количество семинаров (шт.) | |  | | |  |  |  |  | 10 | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | 3 | | | | | | 10 | | | | 10 | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда | | Повышение уровня знаний в области охраны труда, активизация проведения специальной оценки условий труда |
| Стоимость единицы | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2.2.1.2.2.3.  Мероприятие 3.  Проведение целевых  методических семинаров по вопросам специальной оценки условий труда в организациях сельского хозяйства | Количество семинаров (шт.) | |  | | |  |  |  |  | 4 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 4 | | | | 4 | | АНО «НОЦОТ» | | Повышение уровня знаний в области охраны труда, активизация проведения специальной оценки условий труда в наиболее травмоопасной отрасли. |
| Стоимость ед. изм. | |  | | |  |  |  |  | 15,0 | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | 15,0 | | | | 15 | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | 60,0 | | | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | | 15,0 | | | | | | 60,0 | | | | 60,0 | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | 60,0 | | | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | | 15,0 | | | | | | 60,0 | | | | 60,0 | |
| 1.2.2.1.2.2.4.  Мероприятие 4.  Проведение семинаров-совещаний с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда | Количество семинаров (шт.) | |  | | |  |  |  |  | 2 | | | | - | | 1 | | - | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ | | Повышение качества оказания услуг в сфере охраны труда, повышение уровня знаний по охране труда |
| Стоимость ед. изм. | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2.2.1.2.3.  **Основное мероприятие 6.** *Проведение мероприятий по снижению профессиональных рисков, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости* | Наименование показателя | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | | ФБУН «НИИ гигиены», ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Управление Роспотребнадзора по НСО, организации | | Повышение качества и достижения профилактической цели обязательных и периодических медицинских осмотров |
| Стоимость ед. изм. | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2.2.1.2.3.1.  Мероприятие 1.  Разработка методических материалов серии «Профессия и здоровье» по вопросам профилактики профессиональных заболеваний у работников в зависимости от вида и экспозиции действующих факторов производственной среды для различных отраслей промышленности | Количество методических материалов (шт.) | |  | | |  |  |  |  | 2 | | | | - | | - | | - | | | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | ФБУН «НИИ гигиены», ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России | | Оздоровление условий труда и профилактика профессиональной заболеваемости |
| Стоимость ед. изм. | |  | | |  |  |  |  | - | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.2.2.1.2.3.2.  Мероприятие 2.  Проведение экспертных углублённых медицинских осмотров (обследований) работников крупных промышленных предприятий с вредными условиями труда 1 раз в 5 лет в «Новосибирском областном центре профпатологии | Количество предприятий (шт.) | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | | ФБУН «НИИ гигиены», Управление Роспотребнадзора по НСО, организации | | По мере поступления обращений от работодателей.  Выявление ранних отклонений в состоянии здоровья работающих и предупреждение формирования профессиональных заболеваний, и выявление общих заболеваний |
| Стоимость ед. изм. | |  | | |  |  |  |  | **-** | | | | X | | X | | X | | | X | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| Сумма затрат, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| **Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы** | Всего, в том числе: | |  | | |  |  |  |  | **10020,0** | | | | **15,0** | | **15,0** | | **15,0** | | | **9975,0** | | | | | | **60,0** | | | | **60,0** | |  | |  |
| областной бюджет | |  | | |  |  |  |  | - | | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | |  | | |  |  |  |  | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| местные бюджеты | |  | | |  |  |  |  | **9960,0** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **9960,0** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| внебюджетные источники | |  | | |  |  |  |  | **60,0** | | | | **15,0** | | **15,0** | | **15,0** | | | **15,0** | | | | | | **60,0** | | | | **60,0** | |
| **1.2.2.1.3. Задача 3. Информационное обеспечение вопросов охраны труда, совершенствование системы обучения по охране труда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.3.1.  **Основное мероприятие 7.** *Проведение информационной работы по вопросам охраны труда* | Наименование показателя | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, СРПиР, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Администрациями МРиГО, ДИиРТТ НСО, организациями, ООО «РосЭкоАудит | | Повышение уровня компетенции руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 40,0 | | | - | | | - | | - | | | 40,0 | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | 40,0 | | | - | | | - | | - | | | 40,0 | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.2.2.1.3.1.1.  Мероприятие 1.  Проведение Дней охраны труда в Новосибирской области | Количество мероприятий, видеороликов, конкурсов, консультаций (шт.) | | |  | |  |  |  |  | 12 | | | - | | | - | | - | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, СРПиР, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Администрациями МРиГО, организациями | | Начиная с 2018 года мероприятия (трансляция видеороликов, проведение конкурсов, семинаров, консультаций) будут проводиться в рамках текущей деятельности исполнителями мероприятий.  Привлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение передового опыта работы в области охраны труда |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.2.2.1.3.1.2.  Мероприятие 2.  Организация Регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Количество конкурсов (шт.) | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | - | | | 1 | | - | | | - | | | | 1 | | | | 1 | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ФП, ГИТ | | Привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организации |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.2.2.1.3.1.3.  Мероприятие 3. Разработка методических материалов по вопросам охраны труда, в том числе рекомендаций по внедрению типовой программы «Нулевого травматизма» | Количество методических материалов (шт.) | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | - | | | - | | - | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ООО «РосЭкоАудит», организациями, оказывающими услуги в сфере охраны труда | | Оказание методической помощи в области охраны труда руководителям и специалистам организаций. Распространение лучшей практики организации охраны труда в организациях области |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.2.2.1.3.1.4.  Мероприятие 4.  Информирование, консультирование и оказание правовой помощи работодателям и работникам по вопросам законодательства в сфере охраны труда, в том числе с использованием средств массовой информации, современных информационных технологий | Количество консультаций (шт.) | | |  | |  |  |  |  | 6000 | | | - | | | - | | - | | | - | | | | 6000 | | | | 6000 | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора НСО, ФП, ДИиРТТ НСО, Администрациями МРиГО | | По мере поступления обращений.  Повышение информированности населения по вопросам законодательства в области охраны труда |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | X | | | X | | X | | | X | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| 1.2.2.1.3.1.5.  Мероприятие 5.  Организация информирования работодателей и работников по вопросам охраны труда через печатные и электронные ресурсы муниципальных районов и городских округов | Количество публикаций (шт.) | | |  | |  |  |  |  | 200 | | | - | | | - | | - | | | 200 | | | | 200 | | | | 200 | | | | Администрации МРиГО | | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, повышение информированности населения |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | -- | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.2.2.1.3.1.6.  Мероприятие 6.  Обобщение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда и доведение информации до организаций области, в том числе до предприятий атомной и топливно-энергетической отраслей | Количество информаций (шт.) | | |  | |  |  |  |  | 4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 | | | | 4 | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ФП, СРПиР | | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, обмен опытом, распространение передового опыта работы в области охраны труда |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | -- | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.2.2.1.3.1.7.  Мероприятие 7.  Проведение конкурса «Надежный работодатель» в Новосибирской области | Количество конкурсов (шт.) | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | - | | | 1 | | - | | | - | | | | 1 | | | | 1 | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ФП, СРПиР, ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО | | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда работников и их поощрение за вклад в стабилизацию рынка труда Новосибирской области |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.2.2.1.3.1.8.  Мероприятие 8.  Проведение конкурсов по охране труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов и городских округов | Количество конкурсов (шт.)\* | | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | Администрации МРиГО | | \*Количество конкурсов определяется муниципальными образованиями районов и городских округов.  В 2019 - 2020 годах Администрациями МРиГО планируется проведение конкурсов по охране труда без дополнительного финансирования. Распространение передового опыта работы по созданию безопасных условий труда |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 40,0 | | | - | | | - | | - | | | 40,0 | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | 40,0 | | | - | | | - | | - | | | 40,0 | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.2.2.1.3.2.  **Основное мероприятие 8.** *Организация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций* | Наименование показателя | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГИТ, ФП, кафедрами безопасности жизнедеятельности ВУЗов, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда | | Повышение уровня компетенции руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | |  | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  |  | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | |  | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | |  | | |  | | - | | | - | | | |  | | | |  | | | |
| 1.2.2.1.3.2.1.  Мероприятие 1.  Организация проведения постоянно действующих семинаров по вопросам охраны труда для субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество семинаров (шт.) | | |  | |  |  |  |  | 12 | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | 12 | | | | 12 | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с организациями, оказывающими, услуги в области охраны труда | | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение передового опыта |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.2.2.1.3.2.2.  Мероприятие 2.  Координация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | Количество обученных (чел.) | | |  | |  |  |  |  | 20163 | | | 4300 | | | 4800 | | 5450 | | | 5613 | | | | 20566 | | | | 20978 | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с обучающими организациями по охране труда | | Повышение уровня знаний в области охраны труда |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | -- | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.2.2.1.3.2.3.  Мероприятие 3.  Осуществление мониторинга обученных руководителей и специалистов организаций области по охране труда | Количество баз данных (шт.) | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с обучающими организациями по охране труда | | Определение приоритетных направлений по координации проведения обучения по охране труда работников и принятие управленческих решений |
| Стоимость ед. изм. | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  |  | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| **Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы** | Всего, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | **40,0** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **40,0** | | | | - | | | | - | | | |  | |  |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | **40,0** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **40,0** | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | |  | | | |  | | | | - | | | |
| **Итого затрат по подпрограмме 2 государственной программы** | **Всего, в том числе:** | | |  | |  |  |  |  | **201060,0** | | | **15,0** | | | **15,0** | | **15,0** | | | **201015,0** | | | | **191060,0** | | | | **191060,0** | | | |  | |  |
| **областной бюджет** | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| **федеральный бюджет** | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| **местные бюджеты** | | |  | |  |  |  |  | **10000,0** | | | - | | | - | | **-** | | | **10000,0** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| **внебюджетные источники** | | |  | |  |  |  |  | **191060,0** | | | **15,0** | | | **15,0** | | **15,0** | | | **191015,0** | | | | **191060,0** | | | | **191060,0** | | | |
| **1.3. Задача. Расширение возможностей трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.3. Подпрограмма 3. Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.3.1. Цель:**  **Расширение возможностей трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.3.1.1. Задача 1.** **Повышение качества и доступности для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, государственных услуг в области содействия занятости населения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.1.1.1.  *Основное мероприятие 1.*  *Повышение уровня компетенции (осведомленности) инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, а также работников учреждений занятости населения по вопросам организации трудовой занятости инвалидов* | Наименование показателя | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, Мин обр. НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством, образовательные организации высшего образования Новосибирской области (по согласованию), государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные ОИОГВ НСО | | Повышение уровня информированности инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, о возможности трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Повышение квалификации сотрудников учреждений занятости населения по вопросам предоставления государственных услуг инвалидам |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 7000,0 | | | - | | | - | | 150,0 | | | 6850,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | 7000,0 | | | - | | | - | | 150,0 | | | 6850,0 | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.1.1.1.  Мероприятие 1. Изготовление информационных материалов для инвалидов и работодателей по вопросам организации трудовой занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество  буклетов, шт. | | |  | |  |  |  |  | 10000 | | |  | | |  | | 1000 | | | 9000 | | | | | | **-** | | | | **-** | | Минтруда и соцразвития НСО,  ГАУ НСО «ЦРПК», организации, привлекаемые в соответствии с законодательством | | В 2018 году будет изготовлено не менее 10,0 тысяч единиц информационных материалов для инвалидов и работодателей по вопросам организации трудовой занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста.  В 2019-2020 годах будут использованы буклеты, выпущенные в 2018 году, в связи с чем реализация мероприятий не планируется. |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 0,05 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 500,0 | | |  | | |  | | 50,0 | | | 450,0 | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 500,0 | | |  | | |  | | 50,0 | | | 450,0 | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| 1.3.3.1.1.1.2.  Мероприятие 2. Проведение информационно-консультационных мероприятий для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, о возможности трудоустройства при содействии учреждений занятости населения | Количество мероприятий, ед. | | |  | |  |  |  |  | 80 | | |  | | |  | | 40 | | | 40 | | | | | | 160 | | | | 160 | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с общественными организациями инвалидов | | В 2018-2020 годах для инвалидов будет проведено во взаимодействии с общественными организациями инвалидов не менее 400 информационно-консультационных мероприятий о возможности трудоустройства при содействии учреждений занятости населения |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.1.1.3.  Мероприятие 3.  Размещение информационных материалов по содействию занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, в средствах массовой информации (кроме телевидения) | Количество информационных материалов, ед. | | |  | |  |  |  |  | 70 | | |  | | |  | | 10 | | | 60 | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК», организации, привлекаемые в соответствии с законодательством | | В 2018 году не менее 70 единиц информационных материалов о возможности трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, будет размещено в средствах массовой информации, информационных ресурсах, на транспорте, в метрополитене.  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 10,0 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 700,0 | | | - | | | - | | 100,0 | | | 600,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 700,0 | | | - | | | - | | 100,0 | | | 600,0 | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.1.1.4.  Мероприятие 4.  Подготовка и демонстрация на телевидении сюжетов с положительными практиками трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество информационных материалов, ед. | | |  | |  |  |  |  | 15 | | | - | | | - | | - | | | 15 | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК», организации, привлекаемые в соответствии с законодательством | | В 2018 году будут подготовлены и показаны не менее 15 телевизионных сюжетов с положительными практиками трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста.  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 200,0 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 3000,0 | | | - | | | - | | - | | | 3000,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 3000,0 | | | - | | | - | | - | | | 3000,0 | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.1.1.5.  Мероприятие 5.  Организация работы консультативных пунктов с телефонами «горячей линии» для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, по вопросам прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования, осуществления трудовой и предпринимательской деятельности | Количество пунктов, шт. | | |  | |  |  |  |  | 32 | | | - | | | - | | 32 | | | 32 | | | | | | 32 | | | | 32 | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения | | Обеспечение информационной и консультационной поддержки инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, по вопросам осуществления трудовой и предпринимательской деятельности |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.1.1.6.  Мероприятие 6. Информирование выпускников образовательных организаций Новосибирской области из числа инвалидов молодого возраста о состоянии рынка труда Новосибирской области, наличии вакантных рабочих мест, о комплексе государственных услуг в области содействия занятости инвалидов | Количество мероприятий, ед. | | |  | |  |  |  |  | 108 | | | **-** | | | **-** | | 108 | | | **-** | | | | | | 140 | | | | 140 | | Минтруда и соцразвития НСО, Минобр. НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК», образовательные организации высшего образования Новосибирской области (по согласованию), государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные ОИОГВ НСО | | За 2018-2020 годы будет проведено не менее 388 мероприятий по информированию инвалидов-выпускников образовательных организаций Новосибирской области о состоянии регионального рынка труда, наличии вакантных рабочих мест, о комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения. |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | |
| 1.3.3.1.1.1.7.  Мероприятие 7.  Изготовление учебных фильмов для работников учреждений занятости населения по организации профориентационной работы с инвалидами, в том числе инвалидами молодого возраста, их социальной адаптации, оказанию психологической помощи | Количество фильмов, шт. | | |  | |  |  |  |  | 2 | | |  | | |  | |  | | | 2 | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО,  ГАУ НСО «ЦРПК», организации, привлекаемые в соответствии с законодательством» | | Обеспечение в 2018 году методического сопровождения работников учреждений занятости населения, взаимодействующих с инвалидами молодого возраста.  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 200,0 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 400,0 | | | - | | | - | | - | | | 400,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 400,0 | | | - | | | - | | - | | | 400,0 | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.1.1.8.  Мероприятие 8.  Информирование родителей инвалидов молодого возраста о возможных формах их трудоустройства и профессионального обучения | Количество мероприятий, ед. | | |  | |  |  |  |  | 70 | | | - | | | - | | 35 | | | 35 | | | | | | 70 | | | | 70 | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | Повышение уровня информированности родителей инвалидов молодого возраста о возможных формах их трудоустройства и обучения |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.1.1.9.  Мероприятие 9.  Реализация программ повышения квалификации для работников учреждений занятости населения, осуществляющих предоставление государственных услуг инвалидам, включая сопровождение инвалидов при трудоустройстве, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество работников, чел. | | |  | |  |  |  |  | 60 | | | - | | | - | | - | | | 60 | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | Повышение квалификации в 2018 году не менее 60 сотрудников учреждений занятости населения по вопросам предоставления государственных услуг инвалидам.  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 40,0 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 2400,0 | | | - | | | - | | - | | | 2400,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 2400,0 | | | - | | | - | | - | | | 2400,0 | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| **Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы** | Всего, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | **7000,0** | | | **-** | | | **-** | | **150,0** | | | **6850,0** | | | | | | - | | | | - | |  | |  |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | **7000,0** | | | **-** | | | **-** | | **150,0** | | | **6850,0** | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| **1.3.3.1.2. Задача 2.** **Повышение конкурентоспособности инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на региональном рынке труда.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.1.2.1.  Основное мероприятие 2. *Формирование у инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, социальных навыков, способствующих их скорейшему трудоустройству* | Наименование показателя | | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с образовательными организации высшего образования Новосибирской области (по согласованию), государственными профессиональными образовательными организациями и государственными общеобразовательными организациями, подведомственными ОИОГВ НСО, муниципальные общеобразовательные организации (по согласованию) | | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций в общей численности молодых инвалидов – выпускников образовательных организаций в 2020 году составит не менее 69,6% |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 7104,0 | | | - | | | - | | 1470,0 | | | 5634,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | 7104,0 | | | - | | | - | | 1470,0 | | | 5634,0 | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.2.1.1.  Мероприятие 1.  Профессиональная ориентация детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе в коррекционных школах Новосибирской области | Количество мероприятий, ед. | | |  | |  |  |  |  | 70 | | | - | | | - | | 35 | | | 35 | | | | | | 70 | | | | 70 | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с муниципальными общеобразовательными организациями (по согласованию) и государственными общеобразовательными организациями, подведомственными Минобр. НСО | | Проведение ежегодно не менее 70 профориентационных мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, обучающимся в общеобразовательных организациях, в том числе в коррекционных школах Новосибирской области, с целью определения в выборе профессии или специальности обучения и трудоустройства |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.2.1.2.  Мероприятие 2.  Профессиональная ориентация инвалидов молодого возраста-студентов образовательных организаций Новосибирской области | Количество мероприятий, ед. | | |  | |  |  |  |  | 70 | | | - | | | - | | 35 | | | 35 | | | | | | 70 | | | | 70 | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» во взаимодействии с образовательными организациями высшего образования Новосибирской области (по согласованию), государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными ОИОГВ НСО | | Оказание профориентационных услуг инвалидам молодого возраста - студентам образовательных организаций Новосибирской области в целях коррекции определения в выборе профессии или специальности исходя из возможностей их трудоустройства по определенной профессии, специальности и направления подготовки |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.2.1.3.  Мероприятие 3.  Организация проведения дополнительных мероприятий (тренингов) для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, по социальной адаптации и оказанию психологической помощи, по повышению трудовой мотивации, приобретению навыков самопрезентации, успешного прохождения собеседований с работодателями | Количество мероприятий, ед. | | |  | |  |  |  |  | 40 | | |  | | |  | | 15 | | | 25 | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения, ГАУ НСО «ЦРПК» | | Проведение в 2018 году не менее 40 тренингов для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста в целях получения инвалидами навыков поведения на региональном рынке труда.  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 50,0 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 2000,0 | | | - | | | - | | 750,0 | | | 1250,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 2000,0 | | | - | | | - | | 750,0 | | | 1250,0 | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.2.1.4.  Мероприятие 4.  Проведение дополнительных мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество граждан, чел. | | |  | |  |  |  |  | 60 | | | - | | | - | | - | | | 60 | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения | | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2018 году не менее 60 инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста.  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 40,0 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 2400,0 | | | - | | | - | | - | | | 2400,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 2400,0 | | | - | | | - | | - | | | 2400,0 | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.2.1.5.  Мероприятие 5.  Проведение дополнительных специализированных мероприятий (ярмарок вакансий, гарантированных собеседований, аукционов специалистов) по трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество мероприятий, ед. | | |  | |  |  |  |  | 32 | | | - | | | - | | 10 | | | 22 | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения | | Организация в 2018 году не менее 32 специализированных мероприятий по трудоустройству инвалидов молодого возраста. Сокращение продолжительности поиска работы гражданами  указанной категории.  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 22,0 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 704,0 | | | - | | | - | | 220,0 | | | 484,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 704,0 | | | - | | | - | | 220,0 | | | 484,0 | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 1.3.3.1.2.1.6.  Мероприятие 6.  Проведение дополнительных специализированных семинаров по организации предпринимательской деятельности и самозанятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество семинаров, ед. | | |  | |  |  |  |  | 40 | | | - | | | - | | 10 | | | 30 | | | | | | - | | | | - | | Минтруда и соцразвития НСО,  учреждения занятости населения | | В целях повышения предпринимательской активности инвалидов молодого возраста в 2018 году будет проведено не менее 40 специализированных семинаров по организации предпринимательской деятельности и самозанятости.  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 50,0 | | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | - | | | | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 2000,0 | | | - | | | - | | 500,0 | | | 1500,0 | | | | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 2000,0 | | | - | | | - | | 500,0 | | | 1500,0 | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| **Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы** | Всего, в том числе: | | |  | |  |  |  |  | **7104,0** | | | **-** | | | **-** | | **1470,0** | | | **5634,0** | | | | | | - | | | | - | |  | |  |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | **7104,0** | | | **-** | | | **-** | | **1470,0** | | | **5634,0** | | | | | | - | | | | - | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| **1.3.3.1.3. Задача 3.** **Организация трудоустройства инвалидов, в том числе нуждающихся в сопровождении при трудоустройстве** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.1.3.1.  Основное мероприятие 3.  *Организация взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста.* | Наименование показателя | | |  | |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | Минтруда и соцразвития НСО  учреждения занятости населения, Минобр. НСО, МСЭ, общественные организации инвалидов, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством | Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в учреждения занятости населения, в 2020 году составит не менее 62,3%. |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 24838,0 | | | - | | | | - | | - | | | 24838,0 | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | 24838,0 | | | - | | | | - | | - | | | 24838,0 | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.1.1.  Мероприятие 1.  Проведение социологического исследования в целях определения потребностей инвалидов молодого возраста в трудоустройстве и их нуждаемости в сопровождении | Количество опросов, шт. | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | - | | | | - | | - | | | 1 | | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством | Проведение в 2018 году социологического исследования в целях определения потребностей инвалидов молодого возраста в трудоустройстве и их нуждаемости в сопровождении при трудоустройстве. Данные проведенного опроса будут использованы в 2019-2020 годах, реализация мероприятия в эти периоды не планируется |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 300,0 | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 300,0 | | | - | | | | - | | - | | | 300,0 | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 300,0 | | | - | | | | - | | - | | | 300,0 | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.1.2.  Мероприятие 2.  Организация постоянной работы «Клуба работодателей», «Клуба кадровиков», в том числе по вопросам оказания работодателям методической помощи по осуществлению мер по сопровождению при содействии занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество работодателей, чел. | | |  | |  |  |  |  | 3000 | | | - | | | | - | | 1500 | | | 1500 | | | | 3000 | | | | 3000 | | | | Минтруда и соцразвития НСО  учреждения занятости населения | Ежегодно не менее 3000 работодателям будет оказана  консультационная помощь по вопросам особенностей работы с инвалидами, в том числе создания необходимых (доступных) условий труда, выполнения установленной квоты при приеме на работу инвалидов |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.1.3.  Мероприятие 3. Организация взаимодействия учреждений занятости населения, образовательных организаций, учреждений медико-социальной экспертизы Ноосибирской области в целях реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве | Количество мероприятий, ед. | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | Минтруда и соцразвития НСО,  Минобр. НСО, МСЭ | Организация взаимодействия в форме участия в заседаниях рабочей группы по организации содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций Новосибирской области в целях оперативного решения вопросов трудоустройства граждан с инвалидностью |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| 1.3.3.1.3.1.4.  Мероприятие 4.  Разработка методических рекомендаций о включении в трудовые договоры с руководителями государственных и (или) муниципальных учреждений, государственных и (или) муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц и компаний с государственным участием Новосибирской области обязанности по трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество методических рекомендаций, шт. | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | - | | | | - | | - | | | 1 | | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО | Разработанные в 2018 году методические рекомендации о включении в трудовые договоры с руководителями организаций обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» будут применяться при заключении договоров с руководителями организаций в 2018-2020 годах. В 2019-2020 годах реализация мероприятия не планируется. |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.1.5.  Мероприятие 5.  Организация трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на рабочие места в пределах установленной квоты | Количество граждан, чел. | | |  | |  |  |  |  | 1000 | | | - | | | | - | | 400 | | | 600 | | | | 1500 | | | | 1500 | | | | Минтруда и соцразвития НСО  учреждения занятости населения | В 2018-2020 годах не менее 4,0 тыс. инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, будут трудоустроены на рабочие места в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.1.6.  Мероприятие 6.  Содействие трудоустройству, в том числе в государственные учреждения, муниципальные учреждения, государственные или муниципальные унитарные предприятия, юридические лица и компании с государственным участием Новосибирской области, инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, с учетом рекомендованных и противопоказанных условий и видов труда | Количество граждан, чел. | | |  | |  |  |  |  | 3465 | | | 800 | | | | 930 | | 870 | | | 865 | | | | 3465 | | | | 3465 | | | | Учреждения занятости населения | Ежегодно не менее 3,5 тыс. инвалидам, в том числе молодого возраста, будет оказано содействие в трудоустройстве, из них не менее 500 инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, будут трудоустроены в государственные и муниципальные учреждения Новосибирской области |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.1.7.  Мероприятие 7.  Оказание услуг сопровождения инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве | Количество сопровождаемых инвалидов, чел. | | |  | |  |  |  |  | 200 | | | - | | | | - | | - | | | 200 | | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО  учреждения занятости населения, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством | В 2018 году не менее 200 инвалидам, в том числе инвалидам молодого возраста будут оказаны услуги сопровождения при трудоустройстве организацией-исполнителем услуги.  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 12,0 | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 2400,0 | | | - | | | | - | | - | | | 2400,0 | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 2400,0 | | | - | | | | - | | - | | | 2400,0 | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.1.8.  Мероприятие 8.  Организация социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста со 2-й и 3-й степенью ограничения способности к трудовой деятельности, в том числе инвалидов молодого возраста | Количество граждан, чел. | | |  | |  |  |  |  | 115 | | | - | | | | - | | - | | | 115 | | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО  учреждения занятости населения, общественные организации инвалидов, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством | Организация социальной занятости в 2018 году не менее 115 инвалидов трудоспособного возраста, которым рекомендованы доступные условия и виды труда под контролем других лиц (инвалиды с нервно-психическими заболеваниями).  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 109,2 | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 12558,0 | | | - | | | | - | | - | | | 12558,0 | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 12558,0 | | | - | | | | - | | - | | | 12558,0 | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.1.9.  Мероприятие 9.  Разработка пилотного проекта по сопровождению трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, с ментальными расстройствами | Проект,  ед. | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | - | | | | - | | - | | | 1 | | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством | В 2018 году булет разработан пилотный проект по сопровождению трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, с ментальными расстройствами (психические заболевания).  Реализация данного пилотного проекта будет осуществляться в 2019-2020 годах. Мероприятие по реализации пилотного проекта будет включено в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 300,0 | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 300,0 | | | - | | | | - | | - | | | 300,0 | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 300,0 | | | - | | | | - | | - | | | 300,0 | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.1.10.  Мероприятие 10.  Сохранение рабочих мест для инвалидов, в том числе для инвалидов молодого возраста | Количество рабочих мест,  ед. | | |  | |  |  |  |  | 80 | | | - | | | | - | | - | | | 80 | | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО  учреждения занятости населения, общественные организации инвалидов, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством | Количество сохраненных рабочих мест для инвалидов, в том числе для инвалидов молодого возраста, в 2018 году составит не менее 80 единиц.  Количественные и финансовые показатели на 2019-2020 годы будут включены в План реализации мероприятий после принятия Закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 116,0 | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 9280,0 | | | - | | | | - | | - | | | 9280,0 | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 023 | | 04 01 |  | 02.3.0004070 |  | 9280,0 | | | - | | | | - | | - | | | 9280,0 | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.1.11.  Мероприятие 11. Мониторинг трудоустройства и закрепляемости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на рабочих местах, оборудованных (оснащенных) для работы граждан с инвалидностью | Мониторинг, ед. | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | 1 | | | | 1 | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | Ежегодно проведение мониторинга сохранения созданных, оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  |  | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.2.  Основное мероприятие 4. *Организация взаимодействия с образовательными организациями Новосибирской области по вопросам содействия занятости выпускников из числа инвалидов молодого возраста* | Наименование показателя | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | Минтруда и соцразвития НСО, Минобр. НСО,  учреждения занятости населения, образовательные организации высшего образования Новосибирской области (по согласованию), государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные ОИОГВ НСО, в том числе ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования», ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | Обеспечение взаимодействия с образовательными организациями Новосибирской области по вопросам содействия занятости выпускников из числа инвалидов молодого возраста.  Получение информации от образовательных организаций Новосибирской области о численности выпускников – инвалидов. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников-инвалидов |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | - | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | - | | | | - | | | |
| Сумма затрат\*\*,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | 1270,9 | | | - | | | | - | | - | | | 1270,9 | | | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | | |
| областной бюджет | | | 136 | | 07 | 09 | 0600000490 |  | 1270,9 | | | - | | | | - | | - | | | 1270,9 | | | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.2.1.  Мероприятие 1. Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций Новосибирской области из числа инвалидов молодого возраста | Мониторинг, ед. | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | **-** | | | | **-** | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | Минтруда и соцразвития НСО, Минобр НСО,  учреждения занятости населения, образовательные организации высшего образования Новосибирской области (по согласованию), государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные ОИОГВ НСО |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 1.3.3.1.3.2.2.  Мероприятие 2. Формирование банка данных о рабочих местах, работодателях, на которых возможно прохождение производственной практики, стажировок инвалидов молодого возраста, обучающихся в образовательных организациях Новосибирской области | Банк данных, ед. | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | **-** | | | | **-** | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | Минтруда и соцразвития НСО,  Миноб. НСО,  учреждения занятости населения, образовательные организации высшего образования Новосибирской области (по согласованию), государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные ОИОГВ НСО | Сокращение периода поиска подходящей работы инвалидами, в том числе инвалидами молодого возраста, после выпуска из образовательных организаций |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| Сумма затрат,  в том числе: | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| областной бюджет | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| 1.3.3.1.3.2.3.  Мероприятие 3. Организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», организация участия команды Новосибирской области в национальном чемпионате «Абилимпикс» (реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы») | Количество мероприятий, ед. | | |  | |  |  |  |  | 1 | | | - | | | | - | | - | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | Минобр НСО,  ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж», ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 499-рп,  в целях профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействия их трудоустройству |
| Стоимость единицы | | |  | |  |  |  |  | 1270,9 | | | X | | | | X | | X | | | X | | | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | | |
| Сумма затрат,  в том числе\*\*: | | |  | |  |  |  |  | 1270,9 | | | - | | | | - | | - | | | 1270,9 | | | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | | |
| областной бюджет | | | 136 | | 07 | 09 | 0600000490 |  | 1270,9 | | | - | | | | - | | - | | | 1270,9 | | | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| **Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы** | Всего, в том числе\*\*\*: | | |  | |  |  |  |  | **24838,0** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **24838,0** | | | | - | | | | - | | | |  |  |
| областной бюджет\*\*\* | | |  | |  |  |  |  | **24838,0** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **24838,0** | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| **Итого затрат по подпрограмме 3 государственной программы** | Всего, в том числе\*\*\*: | | |  | |  |  |  |  | **38942,0** | | |  | | | |  | | **1620,0** | | | **37322,0** | | | | **-** | | | | **-** | | | |  |  |
| областной бюджет \*\*\* | | |  | |  |  |  |  | **38942,0** | | |  | | | |  | | **1620,0** | | | **37322,0** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| местные бюджеты | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| внебюджетные источники | | |  | |  |  |  |  | **-** | | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| **Итого затрат по государственной программе** | **Всего, в том числе\*\*\*:** | | |  | |  |  |  |  | **1394287,2** | | | **256897,9** | | | | **324843,8** | | **295852,5** | | | **516693,0** | | | | **1501889,3** | | | | **1530109,6** | | | |  |  |
| **областной бюджет\*\*\*** | | |  | |  |  |  |  | **543727,2** | | | **106229,2** | | | | **146067,4** | | **136139,2** | | | **155291,4** | | | | **506711,4** | | | | **520285,5** | | | |
| **федеральный бюджет** | | |  | |  |  |  |  | **649500,0** | | | **150653,7** | | | | **178761,4** | | **159698,3** | | | **160386,6** | | | | **804117,9** | | | | **818764,1** | | | |
| **местные бюджеты** | | |  | |  |  |  |  | **10000,0** | | | - | | | | - | | **-** | | | **10000,0** | | | | **-** | | | | **-** | | | |
| **внебюджетные источники** | | |  | |  |  |  |  | **191060,0** | | | **15,0** | | | | **15,0** | | **15,0** | | | **191015,0** | | | | **191060,0** | | | | **191060,0** | | | |

\* Организации – работодатели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области;

**\*\*** Объемы финансирования по основному мероприятию 1.1.3.1.3.2. Организация взаимодействия с образовательными организациями Новосибирской области по вопросам содействия занятости выпускников из числа инвалидов молодого возраста (детализированному мероприятию1.3.3.1.3.2.3. Организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», организация участия команды Новосибирской области в национальном чемпионате «Абилимпикс») Подпрограммы 3 указаны справочно. Финансовые средства предусмотрены в государственной программе Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы»;

\*\*\* Объемы финансирования указаны без учета финансовых средств министерства образования Новосибирской области на реализацию мероприятия 1.3.3.1.3.2.3 Подпрограммы 3.

**Принятые сокращения:**

администрации МРиГО - администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;

АНО «НОЦОТ» - автономная некоммерческая организация «Новосибирский областной центр охраны труда»;

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский центр развития профессионального образования»;

ГАУ НСО «ЦРПК» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры»;

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»;

ГИТ - Государственная инспекция труда в Новосибирской области;

ГУ НРО ФСС РФ - Государственное учреждение - Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

ДИиРТТ – департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий;

Министерство ЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минтруда и соцразвития НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

МинпромторгНСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

Минобр. НСО – министерство образования Новосибирской области;

Минстрой НСО – министерство строительства Новосибирской области;

МСЭ - Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора - Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»;

Новосибирскстат – Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области;

СРПиР – Новосибирская областная общественная организация «Союз руководителей предприятий и работодателей»;

Образовательные организации Новосибирской области – образовательные организации высшего образования Новосибирской области и профессиональные образовательные организации, подведомственные областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области;

Обучающие организации – организации, оказывающие услуги в области охраны труда по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ООО «РосЭкоАудит» - общество с ограниченной ответственностью «РосЭкоАудит»;

Организации - работодатели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области;

Отделение ПФ РФ по НСО – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области;

СМИ – средства массовой информации;

СОУТ – специальная оценка условий труда;

СУ Ростехнадзора - Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Управление Роспотребнадзора по НСО - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области;

Учреждения занятости населения – государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения»;

ФБУН «НИИ гигиены» - федеральное бюджетное учреждение науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

ФП – Новосибирский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_»