**Отчет**

**о ходе и результатах реализации государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**

**за 2019 год**

**Аналитическая записка**

**о ходе и результатах реализации государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**

**за 2019 год**

**Раздел 1. Общая характеристика**

Государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п (далее – государственная программа). Постановлениями Правительства Новосибирской области от 26.02.2019 № 56-п, от 25.03.2019 [№ 111-п](consultantplus://offline/ref=86FD0AC683A02DEBC845D1228D69673924B5BE361C9A0A375DEE7C613EDB22B21194604016991D35E5CFD4FBA5BAD996132EC819CCCEE6AB9696F637J155G), от 24.09.2019 [№ 381-п](consultantplus://offline/ref=86FD0AC683A02DEBC845D1228D69673924B5BE361C990F3B53E97C613EDB22B21194604016991D35E5CFD4FBA5BAD996132EC819CCCEE6AB9696F637J155G), от 24.12.2019 [№ 493-п](consultantplus://offline/ref=86FD0AC683A02DEBC845D1228D69673924B5BE361C99093656E97C613EDB22B21194604016991D35E5CFD4FBA5BAD996132EC819CCCEE6AB9696F637J155G), от 17.03.2020 [№ 57-п](consultantplus://offline/ref=86FD0AC683A02DEBC845D1228D69673924B5BE361C990A3F55E87C613EDB22B21194604016991D35E5CFD4FBA5BAD996132EC819CCCEE6AB9696F637J155G)) «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п» внесены изменения в государственную программу.

Приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 05.04.2019 № 379 (в редакции от 30.12.2019 № 1402) утвержден План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» на 2019 год и плановый 2020 год.

Данные о ходе реализации государственной программы за 2019 год внесены в государственную информационную систему Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области», версия отчета:

отчет от 31.03.2020 10:49:08.

**Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов**

За 2019 год достигнуты следующие значения целевых индикаторов государственной программы:

1) *«Количество участников Программы, прибывших на территорию вселения и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции»*

Значение целевого индикатора перевыполнено, фактически за 2019 год в Новосибирскую область прибыло 4182 участника государственной программы при плановом значении 3000 человек. Превышение связано с постоянно растущим интересом к государственной программе граждан Казахстана и граждан, временно или постоянно проживающих на территории Новосибирской области на законных основаниях. Кроме того, на территорию вселения продолжается въезд соотечественников, ставших участниками государственной программы в 2017-2018 годах (срок действия свидетельства участника государственной программы – 3 года).

2) *«Количество проведенных презентаций Программы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Программы»*

Значение целевого индикатора равно 0 в связи с прекращением финансирования мероприятия с 2014 года.

3) *«Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников – потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений»*

Значение целевого индикатора достигнуто 100%.

4) *«Количество участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи (ежегодно)»*

Значение целевого индикатора фактически 221 человек при плановом значении - 250 человек.

5) *«Доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи, в общей численности соотечественников, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область (ежегодно)»*

Значение целевого индикатора равно 0,9% при плановом показателе 1,0%.

Не достижение предельных значений целевых индикаторов свидетельствует о благоприятных условиях, созданных на территории вселения для адаптации и интеграции участников государственной программы и членов их семей в принимающее сообщество.

6) *«Доля участников Программы, получивших единовременную финансовую помощь на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения, от общего числа участников Программы, подавших заявления»*

Значение целевого индикатора равно 0 в связи с прекращением финансирования мероприятия с 2016 года.

7) *«Доля участников Программы, получивших единовременную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы, от общего числа участников Программы, обратившихся с заявлениями, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы (ежегодно)»*

Значение целевого индикатора достигнуто 100%.

8) *«Доля занятых участников Программы, от общего числа прибывших участников Программы на конец отчетного года»*

Значение целевого индикатора составляет 75,8% при плановом значении 75,0%.

9)  *«Доля участников Программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению (профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации), от числа подавших заявления»*

Значение целевого индикатора достигнуто 100%.

10) *«Доля участников Программы, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное), в общей численности прибывших участников Программы на территорию вселения в отчетном году»*

Значение целевого индикатора составляет 85,0% при плановом показателе 85,0%.

11) *«Доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее, включая послевузовское, образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет»*

Значение целевого индикатора составляет 66,1% при плановом значении 65,0%. Превышение показателя объясняется тем, что из числа прибывших в возрастной категории до 25 лет около половины составляют студенты, обучающиеся в образовательных организациях г. Новосибирска.

**Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий**

Мероприятие 1.1.1. «Принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации государственной программы, обеспечения участникам Программы и членам их семей равных с жителями Новосибирской области прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, общего (полного) среднего образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в период адаптации на территории вселения».

В 2019 году приняты следующие изменения в действующих нормативных правовых актов:

1) постановлением Правительства Новосибирской области от 26.02.2019 № 56-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п» уточнены объемы финансирования основных мероприятий в соответствии с Законом Новосибирской области от 12.12.2017 № 234-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с выделением дополнительного финансирования мероприятия Программы «Осуществление за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы» в сумме 9603,0 тыс. рублей;

2) постановлением Правительства Новосибирской области от 25.03.2019 № 111-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п» уточнены объемы финансирования мероприятий государственной программы в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в связи с выделением дополнительного финансирования мероприятия Программы «Осуществление за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы» в сумме 28912,8 тыс. рублей, в том числе дополнительные средства субсидии из федерального бюджета в размере 14040,0 тыс. рублей ежегодно для обеспечения публичных обязательств Новосибирской области и откорректировано количество вновь созданных дополнительных высокопроизводительных рабочих мест в высокотехнологичных компаниях – резидентах технопарка Новосибирского Академгородка к концу 2023 года с 7,4 тысяч до 5,1 тысяч мест, предусмотренных в государственной программе Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области»;

3) постановлением Правительства Новосибирской области от 24.09.2019 № 381-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п» уточнены объемы финансирования мероприятий государственной программы в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 06.05.2019 № 366-ОЗ) в связи с перераспределением средств областного бюджета, выделенных на финансирование основных мероприятий Программы; увеличены значения целевых показателей (индикаторов) реализации Программы:

- количество участников Программы, прибывших на территорию вселения и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции;

- доля участников Программы, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное), в общей численности прибывших участников Программы на территорию вселения в отчетном;

- доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет (ежегодно);

- количество участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи (ежегодно);

- доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи (ежегодно).

- внесены изменения в критерии отбора соотечественников для участия в Программе с целью возможности участия студентов всех форм обучения, независимо от их правового статуса, и участия молодых специалистов, окончивших обучение в образовательных организациях Новосибирской области и осуществляющих трудовую деятельность без применения к данной категории подтверждения трудовой, предпринимательской или иной деятельности в Новосибирской области не менее 6 месяцев;

4) постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2019 № 493-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п»:

- объемы финансирования мероприятий программы приведены в соответствие с Законом Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 14.10.2019 № 414-ОЗ) в связи с перераспределением средств областного бюджета, выделенных на финансирование основных мероприятий Программы;

- снижено значение целевого показателя (индикатора) реализации Программы «Доля занятых участников Программы от общего числа прибывших участников Программы на конец отчетного года» с 80% до 75%;

5) постановлением Правительства Новосибирской области от 26.08.2019 № 348-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 21.10.2013 № 459-п» уточнен список документов прилагаемых к заявлениям о направлении на профессиональное обучение участников Программы или членов их семей и компенсацию расходов при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также порядок заверения копий документов;

6) постановлением Правительства Новосибирской области от 25.07.2019 № 282-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 17.09.2013 № 390-п» внесены изменения в состав межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Мероприятия 1.1.2., 1.1.5., 1.1.6., 1.2.5., 1.4.1., 1.4.2. не планировались к реализации в 2019 году.

Мероприятие 1.1.3. «Организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в г. Новосибирск в рамках государственной программы на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения г. Новосибирска» (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернет, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике)».

Основной задачей службы сопровождения является реализация мероприятий государственной программы на территории города Новосибирска.

За отчетный период в службу сопровождения и содействия в трудоустройстве по различным вопросам (оказания содействия во временном размещении, трудоустройстве, переобучении, повышении квалификации, получении единовременной денежной выплаты на детей и др.) обратился 1921 соотечественник, из них по вопросу трудоустройства – 651 человек, трудоустроено при содействии службы сопровождения - 572 человека. Предоставлена 1422 соотечественникам информация об агентствах недвижимости, работающих на территории города Новосибирска, возможностях участия в жилищных программах, реализуемых на территории Новосибирской области, оказано содействие в размещении (забронированы места в гостиницах).

Мероприятие 1.1.4. «Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС «Соотечественники», информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронных, печатных, радио, телевидения)».

На сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области (далее – министерство) и на информационном портале АИС «Соотечественники» размещен весь информационный пакет о государственной программе. Для соотечественников регулярно обновляется перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей, особо востребованных профессий рабочих и специалистов, в том числе с предоставлением жилья.

За отчетный период в региональных и местных средствах массовой информации, на официальных сайтах Правительства Новосибирской области и уполномоченного органа было размещено 17 информационных материалов о ходе реализации государственной программы.

Мероприятие 1.1.7. «Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных групп федеральной миграционной службы) и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе».

Министерством проведено 35 индивидуальных консультаций соотечественников по вопросам участия в государственной программе, трудоустройстве и оказываемых в рамках государственной программы мерах социальной поддержки. Организовано и проведено 4 видеоконференции с уполномоченными органами МВД России за рубежом по вопросам реализации государственной программы.

Мероприятие 1.2.1. «Проведение встреч с прибывшими в отчетном периоде участниками Программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам».

В целях социальной адаптации прибывающих соотечественников, разъяснения их прав и обязанностей Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области организовано и проведено совместно с представителями министерства, ГИБДД по Новосибирской области, Военного комиссариата Новосибирской области, Новосибирской Eпархии, Новосибирской таможни и Отделения пенсионного фонда РФ по Новосибирской области 12 встреч с прибывшими в Новосибирскую область соотечественниками, в которых приняли участие 420 человек.

Мероприятие 1.2.2. «Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Программы и членов их семей».

Организовано и проведено 12 семинаров по психологической поддержке участников государственной программы и членов их семей и профессиональной ориентации прибывших соотечественников с целью их скорейшей адаптации на новом месте жительства и трудоустройства. В семинарах приняли участие 120 соотечественников.

Мероприятие 1.2.3. «Оказание мер социальной поддержки в период адаптации на территории вселения:

- оказание адресной материальной и иной помощи участникам государственной программы или членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение горячим питанием школьников из многодетных и малоимущих семей участников Программы».

В отчетном периоде 33 соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями и органами социального обслуживания населения, расположенными на территории муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, оказана материальная и иные виды помощи.

Школьники из многодетных и одиноких семей участников государственной программы обеспечены горячим питанием наравне с детьми граждан Новосибирской области. Численность детей участников государственной программы обеспеченных питанием на льготных условиях составляет 447 человек.

Мероприятие реализуется министерством образования Новосибирской области в рамках текущей деятельности.

Мероприятие 1.2.4. «Предоставление участникам Программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения:

- оформлено полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации 188 чел.;

- проведено бесплатное медицинское освидетельствование для оформления правового статуса на территории вселения – 4068 чел.;

- прикреплено к территориальным поликлиникам – 194 чел.

Мероприятие 1.2.6. «Осуществление за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы».

Мероприятие носит заявительный характер. За отчетный период по заявлениям участников государственной программы произведены денежные выплаты на 1560 детей.

Мероприятие 1.2.7. «Компенсация расходов участников Программы и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании».

Министерством образования Новосибирской области в рамках постановления Правительства Новосибирской области от 18.06.2014 № 232-п по поступившим от двух соотечественников заявлениям произведена компенсация расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании в размере 6000 рублей.

Мероприятие 1.2.8. «Оказание содействия участникам Программы в жилищном обустройстве:

- содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития, служебное жилье);

- информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования;

- обеспечение участникам Программы права участия в действующих в Новосибирской области программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья наравне с жителями Новосибирской области;

- содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет собственных средств участников Программы, ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством».

В 2019 году оказано содействие в жилищном обустройстве 1422 участникам государственной программы и членам их семей. Соотечественникам предоставлена информация об агентствах недвижимости, работающих на территории города Новосибирска, возможностях участия в жилищных программах, реализуемых на территории Новосибирской области.

Из числа прибывших участников государственной программы имеют собственное жилье 548 человек, проживают у родственников, знакомых или в гостиницах – 4746 человек, арендуют жилье 3447 человек.

Обращений участников государственной программы в Минстрой Новосибирской области и департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области по вопросам участия в жилищных программах и приобретения земельных участков под строительство жилья не было.

Мероприятие 1.3.1. «Проведение ежемесячного мониторинга потребности организаций Новосибирской области в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих, реализации инвестиционных проектов, сформированных инновационно-промышленных кластеров с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в Новосибирской области на информационном портале АИС «Соотечественники».

Министерством ежемесячно проводится мониторинг потребности организаций Новосибирской области в квалифицированной рабочей силе, информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе с предоставлением жилья, размещается на сайте АИС «Соотечественники», ежедневно информация о вакантных рабочих местах обновляется на информационном портале «Работа в России».

Мероприятие 1.3.2. «Предоставление участникам Программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством».

Центрами занятости населения оказано 2202 услуги соотечественникам в области содействия занятости. Соотечественники, испытывающие трудности в поиске подходящей работы, принимали участие в общегородских ярмарках вакансий и учебных рабочих мест. С целью оказания информационно-консультационных услуг проводились рабочие встречи с работодателями по разъяснению особенностей трудоустройства прибывших в Новосибирскую область участников государственной программы и членов их семей.

Из числа прибывших в 2019 году заняты трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельностью 3443 соотечественника, в том числе работают по найму 2714 человек, 35 человек организовали предпринимательскую деятельность, 664 человека - получают высшее, в том числе послевузовское, или среднее профессиональное образование.

Мероприятие 1.3.3. «Организация профессионального обучения участников Программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации)».

В отчетном периоде заключено 26 государственных контрактов для организации профессионального обучения на 85 учебных мест. Повысили квалификацию или получили новую профессию 85 соотечественников.

Мероприятие 1.3.4. «Содействие и стимулирование организации индивидуальной предпринимательской деятельности участников Программы и членов их семей посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов».

В целях содействия и стимулирования организации индивидуальной предпринимательской деятельности для соотечественников было организовано и проведено 5 семинаров, которые посетили 57 соотечественников, в том числе мастер-класс по теме «Новые направления и тенденции в развитии индустрии красоты. Косоплетение» как вида предпринимательской деятельности для 7 соотечественников. Кроме этого, специалистами службы сопровождения и содействия в трудоустройстве было проконсультировано 297 соотечественников по вопросам открытия собственного дела.

Мероприятие 1.3.5. «Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Программы».

За отчетный период обращений участников государственной программы для оказания государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию расходов по государственной регистрации предпринимательской деятельности в Минпромторг НСО не поступало.

Мероприятие 1.4.3. «Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам».

В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 № 563-рп «Об установление размера и назначении стипендий Правительства Новосибирский области талантливым студентам - соотечественникам на 2019 год» 5 студентам-соотечественникам из числа участников государственной программы или членов их семей ежемесячно выплачивалась стипендия в размере 2500 рублей.

**Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

В отчетном периоде на мероприятия, предусмотренные государственной программой, израсходовано 26 286,0 тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области, в т. ч. 14 040,0 тысяч рублей средства субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы.

Освоение средств на реализацию мероприятий государственной программы составило 99,6%.

Освоение финансовых средств не в полном объеме объясняется малым количеством участников Программы, организовавших субъекты малого и среднего предпринимательства, и обратившихся за компенсацией расходов по фактически понесённым затратам, а также малым количеством участников государственной программы, обратившихся за компенсацией расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании. Указанные мероприятия носят заявительный характер.

Министр труда и социального

развития Новосибирской области Я.А. Фролов