**Отчет**

**о ходе и результатах реализации государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**

**за 2023 год**

**Аналитическая записка**

**о ходе и результатах реализации государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Общая характеристика**

Государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п (далее – Программа). Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2024 № 100-п   
«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п» внесены изменения в Программу.

Приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 27.03.2023 № 344-НПА (в редакции от 29.03.2024 № 574-НПА) утвержден План реализации мероприятий Программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на очередной 2023 год.

На платформе программного комплекса «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование» в подсистеме «Государственные программы Новосибирской области» ГИС «Программно-целевое управление» сформирован и утвержден годовой отчет от 02.04.2024 с идентификационным номером 02.04.2024 (версия 3).

**Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов**

За 2023 год достигнуты следующие значения целевых индикаторов Программы:

1) *«Показатель 2.Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет   
в ГУ МВД России по Новосибирской области».*

С 24.07.2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Изменения касаются выходцев из Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы, мигрантов, состоящих в браке с россиянами, выпускников российских вузов, иных лиц, имеющих право на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Также Указом Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 255 внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 24.04.2019 № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» и в Указ Президента Российской Федерации от 29.04.2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Принятие данных нормативно правовых актов предоставило возможность соотечественникам обращаться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке минуя участие в Программе, что привело к снижению числа желающих переселиться в Новосибирскую область в рамках Программы.

С учетом вышесказанного, а также сложившейся в настоящее время политической и экономической ситуацией в стране, значение целевого индикатора не достигнуто. Фактически за 2023 год в Новосибирскую область прибыло 1873 участника Государственной программы и членов их семей при плановом значении 6500 человек (28,8% от планового значения).

2) *«Показатель 5. Доля согласованных уполномоченным органом заявлений о включении в число участников Государственной программы от общего числа поступивших заявлений».*

Значение целевого индикатора равно 90,5% при плановом показателе 90%.

3) *«Показатель 6. Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска), в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области».*

Значение целевого индикатора равно 21,1% при плановом значении – 15%. Большинство прибывших соотечественников выбирают территорией вселения города Бердск, Искитим, а так же Новосибирский район Новосибирской области.

4) *«Показатель 7. Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области»*

Плановое значение целевого индикатора – 70%, фактически достигнуто значение – 65%. Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников и увеличением количества членов семьи нетрудоспособного возраста в их семьях.

5) *«Показатель 8. Доля участников Государственной программы, имеющих профессиональное образование, в общей численности, прибывших участников Государственной программы в Новосибирскую область в отчетном году».*

Значение целевого индикатора – 84%, плановое значение 85%. Незначительное невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников

6) *«Показатель 9. Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению, от числа участников Государственной программы и членов их семей подавших заявления».*

Значение целевого индикатора достигнуто 100%.

7) *«Показатель 10. Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области».*

Значение целевого индикатора составляет 75,4% при плановом показателе 75%. Приоритетной задачей Программы является – обеспечение потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах.

8) *«Показатель 11. Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших организационно-консультационные услуги по предпринимательской деятельности и самозанятости, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, получивших услуги в области содействия занятости».*

Значение целевого индикатора составляет 8,3% при плановом показателе 15%. Мероприятие носит заявительный характер.

9) *«Показатель 12. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет   
в ГУ МВД России по Новосибирской области, имеющих детей в возрасте до 17 лет включительно».*

Значение целевого индикатора составляет 1207 человек при плановом показателе 4300 человек. Невыполнение показателя связано со снижением числа прибывших соотечественников.

10) *«Показатель 13. Доля участников Государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область».*

Значение целевого индикатора – 0,5%, при плановом показателе – 1%. Невыполнение планового показателя свидетельствует о благоприятных условиях, созданных на территории вселения для адаптации и интеграции участников региональной программы и членов их семей в принимающее сообщество.

11) *«Показатель 15. Доля участников Государственной программы, получивших единовременную финансовую помощь на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения, от общего числа участников Государственной программы, обратившихся с заявлениями на указанную выплату, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы».*

Значение целевого индикатора достигнуто 100%.

12) *«Показатель 16. Доля участников Государственной программы, получивших единовременную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы, от общего числа участников Государственной программы, обратившихся с заявлениями на указанную выплату, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы».*

Значение целевого индикатора достигнуто 100%.

13) *«Показатель 17. Доля участников Государственной программы, получающих профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области».*

Значение целевого индикатора составляет 60,7% при плановом значении 65%. Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников.

**Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий**

Основное мероприятие 1.1.1. Принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы, обеспечения участникам Государственной программы и членам их семей равных с жителями Новосибирской области прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, общего (полного) среднего образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в период адаптации на территории вселения.

В 2023 году приняты следующие изменения в действующих нормативных правовых актах:

- постановлением Правительства Новосибирской области от 14.03.2023 № 84-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п», объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствие с Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- распоряжением Правительства Новосибирской области от 20.12.2023   
№ 873-рп «О размере и назначении стипендии Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам на 2024 год», определен размер стипендии талантливым студентам-соотечественникам и круг получателей   
на 2024 год.

Основное мероприятие 1.1.3. Организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в г. Новосибирск в рамках Программы на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения г. Новосибирска» (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернет, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике).

Основной задачей службы сопровождения является реализация мероприятий Программы на территории города Новосибирска.

За отчетный период в службу сопровождения и содействия в трудоустройстве по различным вопросам (оказания содействия во временном размещении, трудоустройстве, переобучении, повышении квалификации, получении единовременной денежной выплаты на детей и др.) обратились 536 соотечественников, трудоустроены при содействии службы сопровождения 23 человека. Оказано содействие в жилищном обустройстве 35 соотечественникам.

Основное мероприятие 1.1.4. Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС «Соотечественники», информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронные, печатные, радио, телевидение).

На сайте министерства и на информационном портале АИС «Соотечественники» размещен весь информационный пакет о Программе. Для соотечественников на АИС «Соотечественники» регулярно обновляется перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей, особо востребованных профессий рабочих и специалистов, в том числе с предоставлением жилья.

За отчетный период в федеральных, региональных и местных средствах массовой информации, на официальных сайтах Правительства Новосибирской области и уполномоченного органа были размещены 65 материалов, освещающих реализацию региональной программы.

Основное мероприятие 1.1.5. Разработка, издание, направление в консульские учреждения Российской Федерации и временные группы МВД России за рубежом информационных материалов о Программе для распространения среди потенциальных участников Государственной программы, желающих переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область.

В 2023 году министерством разработана и издана памятка участника Государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом», в количестве 1100 штук.

Основное мероприятие 1.2.1. Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных групп МВД России), и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе.

Проведено 47 индивидуальных консультаций соотечественников по вопросам реализации Программы и 4 видеоконференции, в которых приняли участие 32 человека.

Основное мероприятие 2.1.1. Проведение ежемесячного мониторинга потребности организаций Новосибирской области в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих, реализации инвестиционных проектов с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в Новосибирской области на информационном портале АИС «Соотечественники».

В целях информирования соотечественников о возможностях трудоустройства в Новосибирской области информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе с предоставлением жилья, ежемесячно уточняется и размещается на сайте АИС «Соотечественники».

Основное мероприятие 2.1.2. Организация профессионального обучения участников Государственной программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации).

За отчетный период заключено 19 государственных контрактов для организации профессионального обучения, направлено на профессиональное обучение 36 соотечественников, все закончили обучение.

Основное мероприятие 2.2.1. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством.

Всем обратившимся в центр занятости населения соотечественникам (606 чел.) оказаны услуги в области содействия занятости населения. Невыполнение плана связано со снижением числа прибывших соотечественников.

Основное мероприятие 2.3.1. Содействие и стимулирование организации индивидуальной предпринимательской деятельности участников Государственной программы и членов их семей посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов.

Оказаны индивидуальные консультационные услуги по организации предпринимательской деятельности, самозанятости и открытию собственного дела 38 участникам Государственной программы и 12 членам их семей.

Основное мероприятие 2.3.2. Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Государственной программы посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов.

За отчетный период обращений участников Государственной программы для оказания государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию расходов по государственной регистрации предпринимательской деятельности в министерство промышленности торговли и развития предпринимательства Новосибирской области не поступало.

Основное мероприятие 3.1.1. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Государственной программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам.

Организованы 2 встречи с соотечественниками, в которых приняли участие 42 человека. Невыполнение плана связано со снижением числа прибывших соотечественников, а также сложившейся в настоящее время политической и экономической ситуаций в стране.

Основное мероприятие 3.1.2. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Государственной программы и членов их семей.

Организовано и проведено 12 семинаров по психологической поддержке участников Государственной программы и членов их семей и профессиональной ориентации прибывших соотечественников с целью их скорейшей адаптации на новом месте жительства и трудоустройства. В семинарах приняли участие 58 соотечественников.

Основное мероприятие 3.1.3. Оказание мер социальной поддержки в период адаптации на территории вселения: оказание адресной материальной и иной помощи участникам Государственной программы или членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; обеспечение горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных и малоимущих семей участников Государственной программы.

Школьники из многодетных и одиноких семей участников Государственной программы обеспечены горячим питанием наравне с детьми граждан Новосибирской области.

Основное мероприятие 3.1.4. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения:

- организация оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения;

- организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской области.

Участникам Государственной программы и членам их семей предоставлены следующие меры гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения:

- оказана амбулаторно-поликлиническая помощь – 1075 человек;

- оказана скорая медицинская помощь – 3 человека;

- получена стационарная медицинская помощь – 2 человека.

Бесплатное медицинское освидетельствование для оформления правового статуса проведено 930 соотечественникам.

Основное мероприятие 3.1.5. Оказание единовременной финансовой помощи участникам Государственной программы на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения.

За отчетный период по 72 заявлениям участников Государственной программы, получающих профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области произведены денежные выплаты за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, на общую сумму 1 440,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.1.6 Осуществление за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы.

За отчетный период по заявлениям участников Государственной программы произведены денежные выплаты за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, 284 детям в возрасте до 17 лет на общую сумму   
4 260,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.1.7. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

Мероприятие носит заявительный характер, в 2023 году за компенсацией расходов соотечественники не обращались.

Основное мероприятие 3.1.8. Оказание содействия участникам Государственной программы в жилищном обустройстве:

- содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Государственной программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития, служебное жильё);

- информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования;

- обеспечение участникам Государственной программы права участия в действующих в Новосибирской области программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья наравне с жителями Новосибирской области;

- содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет собственных средств участников Государственной программы, ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством.

Из числа прибывших соотечественников имеют собственное жилье 213 человек, проживают у родственников, знакомых или в гостиницах 1076 человек, арендуют жилье 584 человека. Обращений участников Государственной программы в министерство строительства Новосибирской области и департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области по вопросам участия в жилищных программах и приобретения земельных участков под строительство жилья не было.

Основное мероприятие 3.2.3. Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам.

В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 13.12.2022 № 989-рп «Об установлении размера и назначении стипендий Правительства Новосибирский области талантливым студентам-соотечественникам на 2023 год» 5 студентам-соотечественникам назначена стипендия в размере 2890 рублей.

**Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий Программы**

В отчетном периоде на мероприятия, предусмотренные Программой, израсходовано 9 549,9 тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области, в том числе 4 446,0 тыс. рублей средства субсидии, предоставленной из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы.

Освоение финансовых средств не в полном объеме объясняется, тем что, в Новосибирскую область прибыло только 28,8% участников Государственной программы и членов их семей от запланированной численности. Кроме этого, в связи со снижением числа прибывших соотечественников на территорию вселения за получением услуги по оказанию государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Государственной программы посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов обращений соотечественников не поступало. За компенсацией расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании соотечественники не обращались.

Министр труда и социального

развития Новосибирской области Е.В. Бахарева

Согласовано:

Начальник управления комплексного

планирования, финансирования и учета Р.В. Романенко