## Таблица 1
Таблица 1
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» (далее - Программа) за 2019 год
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
Отчетный период реализации Программы
|  |  | План | Факт | Отклонение плана от факта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Цель. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область в целях ее дальнейшего социально-экономического и демографического развития | Целевой индикатор 1. Количество участников Программы, прибывших на территорию вселения и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции | чел. | 3000 | 4182 | улучшение | Превышение связано с постоянно растущим интересом к Программе граждан Казахстана.
Задача 1.1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона | Целевой индикатор 2. Количество проведенных презентаций Программы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Программы (ежегодно) | мероприятие | 0 | - | 0 | В 2019 году мероприятия не запланированы
| Целевой индикатор 3. Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников – потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений | % | 100 | 100 | 0
Задача 1.2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве | Целевой индикатор 4. Количество участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи (ежегодно) | чел. | 250 | 221 | улучшение | Не достижение предельного значения целевого индикатора свидетельствует о благоприятных условиях, созданных на территории вселения для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество (полугодовая отчетность)
| Целевой индикатор 5. Доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи, в общей численности соотечественников, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область (ежегодно) | % | 1 | 0.9 | +0,1 | Не достижение предельного значения целевого индикатора свидетельствует о благоприятных условиях, созданных на территории вселения для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество (полугодовая отчетность)
| Целевой индикатор 6. Доля участников Программы, получивших единовременную финансовую помощь на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения, от общего числа участников Программы, подавших заявления (ежегодно). | % | 0 | 0 | 0 | В 2019 году единовременная финансовая помощь на обустройство, в том числе жилищное, участникам Программы не предусмотрена.
| Целевой индикатор 7 Доля участников Программы, получивших единовременную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы от общего числа участников Программы, обратившихся с заявлениями, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы (ежегодно) | % | 100 | 100 | 0
Задача 1.3. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства | Целевой индикатор 8. Доля занятых участников Программы, от общего числа прибывших участников Программы на конец отчетного года | % | 75 | 75.8 | +0,8
| Целевой индикатор 9. Доля участников Программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению (профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации), от числа подавших заявления (ежегодно) | % | 100 | 100 | 0
| Целевой индикатор 10. Доля участников Программы, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное), в общей численности прибывших участников Программы на территорию вселения в отчетном году | % | 85 | 85 | 0 | Приоритетной задачей Программы является – обеспечение потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах
Задача 1.4. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | Целевой индикатор 11. Доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет | % | 65 | 66.1 | +1,1 | Превышение показателя объясняется тем, что из числа прибывших в возрастной категории до 25 лет около половины составляют студенты, обучающиеся в городе Новосибирске
Министр труда и социального развития Новосибирской области | [5 empty] | Я.А. Фролов

## Таблица 2
Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы» за 2019 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % | 1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы» |  |  | 21100 | 19964.4 | 94.618
1. Цель. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область в целях ее дальнейшего социально-экономического и демографического развития |  |  | 21100 | 19964.4 | 94.618
Задача 1.1 Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона. |  |  | 2390 | 2390 | 100
1.1.1. Принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы, обеспечения участникам Программы и членам их семей равных с жителями Новосибирской области прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, общего (полного) среднего образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в период адаптации на территории вселения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | В 2019 году принято 6 нормативных правовых актов
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области |  | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.1.3. Организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в г. Новосибирск в рамках Программы, на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области "Центр занятости населения города Новосибирска" (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернета, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1837.5 | 1834.6 | 99.8422 | Основной задачей службы сопровождения является реализация мероприятий Программы на территории города Новосибирска.
|  |  | 1837.5 | 1837.5 | 100
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 1837.5 | 1834.6 | 99.8422
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.1.4.Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС "Соотечественники", информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронных, печатных, радио, телевидение) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | В региональных и местных средствах массовой информации, на официальных сайтах Правительства Новосибирской области и уполномоченного органа было размещено 17 информационных материалов о ходе реализации Программы. Ежемесячно обновлялась информация о вакансиях на сайте АИС "Соотечественники".
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.1.5. Разработка, издание, направление в консульские учреждения Российской Федерации и временные группы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции за рубежом, информационных материалов о Программе для распространения среди потенциальных участников Программы, желающих переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не планировалось к реализации в 2019 году
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.1.6. Проведение презентаций Программы в странах проживания соотечественников - потенциальных участников Программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не планировалось к реализации в 2019 году
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.1.7. Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных групп федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции), и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | Минтруда и соцразвития НСО проведено 35 индивидуальных консультаций соотечественников, 4 видеоконференции с уполномоченными органами МВД России за рубежом по вопросам реализации государственной программы, в которых приняли участие 30 чел.
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по задаче 1 цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 1837.5 | 1834.6 | 99.8422
федеральный бюджет (тыс.руб.)
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 1837.5 | 1834.6 | 99.8422
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
Задача 1.2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве |  |  | 16650 | 16323 | 98.036
1.2.1. Проведение встреч с прибывшими в отчетном периоде участниками Программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | В организованных УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области встречах приняли участие 420 соотечественников.
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.2.2. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Программы и членов их семей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 23.3 | 23.3 | 100 | В семинарах приняли участие 120 соотечественников.
|  |  | 360 | 88 | 24.4444
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области, государственное казенное учреждение Новосибирской области центр занятости населения | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 23.3 | 23.3 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.2.3. Оказание мер социальной поддержки в период адаптации на территории вселения: - оказание адресной материальной и иной помощи участникам Программы или членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; - обеспечение горячим питанием школьников из многодетных и малоимущих семей участников Программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | В 2019 году обратились 33 соочественника, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всем оказана материальная и другие виды помощи. Школьники из многодетных и одиноких семей участников Программы обеспечивались горячим питанием наравне с детьми граждан Новосибирской области (оценочно 447 детей)
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.2.4. Предоставление участникам Программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения: - организация оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации; - проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения; - организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятие носит заявительный характер.Всем обратившимся соотечественникам проведено бесплатное медицинское освидетельствование (4068 чел.), 188 соотечественников получили полисы ОМС
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.2.5. Оказание единовременной финансовой помощи участникам Программы на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | - | Мероприятие не планировалось к реализации в 2019 году
|  |  | 0 | 20 | -
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | -
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.2.6. Осуществление за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 23400 | 23400 | 100 | Оказана единовременная денежная выплата на 1560 детей
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 14040 | 14040 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 9360 | 9360 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.2.7. Компенсация расходов участников Программы и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 90 | 6 | 6.6667 | Мероприятие носит заявительный характер. В министерство образования в 2019 году поступило только 2 заявления
|  |  | 90 | 15 | 16.6667
| Министерство образования Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 90 | 6 | 6.6667
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.2.8. Оказание содействия участникам Программы в жилищном обустройстве: - содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития, служебное жилье); - информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе: с использованием ипотечного кредитования; - обеспечение участникам Программы права участия в действующих в Новосибирской области программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья наравне с жителями Новосибирской области; - содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет собственных средств участников Программы, ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | В 2019 году оказано содействие в жилищном обустройстве 1422 участникам Программы и членам их семей
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по задаче 2. цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 23513.3 | 23429.3 | 99.6428
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 14040 | 14040 | 100
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 9473.3 | 9389.3 | 99.1133
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | -
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | -
Задача 1.3. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства |  |  | 1910 | 1101.4 | 57.6649
1.3.1. Проведение ежемесячного мониторинга потребности организаций Новосибирской области в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих, реализации инвестиционных проектов, сформированных инновационно-промышленных кластеров с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в Новосибирской области на информационном портале АИС «Соотечественники» | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | В целях информирования соотечественников о возможностях трудоустройства в Новосибирской области информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе с предоставлением жилья, ежемесячно уточняется и размещается на сайте АИС "Соотечественники"
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.3.2. Предоставление участникам Программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | Центрами занятости населения соотечественникам оказано 2202 услуги в области содействия занятости
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области, государственное казенное учреждение Новосибирской области центр занятости населения | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.3.3. Организация профессионального обучения участников Программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 825 | 825 | 100 | Окончили обучение 85 соотечественников.
|  |  | 1130 | 1066.2 | 94.354
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области, государственное казенное учреждение Новосибирской области центр занятости населения | федеральный бюджет (тыс.руб.)
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 825 | 825 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.3.4. Содействие и стимулирование организации индивидуальной предпринимательской деятельности участников Программы и членов их семей посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 41.2 | 41.2 | 100 | В целях содействия и стимулирования организации индивидуальной предпринимательской деятельности для соотечественников было организовано и проведено 4 семинара, которые посетили 50 соотечественников. Дополнительно проведен мастер-класс по теме «Новые направления и тенденции в развитии индустрии красоты. Косоплетение» как вида предпринимательской деятельности, в котором приняли участие 7 соотечественников
|  |  | 180 | 27 | 15
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области, государственное казенное учреждение Новосибирской области центр занятости населения | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 41.2 | 41.2 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.3.5. Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 27.3 | 5.9 | 21.6117 | Мероприятие носит заявительный характер. За отчетный период поступило 2 обращения участника Программы на компенсацию расходов по государственной регистрации предпринимательской деятельности
|  |  | 600 | 8.2 | 1.3667
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области, государственное казенное учреждение Новосибирской области центр занятости населения | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 27.3 | 5.9 | 21.6117
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по задаче 3. цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 893.5 | 872.1 | 97.6049
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 893.5 | 872.1 | 97.6049
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
Задача 1.4. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области |  |  | 150 | 150 | 100
1.4.1. Проведение олимпиад, выездных подготовительных курсов, конкурсов, школ и вступительных экзаменов для соотечественников с целью выявления талантливой молодежи и ее привлечения для обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано к реализации в 2019 году
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство образования Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 60 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.4.2. Оказание государственной поддержки для получения профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации участникам Программы и членам их семей в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, по профессиям, специальностям, особо востребованным на территории вселения: - в виде возмещения части расходов студентам - участникам Программы на оплату услуг по профессиональному образованию, - предоставление услуг по переподготовке и повышению квалификации специалистов из числа участников Программы и членов их семей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано к реализации в 2019 году
|  |  | 0 | 0 | 0
| Министерство образования Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
1.4.3. Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 150 | 150 | 100 | В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 № 563-рп «Об установлении размера и назначении стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам на 2019 год» 5 студентам-соотечественникам из числа участников Программы или членов их семей ежемесячно выплачивалась стипендия в размере 2500 рублей
|  |  | 150 | 150 | 100
| Всего по мероприятию, в том числе: |  | 150 | 150 | 100
| Министерство образования Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 150 | 150 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по задаче 4. цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 150 | 150 | 100
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 150 | 150 | 100
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 28841.9 | 28508.7 | 98.8447
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 10728.9 | 10728.9 | 100
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 18113 | 17779.8 | 98.1604
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  | 26394.3 | 26286 | 99.5897
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 14040 | 14040 | 100
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 12354.3 | 12246 | 99.1234
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 0 | 0 | 0
Министр труда и социального развития Новосибирской области

## Таблица 3
Таблица 3
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» за 2019 год
Источник финансирования Программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Примечание
| отчетный год |  |  | с начала реализации Программы
| План | Факт | % выполнения плана | План | Факт | % выполнения плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сумма затрат, в том числе | 26394.3 | 26286 | 99.5897 | 305817.65 | 260573.5 | 85.2055
федеральный бюджет | 14040 | 14040 | 100 | 79927.7 | 79927.7 | 100
областной бюджет | 12354.3 | 12246 | 99.1234 | 225889.95 | 180645.8 | 79.9707
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министр труда и социального развития Новосибирской области | [5 empty] | Я.А. Фролов